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FORMATO 1. AVANCE DE CALENDARIZACIÓN PROGRAMÁTICA DE PROYECTOS, PROGRAMAS O ACTIVIDADES MIR 2026


FORMATO 1. AVANCE DE CALENDARIZACIÓN PROGRAMÁTICA DE PROYECTOS, PROGRAMAS O ACTIVIDADES MIR 2026

	SECRETARÍA / DIRECCIÓN:
	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL

	ÁREA ADMINISTRATIVA U OPERATIVA:
	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL

	PROGRAMA PRESUPUESTARIO AL QUE ESTÁ INTEGRADO:
	ACUERDO 1. ZAPOTLÁN SEGURO, CON UN GOBIERNO TRANSPARENTE Y JUSTO

	ACUERDO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO AL QUE CONTRIBUYE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA:
	ACUERDO 1. ZAPOTLÁN SEGURO, CON UN GOBIERNO TRANSPARENTE Y JUSTO
	OBJETIVO(S) QUE DA CUMPLIMIENTO:
	1.5 FOMENTAR UNA CULTURA DE PREVENCIÓN ANTE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA, MEDIANTE UNA ATENCIÓN INMEDIATA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA, GARANTIZANDO UN ENTORNO SEGURO PARA LA POBLACIÓN.

	CLAVE DEL INDICADOR
	NOMBRE DEL COMPONENTE / ACTIVIDAD
	NOMBRE DE MEDICIÓN DEL INDICADOR
	UNIDAD DE MEDIDA DE LO PROGRAMADO Y REALIZADO
	FORMULA DEL INDICADOR
	NÚMERO DE METAS PROGRAMADAS TRIMESTRALES
	TOTAL
	META REALIZADA
	PROGRAMADO MENOS REALIZADO
	AVANCE %

	
	
	
	
	
	ENE
	FEB
	MAR
	ABR
	MAY
	JUN
	JUL
	AGO
	SEP
	OCT
	NOV
	DIC
	
	
	
	

	C1
	Regulación, Control y Seguimiento de la Seguridad Pública
	PARCSSP. Porcentaje de acciones de regulación, control y seguimiento de seguridad pública.
	PROGRAMADO
	PARCSSP=(PARCSSPP/PARCSSPR)*100%
	0
	0
	7
	0
	0
	7
	0
	0
	2
	0
	0
	1
	17
	7
	10
	41%

	
	
	
	PARCSSPP. Porcentaje de acciones de regulación, control y seguimiento de seguridad pública Programadas
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	REALIZADO
	
	0
	0
	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	
	
	PARCSSPR. Porcentaje de acciones de regulación, control y seguimiento de seguridad pública Realizadas
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


FORMATO 2. CONTROL DE EVIDENCIA PROGRAMÁTICA
	C1 — REGULACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA SEGURIDAD PÚBLICA

	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Conjunto de acciones orientadas a regular el actuar de los elementos de seguridad pública mediante la actualización del marco normativo, la aplicación de mecanismos disciplinarios, la generación de reportes de incidencia delictiva y el monitoreo territorial a través de la cartografía delictiva, garantizando el control y seguimiento permanente de la operación policial en el municipio de Zapotlán de Juárez.

	EVIDENCIA: ANTES
	EVIDENCIA: DURANTE
	EVIDENCIA: DESPUÉS DE LA EJECUCIÓN

	DESCRIPCIÓN DE LA FOTO: En este componente solo se llevó a cabo una actividad la cual fue con respecto a la cartografía delictiva, desarrollándose en base a la incidencia dentro del municipio
	DESCRIPCIÓN DE LA FOTO: No hubo avance en la normatividad, debido a que son proyectos a largo plazo para poderlos publicar, y los mapas de incidencia delictiva ya se cuenta con ellos, únicamente se señalan los delitos de alto impacto.
	DESCRIPCIÓN DE LA FOTO: Se sigue trabajando en asambleas y platicas con los representantes del ayuntamiento para la publicación de la normatividad, de igual manera se abordan los temas en las mesas de la paz que se realizan con los municipios de la región, y se realiza registro de la incidencia delictiva en el municipio para aplicarlos en la cartografía.

	[image: C:\Users\test\Downloads\WhatsApp Image 2026-04-20 at 07.44.27.jpeg]
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FORMATO 3. CONTROL DE EVIDENCIA DE LISTA DE BENEFICIARIOS
	DESCRIPCIÓN DEL NOMBRE DEL PROYECTO, PROGRAMA O ACTIVIDAD
	EVIDENCIA DE LISTADO DE BENEFICIARIOS

	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Desarrollo de lineamientos jurídicos que permiten fundar y motivar el actuar policial, con el fin de aplicar las leyes correctamente, logrando la actualización continua sobre el marco normativo y profesionalización de los cuerpos policiales, manteniendo la paz social dentro del municipio.
	[image: C:\Users\test\Downloads\WhatsApp Image 2026-04-20 at 08.27.30 (1).jpeg]

	JUSTIFICACIONES: N/A

	

	NÚMERO DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS:
Total: ___38___   Mujeres: ___8___   Hombres: ___30___   Menores: ___0___
	





FORMATO 4. ESTADÍSTICAS E INFOGRAFÍA DE AVANCE PROGRAMÁTICO
	CLAVE DEL INDICADOR
	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
	METAS PROGRAMADAS
	METAS REALIZADAS
	PROGRAMADO MENOS REALIZADO
	AVANCE %

	C1
	REGULACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA SEGURIDAD PÚBLICA
	17
	7
	10
	41%

	GRÁFICA — AVANCE POR TRIMESTRE Y AVANCE TOTAL

	
[image: ]





FORMATO 1. AVANCE DE CALENDARIZACIÓN PROGRAMÁTICA DE PROYECTOS, PROGRAMAS O ACTIVIDADES MIR 2026
	
SECRETARÍA / DIRECCIÓN:
	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL

	ÁREA ADMINISTRATIVA U OPERATIVA:
	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL

	PROGRAMA PRESUPUESTARIO AL QUE ESTÁ INTEGRADO:
	ACUERDO 1. ZAPOTLÁN SEGURO, CON UN GOBIERNO TRANSPARENTE Y JUSTO

	ACUERDO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO AL QUE CONTRIBUYE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA:
	ACUERDO 1. ZAPOTLÁN SEGURO, CON UN GOBIERNO TRANSPARENTE Y JUSTO
	OBJETIVO(S) QUE DA CUMPLIMIENTO:
	1.5 FOMENTAR UNA CULTURA DE PREVENCIÓN ANTE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA, MEDIANTE UNA ATENCIÓN INMEDIATA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA, GARANTIZANDO UN ENTORNO SEGURO PARA LA POBLACIÓN.

	CLAVE DEL INDICADOR
	NOMBRE DEL COMPONENTE / ACTIVIDAD
	NOMBRE DE MEDICIÓN DEL INDICADOR
	UNIDAD DE MEDIDA DE LO PROGRAMADO Y REALIZADO
	FORMULA DEL INDICADOR
	NÚMERO DE METAS PROGRAMADAS TRIMESTRALES
	TOTAL
	META REALIZADA
	PROGRAMADO MENOS REALIZADO
	AVANCE %

	
	
	
	
	
	ENE
	FEB
	MAR
	ABR
	MAY
	JUN
	JUL
	AGO
	SEP
	OCT
	NOV
	DIC
	
	
	
	

	A1 C1
	Actualización De Leyes Y Reglamentos Municipales
	PPRPP. Porcentaje de Proyectos realizados y propuestos para su publicación.
	PROGRAMADO
	PPRPP=(PPRPPP/ PPRPPR)*100%
	0
	0
	1
	0
	2
	0
	0
	2
	0
	0
	0
	0
	5
	1
	4
	20%

	
	
	
	Porcentaje de Proyectos realizados y propuestos para su publicación programado.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	REALIZADO
	
	0
	0
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	
	
	
	Porcentaje de Proyectos realizados y propuestos para su publicación programado realizado
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


FORMATO 2. CONTROL DE EVIDENCIA PROGRAMÁTICA
	A1 C1 — ACTUALIZACIÓN DE LEYES Y REGLAMENTOS MUNICIPALES

	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Actividad que permite desarrollar herramientas jurídicas que funden y motiven el actuar de los elementos de seguridad pública en el municipio, logrando aplicar el fundamento correcto para aplicar las medidas de apremio correspondientes, regulando la actitud de los habitantes de Zapotlán de Juárez con el fin de mantener la paz social.

	EVIDENCIA: ANTES
	EVIDENCIA: DURANTE
	EVIDENCIA: DESPUÉS DE LA EJECUCIÓN

	DESCRIPCIÓN DE LA FOTO: 
Oficio de requerimiento de la ASEH, respecto a los ASM en materia de seguridad pública, lo cual ha permitido conseguir que se realice las mejoras y condiciones de seguridad que el municipio requiere desde el año pasado, 04 de agosto 2025, lo cual mantiene a la Dirección en constante actualización
	DESCRIPCIÓN DE LA FOTO:
Oficinas de Seguridad Pública, mesas de trabajo realizadas con la finalidad de atender problemáticas relacionadas la ACTUALIZACIÓN DE LEYES Y REGLAMENTOS MUNICIPALES, participa el Cmte. Julio Cesar Torres Ibarra, en fecha 06 de febrero del 2026
	DESCRIPCIÓN DE LA FOTO:
Dirección de Seguridad, Se informa mediante tarjeta informativa del avance que se lleva en relación a los trabajos de la Actualización de Leyes y Reglamentos Municipales de fecha 17 de abril del 2026, signado por el Cmte. Julio Cesar Torres Ibarra.
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FORMATO 3. CONTROL DE EVIDENCIA DE LISTA DE BENEFICIARIOS
	DESCRIPCIÓN DEL NOMBRE DEL PROYECTO, PROGRAMA O ACTIVIDAD
	EVIDENCIA DE LISTADO DE BENEFICIARIOS

	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Permite sancionar las faltas administrativas cometidas por los habitantes del municipio, los reglamentos se encuentran desactualizados o no se encuentran publicados, lo que dificulta el actuar de los elementos de la corporación, sin embargo, al haberse presentado proyectos que ya fueron aprobados por asamblea municipal es necesario realizar la publicación de las herramientas jurídicas.
	[image: ]

	JUSTIFICACIONES: N/A

	

	NÚMERO DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS:
Total: 21, 443 HABITANTES Mujeres: ______   Hombres: ______   Menores: ______
	





FORMATO 4. ESTADÍSTICAS E INFOGRAFÍA DE AVANCE PROGRAMÁTICO
	CLAVE DEL INDICADOR
	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
	METAS PROGRAMADAS
	METAS REALIZADAS
	PROGRAMADO MENOS REALIZADO
	AVANCE %

	A1 C1
	ACTUALIZACIÓN DE LEYES Y REGLAMENTOS MUNICIPALES 
	5
	1
	4
	20%

	GRÁFICA — AVANCE POR TRIMESTRE Y AVANCE TOTAL

	
[image: ]




FORMATO 1. AVANCE DE CALENDARIZACIÓN PROGRAMÁTICA DE PROYECTOS, PROGRAMAS O ACTIVIDADES MIR 2026
	SECRETARÍA / DIRECCIÓN:
	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL

	ÁREA ADMINISTRATIVA U OPERATIVA:
	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL

	PROGRAMA PRESUPUESTARIO AL QUE ESTÁ INTEGRADO:
	ACUERDO 1. ZAPOTLÁN SEGURO, CON UN GOBIERNO TRANSPARENTE Y JUSTO

	ACUERDO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO AL QUE CONTRIBUYE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA:
	ACUERDO 1. ZAPOTLÁN SEGURO, CON UN GOBIERNO TRANSPARENTE Y JUSTO
	OBJETIVO(S) QUE DA CUMPLIMIENTO:
	1.5 FOMENTAR UNA CULTURA DE PREVENCIÓN ANTE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA, MEDIANTE UNA ATENCIÓN INMEDIATA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA, GARANTIZANDO UN ENTORNO SEGURO PARA LA POBLACIÓN.

	CLAVE DEL INDICADOR
	NOMBRE DEL COMPONENTE / ACTIVIDAD
	NOMBRE DE MEDICIÓN DEL INDICADOR
	UNIDAD DE MEDIDA DE LO PROGRAMADO Y REALIZADO
	FORMULA DEL INDICADOR
	NÚMERO DE METAS PROGRAMADAS TRIMESTRALES
	TOTAL
	META REALIZADA
	PROGRAMADO MENOS REALIZADO
	AVANCE %

	
	
	
	
	
	ENE
	FEB
	MAR
	ABR
	MAY
	JUN
	JUL
	AGO
	SEP
	OCT
	NOV
	DIC
	
	
	
	

	A2 C1
	Lineamientos Certificado Único Policial
	PASPLOCUP. Porcentaje de avance sobre la publicación de los Lineamientos para la obtención del Certificado Único Policial
	PROGRAMADO
	PASPLOCUP=(PASPLOCUPP/PASPLOCUPR)*100%
	0
	0
	0.5
	0
	0
	0.5
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0.5
	0.5
	50%

	
	
	
	PASPLOCUPP. Porcentaje de avance sobre la publicación de los Lineamientos para la obtención del Certificado Único Policial programado
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	REALIZADO
	
	0
	0
	0.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.5
	
	
	

	
	
	
	PASPLOCUPR. Porcentaje de avance sobre la publicación de los Lineamientos para la obtención del Certificado Único Policial realizado.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



FORMATO 2. CONTROL DE EVIDENCIA PROGRAMÁTICA
	A2 C1 — LINEAMIENTOS CERTIFICADO ÚNICO POLICIAL

	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Elaboración del documento de Lineamientos para la emisión del Certificado Único Policial (Normativa interna emitida por el municipio)

	EVIDENCIA: ANTES
	EVIDENCIA: DURANTE
	EVIDENCIA: DESPUÉS DE LA EJECUCIÓN

	DESCRIPCIÓN DE LA FOTO: 
Oficio de requerimiento de la ASEH, respecto a los ASM en materia de seguridad pública, lo cual ha permitido conseguir que se realice las mejoras y condiciones de seguridad que el municipio requiere desde el año pasado, 04 de agosto 2025, lo cual mantiene a la Dirección en constante actualización
	DESCRIPCIÓN DE LA FOTO: Oficinas de Seguridad Pública, mesas de trabajo realizadas con la finalidad de atender problemáticas relacionadas la LINEAMIENTOS CERTIFICADO ÚNICO POLICIAL, participa el Cmte. Julio Cesar Torres Ibarra, en fecha 06 de febrero del 2026
	DESCRIPCIÓN DE LA FOTO:
Dirección de Seguridad, Se informa mediante tarjeta informativa del avance que se lleva en relación a los trabajos de los Lineamientos Certificado Único Policial de fecha 17 de abril del 2026, signado por el Cmte. Julio Cesar Torres Ibarra.

	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]





FORMATO 3. CONTROL DE EVIDENCIA DE LISTA DE BENEFICIARIOS
	DESCRIPCIÓN DEL NOMBRE DEL PROYECTO, PROGRAMA O ACTIVIDAD
	EVIDENCIA DE LISTADO DE BENEFICIARIOS

	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Los lineamientos del Certificado Único Policial (CUP) regulan y homologan los procesos de emisión de este documento, garantizando que el personal de seguridad pública de Zapotlán de Juárez, posea el perfil, habilidades, conocimientos y control de confianza necesarios para ingresar o permanecer en la institución de seguridad.
	[image: ]

	JUSTIFICACIONES:
N/A

	

	NÚMERO DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS:

Total: 21, 443 HABITANTES Mujeres: ______   Hombres: _____   Menores: ______
	








FORMATO 4. ESTADÍSTICAS E INFOGRAFÍA DE AVANCE PROGRAMÁTICO
	CLAVE DEL INDICADOR
	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
	METAS PROGRAMADAS
	METAS REALIZADAS
	PROGRAMADO MENOS REALIZADO
	AVANCE %

	A2 C1
	LINEAMIENTOS CERTIFICADO ÚNICO POLICIAL
	1
	0.5
	0.5
	50%

	GRÁFICA — AVANCE POR TRIMESTRE Y AVANCE TOTAL

	[image: ]




FORMATO 1. AVANCE DE CALENDARIZACIÓN PROGRAMÁTICA DE PROYECTOS, PROGRAMAS O ACTIVIDADES MIR 2026
	SECRETARÍA / DIRECCIÓN:
	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL

	ÁREA ADMINISTRATIVA U OPERATIVA:
	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL

	PROGRAMA PRESUPUESTARIO AL QUE ESTÁ INTEGRADO:
	ACUERDO 1. ZAPOTLÁN SEGURO, CON UN GOBIERNO TRANSPARENTE Y JUSTO

	ACUERDO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO AL QUE CONTRIBUYE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA:
	ACUERDO 1. ZAPOTLÁN SEGURO, CON UN GOBIERNO TRANSPARENTE Y JUSTO
	OBJETIVO(S) QUE DA CUMPLIMIENTO:
	1.5 FOMENTAR UNA CULTURA DE PREVENCIÓN ANTE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA, MEDIANTE UNA ATENCIÓN INMEDIATA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA, GARANTIZANDO UN ENTORNO SEGURO PARA LA POBLACIÓN.

	CLAVE DEL INDICADOR
	NOMBRE DEL COMPONENTE / ACTIVIDAD
	NOMBRE DE MEDICIÓN DEL INDICADOR
	UNIDAD DE MEDIDA DE LO PROGRAMADO Y REALIZADO
	FORMULA DEL INDICADOR
	NÚMERO DE METAS PROGRAMADAS TRIMESTRALES
	TOTAL
	META REALIZADA
	PROGRAMADO MENOS REALIZADO
	AVANCE %

	
	
	
	
	
	ENE
	FEB
	MAR
	ABR
	MAY
	JUN
	JUL
	AGO
	SEP
	OCT
	NOV
	DIC
	
	
	
	

	A3 C1
	Elaboración del documento de Manual de Organización
	PASPMO. Porcentaje de avance sobre la publicación del Manual de Organización
	PROGRAMADO
	PASPMO=(PASPMOP/PASPMOR)*100%
	0
	0
	0.5
	0
	0
	0.5
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0.5
	0.5
	50%

	
	
	
	PASPMOP. Porcentaje de avance sobre la publicación del Manual de Organización programado.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	REALIZADO
	
	0
	0
	0.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.5
	
	
	

	
	
	
	PASPMOR. Porcentaje de avance sobre la publicación del Manual de Organización realizado.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



FORMATO 2. CONTROL DE EVIDENCIA PROGRAMÁTICA
	A3 C1 — ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO DE MANUAL DE ORGANIZACIÓN

	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Garantizar la autenticidad y la validez de las identidades de los funcionarios y empleados de la seguridad pública, así como la seguridad y la confiabilidad de la información contenida en ellas.

	EVIDENCIA: ANTES
	EVIDENCIA: DURANTE
	EVIDENCIA: DESPUÉS DE LA EJECUCIÓN

	DESCRIPCIÓN DE LA FOTO: 
Oficio de requerimiento de la ASEH, respecto a los ASM en materia de seguridad pública, lo cual ha permitido conseguir que se realice las mejoras y condiciones de seguridad que el municipio requiere desde el año pasado, 04 de agosto 2025, lo cual mantiene a la Dirección en constante actualización
	DESCRIPCIÓN DE LA FOTO: Jardines del Salón San Pedro, mesas de trabajo realizadas con la finalidad de atender problemáticas relacionadas la ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO DE MANUAL DE ORGANIZACIÓN, participa la presidenta la Lic. Cynthia Arellano Martínez y el Cmte. Julio Cesar Torres Ibarra, en fecha 06 de febrero del 2026
	DESCRIPCIÓN DE LA FOTO:
Dirección de Seguridad, Se informa mediante tarjeta informativa del avance que se lleva en relación a los trabajos de elaboración del documento de manual de organización de fecha 17 de abril del 2026, signado por el Cmte. Julio Cesar Torres Ibarra.

	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]





FORMATO 3. CONTROL DE EVIDENCIA DE LISTA DE BENEFICIARIOS
	DESCRIPCIÓN DEL NOMBRE DEL PROYECTO, PROGRAMA O ACTIVIDAD
	EVIDENCIA DE LISTADO DE BENEFICIARIOS

	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
El manual de organización de seguridad pública funciona como un instrumento técnico-administrativo que estructura, ordena y define las funciones, jerarquías y responsabilidades de cada área dentro de la dependencia policial del municipio de Zapotlán de Juárez, Hidalgo, su propósito principal es estandarizar el trabajo para prevenir delitos y mejorar la eficiencia en la toma de decisiones.
	[image: ]

	JUSTIFICACIONES:
N/A

	

	NÚMERO DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS:
Total: 21, 443 HABITANTES   Mujeres: _____   Hombres: ______   Menores: ______
	





FORMATO 4. ESTADÍSTICAS E INFOGRAFÍA DE AVANCE PROGRAMÁTICO
	CLAVE DEL INDICADOR
	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
	METAS PROGRAMADAS
	METAS REALIZADAS
	PROGRAMADO MENOS REALIZADO
	AVANCE %

	A3 C1
	ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO DE MANUAL DE ORGANIZACIÓN
	1
	0.5
	0.5
	50%

	GRÁFICA — AVANCE POR TRIMESTRE Y AVANCE TOTAL

	[image: ]






FORMATO 1. AVANCE DE CALENDARIZACIÓN PROGRAMÁTICA DE PROYECTOS, PROGRAMAS O ACTIVIDADES MIR 2026
	SECRETARÍA / DIRECCIÓN:
	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL

	ÁREA ADMINISTRATIVA U OPERATIVA:
	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL

	PROGRAMA PRESUPUESTARIO AL QUE ESTÁ INTEGRADO:
	ACUERDO 1. ZAPOTLÁN SEGURO, CON UN GOBIERNO TRANSPARENTE Y JUSTO

	ACUERDO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO AL QUE CONTRIBUYE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA:
	ACUERDO 1. ZAPOTLÁN SEGURO, CON UN GOBIERNO TRANSPARENTE Y JUSTO
	OBJETIVO(S) QUE DA CUMPLIMIENTO:
	1.5 FOMENTAR UNA CULTURA DE PREVENCIÓN ANTE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA, MEDIANTE UNA ATENCIÓN INMEDIATA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA, GARANTIZANDO UN ENTORNO SEGURO PARA LA POBLACIÓN.

	CLAVE DEL INDICADOR
	NOMBRE DEL COMPONENTE / ACTIVIDAD
	NOMBRE DE MEDICIÓN DEL INDICADOR
	UNIDAD DE MEDIDA DE LO PROGRAMADO Y REALIZADO
	FORMULA DEL INDICADOR
	NÚMERO DE METAS PROGRAMADAS TRIMESTRALES
	TOTAL
	META REALIZADA
	PROGRAMADO MENOS REALIZADO
	AVANCE %

	
	
	
	
	
	ENE
	FEB
	MAR
	ABR
	MAY
	JUN
	JUL
	AGO
	SEP
	OCT
	NOV
	DIC
	
	
	
	

	A4 C1
	Elaboración del documento de Manual de Procedimientos de la Dirección de Seguridad publica
	PAPMP. Porcentaje de avance en la publicación del Manual de procedimientos
	PROGRAMADO
	PAPMP=(PAPMPP/PAPMPR)*100%
	0
	0
	0.5
	0
	0
	0.5
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0.5
	0.5
	50%

	
	
	
	PAPMPP. Porcentaje de avance en la publicación del Manual de procedimientos programado
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	REALIZADO
	
	0
	0
	0.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.5
	
	
	

	
	
	
	PAPMPR. Porcentaje de avance en la publicación del Manual de procedimientos realizado
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



FORMATO 2. CONTROL DE EVIDENCIA PROGRAMÁTICA
	A4 C1 — ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA

	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Capacitación y formación a los profesionales del sistema de justicia penal, con el fin de mejorar su capacidad para aplicar la ley de manera efectiva y justa.

	EVIDENCIA: ANTES
	EVIDENCIA: DURANTE
	EVIDENCIA: DESPUÉS DE LA EJECUCIÓN

	DESCRIPCIÓN DE LA FOTO: 
Oficio de requerimiento de la ASEH, respecto a los ASM en materia de seguridad pública, lo cual ha permitido conseguir que se realice las mejoras y condiciones de seguridad que el municipio requiere desde el año pasado, 04 de agosto 2025, lo cual mantiene a la Dirección en constante actualización
	DESCRIPCIÓN DE LA FOTO: Oficinas de Seguridad Pública, mesas de trabajo realizadas con la finalidad de atender problemáticas relacionadas la — ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA, participa el Cmte. Julio Cesar Torres Ibarra, en fecha 06 de febrero del 2026
	DESCRIPCIÓN DE LA FOTO: Dirección de Seguridad, Se informa mediante tarjeta informativa del avance que se lleva en relación a los trabajos de elaboración del documento de manual de procedimientos de la dirección de seguridad pública de fecha 17 de abril del 2026, signado por el Cmte. Julio Cesar Torres Ibarra.

	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]





FORMATO 3. CONTROL DE EVIDENCIA DE LISTA DE BENEFICIARIOS
	DESCRIPCIÓN DEL NOMBRE DEL PROYECTO, PROGRAMA O ACTIVIDAD
	EVIDENCIA DE LISTADO DE BENEFICIARIOS

	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
El manual de procedimientos de seguridad pública es un instrumento administrativo y operativo que describe de manera precisa y secuencial las actividades de la policía y personal de seguridad, garantizando que su actuación se apegue a principios de legalidad, eficiencia y respeto a los derechos humanos, siguiendo los protocolos de actuación.
	[image: ]

	JUSTIFICACIONES:
N/A

	

	NÚMERO DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS:
Total: 21, 443 HABITANTES Mujeres: ______   Hombres: ______   Menores: ______
	





FORMATO 4. ESTADÍSTICAS E INFOGRAFÍA DE AVANCE PROGRAMÁTICO
	CLAVE DEL INDICADOR
	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
	METAS PROGRAMADAS
	METAS REALIZADAS
	PROGRAMADO MENOS REALIZADO
	AVANCE %

	A4 C1
	ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA
	1
	0.5
	0.5
	50%

	GRÁFICA — AVANCE POR TRIMESTRE Y AVANCE TOTAL

	[image: ]




FORMATO 1. AVANCE DE CALENDARIZACIÓN PROGRAMÁTICA DE PROYECTOS, PROGRAMAS O ACTIVIDADES MIR 2026
	SECRETARÍA / DIRECCIÓN:
	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL

	ÁREA ADMINISTRATIVA U OPERATIVA:
	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL

	PROGRAMA PRESUPUESTARIO AL QUE ESTÁ INTEGRADO:
	ACUERDO 1. ZAPOTLÁN SEGURO, CON UN GOBIERNO TRANSPARENTE Y JUSTO

	ACUERDO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO AL QUE CONTRIBUYE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA:
	ACUERDO 1. ZAPOTLÁN SEGURO, CON UN GOBIERNO TRANSPARENTE Y JUSTO
	OBJETIVO(S) QUE DA CUMPLIMIENTO:
	1.5 FOMENTAR UNA CULTURA DE PREVENCIÓN ANTE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA, MEDIANTE UNA ATENCIÓN INMEDIATA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA, GARANTIZANDO UN ENTORNO SEGURO PARA LA POBLACIÓN.

	CLAVE DEL INDICADOR
	NOMBRE DEL COMPONENTE / ACTIVIDAD
	NOMBRE DE MEDICIÓN DEL INDICADOR
	UNIDAD DE MEDIDA DE LO PROGRAMADO Y REALIZADO
	FORMULA DEL INDICADOR
	NÚMERO DE METAS PROGRAMADAS TRIMESTRALES
	TOTAL
	META REALIZADA
	PROGRAMADO MENOS REALIZADO
	AVANCE %

	
	
	
	
	
	ENE
	FEB
	MAR
	ABR
	MAY
	JUN
	JUL
	AGO
	SEP
	OCT
	NOV
	DIC
	
	
	
	

	A5 C1
	Elaboración del documento de Talleres del Sistema de Justicia Penal del municipio
	PAPDTSJP. Porcentaje de avance en la publicación del documento para talleres del sistema de justicia penal
	PROGRAMADO
	PAPDTSJP=(PAPDTSJPP/PAPDTSJPR)*100%
	0
	0
	0.5
	0
	0
	0.5
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0.5
	0.5
	50%

	
	
	
	PAPDTSJPP. Porcentaje de avance en la publicación del documento para talleres del sistema de justicia penal programado
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	REALIZADO
	
	0
	0
	0.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.5
	
	
	

	
	
	
	PAPDTSJPR. Porcentaje de avance en la publicación del documento para talleres del sistema de justicia penal realizado
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



FORMATO 2. CONTROL DE EVIDENCIA PROGRAMÁTICA
	A5 C1 — ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO DE TALLERES DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL DEL MUNICIPIO

	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Capacitar a los profesionales del sistema de justicia penal, incluyendo jueces, fiscales, defensores públicos, policías y personal de prisiones, en temas relacionados con la justicia penal, Mejorar la aplicación de la ley y la justicia en el sistema de justicia penal, a través de la capacitación y la formación de los profesionales.

	EVIDENCIA: ANTES
	EVIDENCIA: DURANTE
	EVIDENCIA: DESPUÉS DE LA EJECUCIÓN

	DESCRIPCIÓN DE LA FOTO: 
Oficio de requerimiento de la ASEH, respecto a los ASM en materia de seguridad pública, lo cual ha permitido conseguir que se realice las mejoras y condiciones de seguridad que el municipio requiere desde el año pasado, 04 de agosto 2025, lo cual mantiene a la Dirección en constante actualización
	DESCRIPCIÓN DE LA FOTO:
Oficinas de Seguridad Pública, mesas de trabajo realizadas con la finalidad de atender problemáticas relacionadas la ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO DE TALLERES DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL DEL MUNICIPIO, participa la Presidenta Municipal Lic. Cynthia Arellano Martínez y el Cmte. Julio Cesar Torres Ibarra, en fecha 08 de marzo del 2026
	DESCRIPCIÓN DE LA FOTO:
Dirección de Seguridad, Se informa mediante tarjeta informativa del avance que se lleva en relación a los trabajos de elaboración del documento de talleres del sistema de justicia penal del municipio de fecha 17 de abril del 2026, signado por el Cmte. Julio Cesar Torres Ibarra.

	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]





FORMATO 3. CONTROL DE EVIDENCIA DE LISTA DE BENEFICIARIOS
	DESCRIPCIÓN DEL NOMBRE DEL PROYECTO, PROGRAMA O ACTIVIDAD
	EVIDENCIA DE LISTADO DE BENEFICIARIOS

	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
 funciona principalmente como una guía de capacitación y profesionalización continua para policías del municipio, su objetivo central es asegurar que los elementos actúen correctamente como "primer respondiente" bajo el sistema acusatorio, homologando sus conocimientos teórico-prácticos en cadena de custodia, informes policiales y derechos humanos para disminuir la impunidad
	[image: ]

	JUSTIFICACIONES:
N/A

	

	NÚMERO DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS:
Total: 21, 443 HABITANTES    Mujeres: ___0___   Hombres: ___0___   Menores: ___0___
	





FORMATO 4. ESTADÍSTICAS E INFOGRAFÍA DE AVANCE PROGRAMÁTICO
	CLAVE DEL INDICADOR
	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
	METAS PROGRAMADAS
	METAS REALIZADAS
	PROGRAMADO MENOS REALIZADO
	AVANCE %

	A5 C1
	ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO DE TALLERES DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL DEL MUNICIPIO 
	1
	0.5
	0.5
	50%

	GRÁFICA — AVANCE POR TRIMESTRE Y AVANCE TOTAL

	[image: ]



FORMATO 1. AVANCE DE CALENDARIZACIÓN PROGRAMÁTICA DE PROYECTOS, PROGRAMAS O ACTIVIDADES MIR 2026
	SECRETARÍA / DIRECCIÓN:
	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL

	ÁREA ADMINISTRATIVA U OPERATIVA:
	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL

	PROGRAMA PRESUPUESTARIO AL QUE ESTÁ INTEGRADO:
	ACUERDO 1. ZAPOTLÁN SEGURO, CON UN GOBIERNO TRANSPARENTE Y JUSTO

	ACUERDO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO AL QUE CONTRIBUYE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA:
	ACUERDO 1. ZAPOTLÁN SEGURO, CON UN GOBIERNO TRANSPARENTE Y JUSTO
	OBJETIVO(S) QUE DA CUMPLIMIENTO:
	1.5 FOMENTAR UNA CULTURA DE PREVENCIÓN ANTE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA, MEDIANTE UNA ATENCIÓN INMEDIATA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA, GARANTIZANDO UN ENTORNO SEGURO PARA LA POBLACIÓN.

	CLAVE DEL INDICADOR
	NOMBRE DEL COMPONENTE / ACTIVIDAD
	NOMBRE DE MEDICIÓN DEL INDICADOR
	UNIDAD DE MEDIDA DE LO PROGRAMADO Y REALIZADO
	FORMULA DEL INDICADOR
	NÚMERO DE METAS PROGRAMADAS TRIMESTRALES
	TOTAL
	META REALIZADA
	PROGRAMADO MENOS REALIZADO
	AVANCE %

	
	
	
	
	
	ENE
	FEB
	MAR
	ABR
	MAY
	JUN
	JUL
	AGO
	SEP
	OCT
	NOV
	DIC
	
	
	
	

	A6 C1
	Elaboración del documento de Talleres del Sistema de Justicia Cívica
	PAPDTSJC. Porcentaje de avance en la publicación del documento para talleres del sistema de justicia cívica
	PROGRAMADO
	PAPDTSJC=(PAPDTSJCP/PAPDTSJCR)*100%
	0
	0
	0.5
	0
	0
	0.5
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0.5
	0.5
	50%

	
	
	
	PAPDTSJCP. Porcentaje de avance en la publicación del documento para talleres del sistema de justicia cívica programado
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	REALIZADO
	
	0
	0
	0.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.5
	
	
	

	
	
	
	PAPDTSJCR. Porcentaje de avance en la publicación del documento para talleres del sistema de justicia cívica realizado
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



[bookmark: _GoBack]FORMATO 2. CONTROL DE EVIDENCIA PROGRAMÁTICA
	A6 C1 — ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO DE TALLERES DEL SISTEMA DE JUSTICIA CÍVICA

	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Formación y capacitación a los policías y funcionarios de justicia cívica, con el fin de mejorar su capacidad para aplicar el modelo y promover la justicia cívica en la sociedad.

	EVIDENCIA: ANTES
	EVIDENCIA: DURANTE
	EVIDENCIA: DESPUÉS DE LA EJECUCIÓN

	DESCRIPCIÓN DE LA FOTO: 
Oficio de requerimiento de la ASEH, respecto a los ASM en materia de seguridad pública, lo cual ha permitido conseguir que se realice las mejoras y condiciones de seguridad que el municipio requiere desde el año pasado, 04 de agosto 2025, lo cual mantiene a la Dirección en constante actualización
	DESCRIPCIÓN DE LA FOTO:
Oficinas de Seguridad Pública, mesas de trabajo realizadas con la finalidad de atender problemáticas relacionadas la ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO DE TALLERES DEL SISTEMA DE JUSTICIA CÍVICA, participa el Cmte. Julio Cesar Torres Ibarra, en fecha 06 de febrero del 2026
	DESCRIPCIÓN DE LA FOTO:
Dirección de Seguridad, Se informa mediante tarjeta informativa del avance que se lleva en relación a los trabajos de elaboración del documento de talleres del sistema de justicia cívica de fecha 17 de abril del 2026, signado por el Cmte. Julio Cesar Torres Ibarra.

	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]





FORMATO 3. CONTROL DE EVIDENCIA DE LISTA DE BENEFICIARIOS
	DESCRIPCIÓN DEL NOMBRE DEL PROYECTO, PROGRAMA O ACTIVIDAD
	EVIDENCIA DE LISTADO DE BENEFICIARIOS

	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Funciona como un mecanismo preventivo y restaurativo que busca educar, sensibilizar y modificar conductas infractoras, su objetivo principal es mejorar la convivencia comunitaria, evitar que faltas administrativas escalen a delitos y fomentar la cultura de la legalidad en el municipio.
	[image: ]

	JUSTIFICACIONES:
N/A

	

	NÚMERO DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS:
Total: Total: 21, 443 HABITANTES    Mujeres: ______   Hombres: ______   Menores: ______
	





FORMATO 4. ESTADÍSTICAS E INFOGRAFÍA DE AVANCE PROGRAMÁTICO
	CLAVE DEL INDICADOR
	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
	METAS PROGRAMADAS
	METAS REALIZADAS
	PROGRAMADO MENOS REALIZADO
	AVANCE %

	A6 C1
	ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO DE TALLERES DEL SISTEMA DE JUSTICIA CÍVICA
	1
	0.5
	0.5
	50%

	GRÁFICA — AVANCE POR TRIMESTRE Y AVANCE TOTAL

	[image: ]






FORMATO 1. AVANCE DE CALENDARIZACIÓN PROGRAMÁTICA DE PROYECTOS, PROGRAMAS O ACTIVIDADES MIR 2026
	SECRETARÍA / DIRECCIÓN:
	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL

	ÁREA ADMINISTRATIVA U OPERATIVA:
	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL

	PROGRAMA PRESUPUESTARIO AL QUE ESTÁ INTEGRADO:
	ACUERDO 1. ZAPOTLÁN SEGURO, CON UN GOBIERNO TRANSPARENTE Y JUSTO

	ACUERDO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO AL QUE CONTRIBUYE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA:
	ACUERDO 1. ZAPOTLÁN SEGURO, CON UN GOBIERNO TRANSPARENTE Y JUSTO
	OBJETIVO(S) QUE DA CUMPLIMIENTO:
	1.5 FOMENTAR UNA CULTURA DE PREVENCIÓN ANTE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA, MEDIANTE UNA ATENCIÓN INMEDIATA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA, GARANTIZANDO UN ENTORNO SEGURO PARA LA POBLACIÓN.

	CLAVE DEL INDICADOR
	NOMBRE DEL COMPONENTE / ACTIVIDAD
	NOMBRE DE MEDICIÓN DEL INDICADOR
	UNIDAD DE MEDIDA DE LO PROGRAMADO Y REALIZADO
	FORMULA DEL INDICADOR
	NÚMERO DE METAS PROGRAMADAS TRIMESTRALES
	TOTAL
	META REALIZADA
	PROGRAMADO MENOS REALIZADO
	AVANCE %

	
	
	
	
	
	ENE
	FEB
	MAR
	ABR
	MAY
	JUN
	JUL
	AGO
	SEP
	OCT
	NOV
	DIC
	
	
	
	

	A7 C1
	Actualización De La Cartografía Delictiva Y Centros De Operación
	PMAMID. Porcentaje de mapas de actualización de mapas de incidencia delictiva
	PROGRAMADO
	PMAMID=(PMAMIDP/PMAMIDR)*100%
	0
	0
	3
	0
	0
	3
	0
	0
	3
	0
	0
	3
	12
	2
	10
	17%

	
	
	
	PMAMIDP. Porcentaje de mapas de actualización de mapas de incidencia delictiva programado
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	REALIZADO
	
	0
	0
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	

	
	
	
	PMAMIDR. Porcentaje de mapas de actualización de mapas de incidencia delictiva realizado
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



FORMATO 2. CONTROL DE EVIDENCIA PROGRAMÁTICA
	A7 C1 — ACTUALIZACIÓN DE LA CARTOGRAFÍA DELICTIVA Y CENTROS DE OPERACIÓN

	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Señalar los cambios de la incidencia delictiva que existe en los sectores del municipio y como se va generando en cada una de las calles de las localidades, identificando zonas de riesgo y focos delictivos.

	EVIDENCIA: ANTES
	EVIDENCIA: DURANTE
	EVIDENCIA: DESPUÉS DE LA EJECUCIÓN

	DESCRIPCIÓN DE LA FOTO: Durante el servicio de la operatividad se atienden delitos de alto impacto, identificando los lugares en donde se suscitan dichos delitos.
	DESCRIPCIÓN DE LA FOTO: Se señalan en los mapas dichos delitos de manera manual y digital, distinguiéndolos con colores para diferenciar la magnitud de cada uno. 
	DESCRIPCIÓN DE LA FOTO: Se realiza un resumen de incidencia delictiva separándolos por delitos y faltas administrativas.

	[image: C:\Users\test\Downloads\WhatsApp Image 2026-04-20 at 07.52.29.jpeg]
	[image: C:\Users\test\Downloads\WhatsApp Image 2026-04-20 at 08.27.30 (4).jpeg]
	[image: C:\Users\test\Downloads\WhatsApp Image 2026-04-20 at 08.27.30 (2).jpeg]





FORMATO 3. CONTROL DE EVIDENCIA DE LISTA DE BENEFICIARIOS
	DESCRIPCIÓN DEL NOMBRE DEL PROYECTO, PROGRAMA O ACTIVIDAD
	EVIDENCIA DE LISTADO DE BENEFICIARIOS

	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
consiste en registrar, procesar y georreferenciar continuamente la incidencia delictiva, permitiendo visualizar puntos rojos y estructuras criminales en tiempo real, Su objetivo principal es optimizar estrategias policiales, prevenir delitos y mejorar la toma de decisiones basada en la evidencia.
	[image: C:\Users\test\Downloads\WhatsApp Image 2026-04-20 at 08.27.30.jpeg]

	JUSTIFICACIONES:
Actualmente se cuenta con mapas en los cuales se van señalando los puntos rojos conforme a la incidencia delictiva que ocurre dentro del municipio, dichos mapas se encuentran en las instalaciones del Centro de Control y Comando, así mismo tras ocurrir delitos de alto impacto se señalan en el mapa, los mapas que se tienen corresponden a uno por cada localidad del municipio siendo un total de tres.

	

	NÚMERO DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS:
Total: ___38___   Mujeres: ___8___   Hombres: ___30___   Menores: ___0___
	





FORMATO 4. ESTADÍSTICAS E INFOGRAFÍA DE AVANCE PROGRAMÁTICO
	CLAVE DEL INDICADOR
	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
	METAS PROGRAMADAS
	METAS REALIZADAS
	PROGRAMADO MENOS REALIZADO
	AVANCE %

	A7 C1
	ACTUALIZACIÓN DE LA CARTOGRAFÍA DELICTIVA Y CENTROS DE OPERACIÓN
	12
	2
	10
	17%

	GRÁFICA — AVANCE POR TRIMESTRE Y AVANCE TOTAL

	[image: ]




FORMATO 1. AVANCE DE CALENDARIZACIÓN PROGRAMÁTICA DE PROYECTOS, PROGRAMAS O ACTIVIDADES MIR 2026
	SECRETARÍA / DIRECCIÓN:
	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL

	ÁREA ADMINISTRATIVA U OPERATIVA:
	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL

	PROGRAMA PRESUPUESTARIO AL QUE ESTÁ INTEGRADO:
	ACUERDO 1. ZAPOTLÁN SEGURO, CON UN GOBIERNO TRANSPARENTE Y JUSTO

	ACUERDO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO AL QUE CONTRIBUYE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA:
	ACUERDO 1. ZAPOTLÁN SEGURO, CON UN GOBIERNO TRANSPARENTE Y JUSTO
	OBJETIVO(S) QUE DA CUMPLIMIENTO:
	1.5 FOMENTAR UNA CULTURA DE PREVENCIÓN ANTE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA, MEDIANTE UNA ATENCIÓN INMEDIATA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA, GARANTIZANDO UN ENTORNO SEGURO PARA LA POBLACIÓN.

	CLAVE DEL INDICADOR
	NOMBRE DEL COMPONENTE / ACTIVIDAD
	NOMBRE DE MEDICIÓN DEL INDICADOR
	UNIDAD DE MEDIDA DE LO PROGRAMADO Y REALIZADO
	FORMULA DEL INDICADOR
	NÚMERO DE METAS PROGRAMADAS TRIMESTRALES
	TOTAL
	META REALIZADA
	PROGRAMADO MENOS REALIZADO
	AVANCE %

	
	
	
	
	
	ENE
	FEB
	MAR
	ABR
	MAY
	JUN
	JUL
	AGO
	SEP
	OCT
	NOV
	DIC
	
	
	
	

	C2
	Profesionalización, Certificación y Estructura Operativa del Personal
	PAPCEOP. Porcentaje de acciones de Profesionalización, certificación y estructuración operativa del personal.
	PROGRAMADO
	PAPCEOP=(PAPCEOPP/PAPCEOPR)*100%
	0
	0
	2
	0
	0
	4
	0
	0
	3
	0
	0
	4
	13
	2
	11
	15%

	
	
	
	PAPCEOPP. Porcentaje de acciones de Profesionalización, certificación y estructuración operativa del personal programado
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	REALIZADO
	
	0
	0
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	

	
	
	
	PAPCEOPR. Porcentaje de acciones de Profesionalización, certificación y estructuración operativa del personal realizado
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



FORMATO 2. CONTROL DE EVIDENCIA PROGRAMÁTICA
	C2 — PROFESIONALIZACIÓN, CERTIFICACIÓN Y ESTRUCTURA OPERATIVA DEL PERSONAL

	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Conjunto de acciones encaminadas a fortalecer las capacidades del estado de fuerza mediante la definición de roles y funciones, la elaboración de instrumentos normativos internos como el Manual de Organización y el Manual de Procedimientos, la obtención del Certificado Único Policial y la impartición de talleres en materia de justicia penal y cívica, contribuyendo a contar con una corporación estructurada, certificada y profesionalizada al servicio de los habitantes de Zapotlán de Juárez.

	EVIDENCIA: ANTES
	EVIDENCIA: DURANTE
	EVIDENCIA: DESPUÉS DE LA EJECUCIÓN

	DESCRIPCIÓN DE LA FOTO: Respecto a la profesionalización y certificación se realizó la evaluación de dos elementos de seguridad pública siendo solicitado por medio de oficio por parte del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza.
	DESCRIPCIÓN DE LA FOTO: Los elementos beneficiados para evaluación y capacitación realizan cuestionario sobre sus funciones y entregan un expediente con documentos sobre su situación actual, es un expediente socioeconómico que se entrega en fecha fijada por el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza..
	DESCRIPCIÓN DE LA FOTO: El Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza al recibir el expediente socioeconómico de los elementos a evaluar, regresa un oficio de notificación con la fecha en que se llevara a cabo la evaluación.

	[image: C:\Users\test\Downloads\WhatsApp Image 2026-04-20 at 10.03.33.jpeg]
	[image: C:\Users\test\Downloads\WhatsApp Image 2026-04-20 at 10.03.48.jpeg]
	[image: C:\Users\test\Downloads\WhatsApp Image 2026-04-20 at 10.04.27.jpeg]





FORMATO 3. CONTROL DE EVIDENCIA DE LISTA DE BENEFICIARIOS
	DESCRIPCIÓN DEL NOMBRE DEL PROYECTO, PROGRAMA O ACTIVIDAD
	EVIDENCIA DE LISTADO DE BENEFICIARIOS

	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
La función conjunta de profesionalización, certificación y estructura operativa en seguridad pública busca transformar a los cuerpos policiales en instituciones confiables, capaces y disciplinadas, alineadas al Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, garantiza que el personal cumpla con estándares de competencia, vocación y respeto a derechos humanos, mejorando la seguridad de los Zapotlanenses.
	[image: C:\Users\test\Downloads\WhatsApp Image 2026-04-20 at 10.05.18.jpeg]

	JUSTIFICACIONES:
Mediante las recomendaciones del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública del Estado de Hidalgo, se busca certificar a los elementos de la corporación para contar con una policía confiable y profesional.

	

	NÚMERO DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS:
Total: ___2___   Mujeres: ___1___   Hombres: ___1___   Menores: ___0___
	





FORMATO 4. ESTADÍSTICAS E INFOGRAFÍA DE AVANCE PROGRAMÁTICO
	CLAVE DEL INDICADOR
	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
	METAS PROGRAMADAS
	METAS REALIZADAS
	PROGRAMADO MENOS REALIZADO
	AVANCE %

	C2
	PROFESIONALIZACIÓN, CERTIFICACIÓN Y ESTRUCTURA OPERATIVA DEL PERSONAL
	13
	2
	11
	15%

	GRÁFICA — AVANCE POR TRIMESTRE Y AVANCE TOTAL

	[image: ]





MATO 1. AVANCE DE CALENDARIZACIÓN PROGRAMÁTICA DE PROYECTOS, PROGRAMAS O ACTIVIDADES MIR 2026
	SECRETARÍA / DIRECCIÓN:
	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL

	ÁREA ADMINISTRATIVA U OPERATIVA:
	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL

	PROGRAMA PRESUPUESTARIO AL QUE ESTÁ INTEGRADO:
	ACUERDO 1. ZAPOTLÁN SEGURO, CON UN GOBIERNO TRANSPARENTE Y JUSTO

	ACUERDO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO AL QUE CONTRIBUYE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA:
	ACUERDO 1. ZAPOTLÁN SEGURO, CON UN GOBIERNO TRANSPARENTE Y JUSTO
	OBJETIVO(S) QUE DA CUMPLIMIENTO:
	1.5 FOMENTAR UNA CULTURA DE PREVENCIÓN ANTE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA, MEDIANTE UNA ATENCIÓN INMEDIATA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA, GARANTIZANDO UN ENTORNO SEGURO PARA LA POBLACIÓN.

	CLAVE DEL INDICADOR
	NOMBRE DEL COMPONENTE / ACTIVIDAD
	NOMBRE DE MEDICIÓN DEL INDICADOR
	UNIDAD DE MEDIDA DE LO PROGRAMADO Y REALIZADO
	FORMULA DEL INDICADOR
	NÚMERO DE METAS PROGRAMADAS TRIMESTRALES
	TOTAL
	META REALIZADA
	PROGRAMADO MENOS REALIZADO
	AVANCE %

	
	
	
	
	
	ENE
	FEB
	MAR
	ABR
	MAY
	JUN
	JUL
	AGO
	SEP
	OCT
	NOV
	DIC
	
	
	
	

	A2 C2
	Reportes De Actividades
	PIPSPD. Porcentaje de informes policiales sobre puestas a disposición
	PROGRAMADO
	PIPSPD=(PIPSPDP/PIPSPDR)*100%
	35
	20
	20
	25
	20
	20
	25
	25
	25
	30
	25
	30
	300
	70
	230
	23%

	
	
	
	PIPSPDP. Porcentaje de informes policiales sobre puestas a disposición programado
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	REALIZADO
	
	33
	19
	18
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	70
	
	
	

	
	
	
	PIPSPDR. Porcentaje de informes policiales sobre puestas a disposición realizado
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



FORMATO 2. CONTROL DE EVIDENCIA PROGRAMÁTICA
	A2 C2 — REPORTES DE ACTIVIDADES

	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Generar informes y estadísticas que refieran la incidencia delictiva que existe en el municipio.

	EVIDENCIA: ANTES
	EVIDENCIA: DURANTE
	EVIDENCIA: DESPUÉS DE LA EJECUCIÓN

	DESCRIPCIÓN DE LA FOTO: Se atienden reportes ciudadanos, algunos por faltas administrativas y otros por hechos delictivos, realizando inspecciones de personas, vehículos y lugares.
	DESCRIPCIÓN DE LA FOTO: Dependiendo del reporte se realiza la detención de la persona, generando su registro nacional de detenciones y es puesto a disposición de la autoridad correspondiente.
	DESCRIPCIÓN DE LA FOTO: Se realizan informes policiales homologados que se entregan a las instituciones pertinentes, regresando como acuse de recibido una copia con el nombre y sello de la autoridad que recibe la puesta a disposición.

	[image: C:\Users\test\Downloads\WhatsApp Image 2026-04-20 at 09.09.37.jpeg]
	[image: C:\Users\test\Downloads\WhatsApp Image 2026-04-20 at 09.32.17.jpeg]
	[image: C:\Users\test\Downloads\WhatsApp Image 2026-04-20 at 09.17.32.jpeg]





FORMATO 3. CONTROL DE EVIDENCIA DE LISTA DE BENEFICIARIOS
	DESCRIPCIÓN DEL NOMBRE DEL PROYECTO, PROGRAMA O ACTIVIDAD
	EVIDENCIA DE LISTADO DE BENEFICIARIOS

	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Sirve fundamentalmente para diagnosticar, planear y evaluar las estrategias de seguridad pública. Permiten conocer la magnitud, tipo, lugar y tiempo de los delitos y faltas administrativas, facilitando la toma de decisiones basada en datos reales para disminuir la violencia y asignar recursos eficientemente, entregando los informes policiales homologados por cada detención realizada.
	[image: C:\Users\test\Downloads\WhatsApp Image 2026-04-20 at 09.24.24.jpeg]

	JUSTIFICACIONES:
N/A

	

	NÚMERO DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS:
Total: 21443 HABITANTES   Mujeres: ______   Hombres: ______   Menores: ______
	





FORMATO 4. ESTADÍSTICAS E INFOGRAFÍA DE AVANCE PROGRAMÁTICO
	CLAVE DEL INDICADOR
	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
	METAS PROGRAMADAS
	METAS REALIZADAS
	PROGRAMADO MENOS REALIZADO
	AVANCE %

	A2 C2
	REPORTES DE ACTIVIDADES
	300
	70
	230
	23%

	GRÁFICA — AVANCE POR TRIMESTRE Y AVANCE TOTAL
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FORMATO 1. AVANCE DE CALENDARIZACIÓN PROGRAMÁTICA DE PROYECTOS, PROGRAMAS O ACTIVIDADES MIR 2026
	SECRETARÍA / DIRECCIÓN:
	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL

	ÁREA ADMINISTRATIVA U OPERATIVA:
	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL

	PROGRAMA PRESUPUESTARIO AL QUE ESTÁ INTEGRADO:
	ACUERDO 1. ZAPOTLÁN SEGURO, CON UN GOBIERNO TRANSPARENTE Y JUSTO

	ACUERDO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO AL QUE CONTRIBUYE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA:
	ACUERDO 1. ZAPOTLÁN SEGURO, CON UN GOBIERNO TRANSPARENTE Y JUSTO
	OBJETIVO(S) QUE DA CUMPLIMIENTO:
	1.5 FOMENTAR UNA CULTURA DE PREVENCIÓN ANTE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA, MEDIANTE UNA ATENCIÓN INMEDIATA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA, GARANTIZANDO UN ENTORNO SEGURO PARA LA POBLACIÓN.

	CLAVE DEL INDICADOR
	NOMBRE DEL COMPONENTE / ACTIVIDAD
	NOMBRE DE MEDICIÓN DEL INDICADOR
	UNIDAD DE MEDIDA DE LO PROGRAMADO Y REALIZADO
	FORMULA DEL INDICADOR
	NÚMERO DE METAS PROGRAMADAS TRIMESTRALES
	TOTAL
	META REALIZADA
	PROGRAMADO MENOS REALIZADO
	AVANCE %

	
	
	
	
	
	ENE
	FEB
	MAR
	ABR
	MAY
	JUN
	JUL
	AGO
	SEP
	OCT
	NOV
	DIC
	
	
	
	

	A3 C2
	Roles Policiales Y Desempeño De Sus Actividades
	PARCPADS. Porcentaje de actividades realizadas cargo del personal adscrito a la Dirección de Seguridad
	PROGRAMADO
	PARCPADS=(PARCPADSP/PARCPADSR)*100%
	15
	15
	20
	15
	20
	15
	0
	0
	15
	20
	20
	0
	155
	28
	127
	18%

	
	
	
	PARCPADSP. Porcentaje de actividades realizadas cargo del personal adscrito a la Dirección de Seguridad programado
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	REALIZADO
	
	5
	9
	14
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	28
	
	
	

	
	
	
	PARCPADSR. Porcentaje de actividades realizadas cargo del personal adscrito a la Dirección de Seguridad realizado
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



FORMATO 2. CONTROL DE EVIDENCIA PROGRAMÁTICA
	A3 C2 — ROLES POLICIALES Y DESEMPEÑO DE SUS ACTIVIDADES

	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Designar a personal competente para las distintas actividades que se realizan dentro de la corporación.

	EVIDENCIA: ANTES
	EVIDENCIA: DURANTE
	EVIDENCIA: DESPUÉS DE LA EJECUCIÓN

	DESCRIPCIÓN DE LA FOTO: Se realiza una cita con los directores de los planteles educativos, delegados de las localidades o líderes de comerciantes para realizar reuniones vecinales, platicas de prevención del delito y reuniones con comerciantes.
	DESCRIPCIÓN DE LA FOTO: En las pláticas estudiantiles, reuniones vecinales y reuniones con los comerciantes, se instruye a los ciudadanos de cómo prevenir los hechos delictivos y se fomenta la cultura de la denuncia, trabajando en conjunto con los ciudadanos del municipio.
	DESCRIPCIÓN DE LA FOTO: Se realiza un informe detallando el impacto de las pláticas, y los beneficiarios que participan.
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FORMATO 3. CONTROL DE EVIDENCIA DE LISTA DE BENEFICIARIOS
	DESCRIPCIÓN DEL NOMBRE DEL PROYECTO, PROGRAMA O ACTIVIDAD
	EVIDENCIA DE LISTADO DE BENEFICIARIOS

	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Garantizar la seguridad ciudadana, mejorar la eficiencia operativa y asegurar el cumplimiento de la ley bajo un marco de derechos humanos, esta estructuración permite pasar de una policía basada en la intuición a una gestión técnica, sistematizada y orientada a resultados verificables, tomando en cuenta las áreas de proximidad social y prevención del delito.
	

	JUSTIFICACIONES:
N/A

	

	NÚMERO DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS:
Total: ___132___   Mujeres: ___78___   Hombres: ____54__   Menores: ___0___
	





FORMATO 4. ESTADÍSTICAS E INFOGRAFÍA DE AVANCE PROGRAMÁTICO
	CLAVE DEL INDICADOR
	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
	METAS PROGRAMADAS
	METAS REALIZADAS
	PROGRAMADO MENOS REALIZADO
	AVANCE %

	A3 C2
	ROLES POLICIALES Y DESEMPEÑO DE SUS ACTIVIDADES
	155
	28
	127
	18%

	GRÁFICA — AVANCE POR TRIMESTRE Y AVANCE TOTAL

	[image: ]





 
	UNA VEZ REVISADA LA ESTADÍSTICA DE MATRIZ DE INDICADORES DEBERÁ FIRMARSE POR LAS TRES INSTANCIAS PARA SU VALIDEZ

	ELABORÓ
	REVISÓ
	AUTORIZÓ

	FIRMA Y SELLO
	FIRMA Y SELLO
	FIRMA Y SELLO

	CMTE. JULIO CESAR TORRES IBARRA
DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL
	ING. ANA BELEM ARISTA VÁZQUEZ
DIRECTORA DE PLANEACIÓN
	LIC. CYNTHIA ARELLANO MARTÍNEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL DE ZAPOTLÁN DE JUÁREZ
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DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA ¥ TRANSITO

e, MUNICIPAL DE ZAPOTLAN DE JUAREZ HIDALGO

Zapotan De uives Hdalgo, A 17 o s e 2025,

Tarjta nformativa
OSPYTMZIOS2026

L. Luis Carlos Tadeo Payan Vizauer
‘Goordinador Genoralde a Direccién do Segurdad Piblica y
Proteccion Civldel Municipo do Zapoiian de Jusre, Hidalgo

Con AN ing. Ana Belem Arist Vazavez
Dirctora de Planeacion y Evaluacion del
Municilo do Zapotisn de Jusrez. Hidago.

PRESENTE:

Con undamento en f articul 16 y 21 de fa Consttusn paltica dé fos Estados Unios
Hexcanos. oo este conduct infommo a stuacon sobre f rormatiicad en 4 actualdad
20 5 que 5o encuenira este H. ayurlamiento poieciont i muncio de Zapolan te
Juarez. 46aigo, 5o 0 Que hago Mencion aus hast o moment s regamentas emce
estan n proceso do publcacion, foda vsz que 3 ravés da 58 mesas G e < han
menconads los proyecios con 08 ue s cuenta acusimarte, menciananda n istado ge
108 queestin sendorevisados para su publcacién on a pagina fcial cel 1 Apurtamientc
1 el Penesicn OfialdolEstado e Fidago:

Bando do Poliay Buen Gobiemo
Lineamientos Para La Emisién Del Certficado Unico Palicial
Manual de Organizacion de a Direccién de Sequrdad Publca
Manualde Procedimientos de la Direccion de Sequrdad Pusica
Documento de Talleres delSistema de Justcia Penal
Documento de Talleres del Sistema de Justicia Civica

Lo que o a usted para s fnes  qua haya g

RESPETUOSAMENTE

Cinte, Julé Ces: m
Orector deSogridad Public y Tanane Monicipa
o Zapotan do Juirex, Hidaigo.
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Contr Esata deEvaluaciny Control deConfianza

Mineral de Ia Reforma, Hgo. a 13 de febrero de 2026
Oficio No. SSP/CCC/891-79/2026.

Asunto: Evaluaciones autorizadas para

el ejercicio fiscal 2026

Cynthia Arrellano Martinez
Presidenta Municipal Constitucional de Zapotlan de Juarez
Presente

Por este medio hago de su conocimiento que el Secretariado
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Publica (SESNSP),
instancia federal encargada de la designacion de que entidades son
beneficiarias de los distintos fondos y subsidios tendientes a la
seguridad publica federal, estatal y municipal; en relacién a los Criterios
de distribucién del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Publica
delos Estadosy del Distrito Federal (FASP) para el ejercicio fiscal 2026
yenloparticular los resultados de Ia aplicacion de los recursos federales
que se destinen a los municipios en alguno de los Programas con
Prioridad Nacional aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad
Publica y Subprogramas.

Conforme al seguimiento permanente que realiza el SESNSP, me
permito informar a usted que este Centro Estatal de Evaluacion y
Control de Confianza, otorgara en base al Proyecto de Inversion FASP
2026, las evaluaciones de permanencia, al personal adscrito a la
corporacién a su digno cargo dela siguiente manera:

-Permanenc

ER B




image22.jpeg
SEGURIDAD

SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA

‘CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA

'CUESTIONARIO
‘Geknerricon | DE FUNCIONES |
DE PUESTO

[NOWERE: (vt deia Cous

Recowiaos am Sequhdad y Nilrer2 en\as canes.
Sequidad y Wyileaca en glanteles cdeealivas.
Acudic a veportes cloaadancs

-

po—— h
CONTMLACIN S PESENTAN A G 0 FREGUNTAS PR CONOCER ALOAKS CTVOAORS 06 S/ AR N0 3.
e Ly ¥
| rTES 5

g v v

| Pt VA, 000 | ¢
&

1 EBCRA LAS ACTIMEADES QLS REALZADARAMENTE B4 50 TRABAL: ‘ Y
3

2408808 CUINDO LAS REALZAT

Pesde que Saoiio on ac
Pdovea o

Vidadms de Seyiidad

e Sy v 5 !




image23.jpeg
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CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA

Mineral de a Reforma Hgo., 2 13 de abri 2026
Of. No SSPICCC/IPROGIOB4812026
Asunto: NOTIFICACIGN DE EVALUACION

DE LA CRUZ DOMINGUEZ ROBERTO
DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA DE ZAPOTLAN DE JUAREZ
PRESENT

Por este conducto a fin de dar cumplimiento a lo establecido por los articulos 21, parrafo noveno de la
Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, que establoce que I actuactn de lag
Instituciones de Sequridad Piblica se regirén por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia.
profesionalismo, honradez y respeto a los Derechos Humanos; 10 fraccion VIl 68, 69, 86, 57, 88, 89,
90,91, fraccidn|, ll, I, IV, Vy VI y 86, apartado A, fraccin VIl apartado B, fraccion v dé fa Ley General
ol Sistema Naconal de Seguridad Pabica; 1 fraccidn IV, 44, 48 fraccién XIV, del 74 al 82 de fa Ley de
‘Seguridad Piblca del Estado e Hidalgo, 133 y 124, raccionss | inciso y I, nciso a de fa Ley Organica
Municioal del Estado de Hidaigo: 8, fraccion VI, 32, fracoién I, VIII del Reglamento del Centro Estatal
de Evaluacion y Control de Confienza, le informo el horario en que. deberd presontarse a las
evaluaciones de Control de Confianza, me permito hacerie aigunas precisiones a fin de que las
‘evaluaciones a que hago referencia cumpian con la normatividad establecida,

im ncic caso de qus no ationd: imientos en su totalidad v no s
i habré reprogrsmaciones y o s6 daré como NO APROBA
ECEDENTES mep | ipor

oo LH;DWA« - stnoom | s2eosmm

SIGUIENTES DOCUMENTOS EN TAMAG AR ¢
ACTUALIZAR RECIBOS DE NOMINA Y ESTADOS DE CUENTA DE LOS ULTIMOS 3 MESES. EN CASO DE

ESTAR CASADO BAJO REGIMEN DE SOCIEDAD GONYUGAL PRESENTAR SITUACION ECONOMICA.
FINANCIERA Y PATRIMONIAL DE ESPOSO(A).

* Presentarse con opa que parmita i foma de muestra sanguinea. ho shorl, no bermudas, no gorras.
* Liegar 13 minutos antes de @ evaluacion con descanso minimo de sels Noras.
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Favor e ingresar por o al siguiente link:

http://201.116.6.180:8080/CCCH/M:

isp

ELUSUARIO Y CONTRASENA EXPIRA EN 4 DIAS.

FOLIO DE

E

no. NowmsRe cure usuario CONTRASERA  DOCUMENTACION REQUERIDA
EvALUADO

1 |SOLIS LICONA DEBORATH IRDIAN SoL0871029MHGLCB0S 25637 DSL110905 gRAZAX DOCUMENTACION suBSECUENTE

2 |DE LA CRUZ DOMINGUEZ ROBERTO CUbRTI025VZAMB03 w776 RDD110906 QenR80 SOCUMENTACION SURSECUENTE
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La informacisa se guards correctamente, con los siguientes nimeros de

detenciones (RND):

Nimero de detencién (RND) bre de 1a persona detenida
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