## ANEXO 1
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN DE JUAREZ ANEXO I. FICHA DE INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
1.- ANTECEDENTES
El Municipio de Zapotlán de Juárez cuenta con una población total de 21,443 habitantes, de los cuales 10,342 son hombres y 11,101 mujeres. De acuerdo con los indicadores sociales, el 49.60% de la población (10,132 personas) se encuentra en condición de pobreza y el 5.00% (1,021 personas) en pobreza extrema; además, el 7.62% (1,558 personas) es vulnerable por ingreso. Dentro de los grupos prioritarios se identifican 2,657 adultos mayores (12.39%) y 1,390 personas con capacidades diferentes (6.48%), quienes enfrentan mayores dificultades para cubrir necesidades básicas como alimentación y acceso a servicios de salud. Ante este contexto, el municipio implementó un Programa de Asistencia Alimentaria, con el objetivo de garantizar el acceso a una alimentación básica y nutritiva, así como un Programa de Asistencia Médica, orientado a facilitar el acceso a servicios de salud, tratamientos y medicamentos para la población que carece de recursos suficientes. Asimismo, se contempla la realización de un análisis estadístico para evaluar la cobertura e impacto de dichos programas en las comunidades beneficiadas, a fin de medir su contribución al bienestar social y al fortalecimiento del tejido comunitario.
2.- IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
En el Municipio de Zapotlán de Juárez, muchas familias enfrentan diariamente dificultades económicas que afectan su bienestar y calidad de vida. Esta situación impacta con mayor fuerza a los adultos mayores y a las personas con capacidades diferentes que viven en las tres comunidades del municipio, quienes en muchos casos no cuentan con los recursos suficientes para cubrir necesidades básicas como la alimentación o la atención médica. Para la actual administración municipal, mejorar las condiciones de vida de estos sectores no es solo una meta administrativa, sino un compromiso social. Garantizar que tengan acceso a alimentos nutritivos y a tratamientos o medicamentos que les permitan mantener su salud y autonomía es una prioridad. Sin embargo, la realidad económica del municipio, marcada por la pobreza, el desempleo y la vulnerabilidad social, representa un desafío constante. A ello se suma la limitación de recursos públicos, que obliga a optimizar cada apoyo y dirigirlo a quienes realmente lo necesitan. También existen inquietudes por parte de algunos ciudadanos respecto a la aplicación de los programas, lo que hace necesario fortalecer la transparencia, la organización y los mecanismos de selección de beneficiarios. Por ello, se realizará un diagnóstico mediante visitas domiciliarias y encuestas socioeconómicas que permitan conocer de manera directa la realidad de cada familia. A partir de esta información, se integrarán padrones y se analizará cada caso de forma individual, con el propósito de otorgar asistencia adecuada según las necesidades detectadas. La problemática no solo radica en la falta de recursos, sino en la urgencia de atender con sensibilidad, responsabilidad y justicia social a quienes más lo necesitan, asegurando que los programas municipales realmente transformen vidas y fortalezcan la dignidad de las personas beneficiarias.
3.- DETERMINACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN
La determinación de la población objetivo y la justificación del programa se sustenta en información estadística oficial obtenida mediante la consulta de los datos poblacionales que arroja el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), así como en los resultados de la Medición de la Pobreza por Municipio 2020.
4.- COBERTURA
Con base en estos datos, la cobertura del programa es de aproximadamente 1.35%, lo que indica que se logró atender a una proporción limitada de la población objetivo. Este resultado evidencia la necesidad de fortalecer las acciones y ampliar el alcance del programa para beneficiar a un mayor número de personas en situación de vulnerabilidad.
POBLACIÓN POTENCIAL | POBLACIÓN OBJETIVA | POBLACIÓN ATENDIDA DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR
10,132 personas en situacioón de pobreza, esto incluye pobreza moderada y extrema | 1,390 porsonas con discapacidad, 1,558 personas en vulnerabilidad por ingreso, 2,657 adultos mayores de 60 años. | 87 beneficiarios de asistencia alimentaria para grupos vulnerables y 125 solicitudes atendidas para asistencia médica para personas en situación de vulnerabilidad.

## ANEXO 1.1
5.- DISEÑO DE LA INTERVENCIÓN PÚBLICA
Atender las necesidades inmediatas de los grupos vulnerables, mejorando su calidad de vida a través de asistencia alimentaria y médica. Se aplicarán criterios claros de selección de beneficiarios, como ingresos, composición familiar y situaciones de salud, y se establecerán indicadores cualitativos y cuantitativos para medir el impacto de quienes lo reciben.
6.- ¿ES UN PROGRAMA SOCIAL?
Si
SI
NO
Alimentación |  |  | Directo | Indirecto
Educación |  |  | Directo | Indirecto
Salud |  |  | Directo | Indirecto
Trabajo |  |  | Directo | Indirecto
Vivienda |  |  | Directo | Indirecto
Seguridad Social |  |  | Directo | Indirecto
No Discriminación |  |  | Directo | Indirecto
Medio ambiente sano |  |  | Directo | Indirecto
Bienestar Económico |  |  | Directo | Indirecto
7.- Diagnóstico participativo
Liga de Internet: Archivo PDF: Archivo Excel: |  | https://zapotlan.hidalgo.gob.mx/normateca.html
https://zapotlan.hidalgo.gob.mx/ADMINISTRACION%202024-2027/Normateca/Presidencia/Planeacion/Plan%20Municipal%20de%20Desarrollo%2024-27/PMZJ.pdf
8.- REGLAS DE OPERACIÓN
FONDOS DE APORTACION
Liga de Internet: Archivo PDF: Archivo Excel: |  | https://zapotlan.hidalgo.gob.mx/ADMINISTRACION%202024-2027/Normateca/Presidencia/Gestion%20y%20Atencion%20Ciudadana/Apoyo%20para%20medicamentos%20y%20servicios%20m%C3%A9dicos/Reglas%20de%20operaci%C3%B3n%20para%20Adquisici%C3%B3n%20de%20medicamentos%20y%20salud.pdf
https://zapotlan.hidalgo.gob.mx/ADMINISTRACION%202024-2027/Normateca/Presidencia/Gestion%20y%20Atencion%20Ciudadana/Apoyo%20alimentario/Reglas%20de%20operaci%C3%B3n%20de%20apoyo%20alimentario.pdf
1
2
3
4

## ANEXO 2. DEFINICION DEL PROBLE
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN DE JUAREZ MIR 2026 ANEXO II. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA
1. POBLACIÓN Ó ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL
La intervención se enfoca en personas en situación de vulnerabilidad, especialmente adultos mayores y personas con capacidades diferentes, garantizando su acceso a asistencia alimentaria y asistencia médica para mejorar su bienestar y calidad de vida.
2. POBLACIÓN Ó ÁREA DE ENFOQUE OBJETIVO
Población total 21 443 Se encuentra en condición de pobreza Población 10,132 Porcentaje 49.60% Se encuentra en condición de pobreza extrema Población 1,021 Porcentaje 5.00% Vulnerables por ingreso Población 1,558 Porcentaje 7.62% Población adulta mayor 2,657 Habitantes 12.39% 60 años y más del total municipal
3. PROBLEMÁTICA CENTRAL
El problema que enfrenta el Municipio de Zapotlán de Juárez radica en la insuficiente atención y recursos destinados a mejorar la calidad de vida de los adultos mayores y las personas con capacidades diferentes en sus tres comunidades. Esta situación se refleja en la falta de acceso a alimentación básica y a servicios de salud esenciales, lo que limita su inclusión social y su autonomía. La ausencia de estas garantías fundamentales impacta directamente en su bienestar integral, generando vulnerabilidad y desigualdad, y requiere una intervención efectiva y oportuna por parte de la administración pública municipal.
4. MAGNITUD DEL PROBLEMA
4.1 POBLACIÓN POTENCIAL | 4.2 POBLACIÓN OBJETIVO | 4.3 POBLACIÓN ATENDIDA DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR
El problema que enfrenta el Municipio de Zapotlán de Juárez radica en la insuficiente atención y recursos destinados a mejorar la calidad de vida de los adultos mayores y las personas con capacidades diferentes en sus tres comunidades. Esta situación se refleja en la falta de acceso a alimentación básica y a servicios de salud esenciales, lo que limita su inclusión social y su autonomía. La ausencia de estas garantías fundamentales impacta directamente en su bienestar integral, generando vulnerabilidad y desigualdad, y requiere una intervención efectiva y oportuna por parte de la administración pública municipal. | Mujeres 11,101 Hombres 10,342 Se encuentra con capacidades diferetntes Población 1,390 Porcentaje 6.48% Se encuentra en condición de pobreza Población 10,132 Porcentaje 49.60% Población con capacidades diferetntes Población 1,390 Porcentaje 6.48% Se encuentra en condición de pobreza extrema Población 1,021 Porcentaje 5.00% Vulnerables por ingreso Población 1,558 Porcentaje 7.62% Población adulta mayor 2,657 Habitantes 12.39% 60 años y más del total municipal | De acuerdo con los datos presentados, existe una importante proporción de población en situación de vulnerabilidad, especialmente por pobreza, discapacidad y envejecimiento. En este sentido, se han atendido 109 personas, de las cuales 52 son adultos mayores de 68 años, 30 cuentan con discapacidad y 18 se encuentran en situación de vulnerabilidad, reflejando la atención prioritaria a los grupos que más lo requieren.
5. EFECTO SUPERIOR (FIN)
Que los recursos Municipales a través la Dirección de Gestión y Atención Ciudadana logren una comunidad más justa, equitativa e inclusiva de manera que se transforme la realidad de las personas atendidas, creando un ambiente donde todos puedan acceder a oportunidades de y con ello contribuir al bienestar general de la comunidad.

## ANEXO 3. ANALISIS DE INVOLUCRAD
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN DE JUAREZ ANEXO III. ANÁLISIS DE LOS INVOLUCRADOS
MIR 2026
PROBLEMÁTICA CENTRAL
BENEFICIARIOS | OPOSITORES | EJECUTORES | INDIFERENTES
Adultos mayores, personas con capacidades diferentes, personas con economía limitada que no logran cubrir gastos de alimentación o salud. | Ciudadanos que tengan opiniones negativas sobre la asistencia social, personas que no han sido beneficiadas con apoyo alimentario o de apoyo para gastos médicos | Dirección de Gestión y Atención Ciudadana | Personas que no forman parte de los grupos vulnerables.

## ANEXO 4. ARBOL DE PROBLEMAS
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN DE JUAREZ
ANEXO IV. ÁRBOL DE PROBLEMAS
EFECTOS
INADECUADA GESTION MUNICIPAL EN EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE ZAPOTLAN DE JUAREZ
Insuficinente identificación de necesidades
PROBLEMA CENTRAL
CAUSAS
Falta de accesibilidad a alimentos y tratamientos médicos
Falta de enfoque integral a la alimentación
Enfoque a la emergencia en lugar de la prevención
Falta de coordinación entre el gobierno y áreas de salud
Focalización incorrecta de beneficios
C 1 Políticas públicas inadecuadas
C1 A1 Falta de estrategias para mejorar las condicines de vida de personas en situación de vulnerabilidad
C 2 Prioridades presupuestarias
C2 A2 Falta de inversión en áreas como salud y alimentación que prioricen las necesidades de los grupos en situación de precariedad.
C 3 Falta de instituciones sólidas
C3 A3 Falta de implementación de asistencia social mediante la gestión municipal

## ANEXO 5. ARBOL DE OBJETIVOS
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN JUAREZ 2026
ANEXO V. ÁRBOL DE OJETIVOS
FINES
Identificación de necesidedes
MEJORAR LA GESTIÓN MUNICIPAL EN EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE ZAPOTLAN DE JUAREZ
OBJETIVOS
MEDIOS
Atención integral a la alimentación y a la salud
Enfoque integral en la alimentación
Enfoque prevenivo y oportuno
Coordinación efectiva entre el gobierno y las áreas de salud
Asignación precisa y eficaz de beneficios
Políticas públicas adecuadas y efectivas
Implementación de estrategias para mejorar las condiciones de vida de personas en situación de vulnerabilidad
Asignación presupuestaria enfocada en objetivos prioritarios
Asignación estratégica de recursos en salud y alimentación para atender a los grupos más vulnerables
Instituciones sólidas y fortalecidas
Implementación efectiva de asistencia social a través de la gestión municipal

## ANEXO VII. ESTRC. ANAL. PRG.P.P
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN DE JUAREZ
MIR 2026
ANEXO VII. ESTRUCTURA ANALÍTICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
UNIDAD RESPONSABLE | PRESIDENCIA MUNICIPAL
UNIDAD PRESUPUESTAL RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DE LA MIR | DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANA
UNIDADES PRESUPUESTALES INTEGRANTES DE LA MIR | DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO | POA 2026
PROBLEMÁTICA CENTRAL (PROVIENEN DEL ARBOL DEL PROBLEMA) | SOLUCIÓN (PROVIENE DEL ARBOL DE OBEJTIVOS)
Bajo desarrollo humano causado por la falta de articulación de las políticas públicas y la escasa coordinación con programas estatales y federales, lo que afecta el bienestar de los grupos vulnerables y genera inequidad de oportunidades. | Nuestro municipio enfrenta desafíos socioeconómicos como pobreza, desempleo y vulnerabilidad. Además, personas con capacidades diferentes requieren apoyo alimentario y de salud, pero la limitada disponibilidad de recursos dificulta el acceso a programas sociales para atender estas necesidades.
EFECTOS | FINES
Insuficiente identificación de necesidades | Identificación de necesidades
Falta de accesibilidad a alimentos y tratamientos médicos | Atención integral a la alimentación y a la salud
Falta de enfoque integral a la alimentación y salud | Enfoque integral en la alimentación
Enfoque a la mergencia en lugar de la prevención | Capacidad para operar mecanismos de participación social
Incapacidad para operar mecanismos de participación social | Coordinación efectiva entre el gobierno y las áreas de salud
Falta de coordinación entre el gobierno y áreas de salud | Enfoque prevenivo y oportuno
Focalización incorrecta de beneficios | Asignación precisa y eficaz de beneficios
MAGNITUD (LÍNEA BASE) | MAGNITUD (RESULTADO ESPERADO)
Poca implementación de apoyos alimentarios y de apoyos para facilitar el acceso a la salud. | Aplicación de programas de alimentación y apoyo para facilitar el acceso a la salud.
CAUSAS | MEDIOS
Políticas publicas iandecuadas | Políticas públicas adecuadas y efectivas
Falta de estrategias para abordar la pobreza | Implementación de estrategias para mejorar las condiciones de vida de personas en situación de vulnerabilidad
Prioridades presupestarias | Asignación presupuestaria enfocada en objetivos prioritarios
Falta de inversión en áreas como salud y alimentación que prioricen las necesidades de los grupos en situación de precariedad. | Asignación estratégica de recursos en salud y alimentación para atender a los grupos más vulnerables
Falta de instituciones sólidas | Instituciones sólidas y fortalecidas
Falta de implementación de asistencia social mediante la gestión municipal | Implementación efectiva de asistencia social a través de la gestión municipal

## ANEXO 6. ANALISIS ALTERNATIVAS
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN DE JUAREZ
ANEXO VI. ANALISIS DE LAS ALTERNATIVAS
UNIDAD RESPONSABLE |  |  |  | PRESIDENCIA MUNICIPAL
UNIDAD PRESUPUESTAL RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DE LA MIR |  |  |  | DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANA
UNIDADES PRESUPUESTALES INTEGRANTES DE LA MIR |  |  |  | POA DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO |  |  |  | PP2 - BIENESTAR SOCIAL PARA ZAPOTLÁN
ALTERNATIVAS COMPONENTES | a) FACULTAD JURÍDICA | b) PRESUPUESTO DISPONIBLE | c) REALIZABLE EN CORTO PLAZO | d) DISPONIBILIDAD TOTAL DE RECURSOS TÉCNICOS | e) DISPONIBILIDAD DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS | f) CULTURAL Y SOCIALMENTE ACEPTABLE | g) ESTUDIO DE IMPACTO | TOTAL
LINEAMIENTOS ESTATALES | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15
LINEAMIENTOS MUNCIPALAES | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14
Escala: 3 = Viabilidad Alta; 2 = Viabilidad Media; 1 = Viabilidad Baja, N/A = No Aplica

## FORMATO 2. POA - MIR
ZAPOTLAN DE JUAREZ PRESUPUESTO 2026 Matriz de Indicadores de Resultados (MIR)
UNIDAD RESPONSABLE |  |  | PRESIDENCIA MUNICIPAL
PORGRAMA SECTORIAL / POA |  |  | POA DIRECCION DE GESTION Y ATENCIÓN CIUDADANA
UNIDAD PRESUPUESTAL DE LA ELABORACIÓN DE LA MIR: |  |  | DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO |  |  | POA 2026
Alineación al Plan Municipal de Desarrollo
ACUERDO PED |  | Acuerdo 2. Acuerdo para el Bienestar del Pueblo | ESTRATEGIA: | 2.3.1 Mejorar las condiciones de desarrollo social y bienestarde la población hidalguense, con base en programas, proyectos, acciones y transferencias directas y socalizadas
ACUERDO PMD |  | Acuerdo 2. Acuerdo para el Bienestar del Pueblo | LA1.1 | 2.3.1.1 Implementar programas socialies y de bienestra dando respuesta a las problematicas sociales.
OBJETIVO: |  | 2.3 Agenda para el bienestar del pueblo | LA1.2. | 2.3.1.2 Implementar apoyos alimenticios y de nutrición a la población más desfavorecida, con énfasis en la snecesidades y costumbres alimenticias regionales.
NIVEL |  | OBJETIVOS | INDICADORES | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS
FIN |  | Los programas alimentarios y de beneficios para la compra de medicamentos tienen como objetivo fundamental la mejora de la salud y el bienestar de la población, especialmente de los segmentos más vulnerables. | Tasa de personas en situación vulnerable con necesidad de acceder a una alimentación adecuada y adquisición de tratamientos médicos. | Medios de verificación: Estudios socioeconómicos, visitas domiciliarias. Fuente de información: Estadísticas de solicitudes. Periocidad: Variable. Resguardante: Dirección de Gestión y Atención Ciudadana | Se aplican programas de apoyo alimentario y de de apoyo para gastos médicos a corde a las necesidades de los solicitantese.
PROPÓSITO |  | Los grupos más vulnerables del Municipio tengan acceso a alimentacion nutritiva y facilitar la adquisición de tratamienntos médicos, así como apoyar a la compra de medicamentos necesarios para el bienestrar de las personas. | Porcentaje de personas atendidas con el apoyo alimentario y el apoyo para gastos médicos | Medios de verificación: Estudios socioeconómicos, visitas domiciliarias. Fuente de información: Estadísticas de solicitudes. Periocidad: Variable. Resguardante: Dirección de Gestión y Atención Ciudadana | Los ciudadanos se acercan a solicitar apoyo alimentario o apoyo para compra de medicamentos que no logran costear por su economía limitada.
CLAVE DEL INDICADOR | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | DESCRIPCION | NOMBRE DE LA MEDICION DEL INDICADOR | MEDIOS DE VERIFICACION | TEMPORALIDAD DE APLICACON
C1 | Asistencia Alimentaria para grupos vulnerables | Apoyar a los grupos vulnerables combatiendo la inseguridad alimentaria y contribuir al desarrollo de los grupos desfavorecidos para mejorar su calidad de vida a largo plazo. | Porcentaje de beneficiarios que solicitan apoyo alimentario | Medios de verificación: Estudios socioeconómicos, visitas domiciliarias. Fuente de información: Estadísticas de solicitudes. Periocidad: Variable. Resguardante: Dirección de Gestión y Atención Ciudadana | Trimestral
C1 A1 | Asistencia alimentaria para adultos mayores de 68 años | Programa de asistencia alimentaria para personas mayores de 68 años, destinado a cubrir sus necesidades nutricionales y promover su bienestar. | Porcentaje de beneficiarios que solicitan apoyo alimentario | Medios de verificación: Estudios socioeconómicos, visitas domiciliarias. Fuente de información: Estadísticas de solicitudes. Periocidad: Variable. Resguardante: Dirección de Gestión y Atención Ciudadana | Trimestral
C1 A2 | Asistencia alimentaria para personas con capacidades diferentes | Facilitar el acceso a una alimentación adecuada y nutritiva para personas con capacidades diferentes, promoviendo su bienestar físico y nutricional, su inclusión social y su desarrollo integral en un entorno accesible y equitativo. | Porcentaje de beneficiarios que solicitan apoyo alimentario | Medios de verificación: Estudios socioeconómicos, visitas domiciliarias. Fuente de información: Estadísticas de solicitudes. Periocidad: Variable. Resguardante: Dirección de Gestión y Atención Ciudadana | Trimestral
C1 A3 | Asistencia alimentaria para personas en situacion de vulnerabilidad | Proporcionar acceso a alimentos nutritivos y suficientes para personas en situación de vulnerabilidad, con el fin de reducir la inseguridad alimentaria y así mejorar el bienestar de las comunidades de Zapotlán de Juárez, promoviendo la equidad y procurando una vida digna de la población. | Porcentaje de beneficiarios que solicitan apoyo alimentario | Medios de verificación: Estudios socioeconómicos, visitas domiciliarias. Fuente de información: Estadísticas de solicitudes. Periocidad: Variable. Resguardante: Dirección de Gestión y Atención Ciudadana | Trimestral
C2 | Asistencia para compra de medicamentos y gastos médicos de personas vulnerables | Facilitar el acceso a medicamentos y servicios médicos para personas en situación de vulnerabilidad, asegurando su bienestar y garantizando los tratamientos que necesitan aunque no cuenten con los recursos económicos. | Porcentaje de beneficiarios que solicitan el apoyo | Medios de verificación: Estudios socioeconómicos, visitas domiciliarias. Fuente de información: Estadísticas de solicitudes. Periocidad: Variable. Resguardante: Dirección de Gestión y Atención Ciudadana | Trimestral
C2 A1 | Asistencia para compra de medicamentos y gastos médicos (especie) | Proporcionar asistencia para la compra de medicamentos y cobertura de gastos médicos a personas en situación de vulnerabilidad, garantizando el acceso a los tratamientos necesarios para su bienestar. | Porcentaje de beneficiarios que solicitan el apoyo | Medios de verificación: Estudios socioeconómicos, visitas domiciliarias. Fuente de información: Estadísticas de solicitudes. Periocidad: Variable. Resguardante: Dirección de Gestión y Atención Ciudadana | Trimestral
C2 A2 | Asistencia para compra de medicamentos y gastos médicos (efectivo) | Proporcionar asistencia para la compra de medicamentos y cobertura de gastos médicos a personas en situación de vulnerabilidad, garantizando el acceso a los tratamientos necesarios para su bienestar. | Porcentaje de beneficiarios que solicitan el apoyo | Medios de verificación: Estudios socioeconómicos, visitas domiciliarias. Fuente de información: Estadísticas de solicitudes. Periocidad: Variable. Resguardante: Dirección de Gestión y Atención Ciudadana | Trimestral
Elaboró
NOMBRE DEL DIRECTOR
DIRECCION
Reviso
ING. ANA BELEM ARISTA VAZQUEZ
DIRECTORA DE PLANEACIÓN
Autorizo
LIC. CYNTHIA ARELLANO MARTINEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL DE ZAPOTLAN DE JUAREZ

## CALENDARIZACION
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLAN DE JUÁREZ, HIDALGO
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2026
ENERO - DICIEMBRE
Formato: POA_ZAP-01
SECRETARÍA / DIRECCIÓN: |  |  |  |  | SE COLOCA LA SECRETARIA A LA QUE ESTA ADSCRITO
SUBDIRECCIÓN / ÁREA ADMINISTRATIVA U OPERATIVA: |  |  |  |  | SE COLOCA EL NOMBRE DE SU DIRECCIÓN
PROGRAMA PRESUPUESTARIO AL QUE ESTÁ INTEGRADO: |  |  |  |  | PP2 .PARA EL BIENESTAR DEL PUEBLO AGENDA DEL BIENESTAR "PROMERO LOS POBRES"
ACUERDO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO AL QUE CONTRIBUYE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA: |  |  |  | 2 ACUERDO PARA EL BIENESTAR DEL PUEBLO AGENDA DEL BIENESTAR "PROMERO LOS POBRES" |  |  |  |  | OBJETIVO (S) QUE DA CUMPLIMIENTO: |  |  | 2.4 GARANTIZAR EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS MAYORES. CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION ADULTAS MAYORES MEDIANTE ESQUEMAS DE ATENCION ESPECIFICA.
OBJETIVO GENERAL: |  |  |  | Garantizar una atención integral en las diversas áreas del municipio, promoviendo la inclusión de personas con capacidades diferentes asegurando su pleno accero a servicios y oportunidades en igualdad de condiciones.
OBJETIVOS ESPECIFICOS (OE): |  |  |  | Para el periodo de gestión 2026, la Dirección de Gestión y Atención Ciudadana Municipal de Zapotlán de Juárez debe actuar como el Acuerdo articulador entre la estrategia política y la ejecución administrativa. OE1. Garantizar la correcta aplicación de los recursos municipales destinados a los programas de apoyo social, asegurando transparencia, legalidad y eficiencia en cada acción. OE2. Implementar programas de alimentación y apoyo en salud que respondan a las necesidades identificadas en la población vulnerable. OE3. Fortalecer la coordinación interinstitucional, articulando esfuerzos con otras Direcciones municipales y estatales para ampliar la capacidad de atención y los beneficios a la población. OE4. Monitorear y evaluar el desempeño de los programas, mediante indicadores claros, padrones de beneficiarios, sistemas de información y reportes periódicos, garantizando un seguimiento y evaluación continuo del área y sus programas.
CLAVE DEL INDICADOR | NOMBRE DEL COMPONENTE / ACTIVIDAD | NOMBRE DE LA MEDICION DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA DE LO PROGRAMADO VS REALIZADO | FORMULA DEL INDICADOR | NÚMERO DE METAS PROGRAMADAS TRIMESTRALES | [11 empty] | TOTAL | META REALIZADA | PROGRAMADO MENOS LO REALIZADO | AVANCE %
[5 empty] | ENE | FEB | MAR | REPROGRAMACION DE MEJORA CONTINUA |  |  | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
[8 empty] | ABR | MAY | JUN
C1 | Asistencia Alimentaria para grupos vulnerables | PPBSAA Porcentaje de personas beneficiarias que solicitan asistencia alimentaria | PPB (Porcentaje de Personas beneficiarias de asistencia alimentaria para grupos vulnerables programadas) | PPBSAA=(PPB/PPA) *100% | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 18 | 18 | 15 | 16.67%
|  |  | PPB (Porcentaje de Personas beneficiarias de asistencia alimentaria para grupos vulnerables atendidas) |  | 0 | 3 | 0 | [9 empty] | 3 | 3
C1 A1 | Asiatencia alimentaria para mayores de 68 años en situacion de vulnerabilidad | PPBAA Porcentaje de personas beneficiarias que solicitan asistencia alimentaria | PPB (Porcentaje de Personas mayores de 68 años beneficiarias de asistencia alimentaria programadas) | PPBSAA=(PPB/PPA) *100% | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 300 | 300 | 250 | 16.67%
|  |  | PPB (Porcentaje de Personas mayores de 68 años beneficiarias de asistencia alimentaria atendidas) |  | 0 | 50 | 0 | [9 empty] | 50 | 50
C1 A2 | Asistencia alimentaria para personas con capacidades diferentes en situaición de vulnerabilidad | PPBAA Porcentaje de personas beneficiarias que solicitan asistencia alimentaria | PPB (Porcentaje de Personas con capacidades diferentes beneficiarias programadas) | PPBSAA=(PPB/PPA) *100% | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 18 | 108 | 108 | 90 | 16.67%
|  |  | PPB (Porcentaje de Personas con capacidades diferentes beneficiarias programadas) |  | 0 | 18 | 0 | [9 empty] | 18 | 18
C1 A3 | Asistencia Alimentaria para personas en situación de vulnerabilidad | PPBSAA Personas beneficiarias que solicitan asistencia alimentaria | PPB (Porcentaje de Personas en situación de vulnerabilidad beneficiarias programadas) | PPBSAA =(PPB/PPA) *100% | 0 | 32 | 0 | 32 | 0 | 32 | 0 | 32 | 0 | 32 | 0 | 32 | 192 | 192 | 160 | 16.67%
|  |  | PPB (Porcentaje de Personas en situación de vulnerabilidad beneficiarias programadas) |  | 0 | 32 | 0 | [9 empty] | 32 | 32
C2 | Asistencia para compra de medicamentos o gastos médicos de personas en situación de vulnerabilidad | PPBACMGMSV Porcentaje depersonas beneficiar ias de asistencia para compra de medicamentos o gastos médicos para ersonas en situación de vulnerabilidad. | PPB (Porcentaje de Personas beneficiarias de asistencia para compra de medicamentos o gastos médicos programadas) | PPBACMGMPV=(PPB/PPA) *100% | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | 24 | 18 | 25%
|  |  | PPB (Porcentaje de Personas beneficiarias de asistencia para compra de medicamentos o gastos médicos atendidas) |  | 2 | 2 | 2 | [9 empty] | 6 | 6
C2 A1 | Asistencia para adquisición de medicamentos y servicios de salud para personas en situación de vulnerabilidad (especie) | PPBACMGMSV Porcentaje depersonas beneficiar ias de asistencia para compra de medicamentos o gastos médicos para ersonas en situación de vulnerabilidad. (especie) | PPB (Porcentaje de Personas beneficiarias de asistencia para compra de medicamentos o gastos médicos programadas) | PPBACMGMPV=(PPB/PPA) *100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 9 | 25%
|  |  | PPB (Porcentaje de Personas beneficiarias de asistencia para compra de medicamentos o gastos médicos atendidas) |  | 1 | 0 | 2 | [9 empty] | 3 | 3
C2 A2 | Asistencia para adquisición de medicamentos y servicios de salud para personas en situación de vulnerabilidad (efectivo) | PPBACMGMSV Porcentaje depersonas beneficiar ias de asistencia para compra de medicamentos o gastos médicos para ersonas en situación de vulnerabilidad. (económico) | PPB (Porcentaje de Personas beneficiarias de asistencia para compra de medicamentos o gastos médicos programadas) | PPBACMGMPV=(PPB/PPA) *100% | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 36 | 36 | 29 | 19.44%
|  |  | PPB (Porcentaje de Personas beneficiarias de asistencia para compra de medicamentos o gastos médicos atendidas) |  | 2 | 4 | 1 | [9 empty] | 7 | 7

## C1
FORMATO 3. FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR
I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA
| Unidad responsable: | PRESIDENCIA MUNICIPAL |  | Unidad presupuestal: |  | 2026
| Programa sectorial: | DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANA |  | Programa presupuestario: |  | PP2- BIENESTAR SOCIAL PARA ZAPOTLÁN
| Clave indicador: | PP2- C1 |  | Responsable de la MIR: |  | DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANA
ALINEACION AL PLAN ESTATAL - MUNICIPAL
| ACUERDO PED | Acuerdo 2. Acuerdo para el Bienestar del Pueblo |  | ESTRATEGIA |  | 2.3.1 Mejorar las condiciones de desarrollo social y bienestarde la población hidalguense, con base en programas, proyectos, acciones y transferencias directas y socalizadas
| ACUERDO PMD | Acuerdo 2. Acuerdo para el Bienestar del Pueblo |  | LINEAS DE ACCION |  | 2.3.1.1 Implementar programas socialies y de bienestra dando respuesta a las problematicas sociales.
| OBJETIVO PMD | 2.3 Agenda para el bienestar del pueblo |  | LINEAS DE ACCION |  | 2.3.1.2 Implementar apoyos alimenticios y de nutrición a la población más desfavorecida, con énfasis en la snecesidades y costumbres alimenticias regionales.
II. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Nombre del indicador
Asistencia Alimentaria para grupos vulnerables
Definición
Apoyar a los grupos vulnerables combatiendo la inseguridad alimentaria y contribuir al desarrollo de los grupos desfavorecidos para mejorar su calidad de vida a largo plazo.
III. Datos del Indicador
Fórmula del Indicador
PPBSAA=(PPB/PPA) *100%
Variables
| NOMBRE (Siglas) | Unidad de Medida de la Variable |  | Descripción |  | Fuentes / medios de verificacion
| PPBASAA | PORCENTAJE |  | PPBSAA Porcentaje de personas beneficiarias que solicitan asistencia alimentaria |  | Medios de verificación: Estudios socioeconómicos, visitas domiciliarias. Fuente de información: Estadísticas de solicitudes. Periocidad: Variable. Resguardante: Dirección de Gestión y Atención Ciudadana
| PPB | PORCENTAJE |  | PPB (Porcentaje de Personas beneficiarias de asistencia alimentaria para grupos vulnerables programadas)
| PPB | PORCENTAJE |  | PPB (Porcentaje de Personas beneficiarias de asistencia alimentaria para grupos vulnerables atendidas)
IV. Rangos de medicion
| Nivel | Dimensión a medir |  | Sentido
| COMPONENTE | EFICACIA |  | POSITIVO
| Método de Cálculo/ Unidad de Medida |  |  | Rango de Valor
| PORCENTAJE |  |  | O AL 100% PORCENTAJE
| Frecuencia de medición |  |  | Cobertura
| ANUAL |  |  | MUNICIPAL
META PROGRAMADA ANUAL
| Determinación de metas |  |  | Semaforización
| Meta Programadas anual | 18 |  | 80 - 100% |  | ACEPTABLE
| Periodo de cumplimiento | TRIMESTRAL |  | 31 - 79% |  | CON RIESGO
| Meta absoluta | A largo plazo |  | 0 - 30% |  | CRITICO
Línea base
| Valor de linea base/meta programada (trimestral) |  |  | Año |  | Periodo de cumplimiento
| 3 |  |  | 2026 |  | TRIMESTRAL
META PROGRAMADA TRIMESTRAL
| Periodo de verificacion | Meta Programada trimestral | Metas ajustadas en su caso | Avance de las metas al periodo que se informa |  | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa
| Enero - Marzo | 3 | 0 | 3 |  | 2026-01-05 | 2026-12-30
| Abril - Junio | 6 | 0 | 0
| Julio - Septiembre | 3 | 0 | 0
| Octubre - Diciembre | 6 | 0 | 0
| TOTAL | 18 | 0 | 3 |  | Porcentaje de avance | 16.67%
| CLAVE DEL INDICADOR | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD |  | PORCENTAJE DE AVANCE PROGRAMÁTICO
| PP2- C1 | Asistencia Alimentaria para grupos vulnerables |  | METAS PROGRAMADAS | METAS REALIZADAS | PROGRAMADO MENOS LO REALIZADO | AVANCE %
|  |  |  | 18 | 3 | 15 | 16.67%
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 | POCENTAJE DE AVANCE PROGRAMATICO TRIMESTRAL
1
1 | Enero - Marzo |  | 100%
1
| Abril - Junio |  | 0%
| Julio - Septiembre |  | 0%
| Octubre - Diciembre |  | 0%
17%

## A1 C1
FORMATO 3. FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR
I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA
| Unidad responsable: | PRESIDENCIA MUNICIPAL |  | Unidad presupuestal: |  | 2026
| Programa sectorial: | DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANA |  | Programa presupuestario: |  | PP2- BIENESTAR SOCIAL PARA ZAPOTLÁN
| Clave indicador: | PP2- A1 C1 |  | Responsable de la MIR: |  | POA DE DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANA
ALINEACION AL PLAN ESTATAL - MUNICIPAL
| ACUERDO PED | Acuerdo 2. Acuerdo para el Bienestar del Pueblo |  | ESTRATEGIA |  | 2.3.1 Mejorar las condiciones de desarrollo social y bienestarde la población hidalguense, con base en programas, proyectos, acciones y transferencias directas y socalizadas
| ACUERDO PMD | Acuerdo 2. Acuerdo para el Bienestar del Pueblo |  | LINEAS DE ACCION |  | 2.3.1.1 Implementar programas socialies y de bienestra dando respuesta a las problematicas sociales.
| OBJETIVO PMD | 2.3 Agenda para el bienestar del pueblo |  | LINERAS DE ACCION |  | 2.3.1.2 Implementar apoyos alimenticios y de nutrición a la población más desfavorecida, con énfasis en la snecesidades y costumbres alimenticias regionales.
II. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Nombre del indicador
Asiatencia alimentaria para mayores de 68 años en situacion de vulnerabilidad
Definición
Programa de asistencia alimentaria para personas mayores de 68 años, destinado a cubrir sus necesidades nutricionales y promover su bienestar.
III. Datos del Indicador
Fórmula del Indicador
PPBSAA=(PPB/PPA) *100%
Variables
| NOMBRE (Siglas) | Unidad de Medida de la Variable |  | Descripción |  | Fuentes / medios de verificacion
| PPBAA | PORCENTAJE |  | PPBAA Porcentaje de personas beneficiarias que solicitan asistencia alimentaria |  | Medios de verificación: Estudios socioeconómicos, visitas domiciliarias. Fuente de información: Estadísticas de solicitudes. Periocidad: Variable. Resguardante: Dirección de Gestión y Atención Ciudadana
| PPB | PORCENTAJE |  | PPB (Porcentaje de Personas mayores de 68 años beneficiarias de asistencia alimentaria programadas)
| PPB | PORCENTAJE |  | PPB (Porcentaje de Personas mayores de 68 años beneficiarias de asistencia alimentaria atendidas)
IV. Rangos de medicion
| Nivel | Dimensión a medir |  | Sentido
| ACTIVIDAD | EFICIENCIA |  | POSITIVO
| Método de Cálculo/ Unidad de Medida |  |  | Rango de Valor
| PORCENTAJE |  |  | O AL 100% PORCENTAJE
| Frecuencia de medición |  |  | Cobertura
| TRIMESTRAL |  |  | MUNICIPAL
META PROGRAMADA ANUAL
| Determinación de metas |  |  | Semaforización
| Meta Programadas anual | 300 |  | 80 - 100% |  | ACEPTABLE
| Periodo de cumplimiento | TRIMESTRAL |  | 31 - 79% |  | CON RIESGO
| Meta absoluta | A corto plazo |  | 0 - 30% |  | CRITICO
Línea base
| Valor de linea base/meta programada (trimestral) |  |  | Año |  | Periodo de cumplimiento
| 50 |  |  | 2026 |  | TRIMESTRAL
META PROGRAMADA TRIMESTRAL
| Periodo de verificacion | Meta Programada trimestral | Metas ajustadas en su caso | Avance de las metas al periodo que se informa |  | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa
| Enero - Marzo | 50 | 0 | 50 |  | 2026-01-05 | 2026-03-30
| Abril - Junio | 100 | 0 | 0
| Julio - Septiembre | 50 | 0 | 0
| Octubre - Diciembre | 100 | 0 | 0
| TOTAL | 300 | 0 | 50 |  | Porcentaje de avance | 16.67%
| CLAVE DEL INDICADOR | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD |  | PORCENTAJE DE AVANCE PROGRAMÁTICO
| PP2- A1 C1 | Asiatencia alimentaria para mayores de 68 años en situacion de vulnerabilidad |  | METAS PROGRAMADAS | METAS REALIZADAS | PROGRAMADO MENOS LO REALIZADO | AVANCE %
|  |  |  | 300 | 50 | 250 | 16.67%
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 | POCENTAJE DE AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMADO
1
1 | Enero - Marzo |  | 100%
1
| Abril - Junio |  | 0%
| Julio - Septiembre |  | 0%
| Octubre - Diciembre |  | 0%
17%

## A2 C1
FORMATO 3. FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR
I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA
| Unidad responsable: | PRESIDENCIA MUNICIPAL |  | Unidad presupuestal: |  | 2026
| Programa sectorial: | DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANA |  | Programa presupuestario: |  | PP2- BIENESTAR SOCIAL PARA ZAPOTLÁN
| Clave indicador: | PP2- A2 C1 |  | Responsable de la MIR: |  | POA DE DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANA
ALINEACION AL PLAN ESTATAL - MUNICIPAL
| ACUERDO PED | Acuerdo 2. Acuerdo para el Bienestar del Pueblo |  | ESTRATEGIA |  | 2.3.1 Mejorar las condiciones de desarrollo social y bienestarde la población hidalguense, con base en programas, proyectos, acciones y transferencias directas y socalizadas
| ACUERDO PMD | Acuerdo 2. Acuerdo para el Bienestar del Pueblo |  | LINEAS DE ACCION |  | 2.3.1.1 Implementar programas socialies y de bienestra dando respuesta a las problematicas sociales.
| OBJETIVO PMD | 2.3 Agenda para el bienestar del pueblo |  | LINERAS DE ACCION |  | 2.3.1.2 Implementar apoyos alimenticios y de nutrición a la población más desfavorecida, con énfasis en la snecesidades y costumbres alimenticias regionales.
II. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Nombre del indicador
Asistencia alimentaria para personas con capacidades diferentes
Definición
Facilitar el acceso a una alimentación adecuada y nutritiva para personas con capacidades diferentes, promoviendo su bienestar físico y nutricional, su inclusión social y su desarrollo integral en un entorno accesible y equitativo.
III. Datos del Indicador
Fórmula del Indicador
PPBSAA=(PPB/PPA) *100%
Variables
| NOMBRE (Siglas) | Unidad de Medida de la Variable |  | Descripción |  | Fuentes / medios de verificacion
| PPBAA | PORCENTAJE |  | PPBAA Porcentaje de personas beneficiarias que solicitan asistencia alimentaria |  | Medios de verificación: Estudios socioeconómicos, visitas domiciliarias. Fuente de información: Estadísticas de solicitudes. Periocidad: Variable. Resguardante: Dirección de Gestión y Atención Ciudadana
| PPB | PORCENTAJE |  | PPB (Porcentaje de Personas con capacidades diferentes beneficiarias programadas)
| PPB | PORCENTAJE |  | PPB (Porcentaje de Personas con capacidades diferentes beneficiarias programadas)
IV. Rangos de medicion
| Nivel | Dimensión a medir |  | Sentido
| ACTIVIDAD | EFICIENCIA |  | POSITIVO
| Método de Cálculo/ Unidad de Medida |  |  | Rango de Valor
| PORCENTAJE |  |  | O AL 100% PORCENTAJE
| Frecuencia de medición |  |  | Cobertura
| TRIMESTRAL |  |  | MUNICIPAL
META PROGRAMADA ANUAL
| Determinación de metas |  |  | Semaforización
| Meta Programadas anual | 108 |  | 80 - 100% |  | ACEPTABLE
| Periodo de cumplimiento | TRIMESTRAL |  | 31 - 79% |  | CON RIESGO
| Meta absoluta | A largo plazo |  | 0 - 30% |  | CRITICO
Línea base
| Valor de linea base/meta programada (trimestral) |  |  | Año |  | Periodo de cumplimiento
| 18 |  |  | 2026 |  | TRIMESTRAL
META PROGRAMADA TRIMESTRAL
| Periodo de verificacion | Meta Programada trimestral | Metas ajustadas en su caso | Avance de las metas al periodo que se informa |  | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa
| Enero - Marzo | 18 | 0 | 18 |  | 2026-01-05 | 2026-03-30
| Abril - Junio | 36 | 0 | 0
| Julio - Septiembre | 18 | 0 | 0
| Octubre - Diciembre | 36 | 0 | 0
| TOTAL | 108 | 0 | 18 |  | Porcentaje de avance | 16.67%
| CLAVE DEL INDICADOR | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD |  | PORCENTAJE DE AVANCE PROGRAMÁTICO
| PP2- A2 C1 | Asistencia alimentaria para personas con capacidades diferentes |  | METAS PROGRAMADAS | METAS REALIZADAS | PROGRAMADO MENOS LO REALIZADO | AVANCE %
|  |  |  | 108 | 18 | 90 | 16.67%
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 | POCENATJE DE AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMATICO
1
1 | Enero - Marzo |  | 100%
1
| Abril - Junio |  | 0%
| Julio - Septiembre |  | 0%
| Octubre - Diciembre |  | 0%
17%

## A3 C1
FORMATO 3. FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR
I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA
| Unidad responsable: | PRESIDENCIA MUNICIPAL |  | Unidad presupuestal: |  | 2026
| Programa sectorial: | DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANA |  | Programa presupuestario: |  | PP2- BIENESTAR SOCIAL PARA ZAPOTLÁN
| Clave indicador: | PP2- A3 C1 |  | Responsable de la MIR: |  | POA DE DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANA
ALINEACION AL PLAN ESTATAL - MUNICIPAL
| ACUERDO PED | Acuerdo 2. Acuerdo para el Bienestar del Pueblo |  | ESTRATEGIA |  | 2.3.1 Mejorar las condiciones de desarrollo social y bienestarde la población hidalguense, con base en programas, proyectos, acciones y transferencias directas y socalizadas
| ACUERDO PMD | Acuerdo 2. Acuerdo para el Bienestar del Pueblo |  | LINEAS DE ACCION |  | 2.3.1.1 Implementar programas socialies y de bienestra dando respuesta a las problematicas sociales.
| OBJETIVO PMD | 2.3 Agenda para el bienestar del pueblo |  | LINERAS DE ACCION |  | 2.3.1.2 Implementar apoyos alimenticios y de nutrición a la población más desfavorecida, con énfasis en la snecesidades y costumbres alimenticias regionales.
II. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Nombre del indicador
Asistencia alimentaria para personas en situacion de vulnerabilidad
Definición
Proporcionar acceso a alimentos nutritivos y suficientes para personas en situación de vulnerabilidad, con el fin de reducir la inseguridad alimentaria y así mejorar el bienestar de las comunidades de Zapotlán de Juárez, promoviendo la equidad y procurando una vida digna de la población.
III. Datos del Indicador
Fórmula del Indicador
PPBSAA =(PPB/PPA) *100%
Variables
| NOMBRE (Siglas) | Unidad de Medida de la Variable |  | Descripción |  | Fuentes / medios de verificacion
| PPBSAA | PORCENTAJE |  | PPBSAA Personas beneficiarias que solicitan asistencia alimentaria |  | Medios de verificación: Estudios socioeconómicos, visitas domiciliarias. Fuente de información: Estadísticas de solicitudes. Periocidad: Variable. Resguardante: Dirección de Gestión y Atención Ciudadana
| PPB | PORCENTAJE |  | PPB (Porcentaje de Personas en situación de vulnerabilidad beneficiarias programadas)
| PPB | PORCENTAJE |  | PPB (Porcentaje de Personas en situación de vulnerabilidad beneficiarias programadas)
IV. Rangos de medicion
| Nivel | Dimensión a medir |  | Sentido
| COMPONENTE | EFICACIA |  | POSITIVO
| Método de Cálculo/ Unidad de Medida |  |  | Rango de Valor
| PORCENTAJE |  |  | O AL 100% PORCENTAJE
| Frecuencia de medición |  |  | Cobertura
| TRIMESTRAL |  |  | MUNICIPAL
META PROGRAMADA ANUAL
| Determinación de metas |  |  | Semaforización
| Meta Programadas anual | 192 |  | 80 - 100% |  | ACEPTABLE
| Periodo de cumplimiento | TRIMESTRAL |  | 31 - 79% |  | CON RIESGO
| Meta absoluta | A corto plazo |  | 0 - 30% |  | CRITICO
Línea base
| Valor de linea base/meta programada (trimestral) |  |  | Año |  | Periodo de cumplimiento
| 32 |  |  | 2026 |  | TRIMESTRAL
META PROGRAMADA TRIMESTRAL
| Periodo de verificacion | Meta Programada trimestral | Metas ajustadas en su caso | Avance de las metas al periodo que se informa |  | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa
| Enero - Marzo | 32 | 0 | 32 |  | 2026-01-05 | 2026-03-30
| Abril - Junio | 64 | 0 | 0
| Julio - Septiembre | 32 | 0 | 0
| Octubre - Diciembre | 64 | 0 | 0
| TOTAL | 192 | 0 | 32 |  | Porcentaje de avance | 16.67%
| CLAVE DEL INDICADOR | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD |  | PORCENTAJE DE AVANCE PROGRAMÁTICO
| PP2- A3 C1 | Asistencia alimentaria para personas en situacion de vulnerabilidad |  | METAS PROGRAMADAS | METAS REALIZADAS | PROGRAMADO MENOS LO REALIZADO | AVANCE %
|  |  |  | 192 | 32 | 160 | 16.67%
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 | POCENTAJE DE AVANCE PROGRAMATICO TRIMESTRAL
1
1 | Enero - Marzo |  | 100%
1
| Abril - Junio |  | 0%
| Julio - Septiembre |  | 0%
| Octubre - Diciembre |  | 0%
17%

## C2
FORMATO 3. FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR
I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA
| Unidad responsable: | PRESIDENCIA MUNICIPAL |  | Unidad presupuestal: |  | 2026
| Programa sectorial: | DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANA |  | Programa presupuestario: |  | PP2- BIENESTAR SOCIAL PARA ZAPOTLÁN
| Clave indicador: | PP2- C2 |  | Responsable de la MIR: |  | POA DE DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANA
ALINEACION AL PLAN ESTATAL - MUNICIPAL
| ACUERDO PED | Acuerdo 2. Acuerdo para el Bienestar del Pueblo |  | ESTRATEGIA |  | 2.3.1 Mejorar las condiciones de desarrollo social y bienestarde la población hidalguense, con base en programas, proyectos, acciones y transferencias directas y socalizadas
| ACUERDO PMD | Acuerdo 2. Acuerdo para el Bienestar del Pueblo |  | LINEAS DE ACCION |  | 2.3.1.1 Implementar programas socialies y de bienestra dando respuesta a las problematicas sociales.
| OBJETIVO PMD | 2.3 Agenda para el bienestar del pueblo |  | LINERAS DE ACCION |  | 2.3.1.2 Implementar apoyos alimenticios y de nutrición a la población más desfavorecida, con énfasis en la snecesidades y costumbres alimenticias regionales.
II. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Nombre del indicador
Asistencia para compra de medicamentos y gastos médicos de personas vulnerables
Definición
Facilitar el acceso a medicamentos y servicios médicos para personas en situación de vulnerabilidad, asegurando su bienestar y garantizando los tratamientos que necesitan aunque no cuenten con los recursos económicos.
III. Datos del Indicador
Fórmula del Indicador
PPBACMGMPV=(PPB/PPA) *100%
Variables
| NOMBRE (Siglas) | Unidad de Medida de la Variable |  | Descripción |  | Fuentes / medios de verificacion
| PPBACMGMPV | PORCENTAJE |  | PPBACMGMSV Porcentaje depersonas beneficiar ias de asistencia para compra de medicamentos o gastos médicos para ersonas en situación de vulnerabilidad. |  | Medios de verificación: Estudios socioeconómicos, visitas domiciliarias. Fuente de información: Estadísticas de solicitudes. Periocidad: Variable. Resguardante: Dirección de Gestión y Atención Ciudadana
| PPB | PORCENTAJE |  | PPB (Porcentaje de Personas beneficiarias de asistencia para compra de medicamentos o gastos médicos programadas)
| PPB | PORCENTAJE |  | PPB (Porcentaje de Personas beneficiarias de asistencia para compra de medicamentos o gastos médicos atendidas)
IV. Rangos de medicion
| Nivel | Dimensión a medir |  | Sentido
| COMPONENTE | EFICACIA |  | POSITIVO
| Método de Cálculo/ Unidad de Medida |  |  | Rango de Valor
| PORCENTAJE |  |  | O AL 100% PORCENTAJE
| Frecuencia de medición |  |  | Cobertura
| TRIMESTRAL |  |  | MUNICIPAL
META PROGRAMADA ANUAL
| Determinación de metas |  |  | Semaforización
| Meta Programadas anual | 24 |  | 80 - 100% |  | ACEPTABLE
| Periodo de cumplimiento | TRIMESTRAL |  | 31 - 79% |  | CON RIESGO
| Meta absoluta | A largo plazo |  | 0 - 30% |  | CRITICO
Línea base
| Valor de linea base/meta programada (trimestral) |  |  | Año |  | Periodo de cumplimiento
| 6 |  |  | 2026 |  | ANUAL
META PROGRAMADA TRIMESTRAL
| Periodo de verificacion | Meta Programada trimestral | Metas ajustadas en su caso | Avance de las metas al periodo que se informa |  | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa
| Enero - Marzo | 6 | 0 | 6 |  | 2026-01-05 | 2026-03-30
| Abril - Junio | 6 | 0 | 0
| Julio - Septiembre | 6 | 0 | 0
| Octubre - Diciembre | 6 | 0 | 0
| TOTAL | 24 | 0 | 6 |  | Porcentaje de avance | 25%
| CLAVE DEL INDICADOR | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD |  | PORCENTAJE DE AVANCE PROGRAMÁTICO
| PP2- C2 | Asistencia para compra de medicamentos y gastos médicos de personas vulnerables |  | METAS PROGRAMADAS | METAS REALIZADAS | PROGRAMADO MENOS LO REALIZADO | AVANCE %
|  |  |  | 24 | 6 | 18 | 25%
1 | 0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 | POCENTAJE DE AVANCE PROGRAMATICO TRIMESTRAL
1
1 | Enero - Marzo |  | 100%
1
| Abril - Junio |  | 0%
| Julio - Septiembre |  | 0%
| Octubre - Diciembre |  | 0%
25%

## A1 C2
FORMATO 3. FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR
I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA
| Unidad responsable: | PRESIDENCIA MUNICIPAL |  | Unidad presupuestal: |  | 2026
| Programa sectorial: | DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANA |  | Programa presupuestario: |  | PP2- BIENESTAR SOCIAL PARA ZAPOTLÁN
| Clave indicador: | PP2- A1 C2 |  | Responsable de la MIR: |  | POA DE DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANA
ALINEACION AL PLAN ESTATAL - MUNICIPAL
| ACUERDO PED | Acuerdo 2. Acuerdo para el Bienestar del Pueblo |  | ESTRATEGIA |  | 2.3.1 Mejorar las condiciones de desarrollo social y bienestarde la población hidalguense, con base en programas, proyectos, acciones y transferencias directas y socalizadas
| ACUERDO PMD | Acuerdo 2. Acuerdo para el Bienestar del Pueblo |  | LINEAS DE ACCION |  | 2.3.1.1 Implementar programas socialies y de bienestra dando respuesta a las problematicas sociales.
| OBJETIVO PMD | 2.3 Agenda para el bienestar del pueblo |  | LINERAS DE ACCION |  | 2.3.1.2 Implementar apoyos alimenticios y de nutrición a la población más desfavorecida, con énfasis en la snecesidades y costumbres alimenticias regionales.
II. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Nombre del indicador
Asistencia para compra de medicamentos y gastos médicos (especie)
Definición
Proporcionar asistencia para la compra de medicamentos y cobertura de gastos médicos a personas en situación de vulnerabilidad, garantizando el acceso a los tratamientos necesarios para su bienestar.
III. Datos del Indicador
Fórmula del Indicador
PPBACMGMPV=(PPB/PPA) *100%
Variables
| NOMBRE (Siglas) | Unidad de Medida de la Variable |  | Descripción |  | Fuentes / medios de verificacion
| PPBACMGMPV | PORCENTAJE |  | PPBACMGMSV Porcentaje depersonas beneficiar ias de asistencia para compra de medicamentos o gastos médicos para ersonas en situación de vulnerabilidad. (especie) |  | Medios de verificación: Estudios socioeconómicos, visitas domiciliarias. Fuente de información: Estadísticas de solicitudes. Periocidad: Variable. Resguardante: Dirección de Gestión y Atención Ciudadana
| PPB | PORCENTAJE |  | PPB (Porcentaje de Personas beneficiarias de asistencia para compra de medicamentos o gastos médicos programadas)
| PPB | PORCENTAJE |  | PPB (Porcentaje de Personas beneficiarias de asistencia para compra de medicamentos o gastos médicos atendidas)
IV. Rangos de medicion
| Nivel | Dimensión a medir |  | Sentido
| ACTIVIDAD | EFICIENCIA |  | POSITIVO
| Método de Cálculo/ Unidad de Medida |  |  | Rango de Valor
| PORCENTAJE |  |  | O AL 100% PORCENTAJE
| Frecuencia de medición |  |  | Cobertura
| TRIMESTRAL |  |  | MUNICIPAL
META PROGRAMADA ANUAL
| Determinación de metas |  |  | Semaforización
| Meta Programadas anual | 12 |  | 80 - 100% |  | ACEPTABLE
| Periodo de cumplimiento | TRIMESTRAL |  | 31 - 79% |  | CON RIESGO
| Meta absoluta | A corto plazo |  | 0 - 30% |  | CRITICO
Línea base
| Valor de linea base/meta programada (trimestral) |  |  | Año |  | Periodo de cumplimiento
| 3 |  |  | 2026 |  | ANUAL
META PROGRAMADA TRIMESTRAL
| Periodo de verificacion | Meta Programada trimestral | Metas ajustadas en su caso | Avance de las metas al periodo que se informa |  | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa
| Enero - Marzo | 3 | 0 | 3 |  | 2026-01-05 | 2026-03-30
| Abril - Junio | 3 | 0 | 0
| Julio - Septiembre | 3 | 0 | 0
| Octubre - Diciembre | 3 | 0 | 0
| TOTAL | 12 | 0 | 3 |  | Porcentaje de avance | 25%
| CLAVE DEL INDICADOR | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD |  | PORCENTAJE DE AVANCE PROGRAMÁTICO
| PP2- A1 C2 | Asistencia para compra de medicamentos y gastos médicos (especie) |  | METAS PROGRAMADAS | METAS REALIZADAS | PROGRAMADO MENOS LO REALIZADO | AVANCE %
|  |  |  | 12 | 3 | 9 | 25%
1 | 0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 | POCENTAJE DE AVANCE PROGRAMATICO TRIMESTRAL
1
1 | Enero - Marzo |  | 100%
1
| Abril - Junio |  | 0%
| Julio - Septiembre |  | 0%
| Octubre - Diciembre |  | 0%
25%

## A2 C2
FORMATO 3. FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR
I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA
| Unidad responsable: | PRESIDENCIA MUNICIPAL |  | Unidad presupuestal: |  | 2026
| Programa sectorial: | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN |  | Programa presupuestario: |  | PP2- BIENESTAR SOCIAL PARA ZAPOTLÁN
| Clave indicador: | PP2- A2 C2 |  | Responsable de la MIR: |  | POA DE DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
ALINEACION AL PLAN ESTATAL - MUNICIPAL
| ACUERDO PED | Acuerdo 2. Acuerdo para el Bienestar del Pueblo |  | ESTRATEGIA |  | 2.3.1 Mejorar las condiciones de desarrollo social y bienestarde la población hidalguense, con base en programas, proyectos, acciones y transferencias directas y socalizadas
| ACUERDO PMD | Acuerdo 2. Acuerdo para el Bienestar del Pueblo |  | LINEAS DE ACCION |  | 2.3.1.1 Implementar programas socialies y de bienestra dando respuesta a las problematicas sociales.
| OBJETIVO PMD | 2.3 Agenda para el bienestar del pueblo |  | LINERAS DE ACCION |  | 2.3.1.2 Implementar apoyos alimenticios y de nutrición a la población más desfavorecida, con énfasis en la snecesidades y costumbres alimenticias regionales.
II. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Nombre del indicador
Asistencia para compra de medicamentos y gastos médicos (efectivo)
Definición
Proporcionar asistencia para la compra de medicamentos y cobertura de gastos médicos a personas en situación de vulnerabilidad, garantizando el acceso a los tratamientos necesarios para su bienestar.
III. Datos del Indicador
Fórmula del Indicador
PPBACMGMPV=(PPB/PPA) *100%
Variables
| NOMBRE (Siglas) | Unidad de Medida de la Variable |  | Descripción |  | Fuentes / medios de verificacion
| PPBACMGMSV | PORCENTAJE |  | PPBACMGMSV Porcentaje depersonas beneficiar ias de asistencia para compra de medicamentos o gastos médicos para ersonas en situación de vulnerabilidad. (económico) |  | Medios de verificación: Estudios socioeconómicos, visitas domiciliarias. Fuente de información: Estadísticas de solicitudes. Periocidad: Variable. Resguardante: Dirección de Gestión y Atención Ciudadana
| PPB | PORCENTAJE |  | PPB (Porcentaje de Personas beneficiarias de asistencia para compra de medicamentos o gastos médicos programadas)
| PPB | PORCENTAJE |  | PPB (Porcentaje de Personas beneficiarias de asistencia para compra de medicamentos o gastos médicos atendidas)
IV. Rangos de medicion
| Nivel | Dimensión a medir |  | Sentido
| ACTIVIDAD | EFICIENCIA |  | POSITIVO
| Método de Cálculo/ Unidad de Medida |  |  | Rango de Valor
| PORCENTAJE |  |  | O AL 100% PORCENTAJE
| Frecuencia de medición |  |  | Cobertura
| TRIMESTRAL |  |  | MUNICIPAL
META PROGRAMADA ANUAL
| Determinación de metas |  |  | Semaforización
| Meta Programadas anual | 36 |  | 80 - 100% |  | ACEPTABLE
| Periodo de cumplimiento | TRIMESTRAL |  | 31 - 79% |  | CON RIESGO
| Meta absoluta | A corto plazo |  | 0 - 30% |  | CRITICO
Línea base
| Valor de linea base/meta programada (trimestral) |  |  | Año |  | Periodo de cumplimiento
| 9 |  |  | 2026 |  | ANUAL
META PROGRAMADA TRIMESTRAL
| Periodo de verificacion | Meta Programada trimestral | Metas ajustadas en su caso | Avance de las metas al periodo que se informa |  | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa
| Enero - Marzo | 9 | 0 | 7 |  | 2026-01-05 | 2026-03-30
| Abril - Junio | 9 | 0 | 0
| Julio - Septiembre | 9 | 0 | 0
| Octubre - Diciembre | 9 | 0 | 0
| TOTAL | 36 | 0 | 7 |  | Porcentaje de avance | 19.44%
| CLAVE DEL INDICADOR | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD |  | PORCENTAJE DE AVANCE PROGRAMÁTICO
| PP2- A2 C2 | Asistencia para compra de medicamentos y gastos médicos (efectivo) |  | METAS PROGRAMADAS | METAS REALIZADAS | PROGRAMADO MENOS LO REALIZADO | AVANCE %
|  |  |  | 36 | 7 | 29 | 19.44%
1 | 0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 | POCENTAJE DE AVANCE PROGRAMATICO TRIMESTRAL
1
1 | Enero - Marzo |  | 77.78%
1
| Abril - Junio |  | 0%
| Julio - Septiembre |  | 0%
| Octubre - Diciembre |  | 0%
19%

## REPORTE TRIMESTRAL
ESTADISTICA Y AVANCE PROGRAMATICO TRIMESTRAL
Periodo de verificacion Trimestral | Componente /Actividad | Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Objetivo institucional (Redactados con perspectiva de género) | Nombre del(os) indicador(es) | Dimensión(es) a medir | Definición del indicador | Método de cálculo (formula) | Unidad de medida | Frecuencia de medición | Línea base | Metas programadas | Metas ajustadas en su caso | Avance de las metas al periodo que se informa | Sentido del indicador (catálogo) | Fuente de información que alimenta al indicador / medios de verificacion | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información
1er TRIMESTRE | PP2 C1 | 2026 | 2026-01-05 | 2026-03-30 | Acuerdo 2. Bienestar social para Zapotlán. | Asistencia Alimentaria para grupos vulnerables | EFICACIA | Apoyar a los grupos vulnerables combatiendo la inseguridad alimentaria y contribuir al desarrollo de los grupos desfavorecidos para mejorar su calidad de vida a largo plazo. | PPBSAA=(PPB/PPA) *100% | PORCENTAJE | ANUAL | 3 | 18 | 0 | 17% | ASCENDENTE | Estadisticas de la Matriz de Indicadores para resulatdos EMIR | DIRECCION DE GESTION Y ATENCION CIUDADANA
1er TRIMESTRE | PP2 A1 C1 | 2026 | 2026-01-05 | 2026-03-30 | Acuerdo 2. Bienestar social para Zapotlán. | Asiatencia alimentaria para mayores de 68 años en situacion de vulnerabilidad | EFICIENCIA | Programa de asistencia alimentaria para personas mayores de 68 años, destinado a cubrir sus necesidades nutricionales y promover su bienestar. | PPBSAA=(PPB/PPA) *100% | PORCENTAJE | TRIMESTRAL | 50 | 300 | 0 | 17% | ASCENDENTE | Estadisticas de la Matriz de Indicadores para resulatdos EMIR | DIRECCION DE GESTION Y ATENCION CIUDADANA
1er TRIMESTRE | PP2 A2 C1 | 2026 | 2026-01-05 | 2026-03-30 | Acuerdo 2. Bienestar social para Zapotlán. | Asistencia alimentaria para personas con capacidades diferentes en situaición de vulnerabilidad | EFICIENCIA | Facilitar el acceso a una alimentación adecuada y nutritiva para personas con capacidades diferentes, promoviendo su bienestar físico y nutricional, su inclusión social y su desarrollo integral en un entorno accesible y equitativo. | PPBSAA=(PPB/PPA) *100% | PORCENTAJE | TRIMESTRAL | 18 | 108 | 0 | 17% | ASCENDENTE | Estadisticas de la Matriz de Indicadores para resulatdos EMIR | DIRECCION DE GESTION Y ATENCION CIUDADANA
1er TRIMESTRE | PP2 A3 C1 | 2026 | 2026-01-05 | 2026-03-30 | Acuerdo 2. Bienestar social para Zapotlán. | Asistencia Alimentaria para personas en situación de vulnerabilidad | EFICIENCIA | Proporcionar acceso a alimentos nutritivos y suficientes para personas en situación de vulnerabilidad, con el fin de reducir la inseguridad alimentaria y así mejorar el bienestar de las comunidades de Zapotlán de Juárez, promoviendo la equidad y procurando una vida digna de la población. | PPBSAA =(PPB/PPA) *100% | PORCENTAJE | TRIMESTRAL | 32 | 192 | 0 | 17% | ASCENDENTE | Estadisticas de la Matriz de Indicadores para resulatdos EMIR | DIRECCION DE GESTION Y ATENCION CIUDADANA
1er TRIMESTRE | PP2 C2 | 2026 | 2026-01-05 | 2026-03-30 | Acuerdo 2. Bienestar social para Zapotlán. | Asistencia para compra de medicamentos o gastos médicos de personas en situación de vulnerabilidad | EFICACIA | Facilitar el acceso a medicamentos y servicios médicos para personas en situación de vulnerabilidad, asegurando su bienestar y garantizando los tratamientos que necesitan aunque no cuenten con los recursos económicos. | PPBACMGMPV=(PPB/PPA) *100% | PORCENTAJE | ANUAL | 6 | 26 | 0 | 23% | ASCENDENTE | Estadisticas de la Matriz de Indicadores para resulatdos EMIR | DIRECCION DE GESTION Y ATENCION CIUDADANA
1er TRIMESTRE | PP2 A1 C2 | 2026 | 2026-01-05 | 2026-03-30 | Acuerdo 2. Bienestar social para Zapotlán. | Asistencia para adquisición de medicamentos y servicios de salud para personas en situación de vulnerabilidad (especie) | EFICIENCIA | Proporcionar asistencia para la compra de medicamentos y cobertura de gastos médicos a personas en situación de vulnerabilidad, garantizando el acceso a los tratamientos necesarios para su bienestar. | PPBACMGMPV=(PPB/PPA) *100% | PORCENTAJE | TRIMESTRAL | 3 | 12 | 0 | 25% | ASCENDENTE | Estadisticas de la Matriz de Indicadores para resulatdos EMIR | DIRECCION DE GESTION Y ATENCION CIUDADANA
1er TRIMESTRE | PP2 A2 C2 | 2026 | 2026-01-05 | 2026-03-30 | Acuerdo 2. Bienestar social para Zapotlán. | Asistencia para adquisición de medicamentos y servicios de salud para personas en situación de vulnerabilidad (efectivo) | EFICIENCIA | Proporcionar asistencia para la compra de medicamentos y cobertura de gastos médicos a personas en situación de vulnerabilidad, garantizando el acceso a los tratamientos necesarios para su bienestar. | PPBACMGMPV=(PPB/PPA) *100% | PORCENTAJE | TRIMESTRAL | 9 | 36 | 0 | 19% | ASCENDENTE | Estadisticas de la Matriz de Indicadores para resulatdos EMIR | DIRECCION DE GESTION Y ATENCION CIUDADANA

## NO SE EDITA (hidden)
ficha fin/proposito | Nivel | Dimension a medir | Sentido | Método de Cálculo/ Unidad de Medida | Rango de Valor | Frecuencia de medición | Cobertura | Sentido de lndicador del catalogo | Años | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Meta absoluta | Acuerdo del PMDZJ | Periodo de verificacion Trimestral | Fuente de información que alimenta al indicador / medios de verificacion | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información
FIN | COMPONENTE | EFICACIA | POSITIVO | PORCENTAJE | O AL 100% PORCENTAJE | TRIMESTRAL | MUNICIPAL | ASCENDENTE | 2026 | 2026-01-05 | 2026-03-30 | A largo plazo | Acuerdo 1. Zapotlán Seguro, con un Gobierno Transparente y Justo. | 1er TRIMESTRE | Estadisticas de la Matriz de Indicadores para resulatdos EMIR | TITULAR DEL DEPORTE (TITULAR DEL DEPORTE)
PROPOSITO | ACTIVIDAD | EFICIENCIA | NEGATIVO |  |  | SEMESTRAL | ESTATAL | DESCENDENTE |  | 2026-04-05 | 2026-06-30 | A corto plazo | Acuerdo 2. Bienestar social para Zapotlán. | 2do TRIMESTRE |  | DIRECCION DE EDUCACION
[6 empty] | ANUAL |  |  |  | 2026-07-05 | 2026-09-30 |  | Acuerdo 3. Transformación, crecimiento y desarrollo económico para Zapotlán. | 3er TRIMESTRE |  | INSTANCIA DE LA MUJER
[10 empty] | 2026-10-05 | 2026-12-30 |  | Acuerdo 4. Desarrollo sostenible e infraestructura sólida y transformadora para Zapotlán. | 4to TRIMESTRE |  | DIRECCION DE SALUD Y SANIDAD
[13 empty] | Acuerdo Transversal 1: Gobierno honesto. |  |  | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCION DE CULTURA (DEPARTAMENTO DE CULTURA)
INSTANCIA DE LA JUVENTUD
ALIMENTARIO
CALIDAD Y VIDA
JURIDICO DIF
DENTAL
PSICOLOGIA
TRABAJO SOCIAL
UBR
PILARES
UNIDAD DE PRIMER CONTACTO
NUTRICION
MOVILIDAD Y TRANSPORTE
CAIC
TESORERIA
DIRECCION DE GESTION OPERATIVA Y LOGISTICA
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCION DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES PUBLICAS
DIRECCION DE PLANEACION
DESARROLLO AGROPECUARIO
DESARROLLO ECONOMICO
REGLAMENTOS Y ESPECTACULOS
DIRECCION DE TURISMO
DIRECCION DE CATASTRO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
DIRECCION DE ECOLOGIA
REGISTRO FAMILIAR (COORDINACIÓN GENERAL JURIDICA )
SERVICIOS GENERALES (DIRECCION DE SERVICIOS MUNICIPALES)
OFICIAL MAYOR DE CABILDO
OFICIAL MAYOR
DIRECCION ARCHIVO MUNICIPAL
DIRECCION DE PROYECTOS
DIRECCION DE GESTION Y ATENCION CIUDADANA
SEGURIDAD PUBLICA
JUEZ CONCILIADOR
PROTECCION CIVIL
DIRECCION DE GOBERNACION
DIRECCION DE PREVENCION DEL DELITO
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL
SIPINNA

## ALINEACION AL PED
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN DE JUAREZ
FORMATO I. ALINEACIÓN DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
DATOS DEL PROGRAMA
UNIDAD RESPONSABLE |  |  | SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIDADES PRESUPUESTALES INTEGRALES |  |  | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
PROGRAMA SECTORIAL |  |  | POA DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
PROGRAMA PRESUPUESTARIO |  |  | PP1- Zapotlán Seguro, con un Gobierno Transparente y Justo.
UNIDAD PRESUPUESTAL RESPONSABLE DE LA MIR |  |  | DIRECCIÓN DE PLANEACION Y EVALUACION
ALINEACIÓN
RAMO | ACUERDO 1. ACUERDO PARA UN GOBIERNO CERCANO , JUSTO Y HONESTO
EJE ESTRATÉGICO | Generar una auténtica participación ciudadana en los procesos de diseño de políticas, asegurando una democratización del estado y la planeación del desarrollo.
OBJETIVO ESTRATÉGICO | 1.2.1. Asegurar y promover una planeación democrática del desarrollo.
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL
FINALIDAD | La planeación municipal es el proceso por el cual la administración local define objetivos, establece metas, estrategias y acciones para el desarrollo del municipio, considerando la situación actual y buscando resultados satisfactorios, así como la vinculación con los objetivos estatales y nacionales.
FUNCIÓN | Formular planes y políticas integrales de desarrollo económico, social, físico y de otro tipo para su consideración por el Consejo de Desarrollo Local .
SUBFUNCIÓN | Realizar estudios, investigaciones y programas de capacitación continuos necesarios para desarrollar planes y programas para su implementación.
OTROS DATOS
AÑO OPERANDO:
EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO ENTREGA BIENES Y SERVICIOS A: |  | a) POBLACIÓN EN GENERAL |  | b) ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | a) AMBAS
(NOMBRE Y FIRMA) (NOMBRE Y FIRMA) RESPONSABLE DE LA MIR COORDINADOR DEL COMITÉ TÉCNICO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

## COMP ACT EXTEMPORANEAS
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN DE JUAREZ, ESTADO DE HIDALGO
UNIDAD RESPONSABLE | [9 empty] | DIFRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION
UNIDADES PRESUPUESTALES INTEGRALES | [9 empty] | DIFRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION
PROGRAMA SECTORIAL | [9 empty] | DIFRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION
PROGRAMA PRESUPUESTARIO | [9 empty] | CALENDARIZACION DE ACTVIDADES
UNIDAD PRESUPUESTAL RESPONSABLE DE LA MIR
ACTIVIDADES EXTEMPORANEAS 1ER TRIMESTRE
CLAVE DEL INDICADOR | NOMBRE DEL COMPONENTE / ACTIVIDAD | NOMBRE DE LA MEDICION DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA DE LO PROGRAMADO VS REALIZADO | FORMULA DEL INDICADOR | CALENDARIZACION TRIMESTRAL | [12 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE PROGRAMÁTICO
[5 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | META REALIZADA | PROGRAMADO MENOS LO REALIZADO | AVANCE %
NÚMERO DE METAS PROGRAMADAS
AE1 | MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULATDOS | PMIREAP. Mide el Porcentaje de criterios generales de la implementacion del PBR Y SED. | PMIR EP. Porcentaje de MIR establecidas programadas | PCGIPBRSED. =(PRPBRSED*PPPBRSED)/100% | CALENDARIZACION TRIMESTRAL JUN: 15; CALENDARIZACION TRIMESTRAL TOTAL: 15 | 15 | 15 | 80%
|  |  | PMIR ER. Porcentaje de MIR establecidas realizadas |  | CALENDARIZACION TRIMESTRAL JUN: 12; CALENDARIZACION TRIMESTRAL TOTAL: 12 | 12
CLAVE DEL INDICADOR | NOMBRE DEL COMPONENTE / ACTIVIDAD | NOMBRE DE LA MEDICION DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA DE LO PROGRAMADO VS REALIZADO | FORMULA DEL INDICADOR | CALENDARIZACION TRIMESTRAL ENE: NÚMERO DE METAS PROGRAMADAS TRIMESTRALES; CALENDARIZACION TRIMESTRAL TOTAL: TOTAL | META REALIZADA | PROGRAMADO MENOS LO REALIZADO | AVANCE %
[5 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
AE2 | A | B | C | E | NÚMERO DE METAS PROGRAMADAS TRIMESTRALES JUN: 15 | 15 | 15 | 0 | 80%
|  |  | D |  | NÚMERO DE METAS PROGRAMADAS TRIMESTRALES JUN: 12 | 12 | 12
CLAVE DEL INDICADOR | NOMBRE DEL COMPONENTE / ACTIVIDAD | NOMBRE DE LA MEDICION DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA DE LO PROGRAMADO VS REALIZADO | FORMULA DEL INDICADOR | NÚMERO DE METAS PROGRAMADAS TRIMESTRALES ENE: NÚMERO DE METAS PROGRAMADAS TRIMESTRALES | TOTAL | META REALIZADA | PROGRAMADO MENOS LO REALIZADO | AVANCE %
[5 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
AE3 | bar: NÚMERO DE METAS PROGRAMADAS TRIMESTRALES MAR
ACTIVIDADES EXTEMPORANEAS 2DO TRIMESTRE
CLAVE DEL INDICADOR | NOMBRE DEL COMPONENTE / ACTIVIDAD | NOMBRE DE LA MEDICION DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA DE LO PROGRAMADO VS REALIZADO | FORMULA DEL INDICADOR | NÚMERO DE METAS PROGRAMADAS TRIMESTRALES ENE: NÚMERO DE METAS PROGRAMADAS TRIMESTRALES | TOTAL | META REALIZADA | PROGRAMADO MENOS LO REALIZADO | AVANCE %
[5 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
AE4 | CAPACITACION DE MIR (38 AREAS) | bar: NÚMERO DE METAS PROGRAMADAS TRIMESTRALES MAR
CLAVE DEL INDICADOR | NOMBRE DEL COMPONENTE / ACTIVIDAD | NOMBRE DE LA MEDICION DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA DE LO PROGRAMADO VS REALIZADO | FORMULA DEL INDICADOR | NÚMERO DE METAS PROGRAMADAS TRIMESTRALES ENE: NÚMERO DE METAS PROGRAMADAS TRIMESTRALES | TOTAL | META REALIZADA | PROGRAMADO MENOS LO REALIZADO | AVANCE %
[5 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
AE6 | CAPACITACION DE MIR (38 AREAS) | bar: NÚMERO DE METAS PROGRAMADAS TRIMESTRALES MAR
CLAVE DEL INDICADOR | NOMBRE DEL COMPONENTE / ACTIVIDAD | NOMBRE DE LA MEDICION DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA DE LO PROGRAMADO VS REALIZADO | FORMULA DEL INDICADOR | NÚMERO DE METAS PROGRAMADAS TRIMESTRALES ENE: NÚMERO DE METAS PROGRAMADAS TRIMESTRALES | TOTAL | META REALIZADA | PROGRAMADO MENOS LO REALIZADO | AVANCE %
[6 empty] | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
AE7 | CAPACITACION DE MIR (38 AREAS) | bar: MAR
ACTIVIDADES EXTEMPORANEAS 3ER TRIMESTRE
CLAVE DEL INDICADOR | NOMBRE DEL COMPONENTE / ACTIVIDAD | NOMBRE DE LA MEDICION DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA DE LO PROGRAMADO VS REALIZADO | FORMULA DEL INDICADOR | NÚMERO DE METAS PROGRAMADAS TRIMESTRALES | [11 empty] | TOTAL | META REALIZADA | PROGRAMADO MENOS LO REALIZADO | AVANCE %
[6 empty] | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
AE8 | CAPACITACION DE MIR (38 AREAS) | bar: MAR
CLAVE DEL INDICADOR | NOMBRE DEL COMPONENTE / ACTIVIDAD | NOMBRE DE LA MEDICION DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA DE LO PROGRAMADO VS REALIZADO | FORMULA DEL INDICADOR | NÚMERO DE METAS PROGRAMADAS TRIMESTRALES | [11 empty] | TOTAL | META REALIZADA | PROGRAMADO MENOS LO REALIZADO | AVANCE %
[6 empty] | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
AE9 | CAPACITACION DE MIR (38 AREAS) | bar: MAR
CLAVE DEL INDICADOR | NOMBRE DEL COMPONENTE / ACTIVIDAD | NOMBRE DE LA MEDICION DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA DE LO PROGRAMADO VS REALIZADO | FORMULA DEL INDICADOR | NÚMERO DE METAS PROGRAMADAS TRIMESTRALES | [11 empty] | TOTAL | META REALIZADA | PROGRAMADO MENOS LO REALIZADO | AVANCE %
[6 empty] | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
AE10 | CAPACITACION DE MIR (38 AREAS) | bar: MAR
ACTIVIDADES EXTEMPORANEAS 4TO TRIMESTRE
CLAVE DEL INDICADOR | NOMBRE DEL COMPONENTE / ACTIVIDAD | NOMBRE DE LA MEDICION DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA DE LO PROGRAMADO VS REALIZADO | FORMULA DEL INDICADOR | NÚMERO DE METAS PROGRAMADAS TRIMESTRALES | [11 empty] | TOTAL | META REALIZADA | PROGRAMADO MENOS LO REALIZADO | AVANCE %
[6 empty] | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
AE11 | CAPACITACION DE MIR (38 AREAS) | bar: MAR
CLAVE DEL INDICADOR | NOMBRE DEL COMPONENTE / ACTIVIDAD | NOMBRE DE LA MEDICION DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA DE LO PROGRAMADO VS REALIZADO | FORMULA DEL INDICADOR | NÚMERO DE METAS PROGRAMADAS TRIMESTRALES | [11 empty] | TOTAL | META REALIZADA | PROGRAMADO MENOS LO REALIZADO | AVANCE %
[6 empty] | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
AE12 | CAPACITACION DE MIR (38 AREAS) | bar: MAR
CLAVE DEL INDICADOR | NOMBRE DEL COMPONENTE / ACTIVIDAD | NOMBRE DE LA MEDICION DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA DE LO PROGRAMADO VS REALIZADO | FORMULA DEL INDICADOR | NÚMERO DE METAS PROGRAMADAS TRIMESTRALES | [11 empty] | TOTAL | META REALIZADA | PROGRAMADO MENOS LO REALIZADO | AVANCE %
[6 empty] | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
AE13 | CAPACITACION DE MIR (38 AREAS) | bar: MAR

## AE2
FORMATO 3. FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR
I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA
| Unidad responsable: | PRESIDENCIA MUNICIPAL |  | Unidad presupuestal:
| Programa sectorial: | DIRECCIÓN DE PLANEACION Y EVALUACION |  | Programa presupuestario: |  | POA DE DIRECCIÓN DE PLANEACION Y EVALUACION
| Clave indicador: | AE1 |  | Responsable de la MIR: |  | POA DE DIRECCIÓN DE PLANEACION Y EVALUACION
ALINEACION AL PLAN ESTATAL - MUNICIPAL
| ACUERDO PED | Acuerdo 2. Acuerdo para el Bienestar del Pueblo |  | ESTRATEGIA |  | 2.3.1 Mejorar las condiciones de desarrollo social y bienestarde la población hidalguense, con base en programas, proyectos, acciones y transferencias directas y socalizadas
| ACUERDO PMD | Acuerdo 2. Acuerdo para el Bienestar del Pueblo |  | LINEAS DE ACCION |  | 2.3.1.1 Implementar programas socialies y de bienestra dando respuesta a las problematicas sociales.
| OBJETIVO PMD | 2.3 Agenda para el bienestar del pueblo |  | LINERAS DE ACCION |  | 2.3.1.2 Implementar apoyos alimenticios y de nutrición a la población más desfavorecida, con énfasis en la snecesidades y costumbres alimenticias regionales.
II. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Nombre del indicador
Asistencia Alimentaria para grupos vulnerables
Definición
PPBSAA Porcentaje de personas beneficiarias que solicitan asistencia alimentaria
III. Datos del Indicador
Fórmula del Indicador
PPBSAA=(PPB/PPA) *100%
Variables
| NOMBRE (Siglas) | Unidad de Medida de la Variable |  | Descripción |  | Fuentes / medios de verificacion
|  | PPB (Porcentaje de Personas beneficiarias de asistencia alimentaria para grupos vulnerables programadas) |  |  |  | Medios de verificación: Estudios socioeconómicos, visitas domiciliarias. Fuente de información: Estadísticas de solicitudes. Periocidad: Variable. Resguardante: Dirección de Gestión y Atención Ciudadana
PPB (Porcentaje de Personas beneficiarias de asistencia alimentaria para grupos vulnerables atendidas)
IV. Rangos de medicion
| Nivel | Dimensión a medir |  | Sentido
| COMPONENTE | EFICACIA |  | ASCENDENTE
| Método de Cálculo/ Unidad de Medida |  |  | Rango de Valor
| PORCENTAJE |  |  | O AL 100% PORCENTAJE
| Frecuencia de medición |  |  | Cobertura
| TRIMESTRAL |  |  | MUNICIPAL
META PROGRAMADA ANUAL
| Determinación de metas |  |  | Semaforización
| Meta Programadas anual | 18 |  | 80 - 100% |  | ACEPTABLE
| Periodo de cumplimiento | ANUAL |  | 31 - 79% |  | CON RIESGO
| Meta absoluta | A largo plazo |  | 0 - 30% |  | CRITICO
Línea base
| Valor de linea base/meta programada trimestral |  |  | Año |  | Periodo de cumplimiento
| 0 |  |  | 2026 |  | ANUAL
META PROGRAMADA TRIMESTRAL
| Periodo de verificacion | Meta Programada trimestral | Metas ajustadas en su caso | Avance de las metas al periodo que se informa |  | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa
| Enero - Marzo |  | 0 |  |  | 2026-01-05 | 2026-12-30
| Abril - Junio | 15 | 0 | 12
| Julio - Septiembre |  | 0
| Octubre - Diciembre |  | 0
| TOTAL | 15 | 0 | 12 |  | Porcentaje de avance | 80%
| CLAVE DEL INDICADOR | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD |  | PORCENTAJE DE AVANCE PROGRAMÁTICO
| AE1 | Asistencia Alimentaria para grupos vulnerables |  | METAS PROGRAMADAS | METAS REALIZADAS | PROGRAMADO MENOS LO REALIZADO | AVANCE %
|  |  |  | 15 | 12 | 15 | 80%
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
80%

## AE1
FORMATO 3. FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR
I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA
| Unidad responsable: | PRESIDENCIA MUNICIPAL |  | Unidad presupuestal:
| Programa sectorial: | DIRECCIÓN DE PLANEACION Y EVALUACION |  | Programa presupuestario: |  | POA DE DIRECCIÓN DE PLANEACION Y EVALUACION
| Clave indicador: | AE1 |  | Responsable de la MIR: |  | POA DE DIRECCIÓN DE PLANEACION Y EVALUACION
ALINEACION AL PLAN ESTATAL - MUNICIPAL
| ACUERDO PED | Acuerdo 2. Acuerdo para el Bienestar del Pueblo |  | ESTRATEGIA |  | 2.3.1 Mejorar las condiciones de desarrollo social y bienestarde la población hidalguense, con base en programas, proyectos, acciones y transferencias directas y socalizadas
| ACUERDO PMD | Acuerdo 2. Acuerdo para el Bienestar del Pueblo |  | LINEAS DE ACCION |  | 2.3.1.1 Implementar programas socialies y de bienestra dando respuesta a las problematicas sociales.
| OBJETIVO PMD | 2.3 Agenda para el bienestar del pueblo |  | LINERAS DE ACCION |  | 2.3.1.2 Implementar apoyos alimenticios y de nutrición a la población más desfavorecida, con énfasis en la snecesidades y costumbres alimenticias regionales.
II. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Nombre del indicador
Asistencia Alimentaria para grupos vulnerables
Definición
PPBSAA Porcentaje de personas beneficiarias que solicitan asistencia alimentaria
III. Datos del Indicador
Fórmula del Indicador
PPBSAA=(PPB/PPA) *100%
Variables
| NOMBRE (Siglas) | Unidad de Medida de la Variable |  | Descripción |  | Fuentes / medios de verificacion
|  | PPB (Porcentaje de Personas beneficiarias de asistencia alimentaria para grupos vulnerables programadas) |  |  |  | Medios de verificación: Estudios socioeconómicos, visitas domiciliarias. Fuente de información: Estadísticas de solicitudes. Periocidad: Variable. Resguardante: Dirección de Gestión y Atención Ciudadana
PPB (Porcentaje de Personas beneficiarias de asistencia alimentaria para grupos vulnerables atendidas)
IV. Rangos de medicion
| Nivel | Dimensión a medir |  | Sentido
| COMPONENTE | EFICACIA |  | ASCENDENTE
| Método de Cálculo/ Unidad de Medida |  |  | Rango de Valor
| PORCENTAJE |  |  | O AL 100% PORCENTAJE
| Frecuencia de medición |  |  | Cobertura
| TRIMESTRAL |  |  | MUNICIPAL
META PROGRAMADA ANUAL
| Determinación de metas |  |  | Semaforización
| Meta Programadas anual | 18 |  | 80 - 100% |  | ACEPTABLE
| Periodo de cumplimiento | ANUAL |  | 31 - 79% |  | CON RIESGO
| Meta absoluta | A largo plazo |  | 0 - 30% |  | CRITICO
Línea base
| Valor de linea base/meta programada trimestral |  |  | Año |  | Periodo de cumplimiento
| 0 |  |  | 2026 |  | ANUAL
META PROGRAMADA TRIMESTRAL
| Periodo de verificacion | Meta Programada trimestral | Metas ajustadas en su caso | Avance de las metas al periodo que se informa |  | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa
| Enero - Marzo |  | 0 |  |  | 2026-01-05 | 2026-12-30
| Abril - Junio | 15 | 0 | 12
| Julio - Septiembre |  | 0
| Octubre - Diciembre |  | 0
| TOTAL | 15 | 0 | 12 |  | Porcentaje de avance | 80%
| CLAVE DEL INDICADOR | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD |  | PORCENTAJE DE AVANCE PROGRAMÁTICO
| AE1 | Asistencia Alimentaria para grupos vulnerables |  | METAS PROGRAMADAS | METAS REALIZADAS | PROGRAMADO MENOS LO REALIZADO | AVANCE %
|  |  |  | 15 | 12 | 15 | 80%
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
80%