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FORMATO 1. AVANCE DE CALENDARIZACIÓN PROGRAMÁTICA DE PROYECTOS, PROGRAMAS O ACTIVIDADES MIR 2026

FORMATO 1. AVANCE DE CALENDARIZACIÓN PROGRAMÁTICA DE PROYECTOS, PROGRAMAS O ACTIVIDADES MIR 2026

	SECRETARÍA / DIRECCIÓN:
	SECRETARIA DE BIENESTAR, INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL

	ÁREA ADMINISTRATIVA U OPERATIVA:
	JURÍDICO DIF

	PROGRAMA PRESUPUESTARIO AL QUE ESTÁ INTEGRADO:
	ACUERDO 2. BIENESTAR SOCIAL PARA ZAPOTLÁN.

	ACUERDO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO AL QUE CONTRIBUYE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA:
	ACUERDO 2. BIENESTAR SOCIAL PARA ZAPOTLÁN.
	OBJETIVO(S) QUE DA CUMPLIMIENTO:
	2.8 PROMOVER EL BIENESTAR INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, IMPULSANDO SU DESARROLLO, RESPETO, SEGURIDAD Y CONDICIONES ADECUADAS PARA SU CRECIMIENTO PLENO, GARANTIZANDO UNA INFANCIA Y ADOLESCENCIA SALUDABLES QUE CONTRIBUYAN A UNA SOCIEDAD EQUITATIVA Y PROSPERA.

	CLAVE DEL INDICADOR
	NOMBRE DEL COMPONENTE / ACTIVIDAD
	NOMBRE DE MEDICIÓN DEL INDICADOR
	UNIDAD DE MEDIDA DE LO PROGRAMADO Y REALIZADO
	FORMULA DEL INDICADOR
	NÚMERO DE METAS PROGRAMADAS TRIMESTRALES
	TOTAL
	META REALIZADA
	PROGRAMADO MENOS REALIZADO
	AVANCE %

	
	
	
	
	
	ENE
	FEB
	MAR
	ABR
	MAY
	JUN
	JUL
	AGO
	SEP
	OCT
	NOV
	DIC
	
	
	
	

	C1
	Área jurídica
	PAAAJ
Porcentaje de Avance en Actividades de Área Jurídica
	PROGRAMADO
	PAAAJ = (PNAPAJ/PNARAJ) *100%
	2
	3
	4
	3
	3
	4
	3
	3
	5
	4
	3
	4
	41
	9
	32
	22%

	
	
	
	PNAPAJ
Porcentaje de Numero de Actividades programadas en área jurídica
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	REALIZADO
	
	2
	3
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	9
	
	
	

	
	
	
	PNARAJ
Porcentaje de Numero de Actividades realizadas en área jurídica
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


FORMATO 2. CONTROL DE EVIDENCIA PROGRAMÁTICA
⚠ NOTA: Insertar UNA fotografía por momento (Antes/Durante/Después). Foto nítida. Datos personales TESTADOS obligatoriamente. 
	C1 — Área jurídica

	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Ofrecer asesoría y apoyo legal a los ciudadanos, promoviendo el acceso a la justicia y el cumplimiento de los Derechos de las personas en situaciones vulnerables

	REQUISITOS DE CALIDAD FOTOGRÁFICA — OBLIGATORIO
✓ La fotografía debe ser NÍTIDA, bien iluminada y en orientación horizontal.
✓ Debe mostrar claramente el espacio, los participantes y la actividad realizada.
✓ No se aceptan capturas de pantalla.
⚠ DATOS PERSONALES: Testar (tachar/difuminar) rostros de menores de edad y datos sensibles visibles (listas, nombres en pizarrón, etc.) antes de insertar la foto.

	EVIDENCIA: ANTES
	EVIDENCIA: DURANTE
	EVIDENCIA: DESPUÉS DE LA EJECUCIÓN

	DESCRIPCIÓN DE LA FOTO:
Lugar: Oficina del Área Jurídica del DIF de Zapotlán.
Actividad: Organización de documentos, uso de computadora, gestión administrativa.
Participantes: Lic. Marisol García Arzaluz.
Fecha: 04/03/2026
	DESCRIPCIÓN DE LA FOTO:
Lugar: Oficina administrativa en el Municipio de Zapotlán
Actividad: Asesorías Jurídicas: su función es que se resuelvan conflictos de manera eficiente y brinde seguridad jurídica a los ciudadanos.
Visitas domiciliarias: Tienen como objetivo verificar inspeccionar propiedades, recopilar información para casos legales y resolver quejas o denuncias.
Pensión: El área jurídica se encarga de asegurar su correcta administración, y la entrega del Recurso.
Testamento: Tiene la función de asegurar que la distribución de bienes y patrimonio se haga de acuerdo con la voluntad del fallecido y conforme a la legislación vigente
Registro Extemporáneo: Tiene la función de garantizar el derecho a la identidad de una persona que no fue inscrita en el tiempo oportuno.
Participantes: Servidor público y administrativo.
Fecha: 04/03/2026
	DESCRIPCIÓN DE LA FOTO:
Lugar: Oficina administrativa en el Municipio de Zapotlán
Actividad: Culminación del expediente físico, asegurando que toda la documentación esté completa y ordenada, con un archivo seguro y sistemático de expedientes físicos y carpetas. 
Participantes: Servidor público y administrativo.
Fecha: 04/03/2026
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FORMATO 3. CONTROL DE EVIDENCIA DE LISTA DE BENEFICIARIOS
⚠ NOTA: Datos sensibles (CURP, teléfono, dirección) deben estar TESTADOS. Se detectaron listados con datos visibles en evaluaciones anteriores (Riesgo: violación Ley de Protección de Datos).
	DESCRIPCIÓN DEL NOMBRE DEL PROYECTO, PROGRAMA O ACTIVIDAD
	EVIDENCIA DE LISTADO DE BENEFICIARIOS

	AVISO DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES — OBLIGATORIO ANTES DE INSERTAR
⚠ El listado de beneficiarios DEBE tener TESTADOS (tachados/difuminados): CURP, número de teléfono, dirección, RFC y cualquier dato sensible. Solo deben ser legibles: nombre completo, firma y número de folio.
✓ Se recomienda usar el formato oficial de lista de asistencia institucional.
✓ La imagen del listado debe ser legible. No se aceptan fotos movidas o de baja resolución.

	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Ofrecer asesoría y apoyo legal a los ciudadanos, promoviendo el acceso a la justicia y el cumplimiento de los Derechos de las personas en situaciones vulnerables.
	[image: ][image: ]

	JUSTIFICACIONES:
(En caso de que se haya realizado la justificación mediante oficio de algún componente y/o actividad que no se haya llevado dentro de la temporalidad considerada)
	

	NÚMERO DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS:
Total: _4______   Mujeres: _______   Hombres: _______   Menores: _______
	




FORMATO 4. ESTADÍSTICAS E INFOGRAFÍA DE AVANCE PROGRAMÁTICO
⚠ NOTA: Completar la tabla de avance y pegar la captura de los gráficos del Excel MIR (barras + dona). Verificar que los números coincidan con el F1 antes de entregar.
	CLAVE DEL INDICADOR
	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
	METAS PROGRAMADAS
	METAS REALIZADAS
	PROGRAMADO MENOS REALIZADO
	AVANCE %

	C1
	Área jurídica 
	41
	9
	32
	22%

	INSTRUCCIÓN — CÓMO LLENAR ESTA SECCIÓN:
1. Abre tu archivo Excel MIR (hoja de la actividad correspondiente).  
2. Localiza los gráficos de BARRAS (izquierda) y la DONA con porcentaje (derecha) del componente o actividad.
3. Haz una captura de pantalla de ambos gráficos y pégalos en el recuadro de abajo, cada uno en su espacio.
⚠ La captura debe ser nítida y los números legibles. No se aceptan imágenes borrosas.

	GRÁFICA — AVANCE POR TRIMESTRE Y AVANCE TOTAL
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FORMATO 1. AVANCE DE CALENDARIZACIÓN PROGRAMÁTICA DE PROYECTOS, PROGRAMAS O ACTIVIDADES MIR 2026

	SECRETARÍA / DIRECCIÓN:
	SECRETARIA DE BIENESTAR, INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL

	ÁREA ADMINISTRATIVA U OPERATIVA:
	JURÍDICO DIF

	PROGRAMA PRESUPUESTARIO AL QUE ESTÁ INTEGRADO:
	ACUERDO 2. BIENESTAR SOCIAL PARA ZAPOTLÁN.

	ACUERDO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO AL QUE CONTRIBUYE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA:
	ACUERDO 2. BIENESTAR SOCIAL PARA ZAPOTLÁN.
	OBJETIVO(S) QUE DA CUMPLIMIENTO:
	2.8 PROMOVER EL BIENESTAR INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, IMPULSANDO SU DESARROLLO, RESPETO, SEGURIDAD Y CONDICIONES ADECUADAS PARA SU CRECIMIENTO PLENO, GARANTIZANDO UNA INFANCIA Y ADOLESCENCIA SALUDABLES QUE CONTRIBUYAN A UNA SOCIEDAD EQUITATIVA Y PROSPERA.

	CLAVE DEL INDICADOR
	NOMBRE DEL COMPONENTE / ACTIVIDAD
	NOMBRE DE MEDICIÓN DEL INDICADOR
	UNIDAD DE MEDIDA DE LO PROGRAMADO Y REALIZADO
	FORMULA DEL INDICADOR
	NÚMERO DE METAS PROGRAMADAS TRIMESTRALES
	TOTAL
	META REALIZADA
	PROGRAMADO MENOS REALIZADO
	AVANCE %

	
	
	
	
	
	ENE
	FEB
	MAR
	ABR
	MAY
	JUN
	JUL
	AGO
	SEP
	OCT
	NOV
	DIC
	
	
	
	

	C1 A1
	Asesorías Jurídicas
	PAAJ 
Porcentaje de Avance en Asesorías Jurídicas
	PROGRAMADO
	PAAJ = (PNAJA/PNAJS)*100%
	20
	29
	30
	20
	29
	30
	20
	29
	30
	20
	29
	30
	316
	88
	228
	22%

	
	
	
	PNAJS
Porcentaje de Número de Asesorías Jurídicas Solicitadas
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	REALIZADO
	
	21
	31
	36
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	88
	
	
	

	
	
	
	PNAJA
Porcentaje de Número de Asesorías Jurídicas Atendidas
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



FORMATO 2. CONTROL DE EVIDENCIA PROGRAMÁTICA
⚠ NOTA: Insertar UNA fotografía por momento (Antes/Durante/Después). Foto nítida. Datos personales TESTADOS obligatoriamente. 
	C1 A1 — Asesorías Jurídicas

	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: su función es que se resuelvan conflictos de manera eficiente y brinde seguridad jurídica a los ciudadanos.

	REQUISITOS DE CALIDAD FOTOGRÁFICA — OBLIGATORIO
✓ La fotografía debe ser NÍTIDA, bien iluminada y en orientación horizontal.
✓ Debe mostrar claramente el espacio, los participantes y la actividad realizada.
✓ No se aceptan capturas de pantalla.
⚠ DATOS PERSONALES: Testar (tachar/difuminar) rostros de menores de edad y datos sensibles visibles (listas, nombres en pizarrón, etc.) antes de insertar la foto.

	EVIDENCIA: ANTES
	EVIDENCIA: DURANTE
	EVIDENCIA: DESPUÉS DE LA EJECUCIÓN

	DESCRIPCIÓN DE LA FOTO:
Lugar: Oficina del Área Jurídica del DIF de Zapotlán.
Actividad: Recepción de solicitudes de los ciudadanos, Preparación de formatos, expedientes y registro en la computadora de la bitácora física y digital.
Participantes: Lic. Marisol García Arzaluz.
Fecha: 09/03/2026
	DESCRIPCIÓN DE LA FOTO:
Lugar: Oficina del Área Jurídica del DIF de Zapotlán.
Actividad: Brindar asesoría jurídica personalizada, explicando derechos y obligaciones, Elaboración y registro de documentos legales necesarios (oficios, convenios, resoluciones), Uso de la computadora para redactar, actualizar y organizar información de los expedientes, Clasificación y organización de documentos físicos y digitales en carpetas correspondientes.
Participantes: Lic. Marisol García Arzaluz.
Fecha: 09/ 03/2026
	DESCRIPCIÓN DE LA FOTO:
Lugar: Oficina del Área Jurídica del DIF de Zapotlán.
Actividad: Revisión final de expedientes para asegurar que toda la documentación esté completa y correcta, Actualización de registros internos y generación de reportes si es necesario.
Participantes: Lic. Marisol García Arzaluz.
Fecha: 09/03/2026
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FORMATO 3. CONTROL DE EVIDENCIA DE LISTA DE BENEFICIARIOS
⚠ NOTA: Datos sensibles (CURP, teléfono, dirección) deben estar TESTADOS. Se detectaron listados con datos visibles en evaluaciones anteriores (Riesgo: violación Ley de Protección de Datos).
	DESCRIPCIÓN DEL NOMBRE DEL PROYECTO, PROGRAMA O ACTIVIDAD
	EVIDENCIA DE LISTADO DE BENEFICIARIOS

	AVISO DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES — OBLIGATORIO ANTES DE INSERTAR
⚠ El listado de beneficiarios DEBE tener TESTADOS (tachados/difuminados): CURP, número de teléfono, dirección, RFC y cualquier dato sensible. Solo deben ser legibles: nombre completo, firma y número de folio.
✓ Se recomienda usar el formato oficial de lista de asistencia institucional.
✓ La imagen del listado debe ser legible. No se aceptan fotos movidas o de baja resolución.

	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Su función es que se resuelvan conflictos de manera eficiente y brinde seguridad jurídica a los ciudadanos.
	[image: ][image: ]

	JUSTIFICACIONES: N/A

	

	NÚMERO DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS:
Total: __88_____   Mujeres: _______   Hombres: _______   Menores: _______
	



FORMATO 4. ESTADÍSTICAS E INFOGRAFÍA DE AVANCE PROGRAMÁTICO
⚠ NOTA: Completar la tabla de avance y pegar la captura de los gráficos del Excel MIR (barras + dona). Verificar que los números coincidan con el F1 antes de entregar.
	CLAVE DEL INDICADOR
	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
	METAS PROGRAMADAS
	METAS REALIZADAS
	PROGRAMADO MENOS REALIZADO
	AVANCE %

	C1 A1
	Asesorías Jurídicas 
	316
	88
	228
	28%

	INSTRUCCIÓN — CÓMO LLENAR ESTA SECCIÓN:
1. Abre tu archivo Excel MIR (hoja de la actividad correspondiente).  
2. Localiza los gráficos de BARRAS (izquierda) y la DONA con porcentaje (derecha) del componente o actividad.
3. Haz una captura de pantalla de ambos gráficos y pégalos en el recuadro de abajo, cada uno en su espacio.
⚠ La captura debe ser nítida y los números legibles. No se aceptan imágenes borrosas.

	GRÁFICA — AVANCE POR TRIMESTRE Y AVANCE TOTAL

	[image: ]



FORMATO 1. AVANCE DE CALENDARIZACIÓN PROGRAMÁTICA DE PROYECTOS, PROGRAMAS O ACTIVIDADES MIR 2026

	SECRETARÍA / DIRECCIÓN:
	SECRETARIA DE BIENESTAR, INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL

	ÁREA ADMINISTRATIVA U OPERATIVA:
	JURÍDICO DIF

	PROGRAMA PRESUPUESTARIO AL QUE ESTÁ INTEGRADO:
	ACUERDO 2. BIENESTAR SOCIAL PARA ZAPOTLÁN.

	ACUERDO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO AL QUE CONTRIBUYE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA:
	ACUERDO 2. BIENESTAR SOCIAL PARA ZAPOTLÁN.
	OBJETIVO(S) QUE DA CUMPLIMIENTO:
	2.8 PROMOVER EL BIENESTAR INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, IMPULSANDO SU DESARROLLO, RESPETO, SEGURIDAD Y CONDICIONES ADECUADAS PARA SU CRECIMIENTO PLENO, GARANTIZANDO UNA INFANCIA Y ADOLESCENCIA SALUDABLES QUE CONTRIBUYAN A UNA SOCIEDAD EQUITATIVA Y PROSPERA.

	CLAVE DEL INDICADOR
	NOMBRE DEL COMPONENTE / ACTIVIDAD
	NOMBRE DE MEDICIÓN DEL INDICADOR
	UNIDAD DE MEDIDA DE LO PROGRAMADO Y REALIZADO
	FORMULA DEL INDICADOR
	NÚMERO DE METAS PROGRAMADAS TRIMESTRALES
	TOTAL
	META REALIZADA
	PROGRAMADO MENOS REALIZADO
	AVANCE %

	
	
	
	
	
	ENE
	FEB
	MAR
	ABR
	MAY
	JUN
	JUL
	AGO
	SEP
	OCT
	NOV
	DIC
	
	
	
	

	C1 A2
	Visitas Domiciliarias
	PAVD 
Porcentaje de Avance en Visitas Domiciliadas
	PROGRAMADO
	PAVD = (PNVDR/PNVDP) *100%
	0
	4
	14
	4
	5
	14
	4
	5
	14
	4
	5
	14
	87
	21
	66
	24%

	
	
	
	PNVDP 
 Porcentaje de Número de Visitas Domiciliarias Programadas
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	REALIZADO
	
	0
	5
	16
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	21
	
	
	

	
	
	
	PNVDR
 Número de Visitas Domiciliarias Realizadas
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


FORMATO 2. CONTROL DE EVIDENCIA PROGRAMÁTICA
⚠ NOTA: Insertar UNA fotografía por momento (Antes/Durante/Después). Foto nítida. Datos personales TESTADOS obligatoriamente. 
	C1 A2 — Visitas Domiciliarias

	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Tienen como objetivo verificar inspeccionar propiedades, recopilar información para casos legales y resolver quejas o denuncias.

	REQUISITOS DE CALIDAD FOTOGRÁFICA — OBLIGATORIO
✓ La fotografía debe ser NÍTIDA, bien iluminada y en orientación horizontal.
✓ Debe mostrar claramente el espacio, los participantes y la actividad realizada.
✓ No se aceptan capturas de pantalla.
⚠ DATOS PERSONALES: Testar (tachar/difuminar) rostros de menores de edad y datos sensibles visibles (listas, nombres en pizarrón, etc.) antes de insertar la foto.

	EVIDENCIA: ANTES
	EVIDENCIA: DURANTE
	EVIDENCIA: DESPUÉS DE LA EJECUCIÓN

	DESCRIPCIÓN DE LA FOTO:
Lugar: Colonia la monera Zapotlán de Juárez hidalgo
Actividad: Planificación de rutas y preparación de materiales necesarios para la visita.
Participantes: Titular del Área Jurídica, Titular de Calidad de Vida, Protección Civil, titular de Trabajo Social.
Fecha: 12/03/2026
	DESCRIPCIÓN DE LA FOTO:
Lugar: Colonia la obrera Acayuca
Actividad: Desplazamiento al domicilio del beneficiario o familia, Brindar asesoría, orientación o apoyo legal y social directamente en el hogar, Registro de observaciones, documentos recolectados y acuerdos alcanzados durante la visita.
Participantes: Titular del Área Jurídica, Titular de Calidad de Vida, Protección Civil, titular de Trabajo Social.
Fecha: 12/03/2026
	DESCRIPCIÓN DE LA FOTO:
Lugar: Colonia la obrera Acayuca
Actividad: Elaboración del expediente con la información obtenida, Organización de documentos físicos y digitales relacionados con la visita.
Seguimiento, trámites o recomendaciones dadas en la visita a los usuarios y elaboración de Acta informativa.
Participantes: Titular del Área Jurídica, Titular de Calidad de Vida, Protección Civil, titular de Trabajo Social.
Fecha: 12/03/2026

	[image: ]
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	[image: ]



FORMATO 3. CONTROL DE EVIDENCIA DE LISTA DE BENEFICIARIOS
⚠ NOTA: Datos sensibles (CURP, teléfono, dirección) deben estar TESTADOS. Se detectaron listados con datos visibles en evaluaciones anteriores (Riesgo: violación Ley de Protección de Datos).
	DESCRIPCIÓN DEL NOMBRE DEL PROYECTO, PROGRAMA O ACTIVIDAD
	EVIDENCIA DE LISTADO DE BENEFICIARIOS

	AVISO DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES — OBLIGATORIO ANTES DE INSERTAR
⚠ El listado de beneficiarios DEBE tener TESTADOS (tachados/difuminados): CURP, número de teléfono, dirección, RFC y cualquier dato sensible. Solo deben ser legibles: nombre completo, firma y número de folio.
✓ Se recomienda usar el formato oficial de lista de asistencia institucional.
✓ La imagen del listado debe ser legible. No se aceptan fotos movidas o de baja resolución.

	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Tienen como objetivo verificar inspeccionar propiedades, recopilar información para casos legales y resolver quejas o denuncias.
	[image: ][image: ]

	JUSTIFICACIONES: N/A

	

	NÚMERO DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS:
Total: ___21____   Mujeres: _______   Hombres: _______   Menores: _______
	



FORMATO 4. ESTADÍSTICAS E INFOGRAFÍA DE AVANCE PROGRAMÁTICO
⚠ NOTA: Completar la tabla de avance y pegar la captura de los gráficos del Excel MIR (barras + dona). Verificar que los números coincidan con el F1 antes de entregar.
	CLAVE DEL INDICADOR
	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
	METAS PROGRAMADAS
	METAS REALIZADAS
	PROGRAMADO MENOS REALIZADO
	AVANCE %

	C1 A2
	Visitas Domiciliarias 
	87
	21
	66
	24%

	INSTRUCCIÓN — CÓMO LLENAR ESTA SECCIÓN:
1. Abre tu archivo Excel MIR (hoja de la actividad correspondiente).  
2. Localiza los gráficos de BARRAS (izquierda) y la DONA con porcentaje (derecha) del componente o actividad.
3. Haz una captura de pantalla de ambos gráficos y pégalos en el recuadro de abajo, cada uno en su espacio.
⚠ La captura debe ser nítida y los números legibles. No se aceptan imágenes borrosas.

	GRÁFICA — AVANCE POR TRIMESTRE Y AVANCE TOTAL

	[image: ]



FORMATO 1. AVANCE DE CALENDARIZACIÓN PROGRAMÁTICA DE PROYECTOS, PROGRAMAS O ACTIVIDADES MIR 2026

	SECRETARÍA / DIRECCIÓN:
	SECRETARIA DE BIENESTAR, INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL

	ÁREA ADMINISTRATIVA U OPERATIVA:
	JURÍDICO DIF

	PROGRAMA PRESUPUESTARIO AL QUE ESTÁ INTEGRADO:
	ACUERDO 2. BIENESTAR SOCIAL PARA ZAPOTLÁN.

	ACUERDO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO AL QUE CONTRIBUYE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA:
	ACUERDO 2. BIENESTAR SOCIAL PARA ZAPOTLÁN.
	OBJETIVO(S) QUE DA CUMPLIMIENTO:
	2.8 PROMOVER EL BIENESTAR INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, IMPULSANDO SU DESARROLLO, RESPETO, SEGURIDAD Y CONDICIONES ADECUADAS PARA SU CRECIMIENTO PLENO, GARANTIZANDO UNA INFANCIA Y ADOLESCENCIA SALUDABLES QUE CONTRIBUYAN A UNA SOCIEDAD EQUITATIVA Y PROSPERA.

	CLAVE DEL INDICADOR
	NOMBRE DEL COMPONENTE / ACTIVIDAD
	NOMBRE DE MEDICIÓN DEL INDICADOR
	UNIDAD DE MEDIDA DE LO PROGRAMADO Y REALIZADO
	FORMULA DEL INDICADOR
	NÚMERO DE METAS PROGRAMADAS TRIMESTRALES
	TOTAL
	META REALIZADA
	PROGRAMADO MENOS REALIZADO
	AVANCE %

	
	
	
	
	
	ENE
	FEB
	MAR
	ABR
	MAY
	JUN
	JUL
	AGO
	SEP
	OCT
	NOV
	DIC
	
	
	
	

	C1 A3
	Pensión
	PAP
Porcentaje de Avance en Pensiones
	PROGRAMADO
	PAP = (PNPE/PNPR)*100%
	2
	11
	9
	2
	11
	9
	2
	11
	9
	2
	11
	9
	88
	25
	63
	28%

	
	
	
	PNPR 
Porcentaje de Número de Pensiones Recibidas
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	REALIZADO
	
	3
	12
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	25
	
	
	

	
	
	
	PNPE 
Porcentaje de Número de Pensiones Entregadas
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


FORMATO 2. CONTROL DE EVIDENCIA PROGRAMÁTICA
⚠ NOTA: Insertar UNA fotografía por momento (Antes/Durante/Después). Foto nítida. Datos personales TESTADOS obligatoriamente. 
	C1 A3 — Pensión

	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: El área jurídica se encarga de asegurar su correcta administración, y la entrega del Recurso.

	REQUISITOS DE CALIDAD FOTOGRÁFICA — OBLIGATORIO
✓ La fotografía debe ser NÍTIDA, bien iluminada y en orientación horizontal.
✓ Debe mostrar claramente el espacio, los participantes y la actividad realizada.
✓ No se aceptan capturas de pantalla.
⚠ DATOS PERSONALES: Testar (tachar/difuminar) rostros de menores de edad y datos sensibles visibles (listas, nombres en pizarrón, etc.) antes de insertar la foto.

	EVIDENCIA: ANTES
	EVIDENCIA: DURANTE
	EVIDENCIA: DESPUÉS DE LA EJECUCIÓN

	DESCRIPCIÓN DE LA FOTO:
Lugar: Oficina del Área Jurídica del DIF de Zapotlán.
Actividad: Recepción de la pensión, Revisión de documentos necesarios (identificación, comprobantes), Integración inicial del expediente y registro en sistema o computadora.
Participantes: Lic. Marisol García Arzaluz.
Fecha: 18/03/2026
	DESCRIPCIÓN DE LA FOTO:
Lugar: Oficina del Área Jurídica del DIF de Zapotlán.
Actividad: Elaboración de documentos legales y del expediente físico y digital, recibo él recurso para su resguardo en la Dirección del SM DIF.
Participantes: Lic. Marisol García Arzaluz.
Fecha: 18/03/2026
	DESCRIPCIÓN DE LA FOTO:
Lugar: Oficina del Área Jurídica del DIF de Zapotlán.
Actividad: Revisión final del expediente para verificar que esté completo y correcto, Firma y formalización de la pensión.
Archivo del expediente en carpetas físicas y digitales para su resguardo del recurso en la Dirección del Sistema Municipal DIF.
Participantes: Lic. Marisol García Arzaluz.
Fecha: 18/03/2026
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FORMATO 3. CONTROL DE EVIDENCIA DE LISTA DE BENEFICIARIOS
⚠ NOTA: Datos sensibles (CURP, teléfono, dirección) deben estar TESTADOS. Se detectaron listados con datos visibles en evaluaciones anteriores (Riesgo: violación Ley de Protección de Datos).
	DESCRIPCIÓN DEL NOMBRE DEL PROYECTO, PROGRAMA O ACTIVIDAD
	EVIDENCIA DE LISTADO DE BENEFICIARIOS

	AVISO DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES — OBLIGATORIO ANTES DE INSERTAR
⚠ El listado de beneficiarios DEBE tener TESTADOS (tachados/difuminados): CURP, número de teléfono, dirección, RFC y cualquier dato sensible. Solo deben ser legibles: nombre completo, firma y número de folio.
✓ Se recomienda usar el formato oficial de lista de asistencia institucional.
✓ La imagen del listado debe ser legible. No se aceptan fotos movidas o de baja resolución.

	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
El área jurídica se encarga de asegurar su correcta administración, y la entrega del Recurso.
	[image: ][image: ]

	JUSTIFICACIONES: N/A

	

	NÚMERO DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS:
Total: ___25____   Mujeres: _______   Hombres: _______   Menores: _______
	



FORMATO 4. ESTADÍSTICAS E INFOGRAFÍA DE AVANCE PROGRAMÁTICO
⚠ NOTA: Completar la tabla de avance y pegar la captura de los gráficos del Excel MIR (barras + dona). Verificar que los números coincidan con el F1 antes de entregar.
	CLAVE DEL INDICADOR
	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
	METAS PROGRAMADAS
	METAS REALIZADAS
	PROGRAMADO MENOS REALIZADO
	AVANCE %

	C1 A3
	Pensión 
	88
	25
	63
	25%

	INSTRUCCIÓN — CÓMO LLENAR ESTA SECCIÓN:
1. Abre tu archivo Excel MIR (hoja de la actividad correspondiente).  
2. Localiza los gráficos de BARRAS (izquierda) y la DONA con porcentaje (derecha) del componente o actividad.
3. Haz una captura de pantalla de ambos gráficos y pégalos en el recuadro de abajo, cada uno en su espacio.
⚠ La captura debe ser nítida y los números legibles. No se aceptan imágenes borrosas.

	GRÁFICA — AVANCE POR TRIMESTRE Y AVANCE TOTAL

	[image: ]



FORMATO 1. AVANCE DE CALENDARIZACIÓN PROGRAMÁTICA DE PROYECTOS, PROGRAMAS O ACTIVIDADES MIR 2026

	SECRETARÍA / DIRECCIÓN:
	SECRETARIA DE BIENESTAR, INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL

	ÁREA ADMINISTRATIVA U OPERATIVA:
	JURÍDICO DIF

	PROGRAMA PRESUPUESTARIO AL QUE ESTÁ INTEGRADO:
	ACUERDO 2. BIENESTAR SOCIAL PARA ZAPOTLÁN.

	ACUERDO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO AL QUE CONTRIBUYE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA:
	ACUERDO 2. BIENESTAR SOCIAL PARA ZAPOTLÁN.
	OBJETIVO(S) QUE DA CUMPLIMIENTO:
	2.8 PROMOVER EL BIENESTAR INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, IMPULSANDO SU DESARROLLO, RESPETO, SEGURIDAD Y CONDICIONES ADECUADAS PARA SU CRECIMIENTO PLENO, GARANTIZANDO UNA INFANCIA Y ADOLESCENCIA SALUDABLES QUE CONTRIBUYAN A UNA SOCIEDAD EQUITATIVA Y PROSPERA.

	CLAVE DEL INDICADOR
	NOMBRE DEL COMPONENTE / ACTIVIDAD
	NOMBRE DE MEDICIÓN DEL INDICADOR
	UNIDAD DE MEDIDA DE LO PROGRAMADO Y REALIZADO
	FORMULA DEL INDICADOR
	NÚMERO DE METAS PROGRAMADAS TRIMESTRALES
	TOTAL
	META REALIZADA
	PROGRAMADO MENOS REALIZADO
	AVANCE %

	
	
	
	
	
	ENE
	FEB
	MAR
	ABR
	MAY
	JUN
	JUL
	AGO
	SEP
	OCT
	NOV
	DIC
	
	
	
	

	C1 A4
	Registro Extemporáneo
	PARE
Porcentaje de Avance de Registros Extemporáneos
	PROGRAMADO
	PARE = (PNREA/PNRES)*100%
	0
	0
	2
	0
	0
	2
	0
	0
	2
	0
	0
	2
	8
	2
	6
	25%

	
	
	
	PNRES 
Porcentaje de Número de Registros Extemporáneos Solicitados
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	REALIZADO
	
	0
	0
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	

	
	
	
	PNREA
Porcentaje de Número de Registros Extemporáneos Atendidos
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


FORMATO 2. CONTROL DE EVIDENCIA PROGRAMÁTICA
⚠ NOTA: Insertar UNA fotografía por momento (Antes/Durante/Después). Foto nítida. Datos personales TESTADOS obligatoriamente. 
	C1 A4 — Registro Extemporáneo

	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Tiene la función de garantizar el derecho a la identidad de una persona que no fue inscrita en el tiempo oportuno.

	REQUISITOS DE CALIDAD FOTOGRÁFICA — OBLIGATORIO
✓ La fotografía debe ser NÍTIDA, bien iluminada y en orientación horizontal.
✓ Debe mostrar claramente el espacio, los participantes y la actividad realizada.
✓ No se aceptan capturas de pantalla.
⚠ DATOS PERSONALES: Testar (tachar/difuminar) rostros de menores de edad y datos sensibles visibles (listas, nombres en pizarrón, etc.) antes de insertar la foto.

	EVIDENCIA: ANTES
	EVIDENCIA: DURANTE
	EVIDENCIA: DESPUÉS DE LA EJECUCIÓN

	DESCRIPCIÓN DE LA FOTO:
Lugar: Oficina del Área Jurídica del DIF de Zapotlán.
Actividad: Recepción de la solicitud por parte del usuario interesado en realizar su registro extemporáneo, orientación jurídica sobre el procedimiento, requisitos y posibles implicaciones legales, revisión preliminar de documentos disponibles (constancias médicas, actas de padres, identificaciones, comprobantes de domicilio, etc.).
Participantes: Lic. Marisol García Arzaluz.
Fecha: 26/03/2026
	DESCRIPCIÓN DE LA FOTO:
Lugar: Oficina del Área Jurídica del DIF de Zapotlán.
Actividad: Análisis detallado del caso por parte del área jurídica, validación de la información y documentación presentada, elaboración de escritos legales o solicitudes dirigidas al Registro Civil o autoridad competente.
Participantes: Lic. Marisol García Arzaluz.
Fecha: 26/03/2026
	DESCRIPCIÓN DE LA FOTO:
Lugar: Oficina del Área Jurídica del DIF de Zapotlán.
Actividad: Recepción del acta de nacimiento emitida o resolución del trámite, entrega del documento al usuario y explicación de su validez legal, archivo e integración final del expediente.
Participantes: Lic. Marisol García Arzaluz.
Fecha: 26/03/2026
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FORMATO 3. CONTROL DE EVIDENCIA DE LISTA DE BENEFICIARIOS
⚠ NOTA: Datos sensibles (CURP, teléfono, dirección) deben estar TESTADOS. Se detectaron listados con datos visibles en evaluaciones anteriores (Riesgo: violación Ley de Protección de Datos).
	DESCRIPCIÓN DEL NOMBRE DEL PROYECTO, PROGRAMA O ACTIVIDAD
	EVIDENCIA DE LISTADO DE BENEFICIARIOS

	AVISO DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES — OBLIGATORIO ANTES DE INSERTAR
⚠ El listado de beneficiarios DEBE tener TESTADOS (tachados/difuminados): CURP, número de teléfono, dirección, RFC y cualquier dato sensible. Solo deben ser legibles: nombre completo, firma y número de folio.
✓ Se recomienda usar el formato oficial de lista de asistencia institucional.
✓ La imagen del listado debe ser legible. No se aceptan fotos movidas o de baja resolución.

	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Tiene la función de garantizar el derecho a la identidad de una persona que no fue inscrita en el tiempo oportuno.
	[image: ][image: ]

	JUSTIFICACIONES: N/A

	

	NÚMERO DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS:
Total: ___2____   Mujeres: _______   Hombres: _______   Menores: _______
	



FORMATO 4. ESTADÍSTICAS E INFOGRAFÍA DE AVANCE PROGRAMÁTICO
⚠ NOTA: Completar la tabla de avance y pegar la captura de los gráficos del Excel MIR (barras + dona). Verificar que los números coincidan con el F1 antes de entregar.
	CLAVE DEL INDICADOR
	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
	METAS PROGRAMADAS
	METAS REALIZADAS
	PROGRAMADO MENOS REALIZADO
	AVANCE %

	C1 A4
	Registro Extemporáneo 
	8
	2
	6
	25%

	INSTRUCCIÓN — CÓMO LLENAR ESTA SECCIÓN:
1. Abre tu archivo Excel MIR (hoja de la actividad correspondiente).  
2. Localiza los gráficos de BARRAS (izquierda) y la DONA con porcentaje (derecha) del componente o actividad.
3. Haz una captura de pantalla de ambos gráficos y pégalos en el recuadro de abajo, cada uno en su espacio.
⚠ La captura debe ser nítida y los números legibles. No se aceptan imágenes borrosas.

	GRÁFICA — AVANCE POR TRIMESTRE Y AVANCE TOTAL

	[image: ]
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	UNA VEZ REVISADA LA ESTADÍSTICA DE MATRIZ DE INDICADORES DEBERÁ FIRMARSE POR LAS TRES INSTANCIAS PARA SU VALIDEZ

	ELABORÓ
	REVISÓ
	AUTORIZÓ

	FIRMA Y SELLO
	FIRMA Y SELLO
	FIRMA Y SELLO

	C. KEVIN IVÁN JACINTO BRANT
SECRETARIO DE BIENESTAR, INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL
	ING. ANA BELEM ARISTA VÁZQUEZ
DIRECTORA DE PLANEACIÓN
	LIC. CYNTHIA ARELLANO MARTÍNEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL DE ZAPOTLÁN DE JUÁREZ
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