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FORMATO 1. AVANCE DE CALENDARIZACIÓN PROGRAMÁTICA DE PROYECTOS, PROGRAMAS O ACTIVIDADES MIR 2026

FORMATO 1. AVANCE DE CALENDARIZACIÓN PROGRAMÁTICA DE PROYECTOS, PROGRAMAS O ACTIVIDADES MIR 2026

	SECRETARÍA / DIRECCIÓN:
	SECRETARIA DE BIENESTAR, INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL 

	ÁREA ADMINISTRATIVA U OPERATIVA:
	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 

	PROGRAMA PRESUPUESTARIO AL QUE ESTÁ INTEGRADO:
	ACUERDO 2. BIENESTAR SOCIAL PARA ZAPOTLAN

	ACUERDO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO AL QUE CONTRIBUYE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA:
	ACUERDO 2. BIENESTAR SOCIAL PARA ZAPOTLAN
	OBJETIVO(S) QUE DA CUMPLIMIENTO:
	2.2 Reducir el nivel de pobreza mediante programas de capacitación y vinculación laboral, priorizando a los ciudadanos de Zapotlán, promoviendo su inclusión y desarrollo económico.

	CLAVE DEL INDICADOR
	NOMBRE DEL COMPONENTE / ACTIVIDAD
	NOMBRE DE MEDICIÓN DEL INDICADOR
	UNIDAD DE MEDIDA DE LO PROGRAMADO Y REALIZADO
	FORMULA DEL INDICADOR
	NÚMERO DE METAS PROGRAMADAS TRIMESTRALES
	TOTAL
	META REALIZADA
	PROGRAMADO MENOS REALIZADO
	AVANCE %

	
	
	
	
	
	ENE
	FEB
	MAR
	ABR
	MAY
	JUN
	JUL
	AGO
	SEP
	OCT
	NOV
	DIC
	
	
	
	

	C1
	PROGRAMAS ESTATALES
	PVPEGEH. Porcentaje de vinculación de los programas establecidos por el Gobierno del Estado de Hidalgo a través de las diversas Secretarías.
	PROGRAMADO
	PVPEGEH=(PPEP*PPER)/100%
	0
	0
	4
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4
	4
	0
	100%

	
	
	
	PPEP. Porcentaje de programas estatales programados
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	REALIZADO
	
	0
	0
	4
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4
	
	
	

	
	
	
	PPER. Porcentaje de programas estatales realizados
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


FORMATO 2. CONTROL DE EVIDENCIA PROGRAMÁTICA
⚠ NOTA: Insertar UNA fotografía por momento (Antes/Durante/Después). Foto nítida. Datos personales TESTADOS obligatoriamente. 
	C1 - PROGRAMAS ESTATALES

	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:  Como titular del Departamento de Desarrollo Social acudo a las Secretarías del Gobierno del Estado de Hidalgo, tales como SEBISO, Administración de Patrimonio Social, Comisión Estatal para el Desarrollo Sostenible de los Pueblos Indígenas y CEVI a solicitar información sobre los diferentes apoyos que otorgan y en su caso realizar las solicitudes pertinentes. 

	REQUISITOS DE CALIDAD FOTOGRÁFICA — OBLIGATORIO
✓ La fotografía debe ser NÍTIDA, bien iluminada y en orientación horizontal.
✓ Debe mostrar claramente el espacio, los participantes y la actividad realizada.
✓ No se aceptan capturas de pantalla.
⚠ DATOS PERSONALES: Testar (tachar/difuminar) rostros de menores de edad y datos sensibles visibles (listas, nombres en pizarrón, etc.) antes de insertar la foto.

	EVIDENCIA: ANTES
	EVIDENCIA: DURANTE
	EVIDENCIA: DESPUÉS DE LA EJECUCIÓN

	DESCRIPCIÓN DE LA FOTO:
[bookmark: _Hlk226452209](Comisión Estatal para el Desarrollo Sostenible de los Pueblos Indígenas. Solicitud de apoyo con dos macrojornadas (examen de la vista y entrega de lentes gratuitos.) C. Maricela Monzalvo Bibián, 28 de enero de 2026). 
	DESCRIPCIÓN DE LA FOTO:
(Departamento de Desarrollo Social, confirmación y se recibe el flyer para realizar la actividad Macrojornada A Ver A Ver por parte de la Comisión Estatal para el Desarrollo Sostenible de los Pueblos Indígenas, C. Maricela Monzalvo Bibián, María Concepción García García. 17 de marzo de 2026).
	DESCRIPCIÓN DE LA FOTO:
(Departamento de Desarrollo Social. Difusión de los programas a través de la página oficial de Facebook del Ayuntamiento, así como la atención e información presencial a la ciudadanía sobre los mismos, C. Maricela Monzalvo Bibián y C. María Concepción García García. Durante el trimestre enero-marzo de 2026).

	[image: ]
	[image: ]
	[image: ][image: ]



FORMATO 3. CONTROL DE EVIDENCIA DE LISTA DE BENEFICIARIOS
⚠ NOTA: Datos sensibles (CURP, teléfono, dirección) deben estar TESTADOS. Se detectaron listados con datos visibles en evaluaciones anteriores (Riesgo: violación Ley de Protección de Datos).
	DESCRIPCIÓN DEL NOMBRE DEL PROYECTO, PROGRAMA O ACTIVIDAD
	EVIDENCIA DE LISTADO DE BENEFICIARIOS

	AVISO DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES — OBLIGATORIO ANTES DE INSERTAR
⚠ El listado de beneficiarios DEBE tener TESTADOS (tachados/difuminados): CURP, número de teléfono, dirección, RFC y cualquier dato sensible. Solo deben ser legibles: nombre completo, firma y número de folio.
✓ Se recomienda usar el formato oficial de lista de asistencia institucional.
✓ La imagen del listado debe ser legible. No se aceptan fotos movidas o de baja resolución.

	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Durante el mes de enero de 2026, el Departamento de Desarrollo Social, a través de su titular, realizó gestiones ante diversas dependencias del Gobierno del Estado de Hidalgo, entre ellas la Secretaría de Bienestar e Inclusión Social (SEBISO), la Administración de Patrimonio Social, la Comisión Estatal para el Desarrollo Sostenible de los Pueblos Indígenas y la Comisión Estatal de Vivienda (CEVI), con el objetivo de obtener información actualizada sobre programas y apoyos disponibles, así como efectuar, en su caso, las solicitudes correspondientes en beneficio de la población.
	[image: ][image: ]S

	JUSTIFICACIONES:
(En caso de que se haya realizado la justificación mediante oficio de algún componente y/o actividad que no se haya llevado dentro de la temporalidad considerada)

	

	NÚMERO DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS:
Total: __145___   Mujeres: __30___   Hombres: ___10___   Menores: _______
	



FORMATO 4. ESTADÍSTICAS E INFOGRAFÍA DE AVANCE PROGRAMÁTICO
⚠ NOTA: Completar la tabla de avance y pegar la captura de los gráficos del Excel MIR (barras + dona). Verificar que los números coincidan con el F1 antes de entregar.
	CLAVE DEL INDICADOR
	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
	METAS PROGRAMADAS
	METAS REALIZADAS
	PROGRAMADO MENOS REALIZADO
	AVANCE %

	C1
	PROGRAMAS ESTATALES 
	4
	4
	0
	100%

	INSTRUCCIÓN — CÓMO LLENAR ESTA SECCIÓN:
1. Abre tu archivo Excel MIR (hoja de la actividad correspondiente).  
2. Localiza los gráficos de BARRAS (izquierda) y la DONA con porcentaje (derecha) del componente o actividad.
3. Haz una captura de pantalla de ambos gráficos y pégalos en el recuadro de abajo, cada uno en su espacio.
⚠ La captura debe ser nítida y los números legibles. No se aceptan imágenes borrosas.

	GRÁFICA — AVANCE POR TRIMESTRE Y AVANCE TOTAL

	[image: ]






	SECRETARÍA / DIRECCIÓN:
	SECRETARIA DE BIENESTAR, INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL 

	ÁREA ADMINISTRATIVA U OPERATIVA:
	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 

	PROGRAMA PRESUPUESTARIO AL QUE ESTÁ INTEGRADO:
	ACUERDO 2. BIENESTAR SOCIAL PARA ZAPOTLAN

	ACUERDO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO AL QUE CONTRIBUYE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA:
	ACUERDO 2. BIENESTAR SOCIAL PARA ZAPOTLAN
	OBJETIVO(S) QUE DA CUMPLIMIENTO:
	2.2 Reducir el nivel de pobreza mediante programas de capacitación y vinculación laboral, priorizando a los ciudadanos de Zapotlán, promoviendo su inclusión y desarrollo económico.

	CLAVE DEL INDICADOR
	NOMBRE DEL COMPONENTE / ACTIVIDAD
	NOMBRE DE MEDICIÓN DEL INDICADOR
	UNIDAD DE MEDIDA DE LO PROGRAMADO Y REALIZADO
	FORMULA DEL INDICADOR
	NÚMERO DE METAS PROGRAMADAS TRIMESTRALES
	TOTAL
	META REALIZADA
	PROGRAMADO MENOS REALIZADO
	AVANCE %

	
	
	
	
	
	ENE
	FEB
	MAR
	ABR
	MAY
	JUN
	JUL
	AGO
	SEP
	OCT
	NOV
	DIC
	
	
	
	

	C1 A1
	PROGRAMA MADRES TRABAJADORAS Y BIENESTAR Y DESARROLLO (SEBISO)
	PPVPMTYBD. Porcentaje de personas vinculadas al programa madres trabajadoras y bienestar y desarrollo.
	PROGRAMADO
	PPVPMTYBD=(PPVPMTYBDP/PPVPMTYBDR)*100%  

	0
	0
	60
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	60
	60
	0
	100%

	
	
	
	PPVPMTYBDP. Porcentaje de personas vinculadas al programa madres trabajadoras y bienestar y desarrollo programado
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	REALIZADO
	
	0
	0
	60
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	60
	
	
	

	
	
	
	PPVPMTYBDR. Porcentaje de personas vinculadas al programa madres trabajadoras realizado
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


FORMATO 2. CONTROL DE EVIDENCIA PROGRAMÁTICA
⚠ NOTA: Insertar UNA fotografía por momento (Antes/Durante/Después). Foto nítida. Datos personales TESTADOS obligatoriamente. 
	C1 A1- PROGRAMA MADRES TRABAJADORAS Y BIENESTAR Y DESARROLLO (SEBISO)

	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: La ciudadanía acude al Departamento de Desarrollo Social para recibir orientación y acompañamiento en el proceso de inscripción a los programas Madres Trabajadoras y Bienestar y Desarrollo.

	REQUISITOS DE CALIDAD FOTOGRÁFICA — OBLIGATORIO
✓ La fotografía debe ser NÍTIDA, bien iluminada y en orientación horizontal.
✓ Debe mostrar claramente el espacio, los participantes y la actividad realizada.
✓ No se aceptan capturas de pantalla.
⚠ DATOS PERSONALES: Testar (tachar/difuminar) rostros de menores de edad y datos sensibles visibles (listas, nombres en pizarrón, etc.) antes de insertar la foto.

	EVIDENCIA: ANTES
	EVIDENCIA: DURANTE
	EVIDENCIA: DESPUÉS DE LA EJECUCIÓN

	DESCRIPCIÓN DE LA FOTO:
(Departamento de Desarrollo Social. Publicación de las convocatorias de los programas Madres Trabajadoras, Bienestar y Desarrollo a través de la página oficial de Facebook del Ayuntamiento, C. Maricela Monzalvo Bibián, del 23 al 27 de marzo de 2026).
	DESCRIPCIÓN DE LA FOTO:
(Departamento de Desarrollo Social, realización de inscripción al Programa Madres Trabajadoras, Bienestar y Desarrollo, C. Maricela Monzalvo Bibián, María Concepción García García.  Del 23 al 27  de marzo de 2026).
	DESCRIPCIÓN DE LA FOTO:
(Departamento de Desarrollo Social. Relación de personas inscritas al Programa Madres Trabajadoras, Bienestar y Desarrollo, C. Maricela Monzalvo Bibián.  27 de marzo de 2026).

	[image: ][image: ]

	[image: ][image: ]
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FORMATO 3. CONTROL DE EVIDENCIA DE LISTA DE BENEFICIARIOS
⚠ NOTA: Datos sensibles (CURP, teléfono, dirección) deben estar TESTADOS. Se detectaron listados con datos visibles en evaluaciones anteriores (Riesgo: violación Ley de Protección de Datos).
	DESCRIPCIÓN DEL NOMBRE DEL PROYECTO, PROGRAMA O ACTIVIDAD
	EVIDENCIA DE LISTADO DE BENEFICIARIOS

	AVISO DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES — OBLIGATORIO ANTES DE INSERTAR
⚠ El listado de beneficiarios DEBE tener TESTADOS (tachados/difuminados): CURP, número de teléfono, dirección, RFC y cualquier dato sensible. Solo deben ser legibles: nombre completo, firma y número de folio.
✓ Se recomienda usar el formato oficial de lista de asistencia institucional.
✓ La imagen del listado debe ser legible. No se aceptan fotos movidas o de baja resolución.

	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
(Del 24 al 27 de marzo se llevó a cabo la difusión de la convocatoria emitida por la SEBISO a través de la página oficial de Facebook del Ayuntamiento, con el objetivo de informar a la ciudadanía sobre el proceso de inscripción a los programas “Bienestar y Desarrollo” y “Madres Trabajadoras”. Esta actividad se realizó de manera organizada y oportuna, asegurando que la información fuera clara, accesible y llegara a un mayor número de personas interesadas. Como resultado, se logró una respuesta positiva por parte de la población, alcanzando la inscripción de 60 personas en dichos programas. Asimismo, esta acción contribuyó a fortalecer la comunicación institucional y a acercar los apoyos sociales a los sectores que más lo requieren, promoviendo el bienestar y el desarrollo social en la comunidad.
	[image: ]S

	JUSTIFICACIONES:
(En caso de que se haya realizado la justificación mediante oficio de algún componente y/o actividad que no se haya llevado dentro de la temporalidad considerada)

	

	NÚMERO DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS:
Total: __60___   Mujeres: __56___   Hombres: ___4___   Menores: _______
	



FORMATO 4. ESTADÍSTICAS E INFOGRAFÍA DE AVANCE PROGRAMÁTICO
⚠ NOTA: Completar la tabla de avance y pegar la captura de los gráficos del Excel MIR (barras + dona). Verificar que los números coincidan con el F1 antes de entregar.
	CLAVE DEL INDICADOR
	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
	METAS PROGRAMADAS
	METAS REALIZADAS
	PROGRAMADO MENOS REALIZADO
	AVANCE %

	C1 A1
	PROGRAMA MADRES TRABAJADORAS Y BIENESTAR Y DESARROLLO (SEBISO)
	60
	60
	0
	100%

	INSTRUCCIÓN — CÓMO LLENAR ESTA SECCIÓN:
1. Abre tu archivo Excel MIR (hoja de la actividad correspondiente).  
2. Localiza los gráficos de BARRAS (izquierda) y la DONA con porcentaje (derecha) del componente o actividad.
3. Haz una captura de pantalla de ambos gráficos y pégalos en el recuadro de abajo, cada uno en su espacio.
⚠ La captura debe ser nítida y los números legibles. No se aceptan imágenes borrosas.

	GRÁFICA — AVANCE POR TRIMESTRE Y AVANCE TOTAL

	[image: ]





	
SECRETARÍA / DIRECCIÓN:
	SECRETARIA DE BIENESTAR, INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL 

	ÁREA ADMINISTRATIVA U OPERATIVA:
	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 

	PROGRAMA PRESUPUESTARIO AL QUE ESTÁ INTEGRADO:
	ACUERDO 2. BIENESTAR SOCIAL PARA ZAPOTLAN

	ACUERDO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO AL QUE CONTRIBUYE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA:
	ACUERDO 2. BIENESTAR SOCIAL PARA ZAPOTLAN
	OBJETIVO(S) QUE DA CUMPLIMIENTO:
	2.2 Reducir el nivel de pobreza mediante programas de capacitación y vinculación laboral, priorizando a los ciudadanos de Zapotlán, promoviendo su inclusión y desarrollo económico.

	CLAVE DEL INDICADOR
	NOMBRE DEL COMPONENTE / ACTIVIDAD
	NOMBRE DE MEDICIÓN DEL INDICADOR
	UNIDAD DE MEDIDA DE LO PROGRAMADO Y REALIZADO
	FORMULA DEL INDICADOR
	NÚMERO DE METAS PROGRAMADAS TRIMESTRALES
	TOTAL
	META REALIZADA
	PROGRAMADO MENOS REALIZADO
	AVANCE %

	
	
	
	
	
	ENE
	FEB
	MAR
	ABR
	MAY
	JUN
	JUL
	AGO
	SEP
	OCT
	NOV
	DIC
	
	
	
	

	C1 A2
	PROGRAMA
AYUDAS TÉCNICAS (SILLA DE RUEDAS, BASTONES, ANDADERAS)
	PBIPATSRBA. Porcentaje de beneficiarios inscritos al programa ayudas técnicas (silla de ruedas, bastones, andaderas)
	PROGRAMADO
	PBIPATSRBA=(PBIPATSRBAP/PBIPATSRBAR)*100%
	0
	0
	6
	0
	0
	6
	0
	0
	5
	0
	0
	5
	22
	6
	16
	27%

	
	
	
	PBIPATSRBAP. Porcentaje de beneficiarios inscritos al programa ayudas técnicas (silla de ruedas, bastones, andaderas) programado.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	REALIZADO
	
	0
	0
	6
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	6
	
	
	

	
	
	
	PBIPATSRBAP. Porcentaje de beneficiarios inscritos al programa ayudas técnicas (silla de ruedas, bastones, andaderas) realizado.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


FORMATO 2. CONTROL DE EVIDENCIA PROGRAMÁTICA
⚠ NOTA: Insertar UNA fotografía por momento (Antes/Durante/Después). Foto nítida. Datos personales TESTADOS obligatoriamente. 
	C1 A2 - PROGRAMA AYUDAS TÉCNICAS (SILLA DE RUEDAS, BASTONES, ANDADERAS)

	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: La ciudadanía acude al Departamento de Desarrollo Social para recibir orientación y acompañamiento en el proceso de inscripción al programa Ayudas Técnicas por parte de la Administración y Patrimonio Social de Gobierno del Estado de Hidalgo,

	REQUISITOS DE CALIDAD FOTOGRÁFICA — OBLIGATORIO
✓ La fotografía debe ser NÍTIDA, bien iluminada y en orientación horizontal.
✓ Debe mostrar claramente el espacio, los participantes y la actividad realizada.
✓ No se aceptan capturas de pantalla.
⚠ DATOS PERSONALES: Testar (tachar/difuminar) rostros de menores de edad y datos sensibles visibles (listas, nombres en pizarrón, etc.) antes de insertar la foto.

	EVIDENCIA: ANTES
	EVIDENCIA: DURANTE
	EVIDENCIA: DESPUÉS DE LA EJECUCIÓN

	DESCRIPCIÓN DE LA FOTO:
(Departamento de Desarrollo Social. Recibir solicitud de familiar de beneficiario del Programa Ayudas Técnicas, C. Maricela Monzalvo Bibián. 14 de enero 2026).
	DESCRIPCIÓN DE LA FOTO:
(Oficinas de Administración de Patrimonio Social en Pachuca, Hgo., entrega de expedientes de solicitudes de Ayudas Técnicas. C. Maricela Monzalvo Bibián.  3 de febrero de 2026).
	DESCRIPCIÓN DE LA FOTO:
(Calle 16 de septiembres/n, Acayuca (domicilio del beneficiario). Entrega de silla de Ruedas del Programa Ayudas Técnicas, C. Maricela Monzalvo Bibián. 27 de marzo de 2026).

	[image: ]

	[image: ]
	[image: ]




FORMATO 3. CONTROL DE EVIDENCIA DE LISTA DE BENEFICIARIOS
⚠ NOTA: Datos sensibles (CURP, teléfono, dirección) deben estar TESTADOS. Se detectaron listados con datos visibles en evaluaciones anteriores (Riesgo: violación Ley de Protección de Datos).
	DESCRIPCIÓN DEL NOMBRE DEL PROYECTO, PROGRAMA O ACTIVIDAD
	EVIDENCIA DE LISTADO DE BENEFICIARIOS

	AVISO DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES — OBLIGATORIO ANTES DE INSERTAR
⚠ El listado de beneficiarios DEBE tener TESTADOS (tachados/difuminados): CURP, número de teléfono, dirección, RFC y cualquier dato sensible. Solo deben ser legibles: nombre completo, firma y número de folio.
✓ Se recomienda usar el formato oficial de lista de asistencia institucional.
✓ La imagen del listado debe ser legible. No se aceptan fotos movidas o de baja resolución.

	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
(Se lleva a cabo la difusión permanente con el objetivo de informar a la ciudadanía sobre el proceso de acceso al programa de Ayudas Técnicas, el cual contempla la entrega de apoyos funcionales como sillas de ruedas, bastones, andaderas y muletas. Esta actividad se desarrolla de manera continua, organizada y oportuna, procurando que la información sea clara, accesible y de fácil comprensión, lo que permite llegar a un mayor número de personas que requieren este tipo de apoyos para mejorar su movilidad y calidad de vida. En este trimestre, se obtuvo una respuesta positiva por parte de la población, facilitando el registro y atención de personas en situación de vulnerabilidad que requieren ayudas técnicas para su vida diaria. Asimismo, esta acción contribuye a fortalecer la comunicación institucional y a garantizar el acceso a apoyos esenciales para la población que más lo necesita, promoviendo la inclusión, la autonomía personal y el bienestar social en la comunidad). 
	[image: ]

	JUSTIFICACIONES:
(En caso de que se haya realizado la justificación mediante oficio de algún componente y/o actividad que no se haya llevado dentro de la temporalidad considerada)

	

	NÚMERO DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS:
Total: __6___   Mujeres: __5___   Hombres: ___1___   Menores: ___0____
	



FORMATO 4. ESTADÍSTICAS E INFOGRAFÍA DE AVANCE PROGRAMÁTICO
⚠ NOTA: Completar la tabla de avance y pegar la captura de los gráficos del Excel MIR (barras + dona). Verificar que los números coincidan con el F1 antes de entregar.
	CLAVE DEL INDICADOR
	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
	METAS PROGRAMADAS
	METAS REALIZADAS
	PROGRAMADO MENOS REALIZADO
	AVANCE %

	C1 A2
	PROGRAMA AYUDAS TÉCNICAS (SILLA DE RUEDAS, BASTONES, ANDADERAS)
	22
	6
	16
	27%

	INSTRUCCIÓN — CÓMO LLENAR ESTA SECCIÓN:
1. Abre tu archivo Excel MIR (hoja de la actividad correspondiente).  
2. Localiza los gráficos de BARRAS (izquierda) y la DONA con porcentaje (derecha) del componente o actividad.
3. Haz una captura de pantalla de ambos gráficos y pégalos en el recuadro de abajo, cada uno en su espacio.
⚠ La captura debe ser nítida y los números legibles. No se aceptan imágenes borrosas.

	GRÁFICA — AVANCE POR TRIMESTRE Y AVANCE TOTAL

	[image: ]






	SECRETARÍA / DIRECCIÓN:
	SECRETARIA DE BIENESTAR, INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL 

	ÁREA ADMINISTRATIVA U OPERATIVA:
	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 

	PROGRAMA PRESUPUESTARIO AL QUE ESTÁ INTEGRADO:
	ACUERDO 2. BIENESTAR SOCIAL PARA ZAPOTLAN

	ACUERDO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO AL QUE CONTRIBUYE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA:
	ACUERDO 2. BIENESTAR SOCIAL PARA ZAPOTLAN
	OBJETIVO(S) QUE DA CUMPLIMIENTO:
	2.2 Reducir el nivel de pobreza mediante programas de capacitación y vinculación laboral, priorizando a los ciudadanos de Zapotlán, promoviendo su inclusión y desarrollo económico.

	CLAVE DEL INDICADOR
	NOMBRE DEL COMPONENTE / ACTIVIDAD
	NOMBRE DE MEDICIÓN DEL INDICADOR
	UNIDAD DE MEDIDA DE LO PROGRAMADO Y REALIZADO
	FORMULA DEL INDICADOR
	NÚMERO DE METAS PROGRAMADAS TRIMESTRALES
	TOTAL
	META REALIZADA
	PROGRAMADO MENOS REALIZADO
	AVANCE %

	
	
	
	
	
	ENE
	FEB
	MAR
	ABR
	MAY
	JUN
	JUL
	AGO
	SEP
	OCT
	NOV
	DIC
	
	
	
	

	C1 A3
	PROGRAMA 
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO Y VIVIENDA NUEVA EN TERRENO DEL BENEFICIARIO
	PPVPCCDYVNTB. Porcentaje de personas vinculadas al programa construcción de cuarto dormitorio y vivienda nueva en terreno del beneficiario.
	PROGRAMADO
	PPVPCCDYVNTB=(PPVPCCDYVNTBP/PPVPCCDYVNTBR)*100%
	0
	30
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	30
	0
	100%

	
	
	
	PPVPCCDYVNTBP. Porcentaje de personas vinculadas al programa construcción de cuarto dormitorio y vivienda nueva en cuarto del beneficiario programado
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	REALIZADO
	
	0
	30
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30
	
	
	

	
	
	
	PPVCCDYVNTBR. Porcentaje de personas vinculadas al programa construcción de cuarto dormitorio y vivienda nueva en cuarto del beneficiario realizado.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


FORMATO 2. CONTROL DE EVIDENCIA PROGRAMÁTICA
⚠ NOTA: Insertar UNA fotografía por momento (Antes/Durante/Después). Foto nítida. Datos personales TESTADOS obligatoriamente. 
	C1 A3 PROGRAMA 
CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO Y VIVIENDA NUEVA EN TERRENO DEL BENEFICIARIO

	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:  La ciudadanía acude al Departamento de Desarrollo Social para recibir orientación y acompañamiento en el proceso de inscripción al programa construcción de cuarto dormitorio y vivienda nueva en terreno del beneficiario que convoca la Comisión Estatal de Vivienda (CEVI) 

	REQUISITOS DE CALIDAD FOTOGRÁFICA — OBLIGATORIO
✓ La fotografía debe ser NÍTIDA, bien iluminada y en orientación horizontal.
✓ Debe mostrar claramente el espacio, los participantes y la actividad realizada.
✓ No se aceptan capturas de pantalla.
⚠ DATOS PERSONALES: Testar (tachar/difuminar) rostros de menores de edad y datos sensibles visibles (listas, nombres en pizarrón, etc.) antes de insertar la foto.

	EVIDENCIA: ANTES
	EVIDENCIA: DURANTE
	EVIDENCIA: DESPUÉS DE LA EJECUCIÓN

	DESCRIPCIÓN DE LA FOTO:
(Departamento de Desarrollo Social. Publicación de las convocatorias de los programas Construcción de Cuarto dormitorio y Vivienda Nueva en Terreno del Beneficiario a través de la página oficial de Facebook del Ayuntamiento, C. Maricela Monzalvo Bibián, del 3 al 13 de febrero de 2026).
	DESCRIPCIÓN DE LA FOTO:
(Departamento de Desarrollo Social, asesoramiento y apoyo a la ciudadanía para realizar su solitud al programa Construcción de Cuarto dormitorio y Vivienda Nueva en Terreno del Beneficiario por parte de la Comisión Estatal de Vivienda, C. Maricela Monzalvo Bibián y  María Concepción García García. Del 3 al 13 de febrero de 2026
	DESCRIPCIÓN DE LA FOTO:
(Oficinas de la Comisión Estatal de Vivienda en Pachuca. Oficio de Recibido de Entrega de expedientes de solicitudes del programa Construcción de Cuarto dormitorio y Vivienda Nueva en Terreno del Beneficiario. C. Maricela Monzalvo Bibián. 16 de febrero de 29026.

	[image: ][image: ]
	[image: ]
	[image: ]


FORMATO 3. CONTROL DE EVIDENCIA DE LISTA DE BENEFICIARIOS
⚠ NOTA: Datos sensibles (CURP, teléfono, dirección) deben estar TESTADOS. Se detectaron listados con datos visibles en evaluaciones anteriores (Riesgo: violación Ley de Protección de Datos).
	DESCRIPCIÓN DEL NOMBRE DEL PROYECTO, PROGRAMA O ACTIVIDAD
	EVIDENCIA DE LISTADO DE BENEFICIARIOS

	AVISO DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES — OBLIGATORIO ANTES DE INSERTAR
⚠ El listado de beneficiarios DEBE tener TESTADOS (tachados/difuminados): CURP, número de teléfono, dirección, RFC y cualquier dato sensible. Solo deben ser legibles: nombre completo, firma y número de folio.
✓ Se recomienda usar el formato oficial de lista de asistencia institucional.
✓ La imagen del listado debe ser legible. No se aceptan fotos movidas o de baja resolución.

	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

(Del 3 al 13 de febrero de 2026 se llevó a cabo la difusión de la convocatoria a través de la página oficial de Facebook del Ayuntamiento, con el objetivo de informar a la ciudadanía sobre los programas “Construcción de Cuarto Dormitorio” y “Construcción de Vivienda Nueva en Terreno del Beneficiario”. Durante este periodo, se publicaron materiales informativos claros y accesibles, incluyendo requisitos, lineamientos, fechas importantes y mecanismos de inscripción, con la finalidad de garantizar una adecuada comprensión por parte de la población interesada. Asimismo, se promovió la participación de las y los ciudadanos mediante la atención de dudas de manera presencial en oficina del Departamento de Desarrollo Social y acompañamiento para integración de expedientes, fortaleciendo la transparencia y el acceso equitativo a la información. Esta acción permitió ampliar el alcance de la convocatoria, asegurando que un mayor número de personas en situación de vulnerabilidad pudiera conocer y acceder a estos programas de apoyo a la vivienda).
	[image: ]S

	JUSTIFICACIONES:
(En caso de que se haya realizado la justificación mediante oficio de algún componente y/o actividad que no se haya llevado dentro de la temporalidad considerada)

	

	NÚMERO DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS:
Total: __30___   Mujeres: __22___   Hombres: ___8___   Menores: _______
	



FORMATO 4. ESTADÍSTICAS E INFOGRAFÍA DE AVANCE PROGRAMÁTICO
⚠ NOTA: Completar la tabla de avance y pegar la captura de los gráficos del Excel MIR (barras + dona). Verificar que los números coincidan con el F1 antes de entregar.
	CLAVE DEL INDICADOR
	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
	METAS PROGRAMADAS
	METAS REALIZADAS
	PROGRAMADO MENOS REALIZADO
	AVANCE %

	C1 A3
	PROGRAMA CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO Y VIVIENDA NUEVA EN TERRENO DEL BENEFICIARIO
	30
	30
	0
	100%

	INSTRUCCIÓN — CÓMO LLENAR ESTA SECCIÓN:
1. Abre tu archivo Excel MIR (hoja de la actividad correspondiente).  
2. Localiza los gráficos de BARRAS (izquierda) y la DONA con porcentaje (derecha) del componente o actividad.
3. Haz una captura de pantalla de ambos gráficos y pégalos en el recuadro de abajo, cada uno en su espacio.
⚠ La captura debe ser nítida y los números legibles. No se aceptan imágenes borrosas.

	GRÁFICA — AVANCE POR TRIMESTRE Y AVANCE TOTAL

	[image: ]






	SECRETARÍA / DIRECCIÓN:
	SECRETARIA DE BIENESTAR, INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL 

	ÁREA ADMINISTRATIVA U OPERATIVA:
	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 

	PROGRAMA PRESUPUESTARIO AL QUE ESTÁ INTEGRADO:
	ACUERDO 2. BIENESTAR SOCIAL PARA ZAPOTLAN

	ACUERDO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO AL QUE CONTRIBUYE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA:
	ACUERDO 2. BIENESTAR SOCIAL PARA ZAPOTLAN
	OBJETIVO(S) QUE DA CUMPLIMIENTO:
	2.2 Reducir el nivel de pobreza mediante programas de capacitación y vinculación laboral, priorizando a los ciudadanos de Zapotlán, promoviendo su inclusión y desarrollo económico.

	CLAVE DEL INDICADOR
	NOMBRE DEL COMPONENTE / ACTIVIDAD
	NOMBRE DE MEDICIÓN DEL INDICADOR
	UNIDAD DE MEDIDA DE LO PROGRAMADO Y REALIZADO
	FORMULA DEL INDICADOR
	NÚMERO DE METAS PROGRAMADAS TRIMESTRALES
	TOTAL
	META REALIZADA
	PROGRAMADO MENOS REALIZADO
	AVANCE %

	
	
	
	
	
	ENE
	FEB
	MAR
	ABR
	MAY
	JUN
	JUL
	AGO
	SEP
	OCT
	NOV
	DIC
	
	
	
	

	C1 A4
	PROGRAMA 
MACROJORNADA A VER A VER  
	PBIPMVV. Porcentaje de beneficiarios inscritos al programa Macro jornada A Ver A Ver.
	PROGRAMADO
	PBIPMVV=(PBIPMVVP/PBIPMVVR)*100%
	0
	0
	200
	200
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	400
	185
	215
	46%

	
	
	
	PBIPMVVP. Porcentaje de beneficiarios inscritos al programa macro jornada a ver a ver programado
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	REALIZADO
	
	0
	0
	185
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	185
	
	
	

	
	
	
	PBIPMVVR. Porcentaje de beneficiarios inscritos al programa macro jornada a ver a ver realizado.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



FORMATO 2. CONTROL DE EVIDENCIA PROGRAMÁTICA
⚠ NOTA: Insertar UNA fotografía por momento (Antes/Durante/Después). Foto nítida. Datos personales TESTADOS obligatoriamente. 
	C1 A3 PROGRAMA CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO Y VIVIENDA NUEVA EN TERRENO DEL BENEFICIARIO

	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:  Se realiza examen de la vista y entrega de lentes gratis a la ciudadanía en general por parte de la Comisión Estatal para el Desarrollo Sostenible de los Pueblos Indígenas (CEDSPI) en el auditorio ejidal de Acayuca. 

	REQUISITOS DE CALIDAD FOTOGRÁFICA — OBLIGATORIO
✓ La fotografía debe ser NÍTIDA, bien iluminada y en orientación horizontal.
✓ Debe mostrar claramente el espacio, los participantes y la actividad realizada.
✓ No se aceptan capturas de pantalla.
⚠ DATOS PERSONALES: Testar (tachar/difuminar) rostros de menores de edad y datos sensibles visibles (listas, nombres en pizarrón, etc.) antes de insertar la foto.

	EVIDENCIA: ANTES
	EVIDENCIA: DURANTE
	EVIDENCIA: DESPUÉS DE LA EJECUCIÓN

	DESCRIPCIÓN DE LA FOTO:
(Departamento de Desarrollo Social. Publicación de la convocatoria de la Macrojornada Acayuca, Hgo., C. Maricela Monzalvo Bibián. 27 de marzo de 2026. 
	DESCRIPCIÓN DE LA FOTO:
(Auditorio Ejidal de Acayuca, Mpio. Zapotlán de Juárez Hgo. Se realiza el registro de las personas que acuden a la Macrojornada A Ver A Ver, C. Maricela Monzalvo Bibián, María Concepción García García. 31 de marzo de 2026).
	DESCRIPCIÓN DE LA FOTO:
(Auditorio Ejidal de Acayuca, Mpio. Zapotlán de Juárez Hgo. Se realiza examen de la vista y entrega de lentes gratis  a la ciudadanía, personal de la CEDSPI que acudió a realizar la Macrojornada A Ver A Ver. 31 de marzo de 2026).

	[image: ]
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	[image: ]
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FORMATO 3. CONTROL DE EVIDENCIA DE LISTA DE BENEFICIARIOS
⚠ NOTA: Datos sensibles (CURP, teléfono, dirección) deben estar TESTADOS. Se detectaron listados con datos visibles en evaluaciones anteriores (Riesgo: violación Ley de Protección de Datos).
	DESCRIPCIÓN DEL NOMBRE DEL PROYECTO, PROGRAMA O ACTIVIDAD
	EVIDENCIA DE LISTADO DE BENEFICIARIOS

	AVISO DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES — OBLIGATORIO ANTES DE INSERTAR
⚠ El listado de beneficiarios DEBE tener TESTADOS (tachados/difuminados): CURP, número de teléfono, dirección, RFC y cualquier dato sensible. Solo deben ser legibles: nombre completo, firma y número de folio.
✓ Se recomienda usar el formato oficial de lista de asistencia institucional.
✓ La imagen del listado debe ser legible. No se aceptan fotos movidas o de baja resolución.

	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
(El Día 31 de marzo 26 de marzo se llevó a cabo la Macro jornada “A Ver A Ver”, enfocada en la realización de exámenes de la vista y la entrega gratuita de lentes a la población en general. Esta actividad se ejecutó de manera organizada y oportuna, procurando que la información fuera clara, precisa y de fácil acceso, lo que permitió alcanzar a un mayor número de personas interesadas en cuidar su salud visual. Como resultado, se obtuvo una respuesta favorable por parte de la ciudadanía, logrando la inscripción de 185 personas para participar en esta jornada. Este alcance refleja el interés de la población en acceder a servicios de salud preventiva y apoyos funcionales. Asimismo, esta acción fortaleció la comunicación institucional y facilitó el acercamiento de servicios de salud visual a sectores que lo requieren, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida y al bienestar social de la comunidad).
	[image: ][image: ]S

	JUSTIFICACIONES:
(En caso de que se haya realizado la justificación mediante oficio de algún componente y/o actividad que no se haya llevado dentro de la temporalidad considerada)

	

	NÚMERO DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS:
Total: __185___   Mujeres: __152__   Hombres: ___33___   Menores: _______
	



FORMATO 4. ESTADÍSTICAS E INFOGRAFÍA DE AVANCE PROGRAMÁTICO
⚠ NOTA: Completar la tabla de avance y pegar la captura de los gráficos del Excel MIR (barras + dona). Verificar que los números coincidan con el F1 antes de entregar.
	CLAVE DEL INDICADOR
	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
	METAS PROGRAMADAS
	METAS REALIZADAS
	PROGRAMADO MENOS REALIZADO
	AVANCE %

	C1 A4
	PROGRAMA MACROJORNADA A VER A VER 
	400
	185
	215
	46%

	INSTRUCCIÓN — CÓMO LLENAR ESTA SECCIÓN:
1. Abre tu archivo Excel MIR (hoja de la actividad correspondiente).  
2. Localiza los gráficos de BARRAS (izquierda) y la DONA con porcentaje (derecha) del componente o actividad.
3. Haz una captura de pantalla de ambos gráficos y pégalos en el recuadro de abajo, cada uno en su espacio.
⚠ La captura debe ser nítida y los números legibles. No se aceptan imágenes borrosas.

	GRÁFICA — AVANCE POR TRIMESTRE Y AVANCE TOTAL

	[image: ]






	SECRETARÍA / DIRECCIÓN:
	SECRETARIA DE BIENESTAR, INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL 

	ÁREA ADMINISTRATIVA U OPERATIVA:
	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 

	PROGRAMA PRESUPUESTARIO AL QUE ESTÁ INTEGRADO:
	ACUERDO 2. BIENESTAR SOCIAL PARA ZAPOTLAN

	ACUERDO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO AL QUE CONTRIBUYE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA:
	ACUERDO 2. BIENESTAR SOCIAL PARA ZAPOTLAN
	OBJETIVO(S) QUE DA CUMPLIMIENTO:
	2.2 Reducir el nivel de pobreza mediante programas de capacitación y vinculación laboral, priorizando a los ciudadanos de Zapotlán, promoviendo su inclusión y desarrollo económico.

	CLAVE DEL INDICADOR
	NOMBRE DEL COMPONENTE / ACTIVIDAD
	NOMBRE DE MEDICIÓN DEL INDICADOR
	UNIDAD DE MEDIDA DE LO PROGRAMADO Y REALIZADO
	FORMULA DEL INDICADOR
	NÚMERO DE METAS PROGRAMADAS TRIMESTRALES
	TOTAL
	META REALIZADA
	PROGRAMADO MENOS REALIZADO
	AVANCE %

	
	
	
	
	
	ENE
	FEB
	MAR
	ABR
	MAY
	JUN
	JUL
	AGO
	SEP
	OCT
	NOV
	DIC
	
	
	
	

	C2
	PROGRAMAS MUNICIPALES (sustentables de mejora de vivienda y trabajo).
	PPM. Porcentaje de programas municipales.
	PROGRAMADO
	PPM=(PPMMVP /PPMMVR)*100%
	0
	0
	2
	0
	0
	2
	0
	0
	2
	0
	0
	2
	8
	2
	6
	25%

	
	
	
	PPMMVP. Porcentaje de los programas municipales de mejora de vivienda programados
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	REALIZADO
	
	0
	0
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2
	
	
	

	
	
	
	PPMMVR. Porcentaje de los programas municipales de mejora de vivienda realizados.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



FORMATO 2. CONTROL DE EVIDENCIA PROGRAMÁTICA
⚠ NOTA: Insertar UNA fotografía por momento (Antes/Durante/Después). Foto nítida. Datos personales TESTADOS obligatoriamente. 
	C2 PROGRAMAS MUNICIPALES (sustentables de mejora de vivienda y trabajo).

	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:  Los programas municipales tienen como objetivo optimizar las condiciones de bienestar de las familias mediante la adquisición de productos esenciales para el hogar a precios accesibles y con la posibilidad de pago en plazos. A través de este programa, la ciudadanía puede obtener artículos que contribuyen al ahorro de energía, al acceso adecuado al agua, al mantenimiento del hogar y a la mejora de espacios familiares, así como acceso a un trabajo digno. 

	REQUISITOS DE CALIDAD FOTOGRÁFICA — OBLIGATORIO
✓ La fotografía debe ser NÍTIDA, bien iluminada y en orientación horizontal.
✓ Debe mostrar claramente el espacio, los participantes y la actividad realizada.
✓ No se aceptan capturas de pantalla.
⚠ DATOS PERSONALES: Testar (tachar/difuminar) rostros de menores de edad y datos sensibles visibles (listas, nombres en pizarrón, etc.) antes de insertar la foto.

	EVIDENCIA: ANTES
	EVIDENCIA: DURANTE
	EVIDENCIA: DESPUÉS DE LA EJECUCIÓN

	DESCRIPCIÓN DE LA FOTO:
(Departamento de Desarrollo Social. Publicación de la convocatoria del Programa Mejora de Vivienda en la página oficial del Ayuntamiento, C. Maricela Monzalvo Bibián. 3 de febrero de 2026. 
	DESCRIPCIÓN DE LA FOTO:
(Departamento de Desarrollo Social. La ciudadanía acude a la oficina a realizar su solicitud de algún producto del Programa Mejora de Vivienda, C. Maricela Monzalvo Bibián y C. María Concepción García García. Durante el trimestre Enero-Marzo de 2026. 
	DESCRIPCIÓN DE LA FOTO:
(Cancha de básquetbol de Zapotlán de Juárez Hgo. Se realiza la entrega del programa Mejora de Vivienda a la ciudadanía que realizó su pedido. C. Maricela Monzalvo Bibiàn, María Concepción García García y personal de apoyo. 21 de marzo de 2026).

	[image: ]
	[image: ]
	


[image: ]



FORMATO 3. CONTROL DE EVIDENCIA DE LISTA DE BENEFICIARIOS
⚠ NOTA: Datos sensibles (CURP, teléfono, dirección) deben estar TESTADOS. Se detectaron listados con datos visibles en evaluaciones anteriores (Riesgo: violación Ley de Protección de Datos).
	DESCRIPCIÓN DEL NOMBRE DEL PROYECTO, PROGRAMA O ACTIVIDAD
	EVIDENCIA DE LISTADO DE BENEFICIARIOS

	AVISO DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES — OBLIGATORIO ANTES DE INSERTAR
⚠ El listado de beneficiarios DEBE tener TESTADOS (tachados/difuminados): CURP, número de teléfono, dirección, RFC y cualquier dato sensible. Solo deben ser legibles: nombre completo, firma y número de folio.
✓ Se recomienda usar el formato oficial de lista de asistencia institucional.
✓ La imagen del listado debe ser legible. No se aceptan fotos movidas o de baja resolución.

	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

(El 21 de marzo de 2026 se llevó a cabo la entrega del programa “Mejora de Vivienda”, beneficiando a un total de 129 personas del municipio.
Este programa se caracteriza por ser un esquema de apoyo accesible, en el cual los beneficiarios adquieren los productos para el mejoramiento de sus viviendas mediante un sistema de pago flexible, ajustado a sus posibilidades económicas. Mediante este programa se facilita el acceso a materiales o insumos de calidad, permitiendo a las familias mejorar sus condiciones habitacionales sin afectar de manera significativa su economía. Durante este periodo, se realizó la entrega ordenada de los productos, brindando orientación a los beneficiarios sobre las opciones de pago y asegurando un proceso transparente. Con esta iniciativa, se promueve el mejoramiento progresivo de las viviendas, contribuyendo a la construcción de espacios más dignos, seguros y adecuados para el bienestar de las familias).
	 [image: ]

	JUSTIFICACIONES:
(En caso de que se haya realizado la justificación mediante oficio de algún componente y/o actividad que no se haya llevado dentro de la temporalidad considerada)
	

	NÚMERO DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS:
Total: __129___   Mujeres: __76___   Hombres: ___53___   Menores: _______
	



FORMATO 4. ESTADÍSTICAS E INFOGRAFÍA DE AVANCE PROGRAMÁTICO
⚠ NOTA: Completar la tabla de avance y pegar la captura de los gráficos del Excel MIR (barras + dona). Verificar que los números coincidan con el F1 antes de entregar.
	CLAVE DEL INDICADOR
	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
	METAS PROGRAMADAS
	METAS REALIZADAS
	PROGRAMADO MENOS REALIZADO
	AVANCE %

	C2
	PROGRAMAS MUNICIPALES (sustentables de mejora de vivienda y trabajo).
	8
	2
	6
	25%

	INSTRUCCIÓN — CÓMO LLENAR ESTA SECCIÓN:
1. Abre tu archivo Excel MIR (hoja de la actividad correspondiente).  
2. Localiza los gráficos de BARRAS (izquierda) y la DONA con porcentaje (derecha) del componente o actividad.
3. Haz una captura de pantalla de ambos gráficos y pégalos en el recuadro de abajo, cada uno en su espacio.
⚠ La captura debe ser nítida y los números legibles. No se aceptan imágenes borrosas.

	GRÁFICA — AVANCE POR TRIMESTRE Y AVANCE TOTAL

	[image: ]





	SECRETARÍA / DIRECCIÓN:
	SECRETARIA DE BIENESTAR, INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL 

	ÁREA ADMINISTRATIVA U OPERATIVA:
	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 

	PROGRAMA PRESUPUESTARIO AL QUE ESTÁ INTEGRADO:
	ACUERDO 2. BIENESTAR SOCIAL PARA ZAPOTLAN

	ACUERDO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO AL QUE CONTRIBUYE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA:
	ACUERDO 2. BIENESTAR SOCIAL PARA ZAPOTLAN
	OBJETIVO(S) QUE DA CUMPLIMIENTO:
	2.2 Reducir el nivel de pobreza mediante programas de capacitación y vinculación laboral, priorizando a los ciudadanos de Zapotlán, promoviendo su inclusión y desarrollo económico.

	CLAVE DEL INDICADOR
	NOMBRE DEL COMPONENTE / ACTIVIDAD
	NOMBRE DE MEDICIÓN DEL INDICADOR
	UNIDAD DE MEDIDA DE LO PROGRAMADO Y REALIZADO
	FORMULA DEL INDICADOR
	NÚMERO DE METAS PROGRAMADAS TRIMESTRALES
	TOTAL
	META REALIZADA
	PROGRAMADO MENOS REALIZADO
	AVANCE %

	
	
	
	
	
	ENE
	FEB
	MAR
	ABR
	MAY
	JUN
	JUL
	AGO
	SEP
	OCT
	NOV
	DIC
	
	
	
	

	C2 A1
	PROGRAMA DE CALENTADORES SOLARES, TINACOS, JUEGOS DE BAÑO, LÁMINAS, KIT DE JARDINERIA, BOMBAS DE AGUA, CISTERNAS, CALENTADOR DE PASO
	PBIPCSTJBLKJBACCP. Porcentaje de beneficiarios inscritos al programa calentadores solares, tinacos, juegos de baño, láminas, kit de jardinería, bombas de agua, cisternas, calentador de paso
	PROGRAMADO
	PBIPCSTJBLKJBACCP =( PBIPCSTJBLKJBACCPP / PBIPCSTJBLKJBACCPR)*100%
	50
	40
	40
	40
	35
	35
	35
	40
	30
	35
	35
	50
	465
	129
	336
	28%

	
	
	
	PBIPCSTJBLKJBACCPP. Porcentaje de beneficiarios inscritos al programa calentadores solares tinacos, juegos de baño, láminas, kit de jardinería, bombas de agua, cisternas, calentador de paso programado.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	REALIZADO
	
	54
	29
	46
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	129
	
	
	

	
	
	
	PBIPCSTJBLKJBACCPR. Porcentaje de beneficiarios inscritos al programa calentadores solares tinacos, juegos de baño, láminas, kit de jardinería, bombas de agua, cisternas, calentador de paso realizado.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


FORMATO 2. CONTROL DE EVIDENCIA PROGRAMÁTICA
⚠ NOTA: Insertar UNA fotografía por momento (Antes/Durante/Después). Foto nítida. Datos personales TESTADOS obligatoriamente. 
	C2 A1 PROGRAMA DE CALENTADORES SOLARES, TINACOS, JUEGOS DE BAÑO, LÁMINAS, KIT DE JARDINERIA, BOMBAS DE AGUA, CISTERNAS, CALENTADOR DE PASO

	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:  El programa de calentadores solares, tinacos, juegos de baño, láminas, kit de jardinería, bombas de agua, cisternas y calentadores de paso tiene como objetivo optimizar las condiciones de bienestar de las familias mediante la adquisición de productos esenciales para el hogar a precios accesibles y con la posibilidad de pago en plazos. A través de este programa, la ciudadanía puede obtener artículos que contribuyen al ahorro de energía, al acceso adecuado al agua, al mantenimiento del hogar y a la mejora de espacios familiares. 

	REQUISITOS DE CALIDAD FOTOGRÁFICA — OBLIGATORIO
✓ La fotografía debe ser NÍTIDA, bien iluminada y en orientación horizontal.
✓ Debe mostrar claramente el espacio, los participantes y la actividad realizada.
✓ No se aceptan capturas de pantalla.
⚠ DATOS PERSONALES: Testar (tachar/difuminar) rostros de menores de edad y datos sensibles visibles (listas, nombres en pizarrón, etc.) antes de insertar la foto.

	EVIDENCIA: ANTES
	EVIDENCIA: DURANTE
	EVIDENCIA: DESPUÉS DE LA EJECUCIÓN

	DESCRIPCIÓN DE LA FOTO:
(Departamento de Desarrollo Social. Publicación de la convocatoria del Programa Mejora de Vivienda en la página oficial del Ayuntamiento, C. Maricela Monzalvo Bibián. 16 de febrero de 2026. 
	DESCRIPCIÓN DE LA FOTO:
(Departamento de Desarrollo Social. La ciudadanía acude a la oficina a realizar su solicitud de algún producto del Programa Mejora de Vivienda, C. Maricela Monzalvo Bibián y C. María Concepción García García. Durante el trimestre Enero-Marzo de 2026. 
	DESCRIPCIÓN DE LA FOTO:
(Cancha de básquetbol de  Zapotlán de Juárez Hgo. Se realiza la entrega del programa Mejora de Vivienda a la ciudadanía que realizó su pedido. C. Maricela Monzalvo Bibiàn, María Concepción García García y personal de apoyo. 21 de marzo de 2026).
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FORMATO 3. CONTROL DE EVIDENCIA DE LISTA DE BENEFICIARIOS
⚠ NOTA: Datos sensibles (CURP, teléfono, dirección) deben estar TESTADOS. Se detectaron listados con datos visibles en evaluaciones anteriores (Riesgo: violación Ley de Protección de Datos).
	DESCRIPCIÓN DEL NOMBRE DEL PROYECTO, PROGRAMA O ACTIVIDAD
	EVIDENCIA DE LISTADO DE BENEFICIARIOS

	AVISO DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES — OBLIGATORIO ANTES DE INSERTAR
⚠ El listado de beneficiarios DEBE tener TESTADOS (tachados/difuminados): CURP, número de teléfono, dirección, RFC y cualquier dato sensible. Solo deben ser legibles: nombre completo, firma y número de folio.
✓ Se recomienda usar el formato oficial de lista de asistencia institucional.
✓ La imagen del listado debe ser legible. No se aceptan fotos movidas o de baja resolución.

	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
(El 21 de marzo de 2026 se llevó a cabo la entrega del programa “Mejora de Vivienda”, correspondiente al periodo enero-marzo 2026, beneficiando a un total de 125 personas del municipio.
Este programa se caracteriza por ser un esquema de apoyo accesible, en el cual los beneficiarios adquieren los productos para el mejoramiento de sus viviendas mediante un sistema de pago flexible, ajustado a sus posibilidades económicas. Mediante este programa se facilita el acceso a materiales o insumos de calidad, permitiendo a las familias mejorar sus condiciones habitacionales sin afectar de manera significativa su economía. Durante este periodo, se realizó la entrega ordenada de los productos, brindando orientación a los beneficiarios sobre las opciones de pago y asegurando un proceso transparente. Con esta iniciativa, se promueve el mejoramiento progresivo de las viviendas, contribuyendo a la construcción de espacios más dignos, seguros y adecuados para el bienestar de las familias).
	[image: ]

	JUSTIFICACIONES:
(En caso de que se haya realizado la justificación mediante oficio de algún componente y/o actividad que no se haya llevado dentro de la temporalidad considerada)
	

	NÚMERO DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS:
Total: __129___   Mujeres: __76___   Hombres: ___53___   Menores: _______
	



FORMATO 4. ESTADÍSTICAS E INFOGRAFÍA DE AVANCE PROGRAMÁTICO
⚠ NOTA: Completar la tabla de avance y pegar la captura de los gráficos del Excel MIR (barras + dona). Verificar que los números coincidan con el F1 antes de entregar.
	CLAVE DEL INDICADOR
	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
	METAS PROGRAMADAS
	METAS REALIZADAS
	PROGRAMADO MENOS REALIZADO
	AVANCE %

	C2 A1
	PROGRAMA DE CALENTADORES SOLARES, TINACOS, JUEGOS DE BAÑO, LÁMINAS, KIT DE JARDINERIA, BOMBAS DE AGUA, CISTERNAS, CALENTADOR DE PASO
	465
	129
	336
	28%

	INSTRUCCIÓN — CÓMO LLENAR ESTA SECCIÓN:
1. Abre tu archivo Excel MIR (hoja de la actividad correspondiente).  
2. Localiza los gráficos de BARRAS (izquierda) y la DONA con porcentaje (derecha) del componente o actividad.
3. Haz una captura de pantalla de ambos gráficos y pégalos en el recuadro de abajo, cada uno en su espacio.
⚠ La captura debe ser nítida y los números legibles. No se aceptan imágenes borrosas.

	GRÁFICA — AVANCE POR TRIMESTRE Y AVANCE TOTAL
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	SECRETARÍA / DIRECCIÓN:
	SECRETARIA DE BIENESTAR, INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL 

	ÁREA ADMINISTRATIVA U OPERATIVA:
	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL 

	PROGRAMA PRESUPUESTARIO AL QUE ESTÁ INTEGRADO:
	ACUERDO 2. BIENESTAR SOCIAL PARA ZAPOTLAN

	ACUERDO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO AL QUE CONTRIBUYE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA:
	ACUERDO 2. BIENESTAR SOCIAL PARA ZAPOTLAN
	OBJETIVO(S) QUE DA CUMPLIMIENTO:
	2.2 Reducir el nivel de pobreza mediante programas de capacitación y vinculación laboral, priorizando a los ciudadanos de Zapotlán, promoviendo su inclusión y desarrollo económico.

	CLAVE DEL INDICADOR
	NOMBRE DEL COMPONENTE / ACTIVIDAD
	NOMBRE DE MEDICIÓN DEL INDICADOR
	UNIDAD DE MEDIDA DE LO PROGRAMADO Y REALIZADO
	FORMULA DEL INDICADOR
	NÚMERO DE METAS PROGRAMADAS TRIMESTRALES
	TOTAL
	META REALIZADA
	PROGRAMADO MENOS REALIZADO
	AVANCE %

	
	
	
	
	
	ENE
	FEB
	MAR
	ABR
	MAY
	JUN
	JUL
	AGO
	SEP
	OCT
	NOV
	DIC
	
	
	
	

	C2 A2
	PROGRAMA MANO A MANO RENOVANDO NUESTRA COMUNIDAD.
	PBIPMMRNC. Porcentaje de beneficiarios inscritos al programa de Mano a Mano Renovando Nuestra Comunidad.
	PROGRAMADO
	PBIPMMRNC=(PBPMMRNCP /PBPMMRNCR)*100%
	10
	10
	12
	13
	13
	13
	13
	14
	14
	14
	14
	14
	154
	37
	117
	24%

	
	
	
	PBIPMMRNCP. Porcentaje de beneficiarios inscritos al programa de mano a mano renovando nuestra comunidad programado.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	REALIZADO
	
	12
	12
	13
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	37
	
	
	

	
	
	
	PBIPMMRNCR. Porcentaje de beneficiarios inscritos al programa de mano a mano renovando nuestra comunidad realizado.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


FORMATO 2. CONTROL DE EVIDENCIA PROGRAMÁTICA
⚠ NOTA: Insertar UNA fotografía por momento (Antes/Durante/Después). Foto nítida. Datos personales TESTADOS obligatoriamente. 
	C2 A1 PROGRAMA DE CALENTADORES SOLARES, TINACOS, JUEGOS DE BAÑO, LÁMINAS, KIT DE JARDINERIA, BOMBAS DE AGUA, CISTERNAS, CALENTADOR DE PASO

	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:  El programa Mano a Mano Renovando Nuestra Comunidad tiene como objetivo brindar oportunidad de empleo temporal a personas que vivan en situación de vulnerabilidad que debido a esta condición se les dificulta acceder a un empleo formal. 

	REQUISITOS DE CALIDAD FOTOGRÁFICA — OBLIGATORIO
✓ La fotografía debe ser NÍTIDA, bien iluminada y en orientación horizontal.
✓ Debe mostrar claramente el espacio, los participantes y la actividad realizada.
✓ No se aceptan capturas de pantalla.
⚠ DATOS PERSONALES: Testar (tachar/difuminar) rostros de menores de edad y datos sensibles visibles (listas, nombres en pizarrón, etc.) antes de insertar la foto.

	EVIDENCIA: ANTES
	EVIDENCIA: DURANTE
	EVIDENCIA: DESPUÉS DE LA EJECUCIÓN

	DESCRIPCIÓN DE LA FOTO:
(Departamento de Desarrollo Social. Publicación de la convocatoria del Programa Mano a Mano _Renovando Nuestra Comunidad. C. Maricela Monzalvo Bibián. 12 de diciembre de 2025. 
	DESCRIPCIÓN DE LA FOTO:
(Departamento de Desarrollo Social. La ciudadanía acude a la oficina a realizar su solicitud al Programa Mano a Mano Renovando Nuestra Comunidad. C. Maricela Monzalvo Bibián. ¿????
	DESCRIPCIÓN DE LA FOTO:
(Departamento de Desarrollo Social.  Se realiza el pago a las personas beneficiarias del programa Mano a Mano Renovando Nuestra Comunidad. C. Maricela Monzalvo Bibiàn. 31 de marzo de 2026).
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FORMATO 3. CONTROL DE EVIDENCIA DE LISTA DE BENEFICIARIOS
⚠ NOTA: Datos sensibles (CURP, teléfono, dirección) deben estar TESTADOS. Se detectaron listados con datos visibles en evaluaciones anteriores (Riesgo: violación Ley de Protección de Datos).
	DESCRIPCIÓN DEL NOMBRE DEL PROYECTO, PROGRAMA O ACTIVIDAD
	EVIDENCIA DE LISTADO DE BENEFICIARIOS

	AVISO DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES — OBLIGATORIO ANTES DE INSERTAR
⚠ El listado de beneficiarios DEBE tener TESTADOS (tachados/difuminados): CURP, número de teléfono, dirección, RFC y cualquier dato sensible. Solo deben ser legibles: nombre completo, firma y número de folio.
✓ Se recomienda usar el formato oficial de lista de asistencia institucional.
✓ La imagen del listado debe ser legible. No se aceptan fotos movidas o de baja resolución.

	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
(La actividad consiste en la implementación de un programa de empleo temporal dirigido a personas en situación de vulnerabilidad, con el propósito de generar oportunidades de ingreso económico inmediato que contribuyan a mejorar sus condiciones de vida. A través de esta estrategia, se busca incorporar a los beneficiarios en actividades productivas de carácter comunitario, social o de apoyo institucional, permitiéndoles obtener una remuneración justa por su participación.
Asimismo, esta acción no solo atiende necesidades económicas urgentes, sino que también promueve la inclusión social, el fortalecimiento de habilidades laborales y la participación activa de la población en el desarrollo de su comunidad. De esta manera, el programa se consolida como una herramienta que impulsa la dignificación del trabajo, fomenta la corresponsabilidad social y contribuye a reducir los niveles de rezago y marginación en el municipio).
	[image: ]S

	JUSTIFICACIONES:
(En caso de que se haya realizado la justificación mediante oficio de algún componente y/o actividad que no se haya llevado dentro de la temporalidad considerada)
	

	NÚMERO DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS:
Total: __13___   Mujeres: __9___   Hombres: ___4___   Menores: _______
	



FORMATO 4. ESTADÍSTICAS E INFOGRAFÍA DE AVANCE PROGRAMÁTICO
⚠ NOTA: Completar la tabla de avance y pegar la captura de los gráficos del Excel MIR (barras + dona). Verificar que los números coincidan con el F1 antes de entregar.
	CLAVE DEL INDICADOR
	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
	METAS PROGRAMADAS
	METAS REALIZADAS
	PROGRAMADO MENOS REALIZADO
	AVANCE %

	C2 A2
	PROGRAMA MANO A MANO RENOVANDO NUESTRA COMUNIDAD.
	154
	37
	117
	24%

	INSTRUCCIÓN — CÓMO LLENAR ESTA SECCIÓN:
1. Abre tu archivo Excel MIR (hoja de la actividad correspondiente).  
2. Localiza los gráficos de BARRAS (izquierda) y la DONA con porcentaje (derecha) del componente o actividad.
3. Haz una captura de pantalla de ambos gráficos y pégalos en el recuadro de abajo, cada uno en su espacio.
⚠ La captura debe ser nítida y los números legibles. No se aceptan imágenes borrosas.

	GRÁFICA — AVANCE POR TRIMESTRE Y AVANCE TOTAL
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aqui. &

® Tienes hasta las 23:59 hrs del miércoles 25 de
marzo de 2026:
https://cuestionariosbienestar.hidalgo.gob.mx
/2026-03/byd

® Aln tienes tiempo de revisar la convocatoria y
preparar tu documentacion.

#SomosBienestar #PrimeroEIPueblo

Secretaria de Bienestar e Inclusién Socia
mar - @

2 Aqui podrés hacer tu solicitud
#BienestarYDesarrollo... mas

e
f-— BIENESTAR

AQUI PODRAS HACER TU SOLICITUD AL
PROGRAMA BIENESTAR Y DESARROLLO:
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Ayuntamiento de Zapotlén de Judrez .+
25mar @

(Eres #MadreTrabajadora?

A partir de hoy y hasta maiiana realiza tu registro,
tienes hasta las 23:59 hrs. del viernes 27 de marzo
de 2026
https://cuestionariosbienestar.hidalgo.gob.mx/...
/madres,

#SomosBienestar #PrimeroEIPueblo
Secretaria de Bienestar e Inclusion Socia
26mar- @

% Aqui podrés hacer tu solicitud
#MadresTrabajadoras.... més

T g
3*

AQUI PODRAS HACER TU SOLICITUD AL
PROGRAMA MADRES TRABAJADORAS

~FECHAS DE REGISTRO 26 Y 7 DE MARZO

https fepestionsricsbienesta idslga gob.
P T2076 DImadren trabajsdoras
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15. ANGELINA HERNANDEZ RODRIGUEZ
16. EFREN RAMIREZ HERNANDEZ
17. JUANA HINOJOSA ZAMORA
18. JESUS REYES LOPEZ
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20. MA. DE LOS ANGELES HERNANDEZ
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41. MARIA DEL CARMEN MUROZ ALAMILLA
42. MARIA ISABEL OROZCO ELIZALDE
43. ISIDRA CLAUDIA PEREZ SANCHEZ
44. ROSAURA RAYMUNDO AVILA
45. GRISELDA CRUZ PEREZ
HINOJOSA
MARTINEZ MEJIA
IGRACIA LOPEZ GARCIA|
49. ELIA RODRIGUEZ SANCHEZ
50. PAMELA DENIZ VITAL
51. REMEDIOS ZENIL MERCADO
52. JULIA PASTEN CRUZ
53. AMALIA DELGADO TREJO
54. ARGELIA JUAREZ VITAL
55. CARMEN ALONDRA VERA
56. ROSALBA CRUZ NAJERA

57. MARIA CRISTINA TORRES HERNANDEZ

58. FIDELA PEREZ HERNANDEZ
59. ALBERTA LUCIA CANALES ZAMORA
60. OFELIA CHAVEZ CHAVEZ
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DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

| RELACION DE BENEFICIARIOS PROGRAMA AYUDAS TECNICAS

NOMBRE

TIPO DE APOYO

1. Antonia Nicolas San Agustin

Silla de ruedas

2. Antonio Eduardo Monroy Cerén

Silla de ruedas

3. Maria Guadalupe Urrutia Berber

Silla de ruedas

4. Benita Ensastiga Hernandez

Bastén de 4 apoyos

5. Victoria Arenas Larragoiti

Silla de ruedas

6. Julia Martinez Bernal

Silla de ruedas

|
|
|
|
|
|
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4 Mas espacio, mayor bienestar y mejores

condiciones para las familias.

Esta convocatoria estd dirigida a hogares con
espacios reducidos y a grupos prioritarios, con el
objetivo de mejorar su calidad de vida y acercarlos.
a una vivienda mas digna ©

B Inférmate, revisa los requisitos y participa aqui
[https://transparenciadocs. hidalgo.gob.mx/.

/REQUISITOSCU](https:/transparenciadocs.hidalgo
~gob.mx/.../REQUISITOSCU)...

Realiza tu tramite en la Direccién de Desarrollo
Social en un horario de lunes a vieres de 8:30 a
16:30 hrs.

® Convocatoria abierta hasta el 13 de febrero
Comisién Estatal de Vivienda Hidalgo - CEVI
#PrimeroElPueblo

Julio Menchaca =

Sren-®

Mas espacio, mayor bienestar y mejores
condiciones para las familias.... mas
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|

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

1. Verénica Judrez Lépez 16. Miguel Angel Ortiz Villeda T
2. Columba Beatriz Vazquez Le6n 17. Sagrario Josefina Torres Martinez
3. Pablo Luis Reyes Cruz 18. Antonia Martinez Villanueva

4. Gelacio Hernandez Martinez 19. Yurai Vargas Angeles

5. Anastacia Zamora Lozada 20. Sonia Vargas Fernandez

6. Laura Vargas Trujillo 21. Verénica Cruz Hernandez

7. Roberto Rodriguez Gonzélez 22. Anastacio Juarez Clemente

8. Leticia Valencia Montes 23. Jessica Ivone Zamora Zamora

9. Hilda Pérez Tejeda 24, Teresa Pérez Hernandez

10. Angel Gémez Canales 25. Ventura Canales Cruz

11. Rosario Beatriz Judrez Garcia 26. Flor Garcia Gémez

12. Ana Maria Ocegueda Vera 27. Guadalupe Villeda Espejel

13. Juliana Martinez Mejia 28. Albertina Quintana Hernandez

14. Roberto Garcfa Gémez 29. Maria Guadalupe Rodriguez Posada
15. Erick Uriel Gonzalez Roldan 30. Mariel Pastén Pérez
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MACROJORNADA

iA VER... AVER!

EXAMEN DE LA VISTA Y ENTREGA DE LENTES

puniciplo de '} 31 i 09:30 - 14:30 Hrs.
ZAPOTLAN ! Auditorio Ejidal
DE JUAREZ ' MARZO ! Amuea,zapi‘uin,ngo.
REQUISITOS: COPIA DE INE VIGENTE

INFORMES: TEL. 771 683 4539
ES COMPLETAMENTE

iGRATUITO!
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# Presidencia Municipal a través de la 8
Direccién de Desarrollo Social te invita a participar
en el Programa de “Tinacos y Calentadores" & con
precios especiales de promocion.

alentadores solares
# Laminas

uego de bafio

® Tinacos y cisternas
B Tarjas

alentadores de paso
# Kit de jardineria
ombas de agua

# Impermeabilizante

® Mas informaciénen la § Direccion de
Desarrollo Social, lunes a viernes de 08:30 a 16:30
hrs.

B Requisitos: copia de tu INE y anticipo para
realizar el tramite. Antes de la entrega, deberds
haber liquidado lo adquirido

Programa de Tinacos
y Calentadores

Juego de
Baio

47600

Calentador
Solar

Geste

$2,500.-
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1. ROBERTO GOMEZ MACOTELA
2. JESUS MAURILIO PINEDA LOPEZ
3. JOVITA RODRIGUEZ ARISTA
4. OLEGARIO ROCHA MENDEZ
5. LEONARDO MARTINEZ
6. ALEJANDRO GOMEZ GOMEZ
7. ANTONIO TORRES RODRIGUEZ
8. JESUS LAGUNES
9. PEDRO HERNANDEZ VERA
10, CECILIA HERNANDEZ CORTES
11 JOSE TOPILTZIN ROJANO GALVAN
12, ELENA ZURIGA ALFARO
13. HOMAR OLGUIN SANCHEZ
14, ARTURO ACOSTA CASTILLO
15, MARIA FERNANDA HERNANDEZ
JUAREZ
16. JOSE TORRES HERNANDEZ
17. CELEDONIO GRANADOS LUNA|
18, GUADALUPE MONSERRATH GOMEZ
CASTRO
19. EMMANUEL GERARDO GARCIA
LoPEZ
20, BEATRIZ TABLAS FRIAS
21 NICOLAS PEREZ CERON
22, BRANDON ROMAN NAVARRO REYES
23, GUILLERMINA GRANADOZ MARTINEZ
24 CRISTOPHER ROY ANGOA RANGEL
25. GABRIELA MARES SOLIS
26. CESAR DANIEL GARCIA TORREZ
27. NANCY JENNY CRUZ ANGELES
28. JEMIMA DELGADO JAIMES
29, JUANA VARGAS MIRANDA
30. IRMAAVILA GARCIA
31 LOURDES HERNANDEZ PINEDA
32. MARCOS ORTIZ HERNANDEZ
33. JESUS ANDRES ORTIZ HERNANDEZ
34, LUCIO ORTIZ HERNANDEZ
35. SONIA TZEL RIVERA ACOSTA
36. HORTENCIA CRUZ MARTINEZ
37. PATRICIA CERVANTES DURAN
38. MA. CONCEPCION MARTINEZ ROJAS
39. JOSE ANTONIO GOMEZ
40, MARIA JOSEFINA PENA GONZALEZ
41. CIRILA RODRIGUEZ ROBLEDO
42. PETRA MALDONADO HERNANDEZ
43, JAVIER PRIMITIVO DURAN
44, MARIA ALEJANDRA FUENTES
VELAZQUEZ
45. ALBERTA REYES JUAREZ
46. EVA SALOME LOPEZ MENA
47, JUANA MENA HERNANDEZ
48. ANGELICA YAZMIN ALCALA RUBIO
49, GUSTAVO GUTIERREZ RANGEL
50, MANUEL REYES CRUZ

51, GABRIELA REVES HERNANDEZ

52. MARIA ISLAS LOPEZ

53, LAZARO PEREZ HERNANDEZ

54, MARISOL GONZALEZ HERNANDEZ

55. IVAN OROZCO PASTEN

56, LETICIA ALVARADO SANCHEZ

57. MARIA ESTHER GALVAN MONGE

58, ROQUE EDGARDO RODRIGUEZ
RAMIREZ

59, MARIA TRINIDAD MARTINEZ SARABIA

60, LUIS MONDRAGON CARBAJAL

61, YANETH SANCHEZ MENESES

62, CAIC ACAYUCA

63. MARIA DE LOURDES GOMEZ CRUZ

64, JUAN SALAS DE LUCIO.

65. VICENTE SERNA ESCALANTE

66. FILOMENA ALICIA ESCORCIA PINEDA

67. ESBEIDY SANCHEZ SERNA

68, ESTELAMORALES CRUZ

69. NORMA GOMEZ PONCE

70. ALEJANDRA AVILA SANCHEZ

71. TOMASA PATRICIA DELOISA HINOJOSA

72. PORFIRIO SEGURA MORALES

73, TOMAS JUAREZ CHAVEZ

74. MARCO ANTONIO GOMEZ RODRIGUEZ

75. PORFIRIA MARTINEZ AVILA|

76. BLANCA LUZ MARTINEZ HERNANDEZ

77. HOMAR OLGUIN SANCHEZ

78. DEYSI RAMOS GARCIA

79. ANGELA VAZQUEZ PANTOJA

80. HECTOR NOE HERNANDEZ SANCHEZ

81. KARINACRUZ AGUILAR

82. MARTHA ELENA RESENDIZ

83, FEDERICO LOPEZ MARTINEZ

84. JUAN CARLOS REYES GRANADOS

85. JOSE LUIS GONZALEZ CERON

86. ROSALINA NARVAEZ GOMEZ

87. MARGARITA GRANADOS REYEZ

88. GERALDINE VERA MOHEDANO

89. GUADALUPE BEATRIZ PICAZO ZENTENO

90. CELSA TORRES GARCIA

91. MARTHA ANGELICA ESPINOZA
GALLEGOS

92. JOSE MANUEL RAMIREZ RAMIREZ

93. HECTOR VILLASEROR FRANCO

94, AZUCENA CERECEDO PERES

95, CECILIA POSADAS DELGADILLO.

96. ADILENE AVILA MARTINEZ

97. ALEJANDRA CERON RODRIGUEZ

98. SALOME MARTINEZ PINEDA

99, MARGARITO CERON GARCIA

100 KARINA YAMILETH LOPEZ MENDEZ

101, TANIA ISABEL CRUZ POTE
102, ENGRACIA LOPEZ GARCIA
103, MIRIAM ITZEL MONTARO MONTARO
104, JOSE DANIEL FARO ELIZALDE
105, OFELIA ROMANA HINOJOSA OSORIO
106, ALEJANDRO FIDEL GONZALEZ
RODRIGUEZ
107. MIGUEL ANGEL DIAZ GONZALEZ
108, THELMA ANALI VAZQUEZ GONZALEZ
109, GUADALUPE ESMERALDA MIRANDA
LopEz
110, MARCO ANTONIO PALACIOS LOPEZ
111. JOSE EUGENIO HERNANDEZ VITAL
112, EDITH ZAMORA LOPEZ
113, AYDEE DEYHANIRA CERON FLORES
114, ANGEL MAURICIO SANCHEZ
HERNANDEZ
115, RUBEN CRUZ
116. RAYMUNDO VERA PEREZ
117. JESUS ANTONIO GOMEZ MORENO
118, RODOLFO ALDANA VENAVIDES
119, NOE LUNA CASTULO
120, SANDRA DELGADO SANTANA
121. MARIA AURORA MARTINEZ LIRAN
122. SANDRA GOMEZ MADRID
123, JOSUE PEREZ CERON
124, MAYRA GARCIA SANCHEZ
125, LUZ MARIA MIRANDA LOPEZ
126 ANGEL RAYA MOLINA|
127. ANGRELICA MONZALVO BIBIAN
128. MARIA DEL CARMEN JIMENEZ
CASTILLO
129. MARICELA MONZALVO BIBIAN
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B\ iAprovecha esta oportunidad para mejorar tu
hogar!

La Presidencia Municipal, a través de la 8
Direccién de Desarrollo Social, te invita a participar
en el Programa de Tinacos y Calentadores # con
precios especiales de promocion

Productos disponibles:

Calentadores solares
#® Léminas

luego de bafio

@ Tinacos y cisternas
arjas

8 Calentadores de paso
@ Kit de jardineria
ombas de agua

@ Impermeabilizante

® Més informaciénenla T Direccién de
Desarrollo Social, de lunes a viemes en horario de
08:30 a 16:30 hrs.

B Requisitos: copia de tu INE y anticipo para
realizar el tramite. Antes de la entrega, deberds
haber liquidado lo adquirido.

Programa de Tinacos
y Calentadores —
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2. JESUS MAURILIO PINEDA LOPEZ

3. JOVITA RODRIGUEZ ARISTA
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32. MARCOS ORTIZ HERNANDEZ

33, JESUS ANDRES ORTIZ HERNANDEZ
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