ESTADÍSTICAS DE LA MATRIZ

DE INDICADORES DE RESULTADOS

TRIMESTRE: ENERO - MARZO 2026

SECRETARIA DE BIENESTAR, INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL

TITULAR: C. JOSÉ GÓMEZ HERNÁNDEZ

FORMATO 1. AVANCE DE CALENDARIZACIÓN PROGRAMÁTICA DE PROYECTOS, PROGRAMAS O ACTIVIDADES MIR 2026

FORMATO 1. AVANCE DE CALENDARIZACIÓN PROGRAMÁTICA DE PROYECTOS, PROGRAMAS O ACTIVIDADES MIR 2026

| SECRETARÍA / DIRECCIÓN: |  |  |  |  |  | SECRETARIA DE BIENESTAR, INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÁREA ADMINISTRATIVA U OPERATIVA: |  |  |  |  |  | DIRECCIÓN DE SALUD Y SANIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO AL QUE ESTÁ INTEGRADO: |  |  |  |  |  | ACUERDO 2. ACUERDO PARA EL BIENESTAR DEL PUEBLO. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACUERDO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO AL QUE CONTRIBUYE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA: |  |  | ACUERDO 2. BIENESTAR PARA ZAPOTLÁN |  |  | OBJETIVO(S) QUE DA CUMPLIMIENTO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.1 Optimizar los tiempos de atención médica y la calidad de los servicios de salud, garantizando la prevención y la atención médica básica para los ciudadanos de Zapotlán. |  |  |  |
| CLAVE DEL INDICADOR | NOMBRE DEL COMPONENTE / ACTIVIDAD | NOMBRE DE MEDICIÓN DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA DE LO PROGRAMADO Y REALIZADO | FORMULA DEL INDICADOR | NÚMERO DE METAS PROGRAMADAS TRIMESTRALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | META REALIZADA | PROGRAMADO MENOS REALIZADO | AVANCE % |
|  |  |  |  |  | ENE |  | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |  |  |  |  |
| C1 | Centro de Bienestar Animal Municipal. | PSRCBAM. Porcentaje de servicios realizados en el Centro de Bienestar Animal Municipal. | PROGRAMADO | PSRCBAM=(PSPCBAM/PSRCBAM) *100% | 1 |  | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 | 4 | 12 | 25% |
|  |  |  | PSPCBAM= Porcentaje de servicios programados en el CEBAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | REALIZADO |  | 1 |  | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | PSRCBAM= Porcentaje de servicios realizados en el CEBAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

FORMATO 2. CONTROL DE EVIDENCIA PROGRAMÁTICA

⚠ NOTA: Insertar UNA fotografía por momento (Antes/Durante/Después). Foto nítida. Datos personales TESTADOS obligatoriamente.

| C1 — CENTRO DE BIENESTAR ANIMAL MUNICIPAL |  |  |
| --- | --- | --- |
| DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: (Escribir qué es el taller/actividad, a quién va dirigido y objetivo que persigue) |  |  |
| REQUISITOS DE CALIDAD FOTOGRÁFICA — OBLIGATORIO ✓ La fotografía debe ser NÍTIDA, bien iluminada y en orientación horizontal. ✓ Debe mostrar claramente el espacio, los participantes y la actividad realizada. ✓ No se aceptan capturas de pantalla. ⚠ DATOS PERSONALES: Testar (tachar/difuminar) rostros de menores de edad y datos sensibles visibles (listas, nombres en pizarrón, etc.) antes de insertar la foto. |  |  |
| EVIDENCIA: ANTES | EVIDENCIA: DURANTE | EVIDENCIA: DESPUÉS DE LA EJECUCIÓN |
| DESCRIPCIÓN DE LA FOTO: (Lugar, actividad, participantes, fecha) | DESCRIPCIÓN DE LA FOTO: (Lugar, actividad, participantes, fecha) | DESCRIPCIÓN DE LA FOTO: (Lugar, actividad, participantes, fecha) |

FORMATO 3. CONTROL DE EVIDENCIA DE LISTA DE BENEFICIARIOS

⚠ NOTA: Datos sensibles (CURP, teléfono, dirección) deben estar TESTADOS. Se detectaron listados con datos visibles en evaluaciones anteriores (Riesgo: violación Ley de Protección de Datos).

| DESCRIPCIÓN DEL NOMBRE DEL PROYECTO, PROGRAMA O ACTIVIDAD | EVIDENCIA DE LISTADO DE BENEFICIARIOS |
| --- | --- |
| AVISO DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES — OBLIGATORIO ANTES DE INSERTAR ⚠ El listado de beneficiarios DEBE tener TESTADOS (tachados/difuminados): CURP, número de teléfono, dirección, RFC y cualquier dato sensible. Solo deben ser legibles: nombre completo, firma y número de folio. ✓ Se recomienda usar el formato oficial de lista de asistencia institucional. ✓ La imagen del listado debe ser legible. No se aceptan fotos movidas o de baja resolución. |  |
| DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Durante el trimestre comprendido de enero a marzo, se realiza la vacunación de un promedio de 60 mascotas, atendiendo aproximadamente a 60 personas que solicitan el servicio, lo que refleja el compromiso del departamento con la salud pública y el bienestar animal en el municipio. El Departamento de Bienestar Animal Municipal (BAM) tiene como objetivo principal proteger la salud animal y prevenir enfermedades zoonóticas mediante acciones de atención, control y prevención. Entre sus actividades principales se encuentra la aplicación de vacunación antirrábica tanto en el departamento como a través de recorridos casa por casa, con la finalidad de ampliar la cobertura y facilitar el acceso a la población. Asimismo, se brinda atención a reportes ciudadanos, orientación sobre tenencia responsable y acciones enfocadas al bienestar animal. |  |
| JUSTIFICACIONES: N/A |  |
| NÚMERO DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS: Total: _120______ Mujeres: ___N/A____ Hombres: ___N/A____ Menores: _____N/A__ |  |

FORMATO 4. ESTADÍSTICAS E INFOGRAFÍA DE AVANCE PROGRAMÁTICO

⚠ NOTA: Completar la tabla de avance y pegar la captura de los gráficos del Excel MIR (barras + dona). Verificar que los números coincidan con el F1 antes de entregar.

| CLAVE DEL INDICADOR | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | METAS PROGRAMADAS | METAS REALIZADAS | PROGRAMADO MENOS REALIZADO | AVANCE % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | CENTRO DE BIENESTAR ANIMAL MUNICIPAL | 16 | 4 | 12 | 25% |
| INSTRUCCIÓN — CÓMO LLENAR ESTA SECCIÓN: 1. Abre tu archivo Excel MIR (hoja de la actividad correspondiente). 2. Localiza los gráficos de BARRAS (izquierda) y la DONA con porcentaje (derecha) del componente o actividad. 3. Haz una captura de pantalla de ambos gráficos y pégalos en el recuadro de abajo, cada uno en su espacio. ⚠ La captura debe ser nítida y los números legibles. No se aceptan imágenes borrosas. |  |  |  |  |  |  |  |
| GRÁFICA — AVANCE POR TRIMESTRE Y AVANCE TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |

PROGRAMÁTICA DE PROYECTOS, PROGRAMAS O ACTIVIDADES MIR 2026

| SECRETARÍA / DIRECCIÓN: |  |  |  |  |  | SECRETARIA DE BIENESTAR, INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÁREA ADMINISTRATIVA U OPERATIVA: |  |  |  |  |  | DIRECCIÓN DE SALUD Y SANIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO AL QUE ESTÁ INTEGRADO: |  |  |  |  |  | ACUERDO 2. ACUERDO PARA EL BIENESTAR DEL PUEBLO. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACUERDO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO AL QUE CONTRIBUYE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA: |  |  | ACUERDO 2. BIENESTAR PARA ZAPOTLÁN |  |  | OBJETIVO(S) QUE DA CUMPLIMIENTO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.1 Optimizar los tiempos de atención médica y la calidad de los servicios de salud, garantizando la prevención y la atención médica básica para los ciudadanos de Zapotlán. |  |  |  |
| CLAVE DEL INDICADOR | NOMBRE DEL COMPONENTE / ACTIVIDAD | NOMBRE DE MEDICIÓN DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA DE LO PROGRAMADO Y REALIZADO | FORMULA DEL INDICADOR | NÚMERO DE METAS PROGRAMADAS TRIMESTRALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | META REALIZADA | PROGRAMADO MENOS REALIZADO | AVANCE % |
|  |  |  |  |  | ENE |  | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |  |  |  |  |
| C1 A1 | Vacunación antirrábica gratuita | PAVDCEBAM. Porcentaje de animales vacunados dentro del Centro de Bienestar Animal Municipal. | PROGRAMADO | PAVDCEBAM=(PDAPVA/ PDARVA)*100% | 20 |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 240 | 60 | 180 | 25% |
|  |  |  | PDAPVA=Porcentaje de animales programados de vacunación antirrábica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | REALIZADO |  | 20 |  | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |
|  |  |  | PDARVA=Porcentaje de animales realizados de vacunación antirrábica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

FORMATO 2. CONTROL DE EVIDENCIA PROGRAMÁTICA

⚠ NOTA: Insertar UNA fotografía por momento (Antes/Durante/Después). Foto nítida. Datos personales TESTADOS obligatoriamente.

| C1 A1 — VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA GRATUITA |  |  |
| --- | --- | --- |
| DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: (Escribir qué es el taller/actividad, a quién va dirigido y objetivo que persigue) |  |  |
| REQUISITOS DE CALIDAD FOTOGRÁFICA — OBLIGATORIO ✓ La fotografía debe ser NÍTIDA, bien iluminada y en orientación horizontal. ✓ Debe mostrar claramente el espacio, los participantes y la actividad realizada. ✓ No se aceptan capturas de pantalla. ⚠ DATOS PERSONALES: Testar (tachar/difuminar) rostros de menores de edad y datos sensibles visibles (listas, nombres en pizarrón, etc.) antes de insertar la foto. |  |  |
| EVIDENCIA: ANTES | EVIDENCIA: DURANTE | EVIDENCIA: DESPUÉS DE LA EJECUCIÓN |
| DESCRIPCIÓN DE LA FOTO: (Lugar, actividad, participantes, fecha) | DESCRIPCIÓN DE LA FOTO: (Lugar, actividad, participantes, fecha) | DESCRIPCIÓN DE LA FOTO: (Lugar, actividad, participantes, fecha) |

FORMATO 3. CONTROL DE EVIDENCIA DE LISTA DE BENEFICIARIOS

⚠ NOTA: Datos sensibles (CURP, teléfono, dirección) deben estar TESTADOS. Se detectaron listados con datos visibles en evaluaciones anteriores (Riesgo: violación Ley de Protección de Datos).

| DESCRIPCIÓN DEL NOMBRE DEL PROYECTO, PROGRAMA O ACTIVIDAD | EVIDENCIA DE LISTADO DE BENEFICIARIOS |
| --- | --- |
| AVISO DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES — OBLIGATORIO ANTES DE INSERTAR ⚠ El listado de beneficiarios DEBE tener TESTADOS (tachados/difuminados): CURP, número de teléfono, dirección, RFC y cualquier dato sensible. Solo deben ser legibles: nombre completo, firma y número de folio. ✓ Se recomienda usar el formato oficial de lista de asistencia institucional. ✓ La imagen del listado debe ser legible. No se aceptan fotos movidas o de baja resolución. |  |
| DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Durante el trimestre comprendido de enero a marzo, se realiza la vacunación de un promedio de 60 mascotas, atendiendo aproximadamente a 60 personas que solicitan el servicio, lo que refleja el compromiso del departamento con la salud pública y el bienestar animal en el municipio. El Departamento de Bienestar Animal Municipal (BAM) tiene como objetivo principal proteger la salud animal y prevenir enfermedades zoonóticas mediante acciones de atención, control y prevención. Entre sus actividades principales se encuentra la aplicación de vacunación antirrábica tanto en el departamento como a través de recorridos casa por casa, con la finalidad de ampliar la cobertura y facilitar el acceso a la población. |  |
| JUSTIFICACIONES: N/A |  |
| NÚMERO DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS: Total: _60_ Mujeres: __N/A_____ Hombres: __N/A_____ Menores: __N/A_____ |  |

FORMATO 4. ESTADÍSTICAS E INFOGRAFÍA DE AVANCE PROGRAMÁTICO

⚠ NOTA: Completar la tabla de avance y pegar la captura de los gráficos del Excel MIR (barras + dona). Verificar que los números coincidan con el F1 antes de entregar.

| CLAVE DEL INDICADOR | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | METAS PROGRAMADAS | METAS REALIZADAS | PROGRAMADO MENOS REALIZADO | AVANCE % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 A1 | VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA GRATUITA | 240 | 60 | 180 | 25% |
| INSTRUCCIÓN — CÓMO LLENAR ESTA SECCIÓN: 1. Abre tu archivo Excel MIR (hoja de la actividad correspondiente). 2. Localiza los gráficos de BARRAS (izquierda) y la DONA con porcentaje (derecha) del componente o actividad. 3. Haz una captura de pantalla de ambos gráficos y pégalos en el recuadro de abajo, cada uno en su espacio. ⚠ La captura debe ser nítida y los números legibles. No se aceptan imágenes borrosas. |  |  |  |  |  |  |  |
| GRÁFICA — AVANCE POR TRIMESTRE Y AVANCE TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |

PROGRAMÁTICA DE PROYECTOS, PROGRAMAS O ACTIVIDADES MIR 2026

| SECRETARÍA / DIRECCIÓN: |  |  |  |  |  | SECRETARIA DE BIENESTAR, INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÁREA ADMINISTRATIVA U OPERATIVA: |  |  |  |  |  | DIRECCIÓN DE SALUD Y SANIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO AL QUE ESTÁ INTEGRADO: |  |  |  |  |  | ACUERDO 2. ACUERDO PARA EL BIENESTAR DEL PUEBLO. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACUERDO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO AL QUE CONTRIBUYE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA: |  |  | ACUERDO 2. BIENESTAR PARA ZAPOTLÁN |  |  | OBJETIVO(S) QUE DA CUMPLIMIENTO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.1 Optimizar los tiempos de atención médica y la calidad de los servicios de salud, garantizando la prevención y la atención médica básica para los ciudadanos de Zapotlán. |  |  |  |
| CLAVE DEL INDICADOR | NOMBRE DEL COMPONENTE / ACTIVIDAD | NOMBRE DE MEDICIÓN DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA DE LO PROGRAMADO Y REALIZADO | FORMULA DEL INDICADOR | NÚMERO DE METAS PROGRAMADAS TRIMESTRALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | META REALIZADA | PROGRAMADO MENOS REALIZADO | AVANCE % |
|  |  |  |  |  | ENE |  | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |  |  |  |  |
| C1 A2 | Campaña de vacunación | PAVMCV. Porcentaje de animales vacunados del municipio por la campaña de vacunación. | PROGRAMADO | PAVMCV =(PDAPPC/PDAVPC)*100% | 0 |  | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 400 | 215 | 185 | 54% |
|  |  |  | PDAPPC= PORCENTAJE DE ANIMALES PROGRAMADOS POR CAMPAÑA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | REALIZADO |  | 0 |  | 0 | 215 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 215 |  |  |  |
|  |  |  | PDAVPC=PORCENTAJE DE ANIMALES VACUNADOS POR CAMPAÑA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

FORMATO 2. CONTROL DE EVIDENCIA PROGRAMÁTICA

⚠ NOTA: Insertar UNA fotografía por momento (Antes/Durante/Después). Foto nítida. Datos personales TESTADOS obligatoriamente.

| C1 A2 — CAMPAÑA DE VACUNACIÓN |  |  |
| --- | --- | --- |
| DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: (Escribir qué es el taller/actividad, a quién va dirigido y objetivo que persigue) |  |  |
| REQUISITOS DE CALIDAD FOTOGRÁFICA — OBLIGATORIO ✓ La fotografía debe ser NÍTIDA, bien iluminada y en orientación horizontal. ✓ Debe mostrar claramente el espacio, los participantes y la actividad realizada. ✓ No se aceptan capturas de pantalla. ⚠ DATOS PERSONALES: Testar (tachar/difuminar) rostros de menores de edad y datos sensibles visibles (listas, nombres en pizarrón, etc.) antes de insertar la foto. |  |  |
| EVIDENCIA: ANTES | EVIDENCIA: DURANTE | EVIDENCIA: DESPUÉS DE LA EJECUCIÓN |
| DESCRIPCIÓN DE LA FOTO: (Lugar, actividad, participantes, fecha) | DESCRIPCIÓN DE LA FOTO: (Lugar, actividad, participantes, fecha) | DESCRIPCIÓN DE LA FOTO: (Lugar, actividad, participantes, fecha) |

FORMATO 3. CONTROL DE EVIDENCIA DE LISTA DE BENEFICIARIOS

⚠ NOTA: Datos sensibles (CURP, teléfono, dirección) deben estar TESTADOS. Se detectaron listados con datos visibles en evaluaciones anteriores (Riesgo: violación Ley de Protección de Datos).

| DESCRIPCIÓN DEL NOMBRE DEL PROYECTO, PROGRAMA O ACTIVIDAD | EVIDENCIA DE LISTADO DE BENEFICIARIOS |
| --- | --- |
| AVISO DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES — OBLIGATORIO ANTES DE INSERTAR ⚠ El listado de beneficiarios DEBE tener TESTADOS (tachados/difuminados): CURP, número de teléfono, dirección, RFC y cualquier dato sensible. Solo deben ser legibles: nombre completo, firma y número de folio. ✓ Se recomienda usar el formato oficial de lista de asistencia institucional. ✓ La imagen del listado debe ser legible. No se aceptan fotos movidas o de baja resolución. |  |
| DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Durante el trimestre comprendido de enero a marzo, se realiza la vacunación de un promedio de 60 mascotas, atendiendo aproximadamente a 60 personas que solicitan el servicio, lo que refleja el compromiso del departamento con la salud pública y el bienestar animal en el municipio. El Departamento de Bienestar Animal Municipal (BAM) tiene como objetivo principal proteger la salud animal y prevenir enfermedades zoonóticas mediante acciones de atención, control y prevención. Entre sus actividades principales se encuentra la aplicación de vacunación antirrábica tanto en el departamento como a través de recorridos casa por casa, con la finalidad de ampliar la cobertura y facilitar el acceso a la población. |  |
| JUSTIFICACIONES: N/A |  |
| NÚMERO DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS: Total: _60_ Mujeres: __N/A_____ Hombres: __N/A_____ Menores: __N/A_____ |  |

FORMATO 4. ESTADÍSTICAS E INFOGRAFÍA DE AVANCE PROGRAMÁTICO

⚠ NOTA: Completar la tabla de avance y pegar la captura de los gráficos del Excel MIR (barras + dona). Verificar que los números coincidan con el F1 antes de entregar.

| CLAVE DEL INDICADOR | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | METAS PROGRAMADAS | METAS REALIZADAS | PROGRAMADO MENOS REALIZADO | AVANCE % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 A2 | CAMPAÑA DE VACUNACIÓN | 400 | 215 | 185 | 54% |
| INSTRUCCIÓN — CÓMO LLENAR ESTA SECCIÓN: 1. Abre tu archivo Excel MIR (hoja de la actividad correspondiente). 2. Localiza los gráficos de BARRAS (izquierda) y la DONA con porcentaje (derecha) del componente o actividad. 3. Haz una captura de pantalla de ambos gráficos y pégalos en el recuadro de abajo, cada uno en su espacio. ⚠ La captura debe ser nítida y los números legibles. No se aceptan imágenes borrosas. |  |  |  |  |  |  |  |
| GRÁFICA — AVANCE POR TRIMESTRE Y AVANCE TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |

PROGRAMÁTICA DE PROYECTOS, PROGRAMAS O ACTIVIDADES MIR 2026

| SECRETARÍA / DIRECCIÓN: |  |  |  |  |  | SECRETARIA DE BIENESTAR, INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÁREA ADMINISTRATIVA U OPERATIVA: |  |  |  |  |  | DIRECCIÓN DE SALUD Y SANIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO AL QUE ESTÁ INTEGRADO: |  |  |  |  |  | ACUERDO 2. ACUERDO PARA EL BIENESTAR DEL PUEBLO. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACUERDO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO AL QUE CONTRIBUYE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA: |  |  | ACUERDO 2. BIENESTAR PARA ZAPOTLÁN |  |  | OBJETIVO(S) QUE DA CUMPLIMIENTO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.1 Optimizar los tiempos de atención médica y la calidad de los servicios de salud, garantizando la prevención y la atención médica básica para los ciudadanos de Zapotlán. |  |  |  |
| CLAVE DEL INDICADOR | NOMBRE DEL COMPONENTE / ACTIVIDAD | NOMBRE DE MEDICIÓN DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA DE LO PROGRAMADO Y REALIZADO | FORMULA DEL INDICADOR | NÚMERO DE METAS PROGRAMADAS TRIMESTRALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | META REALIZADA | PROGRAMADO MENOS REALIZADO | AVANCE % |
|  |  |  |  |  | ENE |  | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |  |  |  |  |
| C1 A3 | Gestiones ante dependencias | PGR. Porcentaje de gestiones realizadas | PROGRAMADO | PGR =(PGP/PGR)*100% | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 25% |
|  |  |  | PDGP= PORCENTAJE DE GESTIONES PROGRAMADAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | REALIZADO |  | 0 |  | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | PDGR= PORCENTAJE DE GESTIONES REALIZADAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

FORMATO 2. CONTROL DE EVIDENCIA PROGRAMÁTICA

⚠ NOTA: Insertar UNA fotografía por momento (Antes/Durante/Después). Foto nítida. Datos personales TESTADOS obligatoriamente.

| C1 A3 — GESTIONES ANTE DEPENDENCIAS |  |  |
| --- | --- | --- |
| DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: (Escribir qué es el taller/actividad, a quién va dirigido y objetivo que persigue) |  |  |
| REQUISITOS DE CALIDAD FOTOGRÁFICA — OBLIGATORIO ✓ La fotografía debe ser NÍTIDA, bien iluminada y en orientación horizontal. ✓ Debe mostrar claramente el espacio, los participantes y la actividad realizada. ✓ No se aceptan capturas de pantalla. ⚠ DATOS PERSONALES: Testar (tachar/difuminar) rostros de menores de edad y datos sensibles visibles (listas, nombres en pizarrón, etc.) antes de insertar la foto. |  |  |
| EVIDENCIA: ANTES | EVIDENCIA: DURANTE | EVIDENCIA: DESPUÉS DE LA EJECUCIÓN |
| DESCRIPCIÓN DE LA FOTO: (Lugar, actividad, participantes, fecha) | DESCRIPCIÓN DE LA FOTO: (Lugar, actividad, participantes, fecha) | DESCRIPCIÓN DE LA FOTO: (Lugar, actividad, participantes, fecha) |

FORMATO 3. CONTROL DE EVIDENCIA DE LISTA DE BENEFICIARIOS

⚠ NOTA: Datos sensibles (CURP, teléfono, dirección) deben estar TESTADOS. Se detectaron listados con datos visibles en evaluaciones anteriores (Riesgo: violación Ley de Protección de Datos).

| DESCRIPCIÓN DEL NOMBRE DEL PROYECTO, PROGRAMA O ACTIVIDAD | EVIDENCIA DE LISTADO DE BENEFICIARIOS |
| --- | --- |
| AVISO DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES — OBLIGATORIO ANTES DE INSERTAR ⚠ El listado de beneficiarios DEBE tener TESTADOS (tachados/difuminados): CURP, número de teléfono, dirección, RFC y cualquier dato sensible. Solo deben ser legibles: nombre completo, firma y número de folio. ✓ Se recomienda usar el formato oficial de lista de asistencia institucional. ✓ La imagen del listado debe ser legible. No se aceptan fotos movidas o de baja resolución. |  |
| DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Se realiza la presente donación de insumos con el objetivo de fortalecer las actividades del Centro de Bienestar Animal, contribuyendo a la atención, protección y mejora de la calidad de vida de los animales. Los insumos donados consisten en material de curación, productos de limpieza y desinfección, para el cuidado diario de perros y gatos. Estos recursos permitirán optimizar los servicios de atención médica e higiene. A través de esta acción, se busca fomentar la participación social, la tenencia responsable y el compromiso comunitario con el bienestar animal, apoyando de manera directa las labores que realiza el personal del centro en beneficio de la población animal. | PENDIENTE DE ANEXAR |
| JUSTIFICACIONES: (En caso de que se haya realizado la justificación mediante oficio de algún componente y/o actividad que no se haya llevado dentro de la temporalidad considerada) |  |
| NÚMERO DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS: Total: ______ Mujeres: _______ Hombres: _______ Menores: ______ |  |

FORMATO 4. ESTADÍSTICAS E INFOGRAFÍA DE AVANCE PROGRAMÁTICO

⚠ NOTA: Completar la tabla de avance y pegar la captura de los gráficos del Excel MIR (barras + dona). Verificar que los números coincidan con el F1 antes de entregar.

| CLAVE DEL INDICADOR | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | METAS PROGRAMADAS | METAS REALIZADAS | PROGRAMADO MENOS REALIZADO | AVANCE % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 A3 | GESTIONES ANTE DEPENDENCIAS | 4 | 1 | 3 | 25% |
| INSTRUCCIÓN — CÓMO LLENAR ESTA SECCIÓN: 1. Abre tu archivo Excel MIR (hoja de la actividad correspondiente). 2. Localiza los gráficos de BARRAS (izquierda) y la DONA con porcentaje (derecha) del componente o actividad. 3. Haz una captura de pantalla de ambos gráficos y pégalos en el recuadro de abajo, cada uno en su espacio. ⚠ La captura debe ser nítida y los números legibles. No se aceptan imágenes borrosas. |  |  |  |  |  |  |  |
| GRÁFICA — AVANCE POR TRIMESTRE Y AVANCE TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |

PROGRAMÁTICA DE PROYECTOS, PROGRAMAS O ACTIVIDADES MIR 2026

| SECRETARÍA / DIRECCIÓN: |  |  |  |  |  | SECRETARIA DE BIENESTAR, INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÁREA ADMINISTRATIVA U OPERATIVA: |  |  |  |  |  | DIRECCIÓN DE SALUD Y SANIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO AL QUE ESTÁ INTEGRADO: |  |  |  |  |  | ACUERDO 2. ACUERDO PARA EL BIENESTAR DEL PUEBLO. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACUERDO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO AL QUE CONTRIBUYE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA: |  |  | ACUERDO 2. BIENESTAR PARA ZAPOTLÁN |  |  | OBJETIVO(S) QUE DA CUMPLIMIENTO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.1 Optimizar los tiempos de atención médica y la calidad de los servicios de salud, garantizando la prevención y la atención médica básica para los ciudadanos de Zapotlán. |  |  |  |
| CLAVE DEL INDICADOR | NOMBRE DEL COMPONENTE / ACTIVIDAD | NOMBRE DE MEDICIÓN DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA DE LO PROGRAMADO Y REALIZADO | FORMULA DEL INDICADOR | NÚMERO DE METAS PROGRAMADAS TRIMESTRALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | META REALIZADA | PROGRAMADO MENOS REALIZADO | AVANCE % |
|  |  |  |  |  | ENE |  | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |  |  |  |  |
| C2 | Promoción de campañas de difusión | PFPTRDSS. Porcentaje de ferias, pláticas y talleres realizados por la dirección de Salud y Sanidad. | PROGRAMADO | PFPTRDSS=(PDCP/PDCR)*100% | 1 |  | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 | 4 | 12 | 25% |
|  |  |  | PDCP=PORCENTAJE DE CAMPAÑASPROGRAMADAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | REALIZADO |  | 1 |  | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | PDCR=PORCENTAJE DE CAMPAÑAS REALIZADAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

FORMATO 2. CONTROL DE EVIDENCIA PROGRAMÁTICA

⚠ NOTA: Insertar UNA fotografía por momento (Antes/Durante/Después). Foto nítida. Datos personales TESTADOS obligatoriamente.

| C2 — PROMOCIÓN DE CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN |  |  |
| --- | --- | --- |
| DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: (Escribir qué es el taller/actividad, a quién va dirigido y objetivo que persigue) |  |  |
| REQUISITOS DE CALIDAD FOTOGRÁFICA — OBLIGATORIO ✓ La fotografía debe ser NÍTIDA, bien iluminada y en orientación horizontal. ✓ Debe mostrar claramente el espacio, los participantes y la actividad realizada. ✓ No se aceptan capturas de pantalla. ⚠ DATOS PERSONALES: Testar (tachar/difuminar) rostros de menores de edad y datos sensibles visibles (listas, nombres en pizarrón, etc.) antes de insertar la foto. |  |  |
| EVIDENCIA: ANTES | EVIDENCIA: DURANTE | EVIDENCIA: DESPUÉS DE LA EJECUCIÓN |
| DESCRIPCIÓN DE LA FOTO: (Lugar, actividad, participantes, fecha) | DESCRIPCIÓN DE LA FOTO: (Lugar, actividad, participantes, fecha) | DESCRIPCIÓN DE LA FOTO: (Lugar, actividad, participantes, fecha) |

FORMATO 3. CONTROL DE EVIDENCIA DE LISTA DE BENEFICIARIOS

⚠ NOTA: Datos sensibles (CURP, teléfono, dirección) deben estar TESTADOS. Se detectaron listados con datos visibles en evaluaciones anteriores (Riesgo: violación Ley de Protección de Datos).

| DESCRIPCIÓN DEL NOMBRE DEL PROYECTO, PROGRAMA O ACTIVIDAD | EVIDENCIA DE LISTADO DE BENEFICIARIOS |
| --- | --- |
| AVISO DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES — OBLIGATORIO ANTES DE INSERTAR ⚠ El listado de beneficiarios DEBE tener TESTADOS (tachados/difuminados): CURP, número de teléfono, dirección, RFC y cualquier dato sensible. Solo deben ser legibles: nombre completo, firma y número de folio. ✓ Se recomienda usar el formato oficial de lista de asistencia institucional. ✓ La imagen del listado debe ser legible. No se aceptan fotos movidas o de baja resolución. |  |
| DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Durante el trimestre comprendido de enero a marzo, el área de Salud y Sanidad realizó la promoción de campañas de difusión que tiene como finalidad informar, sensibilizar y fomentar en la población la adopción de conductas saludables, mediante estrategias educativas y participativas. A través de la realización de talleres, ferias de salud y pláticas informativas, se busca acercar conocimientos, servicios y herramientas prácticas que contribuyan a la prevención de enfermedades, la detección oportuna y el fortalecimiento del autocuidado. Estas acciones permiten, además, fortalecer la participación comunitaria y mejorar la calidad de vida de la población. |  |
| JUSTIFICACIONES: N/A |  |
| NÚMERO DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS: Total: ___455___ Mujeres: ____250___ Hombres: ____64___ Menores: _141____ |  |

FORMATO 4. ESTADÍSTICAS E INFOGRAFÍA DE AVANCE PROGRAMÁTICO

⚠ NOTA: Completar la tabla de avance y pegar la captura de los gráficos del Excel MIR (barras + dona). Verificar que los números coincidan con el F1 antes de entregar.

| CLAVE DEL INDICADOR | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | METAS PROGRAMADAS | METAS REALIZADAS | PROGRAMADO MENOS REALIZADO | AVANCE % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C2 | PROMOCIÓN DE CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN | 16 | 4 | 12 | 25% |
| INSTRUCCIÓN — CÓMO LLENAR ESTA SECCIÓN: 1. Abre tu archivo Excel MIR (hoja de la actividad correspondiente). 2. Localiza los gráficos de BARRAS (izquierda) y la DONA con porcentaje (derecha) del componente o actividad. 3. Haz una captura de pantalla de ambos gráficos y pégalos en el recuadro de abajo, cada uno en su espacio. ⚠ La captura debe ser nítida y los números legibles. No se aceptan imágenes borrosas. |  |  |  |  |  |  |  |
| GRÁFICA — AVANCE POR TRIMESTRE Y AVANCE TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |

PROGRAMÁTICA DE PROYECTOS, PROGRAMAS O ACTIVIDADES MIR 2026

| SECRETARÍA / DIRECCIÓN: |  |  |  |  |  | SECRETARIA DE BIENESTAR, INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÁREA ADMINISTRATIVA U OPERATIVA: |  |  |  |  |  | DIRECCIÓN DE SALUD Y SANIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO AL QUE ESTÁ INTEGRADO: |  |  |  |  |  | ACUERDO 2. ACUERDO PARA EL BIENESTAR DEL PUEBLO. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACUERDO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO AL QUE CONTRIBUYE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA: |  |  | ACUERDO 2. BIENESTAR PARA ZAPOTLÁN |  |  | OBJETIVO(S) QUE DA CUMPLIMIENTO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.1 Optimizar los tiempos de atención médica y la calidad de los servicios de salud, garantizando la prevención y la atención médica básica para los ciudadanos de Zapotlán. |  |  |  |
| CLAVE DEL INDICADOR | NOMBRE DEL COMPONENTE / ACTIVIDAD | NOMBRE DE MEDICIÓN DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA DE LO PROGRAMADO Y REALIZADO | FORMULA DEL INDICADOR | NÚMERO DE METAS PROGRAMADAS TRIMESTRALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | META REALIZADA | PROGRAMADO MENOS REALIZADO | AVANCE % |
|  |  |  |  |  | ENE |  | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |  |  |  |  |
| C2 A1 | Programas de Atención a personas con discapacidad | PPRDAIPD. Porcentaje de programas realizados por el departamento de Atención e Inclusión para personas con discapacidad. | PROGRAMADO | PPRDAIPD=(PDCPPPD/PDCRPPD)*100% | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 29% |
|  |  |  | PDCPPPD=PORCENTAJE DE CAMPAÑAS PROGRAMADAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | REALIZADO |  | 1 |  | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | PDCRPPD=PORCENTAJE DE CAMPAÑAS PROGRAMADAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

FORMATO 2. CONTROL DE EVIDENCIA PROGRAMÁTICA

⚠ NOTA: Insertar UNA fotografía por momento (Antes/Durante/Después). Foto nítida. Datos personales TESTADOS obligatoriamente.

| C2 A1 — PROGRAMAS DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD |  |  |
| --- | --- | --- |
| DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: (Escribir qué es el taller/actividad, a quién va dirigido y objetivo que persigue) |  |  |
| REQUISITOS DE CALIDAD FOTOGRÁFICA — OBLIGATORIO ✓ La fotografía debe ser NÍTIDA, bien iluminada y en orientación horizontal. ✓ Debe mostrar claramente el espacio, los participantes y la actividad realizada. ✓ No se aceptan capturas de pantalla. ⚠ DATOS PERSONALES: Testar (tachar/difuminar) rostros de menores de edad y datos sensibles visibles (listas, nombres en pizarrón, etc.) antes de insertar la foto. |  |  |
| EVIDENCIA: ANTES | EVIDENCIA: DURANTE | EVIDENCIA: DESPUÉS DE LA EJECUCIÓN |
| DESCRIPCIÓN DE LA FOTO: (Lugar, actividad, participantes, fecha) | DESCRIPCIÓN DE LA FOTO: (Lugar, actividad, participantes, fecha) | DESCRIPCIÓN DE LA FOTO: (Lugar, actividad, participantes, fecha) |

FORMATO 3. CONTROL DE EVIDENCIA DE LISTA DE BENEFICIARIOS

⚠ NOTA: Datos sensibles (CURP, teléfono, dirección) deben estar TESTADOS. Se detectaron listados con datos visibles en evaluaciones anteriores (Riesgo: violación Ley de Protección de Datos).

| DESCRIPCIÓN DEL NOMBRE DEL PROYECTO, PROGRAMA O ACTIVIDAD | EVIDENCIA DE LISTADO DE BENEFICIARIOS |
| --- | --- |
| AVISO DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES — OBLIGATORIO ANTES DE INSERTAR ⚠ El listado de beneficiarios DEBE tener TESTADOS (tachados/difuminados): CURP, número de teléfono, dirección, RFC y cualquier dato sensible. Solo deben ser legibles: nombre completo, firma y número de folio. ✓ Se recomienda usar el formato oficial de lista de asistencia institucional. ✓ La imagen del listado debe ser legible. No se aceptan fotos movidas o de baja resolución. |  |
| DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: El área de Atención e Inclusión para Personas con Discapacidad, tiene el objetivo de garantizar la atención integral y la inclusión plena de las personas, promoviendo la igualdad de oportunidades, el respeto a sus derechos humanos y su participación activa en los ámbitos social, educativo y laboral, mediante la implementación de acciones que eliminen barreras y fomenten su autonomía, accesibilidad y desarrollo integral. |  |
| JUSTIFICACIONES: N/A |  |
| NÚMERO DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS: Total: ___22___ Mujeres: __17____ Hombres: ____4__ Menores: _1___ |  |

FORMATO 4. ESTADÍSTICAS E INFOGRAFÍA DE AVANCE PROGRAMÁTICO

⚠ NOTA: Completar la tabla de avance y pegar la captura de los gráficos del Excel MIR (barras + dona). Verificar que los números coincidan con el F1 antes de entregar.

| CLAVE DEL INDICADOR | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | METAS PROGRAMADAS | METAS REALIZADAS | PROGRAMADO MENOS REALIZADO | AVANCE % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C2 A1 | PROGRAMAS DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 7 | 2 | 5 | 29% |
| INSTRUCCIÓN — CÓMO LLENAR ESTA SECCIÓN: 1. Abre tu archivo Excel MIR (hoja de la actividad correspondiente). 2. Localiza los gráficos de BARRAS (izquierda) y la DONA con porcentaje (derecha) del componente o actividad. 3. Haz una captura de pantalla de ambos gráficos y pégalos en el recuadro de abajo, cada uno en su espacio. ⚠ La captura debe ser nítida y los números legibles. No se aceptan imágenes borrosas. |  |  |  |  |  |  |  |
| GRÁFICA — AVANCE POR TRIMESTRE Y AVANCE TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |

PROGRAMÁTICA DE PROYECTOS, PROGRAMAS O ACTIVIDADES MIR 2026

| SECRETARÍA / DIRECCIÓN: |  |  |  |  |  | SECRETARIA DE BIENESTAR, INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÁREA ADMINISTRATIVA U OPERATIVA: |  |  |  |  |  | DIRECCIÓN DE SALUD Y SANIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO AL QUE ESTÁ INTEGRADO: |  |  |  |  |  | ACUERDO 2. ACUERDO PARA EL BIENESTAR DEL PUEBLO. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACUERDO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO AL QUE CONTRIBUYE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA: |  |  | ACUERDO 2. BIENESTAR PARA ZAPOTLÁN |  |  | OBJETIVO(S) QUE DA CUMPLIMIENTO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.1 Optimizar los tiempos de atención médica y la calidad de los servicios de salud, garantizando la prevención y la atención médica básica para los ciudadanos de Zapotlán. |  |  |  |
| CLAVE DEL INDICADOR | NOMBRE DEL COMPONENTE / ACTIVIDAD | NOMBRE DE MEDICIÓN DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA DE LO PROGRAMADO Y REALIZADO | FORMULA DEL INDICADOR | NÚMERO DE METAS PROGRAMADAS TRIMESTRALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | META REALIZADA | PROGRAMADO MENOS REALIZADO | AVANCE % |
|  |  |  |  |  | ENE |  | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |  |  |  |  |
| C2 A2 | Campañas de salud | PARDS. Porcentaje de actividades realizadas por la Dirección de Salud. | PROGRAMADO | PARDS=(PDCSP/PDCSR) *100% | 1 |  | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 4 | 9 | 31% |
|  |  |  | PDCSP= Porcentaje de campañas de salud programadas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | REALIZADO |  | 1 |  | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | PDCSR= Porcentaje de campañas de salud realizadas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

FORMATO 2. CONTROL DE EVIDENCIA PROGRAMÁTICA

⚠ NOTA: Insertar UNA fotografía por momento (Antes/Durante/Después). Foto nítida. Datos personales TESTADOS obligatoriamente.

| C2 A2— CAMPAÑAS DE SALUD |  |  |
| --- | --- | --- |
| DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: (Escribir qué es el taller/actividad, a quién va dirigido y objetivo que persigue) |  |  |
| REQUISITOS DE CALIDAD FOTOGRÁFICA — OBLIGATORIO ✓ La fotografía debe ser NÍTIDA, bien iluminada y en orientación horizontal. ✓ Debe mostrar claramente el espacio, los participantes y la actividad realizada. ✓ No se aceptan capturas de pantalla. ⚠ DATOS PERSONALES: Testar (tachar/difuminar) rostros de menores de edad y datos sensibles visibles (listas, nombres en pizarrón, etc.) antes de insertar la foto. |  |  |
| EVIDENCIA: ANTES | EVIDENCIA: DURANTE | EVIDENCIA: DESPUÉS DE LA EJECUCIÓN |
| DESCRIPCIÓN DE LA FOTO: (Lugar, actividad, participantes, fecha) | DESCRIPCIÓN DE LA FOTO: (Lugar, actividad, participantes, fecha) | DESCRIPCIÓN DE LA FOTO: (Lugar, actividad, participantes, fecha) |

FORMATO 3. CONTROL DE EVIDENCIA DE LISTA DE BENEFICIARIOS

⚠ NOTA: Datos sensibles (CURP, teléfono, dirección) deben estar TESTADOS. Se detectaron listados con datos visibles en evaluaciones anteriores (Riesgo: violación Ley de Protección de Datos).

| DESCRIPCIÓN DEL NOMBRE DEL PROYECTO, PROGRAMA O ACTIVIDAD | EVIDENCIA DE LISTADO DE BENEFICIARIOS |
| --- | --- |
| AVISO DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES — OBLIGATORIO ANTES DE INSERTAR ⚠ El listado de beneficiarios DEBE tener TESTADOS (tachados/difuminados): CURP, número de teléfono, dirección, RFC y cualquier dato sensible. Solo deben ser legibles: nombre completo, firma y número de folio. ✓ Se recomienda usar el formato oficial de lista de asistencia institucional. ✓ La imagen del listado debe ser legible. No se aceptan fotos movidas o de baja resolución. |  |
| DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: El área de Salud y Sanidad tiene como objetivo implementar campañas de salud en diversas localidades, orientadas a la promoción de estilos de vida saludables, la prevención y detección oportuna de enfermedades, así como la concientización de la población, con el fin de mejorar la calidad de vida y fortalecer el bienestar integral de la comunidad. |  |
| JUSTIFICACIONES: N/A |  |
| NÚMERO DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS: Total: ___433___ Mujeres: __150____ Hombres: ___83 ti___ Menores: _200__ |  |

FORMATO 4. ESTADÍSTICAS E INFOGRAFÍA DE AVANCE PROGRAMÁTICO

⚠ NOTA: Completar la tabla de avance y pegar la captura de los gráficos del Excel MIR (barras + dona). Verificar que los números coincidan con el F1 antes de entregar.

| CLAVE DEL INDICADOR | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | METAS PROGRAMADAS | METAS REALIZADAS | PROGRAMADO MENOS REALIZADO | AVANCE % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C2 A2 | CAMPAÑAS DE SALUD | 13 | 4 | 9 | 31% |
| INSTRUCCIÓN — CÓMO LLENAR ESTA SECCIÓN: 1. Abre tu archivo Excel MIR (hoja de la actividad correspondiente). 2. Localiza los gráficos de BARRAS (izquierda) y la DONA con porcentaje (derecha) del componente o actividad. 3. Haz una captura de pantalla de ambos gráficos y pégalos en el recuadro de abajo, cada uno en su espacio. ⚠ La captura debe ser nítida y los números legibles. No se aceptan imágenes borrosas. |  |  |  |  |  |  |  |
| GRÁFICA — AVANCE POR TRIMESTRE Y AVANCE TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |

| UNA VEZ REVISADA LA ESTADÍSTICA DE MATRIZ DE INDICADORES DEBERÁ FIRMARSE POR LAS TRES INSTANCIAS PARA SU VALIDEZ |  |  |
| --- | --- | --- |
| ELABORÓ | REVISÓ | AUTORIZÓ |
| FIRMA Y SELLO | FIRMA Y SELLO | FIRMA Y SELLO |
| C. JOSÉ GÓMEZ HERNÁNDEZ DIRECTOR DE SALUD Y SANIDAD | ING. ANA BELEM ARISTA VÁZQUEZ DIRECTORA DE PLANEACIÓN | LIC. CYNTHIA ARELLANO MARTÍNEZ PRESIDENTA MUNICIPAL DE ZAPOTLÁN DE JUÁREZ |