ESTADÍSTICAS DE LA MATRIZ

DE INDICADORES DE RESULTADOS

TRIMESTRE: ENERO - MARZO 2026

SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL

TITULAR: ING. MARCOS PÉREZ VÁZQUEZ

FORMATO 1. AVANCE DE CALENDARIZACIÓN PROGRAMÁTICA DE PROYECTOS, PROGRAMAS O ACTIVIDADES MIR 2026

FORMATO 1. AVANCE DE CALENDARIZACIÓN PROGRAMÁTICA DE PROYECTOS, PROGRAMAS O ACTIVIDADES MIR 2026

| SECRETARÍA / DIRECCIÓN: |  |  |  |  |  | SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÁREA ADMINISTRATIVA U OPERATIVA: |  |  |  |  |  | OFICIALÍA DEL REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO AL QUE ESTÁ INTEGRADO: |  |  |  |  |  | ACUERDO 1. ZAPOTLÁN SEGURO, CON UN GOBIERNO TRANSPARENTE Y JUSTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACUERDO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO AL QUE CONTRIBUYE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA: |  |  | ACUERDO 1. ZAPOTLÁN SEGURO, CON UN GOBIERNO TRANSPARENTE Y JUSTO |  |  | OBJETIVO(S) QUE DA CUMPLIMIENTO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2 Tener un Zapotlán seguro y en paz, mediante un gobierno cercano con participación ciudadana, enfocado en una rendición de cuentas transparente y justa en beneficio de la ciudadanía. |  |  |  |
| CLAVE DEL INDICADOR | NOMBRE DEL COMPONENTE / ACTIVIDAD | NOMBRE DE MEDICIÓN DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA DE LO PROGRAMADO Y REALIZADO | FORMULA DEL INDICADOR | NÚMERO DE METAS PROGRAMADAS TRIMESTRALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | META REALIZADA | PROGRAMADO MENOS REALIZADO | AVANCE % |
|  |  |  |  |  | ENE |  | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |  |  |  |  |
| C1 | Tramites y Servicios | PTS Porcentaje de trámites y servicios | PROGRAMADO | PTS= (PTSP/PTSR) X100% | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 40 | 10 | 30 | 25% |
|  |  |  | PTSP Porcentaje Tramites y Servicios Programados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | REALIZADO |  | 0 |  | 0 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | PTSR Porcentaje Tramites y Servicios Realizados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

FORMATO 2. CONTROL DE EVIDENCIA PROGRAMÁTICA

⚠ NOTA: Insertar UNA fotografía por momento (Antes/Durante/Después). Foto nítida. Datos personales TESTADOS obligatoriamente.

| C1 — SIMED-PBR MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULATDOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: TRAMITES Y SERVICIOS DIRIGIDOS A LA POBLACIÓN. |  |  |
| REQUISITOS DE CALIDAD FOTOGRÁFICA — OBLIGATORIO ✓ La fotografía debe ser NÍTIDA, bien iluminada y en orientación horizontal. ✓ Debe mostrar claramente el espacio, los participantes y la actividad realizada. ✓ No se aceptan capturas de pantalla. ⚠ DATOS PERSONALES: Testar (tachar/difuminar) rostros de menores de edad y datos sensibles visibles (listas, nombres en pizarrón, etc.) antes de insertar la foto. |  |  |
| EVIDENCIA: ANTES | EVIDENCIA: DURANTE | EVIDENCIA: DESPUÉS DE LA EJECUCIÓN |
| DESCRIPCIÓN DE LA FOTO: Oficina de la Oficialía del Registro Familiar, las personas llegan y se registran en el libro florete. | DESCRIPCIÓN DE LA FOTO: Oficina de la Oficialía del Registro Familiar, se realiza la digitalización del trámite | DESCRIPCIÓN DE LA FOTO: Oficina de la Oficialía del Registro Familiar, se hace entrega del trámite solicitado. |

FORMATO 3. CONTROL DE EVIDENCIA DE LISTA DE BENEFICIARIOS

⚠ NOTA: Datos sensibles (CURP, teléfono, dirección) deben estar TESTADOS. Se detectaron listados con datos visibles en evaluaciones anteriores (Riesgo: violación Ley de Protección de Datos).

| DESCRIPCIÓN DEL NOMBRE DEL PROYECTO, PROGRAMA O ACTIVIDAD | EVIDENCIA DE LISTADO DE BENEFICIARIOS |
| --- | --- |
| AVISO DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES — OBLIGATORIO ANTES DE INSERTAR ⚠ El listado de beneficiarios DEBE tener TESTADOS (tachados/difuminados): CURP, número de teléfono, dirección, RFC y cualquier dato sensible. Solo deben ser legibles: nombre completo, firma y número de folio. ✓ Se recomienda usar el formato oficial de lista de asistencia institucional. ✓ La imagen del listado debe ser legible. No se aceptan fotos movidas o de baja resolución. |  |
| DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: En la oficialía del Registro del Estado Familiar se emite copia de actas certificadas (nacimiento, matrimonio, defunción, divorcio), se realizan registros de nacimiento, matrimonios, defunciones, divorcios, reconocimiento de hijos, permisos referentes al panteón, se expiden constancias de soltería o no registro. Estos servicios garantizan la identidad y estado civil de las personas. | [ |
| JUSTIFICACIONES: (En caso de que se haya realizado la justificación mediante oficio de algún componente y/o actividad que no se haya llevado dentro de la temporalidad considerada) |  |
| NÚMERO DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS: Total: ___850____ Mujeres: __500___ Hombres: __350__ Menores: _______ |  |

FORMATO 4. ESTADÍSTICAS E INFOGRAFÍA DE AVANCE PROGRAMÁTICO

⚠ NOTA: Completar la tabla de avance y pegar la captura de los gráficos del Excel MIR (barras + dona). Verificar que los números coincidan con el F1 antes de entregar.

| CLAVE DEL INDICADOR | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | METAS PROGRAMADAS | METAS REALIZADAS | PROGRAMADO MENOS REALIZADO | AVANCE % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | TRAMITES Y SERVICIOS | 40 | 10 | 30 | 25% |
| INSTRUCCIÓN — CÓMO LLENAR ESTA SECCIÓN: 1. Abre tu archivo Excel MIR (hoja de la actividad correspondiente). 2. Localiza los gráficos de BARRAS (izquierda) y la DONA con porcentaje (derecha) del componente o actividad. 3. Haz una captura de pantalla de ambos gráficos y pégalos en el recuadro de abajo, cada uno en su espacio. ⚠ La captura debe ser nítida y los números legibles. No se aceptan imágenes borrosas. |  |  |  |  |  |  |  |
| GRÁFICA — AVANCE POR TRIMESTRE Y AVANCE TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |

FORMATO 1. AVANCE DE CALENDARIZACIÓN PROGRAMÁTICA DE PROYECTOS, PROGRAMAS O ACTIVIDADES MIR 2026

| SECRETARÍA / DIRECCIÓN: |  |  |  |  |  | SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÁREA ADMINISTRATIVA U OPERATIVA: |  |  |  |  |  | OFICIALÍA DEL REGISTRO DEL ESTADP FAMILIAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO AL QUE ESTÁ INTEGRADO: |  |  |  |  |  | ACUERDO 1. ZAPOTLÁN SEGURO, CON UN GOBIERNO TRANSPARENTE Y JUSTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACUERDO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO AL QUE CONTRIBUYE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA: |  |  | ACUERDO 1. ZAPOTLÁN SEGURO, CON UN GOBIERNO TRANSPARENTE Y JUSTO |  |  | OBJETIVO(S) QUE DA CUMPLIMIENTO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2 Tener un Zapotlán seguro y en paz, mediante un gobierno cercano con participación ciudadana, enfocado en una rendición de cuentas transparente y justa en beneficio de la ciudadanía. |  |  |  |
| CLAVE DEL INDICADOR | NOMBRE DEL COMPONENTE / ACTIVIDAD | NOMBRE DE MEDICIÓN DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA DE LO PROGRAMADO Y REALIZADO | FORMULA DEL INDICADOR | NÚMERO DE METAS PROGRAMADAS TRIMESTRALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | META REALIZADA | PROGRAMADO MENOS REALIZADO | AVANCE % |
|  |  |  |  |  | ENE |  | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |  |  |  |  |
| C1 A1 | Registros de Nacimiento | PSDCREPPPTAN Porcentaje de solicitudes donde constan los requisitos en listados en la parte posterior para tramitar acta de nacimiento | PROGRAMADO | PSDCREPPPTAN = PRN (PRNR/PRNP)X100% | 19 |  | 22 | 17 | 19 | 13 | 19 | 14 | 20 | 17 | 19 | 15 | 13 | 207 | 77 | 130 | 37% |
|  |  |  | PSDCREPPPTAN PRNP (Porcentaje de Registro de Nacimientos Programados) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | REALIZADO |  | 20 |  | 26 | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77 |  |  |  |
|  |  |  | PSDCREPPPTAN PRNR (Porcentaje de Registros de Nacimientos Realizados) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

FORMATO 2. CONTROL DE EVIDENCIA PROGRAMÁTICA

⚠ NOTA: Insertar UNA fotografía por momento (Antes/Durante/Después). Foto nítida. Datos personales TESTADOS obligatoriamente.

| C1 A1— SIMED-PBR MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULATDOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: REGISTROS DE NACIMIENTO DIRIGIDO A TODA LA POBLACIÓN RESIDENTE DEL MUNICIPIO, OBJETIVO GARANTIZAR EL DERECHO A LA IDENTIDAD. |  |  |
| REQUISITOS DE CALIDAD FOTOGRÁFICA — OBLIGATORIO ✓ La fotografía debe ser NÍTIDA, bien iluminada y en orientación horizontal. ✓ Debe mostrar claramente el espacio, los participantes y la actividad realizada. ✓ No se aceptan capturas de pantalla. ⚠ DATOS PERSONALES: Testar (tachar/difuminar) rostros de menores de edad y datos sensibles visibles (listas, nombres en pizarrón, etc.) antes de insertar la foto. |  |  |
| EVIDENCIA: ANTES | EVIDENCIA: DURANTE | EVIDENCIA: DESPUÉS DE LA EJECUCIÓN |
| DESCRIPCIÓN DE LA FOTO: Oficina del Registro Familiar, se recepcionan documentos | DESCRIPCIÓN DE LA FOTO: Oficina del Registro Familiar, se recaban firmas del trámite | DESCRIPCIÓN DE LA FOTO: Oficina del Registro Familiar, se procede a tomar la huella para finalizar el trámite. |

FORMATO 3. CONTROL DE EVIDENCIA DE LISTA DE BENEFICIARIOS

⚠ NOTA: Datos sensibles (CURP, teléfono, dirección) deben estar TESTADOS. Se detectaron listados con datos visibles en evaluaciones anteriores (Riesgo: violación Ley de Protección de Datos).

| DESCRIPCIÓN DEL NOMBRE DEL PROYECTO, PROGRAMA O ACTIVIDAD | EVIDENCIA DE LISTADO DE BENEFICIARIOS |
| --- | --- |
| AVISO DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES — OBLIGATORIO ANTES DE INSERTAR ⚠ El listado de beneficiarios DEBE tener TESTADOS (tachados/difuminados): CURP, número de teléfono, dirección, RFC y cualquier dato sensible. Solo deben ser legibles: nombre completo, firma y número de folio. ✓ Se recomienda usar el formato oficial de lista de asistencia institucional. ✓ La imagen del listado debe ser legible. No se aceptan fotos movidas o de baja resolución. |  |
| DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: En la Oficialía del Registro del Estado Familiar se levanta el registro de nacimiento de niñas, niños, adolescentes y adultos que no has sido registrados en tiempo y forma. |  |
| JUSTIFICACIONES: (En caso de que se haya realizado la justificación mediante oficio de algún componente y/o actividad que no se haya llevado dentro de la temporalidad considerada) |  |
| NÚMERO DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS: Total: ___77____ Mujeres: __35__ Hombres: __42__ Menores: _______ |  |

FORMATO 4. ESTADÍSTICAS E INFOGRAFÍA DE AVANCE PROGRAMÁTICO

⚠ NOTA: Completar la tabla de avance y pegar la captura de los gráficos del Excel MIR (barras + dona). Verificar que los números coincidan con el F1 antes de entregar.

| CLAVE DEL INDICADOR | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | METAS PROGRAMADAS | METAS REALIZADAS | PROGRAMADO MENOS REALIZADO | AVANCE % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 A1 | REGISTROS DE NACIMIENTO | 207 | 77 | 130 | 37% |
| INSTRUCCIÓN — CÓMO LLENAR ESTA SECCIÓN: 1. Abre tu archivo Excel MIR (hoja de la actividad correspondiente). 2. Localiza los gráficos de BARRAS (izquierda) y la DONA con porcentaje (derecha) del componente o actividad. 3. Haz una captura de pantalla de ambos gráficos y pégalos en el recuadro de abajo, cada uno en su espacio. ⚠ La captura debe ser nítida y los números legibles. No se aceptan imágenes borrosas. |  |  |  |  |  |  |  |
| GRÁFICA — AVANCE POR TRIMESTRE Y AVANCE TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |

FORMATO 1. AVANCE DE CALENDARIZACIÓN PROGRAMÁTICA DE PROYECTOS, PROGRAMAS O ACTIVIDADES MIR 2026

| SECRETARÍA / DIRECCIÓN: |  |  |  |  |  | SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÁREA ADMINISTRATIVA U OPERATIVA: |  |  |  |  |  | OFICIALÍA DEL REGISTRO DEL ESTADP FAMILIAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO AL QUE ESTÁ INTEGRADO: |  |  |  |  |  | ACUERDO 1. ZAPOTLÁN SEGURO, CON UN GOBIERNO TRANSPARENTE Y JUSTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACUERDO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO AL QUE CONTRIBUYE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA: |  |  | ACUERDO 1. ZAPOTLÁN SEGURO, CON UN GOBIERNO TRANSPARENTE Y JUSTO |  |  | OBJETIVO(S) QUE DA CUMPLIMIENTO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2 Tener un Zapotlán seguro y en paz, mediante un gobierno cercano con participación ciudadana, enfocado en una rendición de cuentas transparente y justa en beneficio de la ciudadanía. |  |  |  |
| CLAVE DEL INDICADOR | NOMBRE DEL COMPONENTE / ACTIVIDAD | NOMBRE DE MEDICIÓN DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA DE LO PROGRAMADO Y REALIZADO | FORMULA DEL INDICADOR | NÚMERO DE METAS PROGRAMADAS TRIMESTRALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | META REALIZADA | PROGRAMADO MENOS REALIZADO | AVANCE % |
|  |  |  |  |  | ENE |  | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |  |  |  |  |
| C1 A2 | Registros de Matrimonio | PSDCREPPPTAM Porcentaje de solicitudes donde constan los requisitos enlistados en la parte posterior para tramitar acta de matrimonio. | PROGRAMADO | PSDCREPPPTAM = PRM (PRMR/PRMP)X100% | 5 |  | 8 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 50 | 17 | 29 | 42% |
|  |  |  | PSDCREPPPTAM PRMP (Porcentaje de Registros de Matrimonios Programados) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | REALIZADO |  | 6 |  | 10 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  |  |  |
|  |  |  | PSDCREPPPTAM PRMR (Porcentaje de Registros de Matrimonios Realizados) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

FORMATO 2. CONTROL DE EVIDENCIA PROGRAMÁTICA

⚠ NOTA: Insertar UNA fotografía por momento (Antes/Durante/Después). Foto nítida. Datos personales TESTADOS obligatoriamente.

| C1 — SIMED-PBR MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULATDOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: REGISTROS DE MATRIMONIO DIRIGIDO A TODA LA POBLACIÓN, OBJETIVO DAR CERTEZA JURIDICA A LA UNIÓN DE DOS PERDONAS. |  |  |
| REQUISITOS DE CALIDAD FOTOGRÁFICA — OBLIGATORIO ✓ La fotografía debe ser NÍTIDA, bien iluminada y en orientación horizontal. ✓ Debe mostrar claramente el espacio, los participantes y la actividad realizada. ✓ No se aceptan capturas de pantalla. ⚠ DATOS PERSONALES: Testar (tachar/difuminar) rostros de menores de edad y datos sensibles visibles (listas, nombres en pizarrón, etc.) antes de insertar la foto. |  |  |
| EVIDENCIA: ANTES | EVIDENCIA: DURANTE | EVIDENCIA: DESPUÉS DE LA EJECUCIÓN |
| DESCRIPCIÓN DE LA FOTO: Oficina del Registro Familiar, se recepcionan documentos | DESCRIPCIÓN DE LA FOTO: Oficina del Registro Familiar, se captura el trámite en el Sistema Nacional de Registro de Identidad | DESCRIPCIÓN DE LA FOTO: El protocolo del Registro Civil se llevó a cabo en el Restaurante San Pedro |

FORMATO 3. CONTROL DE EVIDENCIA DE LISTA DE BENEFICIARIOS

⚠ NOTA: Datos sensibles (CURP, teléfono, dirección) deben estar TESTADOS. Se detectaron listados con datos visibles en evaluaciones anteriores (Riesgo: violación Ley de Protección de Datos).

| DESCRIPCIÓN DEL NOMBRE DEL PROYECTO, PROGRAMA O ACTIVIDAD | EVIDENCIA DE LISTADO DE BENEFICIARIOS |
| --- | --- |
| AVISO DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES — OBLIGATORIO ANTES DE INSERTAR ⚠ El listado de beneficiarios DEBE tener TESTADOS (tachados/difuminados): CURP, número de teléfono, dirección, RFC y cualquier dato sensible. Solo deben ser legibles: nombre completo, firma y número de folio. ✓ Se recomienda usar el formato oficial de lista de asistencia institucional. ✓ La imagen del listado debe ser legible. No se aceptan fotos movidas o de baja resolución. |  |
| DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: El registro de matrimonio legalizar la unión de dos personas que al mismo tiempo adquieren derechos y obligaciones |  |
| JUSTIFICACIONES: (En caso de que se haya realizado la justificación mediante oficio de algún componente y/o actividad que no se haya llevado dentro de la temporalidad considerada) |  |
| NÚMERO DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS: Total: __42__ Mujeres: _21 _ Hombres: _21 Menores: _______ |  |

FORMATO 4. ESTADÍSTICAS E INFOGRAFÍA DE AVANCE PROGRAMÁTICO

⚠ NOTA: Completar la tabla de avance y pegar la captura de los gráficos del Excel MIR (barras + dona). Verificar que los números coincidan con el F1 antes de entregar.

| CLAVE DEL INDICADOR | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | METAS PROGRAMADAS | METAS REALIZADAS | PROGRAMADO MENOS REALIZADO | AVANCE % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 A2 | REGISTROS DE MATRIMONIO | 50 | 21 | 29 | 42% |
| INSTRUCCIÓN — CÓMO LLENAR ESTA SECCIÓN: 1. Abre tu archivo Excel MIR (hoja de la actividad correspondiente). 2. Localiza los gráficos de BARRAS (izquierda) y la DONA con porcentaje (derecha) del componente o actividad. 3. Haz una captura de pantalla de ambos gráficos y pégalos en el recuadro de abajo, cada uno en su espacio. ⚠ La captura debe ser nítida y los números legibles. No se aceptan imágenes borrosas. |  |  |  |  |  |  |  |
| GRÁFICA — AVANCE POR TRIMESTRE Y AVANCE TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |

FORMATO 1. AVANCE DE CALENDARIZACIÓN PROGRAMÁTICA DE PROYECTOS, PROGRAMAS O ACTIVIDADES MIR 2026

| SECRETARÍA / DIRECCIÓN: |  |  |  |  |  | SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÁREA ADMINISTRATIVA U OPERATIVA: |  |  |  |  |  | OFICIALÍA DEL REGISTRO DEL ESTADP FAMILIAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO AL QUE ESTÁ INTEGRADO: |  |  |  |  |  | ACUERDO 1. ZAPOTLÁN SEGURO, CON UN GOBIERNO TRANSPARENTE Y JUSTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACUERDO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO AL QUE CONTRIBUYE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA: |  |  | ACUERDO 1. ZAPOTLÁN SEGURO, CON UN GOBIERNO TRANSPARENTE Y JUSTO |  |  | OBJETIVO(S) QUE DA CUMPLIMIENTO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2 Tener un Zapotlán seguro y en paz, mediante un gobierno cercano con participación ciudadana, enfocado en una rendición de cuentas transparente y justa en beneficio de la ciudadanía. |  |  |  |
| CLAVE DEL INDICADOR | NOMBRE DEL COMPONENTE / ACTIVIDAD | NOMBRE DE MEDICIÓN DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA DE LO PROGRAMADO Y REALIZADO | FORMULA DEL INDICADOR | NÚMERO DE METAS PROGRAMADAS TRIMESTRALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | META REALIZADA | PROGRAMADO MENOS REALIZADO | AVANCE % |
|  |  |  |  |  | ENE |  | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |  |  |  |  |
| C1 A3 | Registros de Defunción | PSDCREPPPTAD Porcentaje de solicitudes donde constan los requisitos enlistados en la parte posterior para tramitar acta de defunción. | PROGRAMADO | PSDCREPPPTAD = PRD (PRDR/PRDP)X100% | 6 |  | 13 | 5 | 8 | 5 | 4 | 3 | 3 | 7 | 5 | 7 | 6 | 72 | 35 | 37 | 49% |
|  |  |  | PSDCREPPPTAD PRDP (Porcentaje de Registros de Defunciones Programadas)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | REALIZADO |  | 9 |  | 15 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |
|  |  |  | PSDCREPPPTAD PRDR (Porcentaje de Registros de Defunciones Realizadas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

FORMATO 2. CONTROL DE EVIDENCIA PROGRAMÁTICA

⚠ NOTA: Insertar UNA fotografía por momento (Antes/Durante/Después). Foto nítida. Datos personales TESTADOS obligatoriamente.

| C1 — SIMED-PBR MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULATDOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Registros de Defunción dirigido a toda la población |  |  |
| REQUISITOS DE CALIDAD FOTOGRÁFICA — OBLIGATORIO ✓ La fotografía debe ser NÍTIDA, bien iluminada y en orientación horizontal. ✓ Debe mostrar claramente el espacio, los participantes y la actividad realizada. ✓ No se aceptan capturas de pantalla. ⚠ DATOS PERSONALES: Testar (tachar/difuminar) rostros de menores de edad y datos sensibles visibles (listas, nombres en pizarrón, etc.) antes de insertar la foto. |  |  |
| EVIDENCIA: ANTES | EVIDENCIA: DURANTE | EVIDENCIA: DESPUÉS DE LA EJECUCIÓN |
| DESCRIPCIÓN DE LA FOTO: Solicitud llenada por el ciudadano en la oficina del registro familiar | DESCRIPCIÓN DE LA FOTO: Oficina del Registro Familiar, se captura el trámite en el Sistema Nacional de Registro de Identidad | DESCRIPCIÓN DE LA FOTO: Entrega de registro de defunción y copia certificada |

FORMATO 3. CONTROL DE EVIDENCIA DE LISTA DE BENEFICIARIOS

⚠ NOTA: Datos sensibles (CURP, teléfono, dirección) deben estar TESTADOS. Se detectaron listados con datos visibles en evaluaciones anteriores (Riesgo: violación Ley de Protección de Datos).

| DESCRIPCIÓN DEL NOMBRE DEL PROYECTO, PROGRAMA O ACTIVIDAD | EVIDENCIA DE LISTADO DE BENEFICIARIOS |
| --- | --- |
| AVISO DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES — OBLIGATORIO ANTES DE INSERTAR ⚠ El listado de beneficiarios DEBE tener TESTADOS (tachados/difuminados): CURP, número de teléfono, dirección, RFC y cualquier dato sensible. Solo deben ser legibles: nombre completo, firma y número de folio. ✓ Se recomienda usar el formato oficial de lista de asistencia institucional. ✓ La imagen del listado debe ser legible. No se aceptan fotos movidas o de baja resolución. |  |
| Acto jurídico mediante el cual el Registro del Estado Familiar certifica legalmente la muerte de una persona, emitiendo el Acta de Defunción. |  |
| JUSTIFICACIONES: (En caso de que se haya realizado la justificación mediante oficio de algún componente y/o actividad que no se haya llevado dentro de la temporalidad considerada) |  |
| NÚMERO DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS: Total: __35 _ Mujeres: ___15 __ Hombres: __20 _ Menores: _______ |  |

FORMATO 4. ESTADÍSTICAS E INFOGRAFÍA DE AVANCE PROGRAMÁTICO

⚠ NOTA: Completar la tabla de avance y pegar la captura de los gráficos del Excel MIR (barras + dona). Verificar que los números coincidan con el F1 antes de entregar.

| CLAVE DEL INDICADOR | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | METAS PROGRAMADAS | METAS REALIZADAS | PROGRAMADO MENOS REALIZADO | AVANCE % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 A3 | REGISTROS DE DEFUNCIÓN | 72 | 35 | 37 | 49% |
| INSTRUCCIÓN — CÓMO LLENAR ESTA SECCIÓN: 1. Abre tu archivo Excel MIR (hoja de la actividad correspondiente). 2. Localiza los gráficos de BARRAS (izquierda) y la DONA con porcentaje (derecha) del componente o actividad. 3. Haz una captura de pantalla de ambos gráficos y pégalos en el recuadro de abajo, cada uno en su espacio. ⚠ La captura debe ser nítida y los números legibles. No se aceptan imágenes borrosas. |  |  |  |  |  |  |  |
| GRÁFICA — AVANCE POR TRIMESTRE Y AVANCE TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |

FORMATO 1. AVANCE DE CALENDARIZACIÓN PROGRAMÁTICA DE PROYECTOS, PROGRAMAS O ACTIVIDADES MIR 2026

| SECRETARÍA / DIRECCIÓN: |  |  |  |  |  | SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÁREA ADMINISTRATIVA U OPERATIVA: |  |  |  |  |  | OFICIALÍA DEL REGISTRO DEL ESTADP FAMILIAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO AL QUE ESTÁ INTEGRADO: |  |  |  |  |  | ACUERDO 1. ZAPOTLÁN SEGURO, CON UN GOBIERNO TRANSPARENTE Y JUSTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACUERDO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO AL QUE CONTRIBUYE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA: |  |  | ACUERDO 1. ZAPOTLÁN SEGURO, CON UN GOBIERNO TRANSPARENTE Y JUSTO |  |  | OBJETIVO(S) QUE DA CUMPLIMIENTO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2 Tener un Zapotlán seguro y en paz, mediante un gobierno cercano con participación ciudadana, enfocado en una rendición de cuentas transparente y justa en beneficio de la ciudadanía. |  |  |  |
| CLAVE DEL INDICADOR | NOMBRE DEL COMPONENTE / ACTIVIDAD | NOMBRE DE MEDICIÓN DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA DE LO PROGRAMADO Y REALIZADO | FORMULA DEL INDICADOR | NÚMERO DE METAS PROGRAMADAS TRIMESTRALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | META REALIZADA | PROGRAMADO MENOS REALIZADO | AVANCE % |
|  |  |  |  |  | ENE |  | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |  |  |  |  |
| C1 A4 | Registro de Reconocimiento de Hijos | EPSDCRPISJPTAD Porcentaje de solicitudes donde constan los requisitos para la inscripción de sentencias judiciales para tramitar el acta de divorcio. | PROGRAMADO | PSDCREPPPTAR = PRR (PRRR/PRRP)X100% | 1 |  | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 7 | 5 | 58% |
|  |  |  | PSDCRPISJPTAD PRDIP (Porcentaje de Registros de Divorcios Programados) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | REALIZADO |  | 1 |  | 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  | PSDCREPPPTAR PRRR (Porcentaje de Registros de Reconocimientos Realizadas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

FORMATO 2. CONTROL DE EVIDENCIA PROGRAMÁTICA

⚠ NOTA: Insertar UNA fotografía por momento (Antes/Durante/Después). Foto nítida. Datos personales TESTADOS obligatoriamente.

| C1 — SIMED-PBR MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULATDOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: RECONOCIMIENTO DE HIJOS DIRIGIDO A TODA LA POBLACIÓN |  |  |
| REQUISITOS DE CALIDAD FOTOGRÁFICA — OBLIGATORIO ✓ La fotografía debe ser NÍTIDA, bien iluminada y en orientación horizontal. ✓ Debe mostrar claramente el espacio, los participantes y la actividad realizada. ✓ No se aceptan capturas de pantalla. ⚠ DATOS PERSONALES: Testar (tachar/difuminar) rostros de menores de edad y datos sensibles visibles (listas, nombres en pizarrón, etc.) antes de insertar la foto. |  |  |
| EVIDENCIA: ANTES | EVIDENCIA: DURANTE | EVIDENCIA: DESPUÉS DE LA EJECUCIÓN |
| DESCRIPCIÓN DE LA FOTO: Solicitud llenada por el solicitante en la oficina | DESCRIPCIÓN DE LA FOTO: Oficina del Registro Familiar, se captura el trámite en el Sistema Nacional de Registro de Identidad | DESCRIPCIÓN DE LA FOTO: Entrega del trámite correspondiente a los padres en la Oficina del Registro |

FORMATO 3. CONTROL DE EVIDENCIA DE LISTA DE BENEFICIARIOS

⚠ NOTA: Datos sensibles (CURP, teléfono, dirección) deben estar TESTADOS. Se detectaron listados con datos visibles en evaluaciones anteriores (Riesgo: violación Ley de Protección de Datos).

| DESCRIPCIÓN DEL NOMBRE DEL PROYECTO, PROGRAMA O ACTIVIDAD | EVIDENCIA DE LISTADO DE BENEFICIARIOS |
| --- | --- |
| AVISO DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES — OBLIGATORIO ANTES DE INSERTAR ⚠ El listado de beneficiarios DEBE tener TESTADOS (tachados/difuminados): CURP, número de teléfono, dirección, RFC y cualquier dato sensible. Solo deben ser legibles: nombre completo, firma y número de folio. ✓ Se recomienda usar el formato oficial de lista de asistencia institucional. ✓ La imagen del listado debe ser legible. No se aceptan fotos movidas o de baja resolución. |  |
| DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Es un trámite voluntario donde el padre, la madre, o ambos, reconocen legalmente a un hijo no registrado previamente por ambos, estableciendo el vínculo filiatorio para derechos como apellido y alimentos. | [ |
| JUSTIFICACIONES: (En caso de que se haya realizado la justificación mediante oficio de algún componente y/o actividad que no se haya llevado dentro de la temporalidad considerada) |  |
| NÚMERO DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS: Total: _7__ Mujeres: ___3__ Hombres: __4__ Menores: _______ |  |

FORMATO 4. ESTADÍSTICAS E INFOGRAFÍA DE AVANCE PROGRAMÁTICO

⚠ NOTA: Completar la tabla de avance y pegar la captura de los gráficos del Excel MIR (barras + dona). Verificar que los números coincidan con el F1 antes de entregar.

| CLAVE DEL INDICADOR | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | METAS PROGRAMADAS | METAS REALIZADAS | PROGRAMADO MENOS REALIZADO | AVANCE % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 A4 | REGISTRO DE RECONOCIMIENTO DE HIJOS | 12 | 7 | 5 | 58% |
| INSTRUCCIÓN — CÓMO LLENAR ESTA SECCIÓN: 1. Abre tu archivo Excel MIR (hoja de la actividad correspondiente). 2. Localiza los gráficos de BARRAS (izquierda) y la DONA con porcentaje (derecha) del componente o actividad. 3. Haz una captura de pantalla de ambos gráficos y pégalos en el recuadro de abajo, cada uno en su espacio. ⚠ La captura debe ser nítida y los números legibles. No se aceptan imágenes borrosas. |  |  |  |  |  |  |  |
| GRÁFICA — AVANCE POR TRIMESTRE Y AVANCE TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |

FORMATO 1. AVANCE DE CALENDARIZACIÓN PROGRAMÁTICA DE PROYECTOS, PROGRAMAS O ACTIVIDADES MIR 2026

| SECRETARÍA / DIRECCIÓN: |  |  |  |  |  | SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÁREA ADMINISTRATIVA U OPERATIVA: |  |  |  |  |  | OFICIALÍA DEL REGISTRO DEL ESTADP FAMILIAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO AL QUE ESTÁ INTEGRADO: |  |  |  |  |  | ACUERDO 1. ZAPOTLÁN SEGURO, CON UN GOBIERNO TRANSPARENTE Y JUSTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACUERDO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO AL QUE CONTRIBUYE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA: |  |  | ACUERDO 1. ZAPOTLÁN SEGURO, CON UN GOBIERNO TRANSPARENTE Y JUSTO |  |  | OBJETIVO(S) QUE DA CUMPLIMIENTO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2 Tener un Zapotlán seguro y en paz, mediante un gobierno cercano con participación ciudadana, enfocado en una rendición de cuentas transparente y justa en beneficio de la ciudadanía. |  |  |  |
| CLAVE DEL INDICADOR | NOMBRE DEL COMPONENTE / ACTIVIDAD | NOMBRE DE MEDICIÓN DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA DE LO PROGRAMADO Y REALIZADO | FORMULA DEL INDICADOR | NÚMERO DE METAS PROGRAMADAS TRIMESTRALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | META REALIZADA | PROGRAMADO MENOS REALIZADO | AVANCE % |
|  |  |  |  |  | ENE |  | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |  |  |  |  |
| C1 A5 | Registros de Divorcio | EPSDCRPISJPTAD Porcentaje de solicitudes donde constan los requisitos para la inscripción de sentencias judiciales para tramitar el acta de divorcio. | PROGRAMADO | PSDCRPISJPTAD =PRDI (PRDIR/PRDIP)X100% | 2 |  | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 17 | 8 | 9 | 47% |
|  |  |  | PSDCRPISJPTAD PRDIP (Porcentaje de Registros de Divorcios Programados) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | REALIZADO |  | 2 |  | 2 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | PSDCRPISJPTAD PRDIR (Porcentaje de Registros de Divorcios Realizados) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

FORMATO 2. CONTROL DE EVIDENCIA PROGRAMÁTICA

⚠ NOTA: Insertar UNA fotografía por momento (Antes/Durante/Después). Foto nítida. Datos personales TESTADOS obligatoriamente.

| C1 — SIMED-PBR MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULATDOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: REGISTROS DE DIVORCIO, DIRIGIDO A LAS PERSONAS QUE REGISTRARON SU MATRIMONIO EN EL MUNICIPIO Y GARAZTIZAR LA DISOLUCION DEL VINCULO MATRIMONIAL. |  |  |
| REQUISITOS DE CALIDAD FOTOGRÁFICA — OBLIGATORIO ✓ La fotografía debe ser NÍTIDA, bien iluminada y en orientación horizontal. ✓ Debe mostrar claramente el espacio, los participantes y la actividad realizada. ✓ No se aceptan capturas de pantalla. ⚠ DATOS PERSONALES: Testar (tachar/difuminar) rostros de menores de edad y datos sensibles visibles (listas, nombres en pizarrón, etc.) antes de insertar la foto. |  |  |
| EVIDENCIA: ANTES | EVIDENCIA: DURANTE | EVIDENCIA: DESPUÉS DE LA EJECUCIÓN |
| DESCRIPCIÓN DE LA FOTO: Solicitud de Registro de Divorcio llenado por la parte solicitante en la oficina de Registro | DESCRIPCIÓN DE LA FOTO: Oficina del Registro Familiar, se captura el trámite en el Sistema Nacional de Registro de Identidad | DESCRIPCIÓN DE LA FOTO: Entrega del Registro del Divorcio en la Oficina del Registro Familiar |

FORMATO 3. CONTROL DE EVIDENCIA DE LISTA DE BENEFICIARIOS

⚠ NOTA: Datos sensibles (CURP, teléfono, dirección) deben estar TESTADOS. Se detectaron listados con datos visibles en evaluaciones anteriores (Riesgo: violación Ley de Protección de Datos).

| DESCRIPCIÓN DEL NOMBRE DEL PROYECTO, PROGRAMA O ACTIVIDAD | EVIDENCIA DE LISTADO DE BENEFICIARIOS |
| --- | --- |
| AVISO DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES — OBLIGATORIO ANTES DE INSERTAR ⚠ El listado de beneficiarios DEBE tener TESTADOS (tachados/difuminados): CURP, número de teléfono, dirección, RFC y cualquier dato sensible. Solo deben ser legibles: nombre completo, firma y número de folio. ✓ Se recomienda usar el formato oficial de lista de asistencia institucional. ✓ La imagen del listado debe ser legible. No se aceptan fotos movidas o de baja resolución. |  |
| DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: El registro de divorcio en Hidalgo es el procedimiento legal, que formaliza la disolución del vínculo matrimonial tras una sentencia judicial. Consiste en asentar el acta de divorcio y realizar la anotación marginal en el acta de matrimonio original, permitiendo a las partes contraer nuevas nupcias | [ INSERTAR IMAGEN DEL LISTADO DE BENEFICIARIOS ] La imagen debe ser legible · Datos sensibles testados |
| JUSTIFICACIONES: (En caso de que se haya realizado la justificación mediante oficio de algún componente y/o actividad que no se haya llevado dentro de la temporalidad considerada) |  |
| NÚMERO DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS: Total: __16___ Mujeres: ___8____ Hombres: ___8____ Menores: _______ |  |

FORMATO 4. ESTADÍSTICAS E INFOGRAFÍA DE AVANCE PROGRAMÁTICO

⚠ NOTA: Completar la tabla de avance y pegar la captura de los gráficos del Excel MIR (barras + dona). Verificar que los números coincidan con el F1 antes de entregar.

| CLAVE DEL INDICADOR | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | METAS PROGRAMADAS | METAS REALIZADAS | PROGRAMADO MENOS REALIZADO | AVANCE % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 A5 | REGISTROS DE DIVORCIO | 17 | 8 | 9 | 47% |
| INSTRUCCIÓN — CÓMO LLENAR ESTA SECCIÓN: 1. Abre tu archivo Excel MIR (hoja de la actividad correspondiente). 2. Localiza los gráficos de BARRAS (izquierda) y la DONA con porcentaje (derecha) del componente o actividad. 3. Haz una captura de pantalla de ambos gráficos y pégalos en el recuadro de abajo, cada uno en su espacio. ⚠ La captura debe ser nítida y los números legibles. No se aceptan imágenes borrosas. |  |  |  |  |  |  |  |
| GRÁFICA — AVANCE POR TRIMESTRE Y AVANCE TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |

FORMATO 1. AVANCE DE CALENDARIZACIÓN PROGRAMÁTICA DE PROYECTOS, PROGRAMAS O ACTIVIDADES MIR 2026

| SECRETARÍA / DIRECCIÓN: |  |  |  |  |  | SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÁREA ADMINISTRATIVA U OPERATIVA: |  |  |  |  |  | OFICIALÍA DEL REGISTRO DEL ESTADP FAMILIAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO AL QUE ESTÁ INTEGRADO: |  |  |  |  |  | ACUERDO 1. ZAPOTLÁN SEGURO, CON UN GOBIERNO TRANSPARENTE Y JUSTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACUERDO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO AL QUE CONTRIBUYE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA: |  |  | ACUERDO 1. ZAPOTLÁN SEGURO, CON UN GOBIERNO TRANSPARENTE Y JUSTO |  |  | OBJETIVO(S) QUE DA CUMPLIMIENTO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2 Tener un Zapotlán seguro y en paz, mediante un gobierno cercano con participación ciudadana, enfocado en una rendición de cuentas transparente y justa en beneficio de la ciudadanía. |  |  |  |
| CLAVE DEL INDICADOR | NOMBRE DEL COMPONENTE / ACTIVIDAD | NOMBRE DE MEDICIÓN DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA DE LO PROGRAMADO Y REALIZADO | FORMULA DEL INDICADOR | NÚMERO DE METAS PROGRAMADAS TRIMESTRALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | META REALIZADA | PROGRAMADO MENOS REALIZADO | AVANCE % |
|  |  |  |  |  | ENE |  | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |  |  |  |  |
| C1 A6 | Expedición de Copias Certificadas | PECCLOA Porcentaje de Expedición de copia certificada de los libros que obran en archivo | PROGRAMADO | PECCLOA = PECC (PECCR/PECCP)X100% | 350 |  | 300 | 350 | 300 | 300 | 350 | 350 | 300 | 300 | 250 | 300 | 250 | 3700 | 1008 | 2692 | 27% |
|  |  |  | PECCLOA ECCP (Porcentaje de Expedición de Copias Certificadas Programadas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | REALIZADO |  | 389 |  | 332 | 287 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1008 |  |  |  |
|  |  |  | PECCLOA ECCR (Porcentaje de Expedición de Copias Certificadas Realizadas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

FORMATO 2. CONTROL DE EVIDENCIA PROGRAMÁTICA

⚠ NOTA: Insertar UNA fotografía por momento (Antes/Durante/Después). Foto nítida. Datos personales TESTADOS obligatoriamente.

| C1 — SIMED-PBR MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULATDOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS DE TODOS LOS ACTOS REGISTRADOS EN LA OFICIALÍA, DIRIGIDO A TODA LA POBLACIÓN. |  |  |
| REQUISITOS DE CALIDAD FOTOGRÁFICA — OBLIGATORIO ✓ La fotografía debe ser NÍTIDA, bien iluminada y en orientación horizontal. ✓ Debe mostrar claramente el espacio, los participantes y la actividad realizada. ✓ No se aceptan capturas de pantalla. ⚠ DATOS PERSONALES: Testar (tachar/difuminar) rostros de menores de edad y datos sensibles visibles (listas, nombres en pizarrón, etc.) antes de insertar la foto. |  |  |
| EVIDENCIA: ANTES | EVIDENCIA: DURANTE | EVIDENCIA: DESPUÉS DE LA EJECUCIÓN |
| DESCRIPCIÓN DE LA FOTO: Registro para solicitar el trámite correspondiente | DESCRIPCIÓN DE LA FOTO: Se realiza la búsqueda del tramite en el Sistema Nacional de Registro de Identidad | DESCRIPCIÓN DE LA FOTO: Entrega del trámite de copias certificadas |

FORMATO 3. CONTROL DE EVIDENCIA DE LISTA DE BENEFICIARIOS

⚠ NOTA: Datos sensibles (CURP, teléfono, dirección) deben estar TESTADOS. Se detectaron listados con datos visibles en evaluaciones anteriores (Riesgo: violación Ley de Protección de Datos).

| DESCRIPCIÓN DEL NOMBRE DEL PROYECTO, PROGRAMA O ACTIVIDAD | EVIDENCIA DE LISTADO DE BENEFICIARIOS |
| --- | --- |
| AVISO DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES — OBLIGATORIO ANTES DE INSERTAR ⚠ El listado de beneficiarios DEBE tener TESTADOS (tachados/difuminados): CURP, número de teléfono, dirección, RFC y cualquier dato sensible. Solo deben ser legibles: nombre completo, firma y número de folio. ✓ Se recomienda usar el formato oficial de lista de asistencia institucional. ✓ La imagen del listado debe ser legible. No se aceptan fotos movidas o de baja resolución. |  |
| DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Una copia certificada es un documento oficial emitido por la Oficialía del Registro que da fe legal de la existencia, identidad y nacionalidad de una persona. Contiene datos básicos (nombre, fecha/lugar de nacimiento, padres) y elementos de seguridad como código QR, sello oficial y firma, siendo válida para trámites oficiales |  |
| JUSTIFICACIONES: (En caso de que se haya realizado la justificación mediante oficio de algún componente y/o actividad que no se haya llevado dentro de la temporalidad considerada) |  |
| NÚMERO DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS: Total: __650__ Mujeres: __330 Hombres: __320__ Menores: _______ |  |

FORMATO 4. ESTADÍSTICAS E INFOGRAFÍA DE AVANCE PROGRAMÁTICO

⚠ NOTA: Completar la tabla de avance y pegar la captura de los gráficos del Excel MIR (barras + dona). Verificar que los números coincidan con el F1 antes de entregar.

| CLAVE DEL INDICADOR | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | METAS PROGRAMADAS | METAS REALIZADAS | PROGRAMADO MENOS REALIZADO | AVANCE % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 A6 | EXPEDICIÓN DE COPIA CERTIFICADA | 3700 | 1008 | 2693 | 27% |
| INSTRUCCIÓN — CÓMO LLENAR ESTA SECCIÓN: 1. Abre tu archivo Excel MIR (hoja de la actividad correspondiente). 2. Localiza los gráficos de BARRAS (izquierda) y la DONA con porcentaje (derecha) del componente o actividad. 3. Haz una captura de pantalla de ambos gráficos y pégalos en el recuadro de abajo, cada uno en su espacio. ⚠ La captura debe ser nítida y los números legibles. No se aceptan imágenes borrosas. |  |  |  |  |  |  |  |
| GRÁFICA — AVANCE POR TRIMESTRE Y AVANCE TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |

FORMATO 1. AVANCE DE CALENDARIZACIÓN PROGRAMÁTICA DE PROYECTOS, PROGRAMAS O ACTIVIDADES MIR 2026

| SECRETARÍA / DIRECCIÓN: |  |  |  |  |  | SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÁREA ADMINISTRATIVA U OPERATIVA: |  |  |  |  |  | OFICIALÍA DEL REGISTRO DEL ESTADP FAMILIAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO AL QUE ESTÁ INTEGRADO: |  |  |  |  |  | ACUERDO 1. ZAPOTLÁN SEGURO, CON UN GOBIERNO TRANSPARENTE Y JUSTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACUERDO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO AL QUE CONTRIBUYE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA: |  |  | ACUERDO 1. ZAPOTLÁN SEGURO, CON UN GOBIERNO TRANSPARENTE Y JUSTO |  |  | OBJETIVO(S) QUE DA CUMPLIMIENTO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2 Tener un Zapotlán seguro y en paz, mediante un gobierno cercano con participación ciudadana, enfocado en una rendición de cuentas transparente y justa en beneficio de la ciudadanía. |  |  |  |
| CLAVE DEL INDICADOR | NOMBRE DEL COMPONENTE / ACTIVIDAD | NOMBRE DE MEDICIÓN DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA DE LO PROGRAMADO Y REALIZADO | FORMULA DEL INDICADOR | NÚMERO DE METAS PROGRAMADAS TRIMESTRALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | META REALIZADA | PROGRAMADO MENOS REALIZADO | AVANCE % |
|  |  |  |  |  | ENE |  | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |  |  |  |  |
| C1 A7 | Expedición de Constancias | PECAHCL Porcentaje Expedición de constancias de los actos y hechos que constan en libros | PROGRAMADO | PECAHCL = PEC (PECR/PECP)X100% | 20 |  | 25 | 15 | 10 | 20 | 20 | 25 | 20 | 20 | 25 | 20 | 20 | 240 | 76 | 164 | 32% |
|  |  |  | PECAHCL PECP (Porcentaje de Expedición de Constancias Programadas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | REALIZADO |  | 28 |  | 25 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76 |  |  |  |
|  |  |  | PECAHCL PECR (Porcentaje de Expedición de Constancias Realizadas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

FORMATO 2. CONTROL DE EVIDENCIA PROGRAMÁTICA

⚠ NOTA: Insertar UNA fotografía por momento (Antes/Durante/Después). Foto nítida. Datos personales TESTADOS obligatoriamente.

| C1 — SIMED-PBR MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULATDOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: EXPEDICIÓPN DE CONSTANCIAS, DIRIGIDO A TODA LA POBLACIÓN |  |  |
| REQUISITOS DE CALIDAD FOTOGRÁFICA — OBLIGATORIO ✓ La fotografía debe ser NÍTIDA, bien iluminada y en orientación horizontal. ✓ Debe mostrar claramente el espacio, los participantes y la actividad realizada. ✓ No se aceptan capturas de pantalla. ⚠ DATOS PERSONALES: Testar (tachar/difuminar) rostros de menores de edad y datos sensibles visibles (listas, nombres en pizarrón, etc.) antes de insertar la foto. |  |  |
| EVIDENCIA: ANTES | EVIDENCIA: DURANTE | EVIDENCIA: DESPUÉS DE LA EJECUCIÓN |
| DESCRIPCIÓN DE LA FOTO: Oficina del Registro Familiar, se registra la ciudadanía en el libro florete para solicitar su trámite | DESCRIPCIÓN DE LA FOTO: Se realiza la búsqueda de la constancia solicitada en el Sistema Nacional de Registro de Identidad | DESCRIPCIÓN DE LA FOTO: Oficina del Registro Familiar, entrega del trámite solicitado |

FORMATO 3. CONTROL DE EVIDENCIA DE LISTA DE BENEFICIARIOS

⚠ NOTA: Datos sensibles (CURP, teléfono, dirección) deben estar TESTADOS. Se detectaron listados con datos visibles en evaluaciones anteriores (Riesgo: violación Ley de Protección de Datos).

| DESCRIPCIÓN DEL NOMBRE DEL PROYECTO, PROGRAMA O ACTIVIDAD | EVIDENCIA DE LISTADO DE BENEFICIARIOS |
| --- | --- |
| AVISO DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES — OBLIGATORIO ANTES DE INSERTAR ⚠ El listado de beneficiarios DEBE tener TESTADOS (tachados/difuminados): CURP, número de teléfono, dirección, RFC y cualquier dato sensible. Solo deben ser legibles: nombre completo, firma y número de folio. ✓ Se recomienda usar el formato oficial de lista de asistencia institucional. ✓ La imagen del listado debe ser legible. No se aceptan fotos movidas o de baja resolución. |  |
| DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: La constancia de inexistencia de matrimonio, nacimiento, de hijos o de defunción es un documento público emitido por el Registro Familiar, que certifica que una persona no tiene un registro de matrimonio, registro de nacimiento, registro de defunción, tras una búsqueda en sus libros. Se utiliza para acreditar el estado civil de soltero(a) para nuevos matrimonios, trámites administrativos, o para acceder a prestaciones sociales, siendo un trámite generalmente presencial y rápido. |  |
| JUSTIFICACIONES: (En caso de que se haya realizado la justificación mediante oficio de algún componente y/o actividad que no se haya llevado dentro de la temporalidad considerada) |  |
| NÚMERO DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS: Total: __76 _ Mujeres: __38 __ Hombres: _ 38 _ Menores: _______ |  |

FORMATO 4. ESTADÍSTICAS E INFOGRAFÍA DE AVANCE PROGRAMÁTICO

⚠ NOTA: Completar la tabla de avance y pegar la captura de los gráficos del Excel MIR (barras + dona). Verificar que los números coincidan con el F1 antes de entregar.

| CLAVE DEL INDICADOR | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | METAS PROGRAMADAS | METAS REALIZADAS | PROGRAMADO MENOS REALIZADO | AVANCE % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 A7 | EXPEDICIÓN DE CONNTANCIAS | 240 | 76 | 164 | 32% |
| INSTRUCCIÓN — CÓMO LLENAR ESTA SECCIÓN: 1. Abre tu archivo Excel MIR (hoja de la actividad correspondiente). 2. Localiza los gráficos de BARRAS (izquierda) y la DONA con porcentaje (derecha) del componente o actividad. 3. Haz una captura de pantalla de ambos gráficos y pégalos en el recuadro de abajo, cada uno en su espacio. ⚠ La captura debe ser nítida y los números legibles. No se aceptan imágenes borrosas. |  |  |  |  |  |  |  |
| GRÁFICA — AVANCE POR TRIMESTRE Y AVANCE TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |

FORMATO 1. AVANCE DE CALENDARIZACIÓN PROGRAMÁTICA DE PROYECTOS, PROGRAMAS O ACTIVIDADES MIR 2026

| SECRETARÍA / DIRECCIÓN: |  |  |  |  |  | SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÁREA ADMINISTRATIVA U OPERATIVA: |  |  |  |  |  | OFICIALÍA DEL REGISTRO DEL ESTADP FAMILIAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO AL QUE ESTÁ INTEGRADO: |  |  |  |  |  | ACUERDO 1. ZAPOTLÁN SEGURO, CON UN GOBIERNO TRANSPARENTE Y JUSTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACUERDO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO AL QUE CONTRIBUYE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA: |  |  | ACUERDO 1. ZAPOTLÁN SEGURO, CON UN GOBIERNO TRANSPARENTE Y JUSTO |  |  | OBJETIVO(S) QUE DA CUMPLIMIENTO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2 Tener un Zapotlán seguro y en paz, mediante un gobierno cercano con participación ciudadana, enfocado en una rendición de cuentas transparente y justa en beneficio de la ciudadanía. |  |  |  |
| CLAVE DEL INDICADOR | NOMBRE DEL COMPONENTE / ACTIVIDAD | NOMBRE DE MEDICIÓN DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA DE LO PROGRAMADO Y REALIZADO | FORMULA DEL INDICADOR | NÚMERO DE METAS PROGRAMADAS TRIMESTRALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | META REALIZADA | PROGRAMADO MENOS REALIZADO | AVANCE % |
|  |  |  |  |  | ENE |  | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |  |  |  |  |
| C1 A8 | Expedición de CURP | PECCMSNRI Porcentaje de Expedición de CURP certificada mediante el Sistema Nacional de Registro de Identidad | PROGRAMADO | PECCMSNRI = PECC (PECCR/PECCP)X100% | 40 |  | 45 | 40 | 40 | 35 | 30 | 35 | 40 | 35 | 35 | 25 | 30 | 430 | 203 | 227 | 47% |
|  |  |  | PECCMSNRI PECP (Porcentaje de Expedición de CURP Programados) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | REALIZADO |  | 62 |  | 71 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 203 |  |  |  |
|  |  |  | PECCMSNRI PECR (Porcentaje de Expedición de CURP Realizados) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

FORMATO 2. CONTROL DE EVIDENCIA PROGRAMÁTICA

⚠ NOTA: Insertar UNA fotografía por momento (Antes/Durante/Después). Foto nítida. Datos personales TESTADOS obligatoriamente.

| C1 — SIMED-PBR MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULATDOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: EXPEDICIÓN DE CURP CERTIFICADO, DIRIGIDO A TODA LA POBLACIÓN |  |  |
| REQUISITOS DE CALIDAD FOTOGRÁFICA — OBLIGATORIO ✓ La fotografía debe ser NÍTIDA, bien iluminada y en orientación horizontal. ✓ Debe mostrar claramente el espacio, los participantes y la actividad realizada. ✓ No se aceptan capturas de pantalla. ⚠ DATOS PERSONALES: Testar (tachar/difuminar) rostros de menores de edad y datos sensibles visibles (listas, nombres en pizarrón, etc.) antes de insertar la foto. |  |  |
| EVIDENCIA: ANTES | EVIDENCIA: DURANTE | EVIDENCIA: DESPUÉS DE LA EJECUCIÓN |
| DESCRIPCIÓN DE LA FOTO: Oficina del Registro Familiar, registro para solicitar el CURP | DESCRIPCIÓN DE LA FOTO: Se realiza la búsqueda en el portal de Registro Nacional de Población e Identidad (RENAPO) | DESCRIPCIÓN DE LA FOTO: Oficina del Registro Familiar, entrega de CURP solicitado |

FORMATO 3. CONTROL DE EVIDENCIA DE LISTA DE BENEFICIARIOS

⚠ NOTA: Datos sensibles (CURP, teléfono, dirección) deben estar TESTADOS. Se detectaron listados con datos visibles en evaluaciones anteriores (Riesgo: violación Ley de Protección de Datos).

| DESCRIPCIÓN DEL NOMBRE DEL PROYECTO, PROGRAMA O ACTIVIDAD | EVIDENCIA DE LISTADO DE BENEFICIARIOS |
| --- | --- |
| AVISO DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES — OBLIGATORIO ANTES DE INSERTAR ⚠ El listado de beneficiarios DEBE tener TESTADOS (tachados/difuminados): CURP, número de teléfono, dirección, RFC y cualquier dato sensible. Solo deben ser legibles: nombre completo, firma y número de folio. ✓ Se recomienda usar el formato oficial de lista de asistencia institucional. ✓ La imagen del listado debe ser legible. No se aceptan fotos movidas o de baja resolución. |  |
| DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: La CURP certificada es garantizar que la clave esté verificada, validada y vinculada al acta de nacimiento en la Base de Datos Nacional del Registro Civil (BDNRC). Esto asegura la autenticidad de los datos, evita duplicidades y errores, siendo obligatoria para trámites federales, estatales, municipales, bancarios y escolares | [ INSERTAR IMAGEN DEL LISTADO DE BENEFICIARIOS ] La imagen debe ser legible · Datos sensibles testados |
| JUSTIFICACIONES: (En caso de que se haya realizado la justificación mediante oficio de algún componente y/o actividad que no se haya llevado dentro de la temporalidad considerada) |  |
| NÚMERO DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS: Total: __203 _ Mujeres: __103___ Hombres: ___100____ Menores: _______ |  |

FORMATO 4. ESTADÍSTICAS E INFOGRAFÍA DE AVANCE PROGRAMÁTICO

⚠ NOTA: Completar la tabla de avance y pegar la captura de los gráficos del Excel MIR (barras + dona). Verificar que los números coincidan con el F1 antes de entregar.

| CLAVE DEL INDICADOR | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | METAS PROGRAMADAS | METAS REALIZADAS | PROGRAMADO MENOS REALIZADO | AVANCE % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 A8 | EXPEDICIÓN DE CURP | 430 | 203 | 227 | 47% |
| INSTRUCCIÓN — CÓMO LLENAR ESTA SECCIÓN: 1. Abre tu archivo Excel MIR (hoja de la actividad correspondiente). 2. Localiza los gráficos de BARRAS (izquierda) y la DONA con porcentaje (derecha) del componente o actividad. 3. Haz una captura de pantalla de ambos gráficos y pégalos en el recuadro de abajo, cada uno en su espacio. ⚠ La captura debe ser nítida y los números legibles. No se aceptan imágenes borrosas. |  |  |  |  |  |  |  |
| GRÁFICA — AVANCE POR TRIMESTRE Y AVANCE TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |

FORMATO 1. AVANCE DE CALENDARIZACIÓN PROGRAMÁTICA DE PROYECTOS, PROGRAMAS O ACTIVIDADES MIR 2026

| SECRETARÍA / DIRECCIÓN: |  |  |  |  |  | SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÁREA ADMINISTRATIVA U OPERATIVA: |  |  |  |  |  | OFICIALÍA DEL REGISTRO DEL ESTADP FAMILIAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO AL QUE ESTÁ INTEGRADO: |  |  |  |  |  | ACUERDO 1. ZAPOTLÁN SEGURO, CON UN GOBIERNO TRANSPARENTE Y JUSTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACUERDO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO AL QUE CONTRIBUYE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA: |  |  | ACUERDO 1. ZAPOTLÁN SEGURO, CON UN GOBIERNO TRANSPARENTE Y JUSTO |  |  | OBJETIVO(S) QUE DA CUMPLIMIENTO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2 Tener un Zapotlán seguro y en paz, mediante un gobierno cercano con participación ciudadana, enfocado en una rendición de cuentas transparente y justa en beneficio de la ciudadanía. |  |  |  |
| CLAVE DEL INDICADOR | NOMBRE DEL COMPONENTE / ACTIVIDAD | NOMBRE DE MEDICIÓN DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA DE LO PROGRAMADO Y REALIZADO | FORMULA DEL INDICADOR | NÚMERO DE METAS PROGRAMADAS TRIMESTRALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | META REALIZADA | PROGRAMADO MENOS REALIZADO | AVANCE % |
|  |  |  |  |  | ENE |  | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |  |  |  |  |
| C1 A9 | Permisos de Inhumación | PSDCREPTPI Porcentaje de solicitudes donde constan los requisitos enlistados para tramitar permiso de inhumación | PROGRAMADO | PSDCREPTPI = PPI (PPIR/PPIP)X100% | 5 |  | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 30 | 18 | 12 | 60% |
|  |  |  | PSDCREPTPI PIP (Porcentaje de Permisos Inhumación Programados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | REALIZADO |  | 8 |  | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |
|  |  |  | PSDCREPTPI PPR (porcentaje de Permisos Panteón Realizados) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

FORMATO 2. CONTROL DE EVIDENCIA PROGRAMÁTICA

⚠ NOTA: Insertar UNA fotografía por momento (Antes/Durante/Después). Foto nítida. Datos personales TESTADOS obligatoriamente.

| C1 — SIMED-PBR MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULATDOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: PERMISOS DE INHUMACIÓN, LO TRAMITA QUIEN TENGA UN FAMILIAR FALLECIDO Y QUIERA OCUPAR UN ESPACIO EN EL PANTEÓN |  |  |
| REQUISITOS DE CALIDAD FOTOGRÁFICA — OBLIGATORIO ✓ La fotografía debe ser NÍTIDA, bien iluminada y en orientación horizontal. ✓ Debe mostrar claramente el espacio, los participantes y la actividad realizada. ✓ No se aceptan capturas de pantalla. ⚠ DATOS PERSONALES: Testar (tachar/difuminar) rostros de menores de edad y datos sensibles visibles (listas, nombres en pizarrón, etc.) antes de insertar la foto. |  |  |
| EVIDENCIA: ANTES | EVIDENCIA: DURANTE | EVIDENCIA: DESPUÉS DE LA EJECUCIÓN |
| DESCRIPCIÓN DE LA FOTO: Oficina del Registro Familiar, el solicitante llena su solicitud | DESCRIPCIÓN DE LA FOTO: Oficina del Registro Familiar, se realiza el trámite correspondiente en la computadora. | DESCRIPCIÓN DE LA FOTO: Oficina del Registro Familiar, se entrega el trámite correspondiente y firman de recibido |

FORMATO 3. CONTROL DE EVIDENCIA DE LISTA DE BENEFICIARIOS

⚠ NOTA: Datos sensibles (CURP, teléfono, dirección) deben estar TESTADOS. Se detectaron listados con datos visibles en evaluaciones anteriores (Riesgo: violación Ley de Protección de Datos).

| DESCRIPCIÓN DEL NOMBRE DEL PROYECTO, PROGRAMA O ACTIVIDAD | EVIDENCIA DE LISTADO DE BENEFICIARIOS |
| --- | --- |
| AVISO DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES — OBLIGATORIO ANTES DE INSERTAR ⚠ El listado de beneficiarios DEBE tener TESTADOS (tachados/difuminados): CURP, número de teléfono, dirección, RFC y cualquier dato sensible. Solo deben ser legibles: nombre completo, firma y número de folio. ✓ Se recomienda usar el formato oficial de lista de asistencia institucional. ✓ La imagen del listado debe ser legible. No se aceptan fotos movidas o de baja resolución. |  |
| DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: El permiso de inhumación es una autorización oficial expedida por el Registro Familiar o autoridad municipal que permite enterrar un cadáver o restos humanos en un panteón. Garantiza el cumplimiento de las normas sanitarias y legales tras la defunción. | [ INSERTAR IMAGEN DEL LISTADO DE BENEFICIARIOS ] La imagen debe ser legible · Datos sensibles testados |
| JUSTIFICACIONES: (En caso de que se haya realizado la justificación mediante oficio de algún componente y/o actividad que no se haya llevado dentro de la temporalidad considerada) |  |
| NÚMERO DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS: Total: __18__ Mujeres: __9___ Hombres: ___9____ Menores: _______ |  |

FORMATO 4. ESTADÍSTICAS E INFOGRAFÍA DE AVANCE PROGRAMÁTICO

⚠ NOTA: Completar la tabla de avance y pegar la captura de los gráficos del Excel MIR (barras + dona). Verificar que los números coincidan con el F1 antes de entregar.

| CLAVE DEL INDICADOR | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | METAS PROGRAMADAS | METAS REALIZADAS | PROGRAMADO MENOS REALIZADO | AVANCE % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 A9 | PERMISOS DE INHUMACIÓN | 30 | 18 | 12 | 60% |
| INSTRUCCIÓN — CÓMO LLENAR ESTA SECCIÓN: 1. Abre tu archivo Excel MIR (hoja de la actividad correspondiente). 2. Localiza los gráficos de BARRAS (izquierda) y la DONA con porcentaje (derecha) del componente o actividad. 3. Haz una captura de pantalla de ambos gráficos y pégalos en el recuadro de abajo, cada uno en su espacio. ⚠ La captura debe ser nítida y los números legibles. No se aceptan imágenes borrosas. |  |  |  |  |  |  |  |
| GRÁFICA — AVANCE POR TRIMESTRE Y AVANCE TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |

FORMATO 1. AVANCE DE CALENDARIZACIÓN PROGRAMÁTICA DE PROYECTOS, PROGRAMAS O ACTIVIDADES MIR 2026

| SECRETARÍA / DIRECCIÓN: |  |  |  |  |  | SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÁREA ADMINISTRATIVA U OPERATIVA: |  |  |  |  |  | OFICIALÍA DEL REGISTRO DEL ESTADP FAMILIAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO AL QUE ESTÁ INTEGRADO: |  |  |  |  |  | ACUERDO 1. ZAPOTLÁN SEGURO, CON UN GOBIERNO TRANSPARENTE Y JUSTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACUERDO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO AL QUE CONTRIBUYE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA: |  |  | ACUERDO 1. ZAPOTLÁN SEGURO, CON UN GOBIERNO TRANSPARENTE Y JUSTO |  |  | OBJETIVO(S) QUE DA CUMPLIMIENTO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2 Tener un Zapotlán seguro y en paz, mediante un gobierno cercano con participación ciudadana, enfocado en una rendición de cuentas transparente y justa en beneficio de la ciudadanía. |  |  |  |
| CLAVE DEL INDICADOR | NOMBRE DEL COMPONENTE / ACTIVIDAD | NOMBRE DE MEDICIÓN DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA DE LO PROGRAMADO Y REALIZADO | FORMULA DEL INDICADOR | NÚMERO DE METAS PROGRAMADAS TRIMESTRALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | META REALIZADA | PROGRAMADO MENOS REALIZADO | AVANCE % |
|  |  |  |  |  | ENE |  | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |  |  |  |  |
| C1 A10 | Permiso de Refrendo de Inhumación | PSDCREPTPRI Porcentaje de solicitudes donde constan los requisitos enlistados para tramitar permiso de refrendo de inhumación. | PROGRAMADO | PSDCREPTPRI = PPRI (PPRIR/PPRIP)X100% | 5 |  | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 30 | 17 | 13 | 57% |
|  |  |  | PSDCREPTPRI PPRIP (Porcentaje de Refrendo Inhumación Programados) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | REALIZADO |  | 6 |  | 4 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  |
|  |  |  | PSDCREPTPRI PPRIR (Porcentaje de Refrendo Inhumación Realizados) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

FORMATO 2. CONTROL DE EVIDENCIA PROGRAMÁTICA

⚠ NOTA: Insertar UNA fotografía por momento (Antes/Durante/Después). Foto nítida. Datos personales TESTADOS obligatoriamente.

| C1 — SIMED-PBR MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULATDOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: PERMISO DE REFRENDO DE INHUMACIÓN, DIRIGIDO A LAS PERSONAS QUE TIENEN UN FAMILIAR SEPULTADO EN EN PANTEON MUNICIPAL |  |  |
| REQUISITOS DE CALIDAD FOTOGRÁFICA — OBLIGATORIO ✓ La fotografía debe ser NÍTIDA, bien iluminada y en orientación horizontal. ✓ Debe mostrar claramente el espacio, los participantes y la actividad realizada. ✓ No se aceptan capturas de pantalla. ⚠ DATOS PERSONALES: Testar (tachar/difuminar) rostros de menores de edad y datos sensibles visibles (listas, nombres en pizarrón, etc.) antes de insertar la foto. |  |  |
| EVIDENCIA: ANTES | EVIDENCIA: DURANTE | EVIDENCIA: DESPUÉS DE LA EJECUCIÓN |
| DESCRIPCIÓN DE LA FOTO: Oficina del Registro Familiar, el solicitante llena su solicitud | DESCRIPCIÓN DE LA FOTO: Oficina del Registro Familiar, se realiza el trámite correspondiente en la computadora | DESCRIPCIÓN DE LA FOTO: Oficina del Registro Familiar, se entrega el trámite correspondiente y firman de recibido |

FORMATO 3. CONTROL DE EVIDENCIA DE LISTA DE BENEFICIARIOS

⚠ NOTA: Datos sensibles (CURP, teléfono, dirección) deben estar TESTADOS. Se detectaron listados con datos visibles en evaluaciones anteriores (Riesgo: violación Ley de Protección de Datos).

| DESCRIPCIÓN DEL NOMBRE DEL PROYECTO, PROGRAMA O ACTIVIDAD | EVIDENCIA DE LISTADO DE BENEFICIARIOS |
| --- | --- |
| AVISO DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES — OBLIGATORIO ANTES DE INSERTAR ⚠ El listado de beneficiarios DEBE tener TESTADOS (tachados/difuminados): CURP, número de teléfono, dirección, RFC y cualquier dato sensible. Solo deben ser legibles: nombre completo, firma y número de folio. ✓ Se recomienda usar el formato oficial de lista de asistencia institucional. ✓ La imagen del listado debe ser legible. No se aceptan fotos movidas o de baja resolución. |  |
| DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: El permiso de refrendo de inhumación es un documento administrativo municipal que autoriza la renovación del derecho de uso de una fosa, nicho o gaveta en un panteón por un periodo determinado de 7 años, garantizando la permanencia de los restos humanos. | [ INSERTAR IMAGEN DEL LISTADO DE BENEFICIARIOS ] La imagen debe ser legible · Datos sensibles testados |
| JUSTIFICACIONES: (En caso de que se haya realizado la justificación mediante oficio de algún componente y/o actividad que no se haya llevado dentro de la temporalidad considerada) |  |
| NÚMERO DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS: Total: _17 _ Mujeres: ___9____ Hombres: ___8___ Menores: _______ |  |

FORMATO 4. ESTADÍSTICAS E INFOGRAFÍA DE AVANCE PROGRAMÁTICO

⚠ NOTA: Completar la tabla de avance y pegar la captura de los gráficos del Excel MIR (barras + dona). Verificar que los números coincidan con el F1 antes de entregar.

| CLAVE DEL INDICADOR | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | METAS PROGRAMADAS | METAS REALIZADAS | PROGRAMADO MENOS REALIZADO | AVANCE % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 A10 | PERMISOS DE REFRENDO DE INHUMACIÓN | 30 | 17 | 13 | 57% |
| INSTRUCCIÓN — CÓMO LLENAR ESTA SECCIÓN: 1. Abre tu archivo Excel MIR (hoja de la actividad correspondiente). 2. Localiza los gráficos de BARRAS (izquierda) y la DONA con porcentaje (derecha) del componente o actividad. 3. Haz una captura de pantalla de ambos gráficos y pégalos en el recuadro de abajo, cada uno en su espacio. ⚠ La captura debe ser nítida y los números legibles. No se aceptan imágenes borrosas. |  |  |  |  |  |  |  |
| GRÁFICA — AVANCE POR TRIMESTRE Y AVANCE TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |

FORMATO 1. AVANCE DE CALENDARIZACIÓN PROGRAMÁTICA DE PROYECTOS, PROGRAMAS O ACTIVIDADES MIR 2026

| SECRETARÍA / DIRECCIÓN: |  |  |  |  |  | SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÁREA ADMINISTRATIVA U OPERATIVA: |  |  |  |  |  | OFICIALÍA DEL REGISTRO DEL ESTADP FAMILIAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO AL QUE ESTÁ INTEGRADO: |  |  |  |  |  | ACUERDO 1. ZAPOTLÁN SEGURO, CON UN GOBIERNO TRANSPARENTE Y JUSTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACUERDO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO AL QUE CONTRIBUYE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA: |  |  | ACUERDO 1. ZAPOTLÁN SEGURO, CON UN GOBIERNO TRANSPARENTE Y JUSTO |  |  | OBJETIVO(S) QUE DA CUMPLIMIENTO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2 Tener un Zapotlán seguro y en paz, mediante un gobierno cercano con participación ciudadana, enfocado en una rendición de cuentas transparente y justa en beneficio de la ciudadanía. |  |  |  |
| CLAVE DEL INDICADOR | NOMBRE DEL COMPONENTE / ACTIVIDAD | NOMBRE DE MEDICIÓN DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA DE LO PROGRAMADO Y REALIZADO | FORMULA DEL INDICADOR | NÚMERO DE METAS PROGRAMADAS TRIMESTRALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | META REALIZADA | PROGRAMADO MENOS REALIZADO | AVANCE % |
|  |  |  |  |  | ENE |  | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |  |  |  |  |
| C2 | Campaña de Matrimonios Colectivos | PSRCMCGDF Porcentaje de solicitudes recibidas para la Campaña de Matrimonios Colectivos y así garantizar el derecho a la familia. | PROGRAMADO | PSRCMCGDF = PCMC (PCMCR/PCMCP)X100% | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% |
|  |  |  | PSRCMCGDF PCMC (Porcentaje Campaña de Matrimonios Colectivos Programadas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | REALIZADO |  | 0 |  | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | PCMCR (Porcentaje de Campaña re Matrimonios Colectivos Programadas Realizadas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

FORMATO 2. CONTROL DE EVIDENCIA PROGRAMÁTICA

⚠ NOTA: Insertar UNA fotografía por momento (Antes/Durante/Después). Foto nítida. Datos personales TESTADOS obligatoriamente.

| C1 — SIMED-PBR MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULATDOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: CAMPAÑA DE MATRIMONIOS COLECTIVOS DIRIGIDO A LOS RESIDENTES DEL MUNICIPIO |  |  |
| REQUISITOS DE CALIDAD FOTOGRÁFICA — OBLIGATORIO ✓ La fotografía debe ser NÍTIDA, bien iluminada y en orientación horizontal. ✓ Debe mostrar claramente el espacio, los participantes y la actividad realizada. ✓ No se aceptan capturas de pantalla. ⚠ DATOS PERSONALES: Testar (tachar/difuminar) rostros de menores de edad y datos sensibles visibles (listas, nombres en pizarrón, etc.) antes de insertar la foto. |  |  |
| EVIDENCIA: ANTES | EVIDENCIA: DURANTE | EVIDENCIA: DESPUÉS DE LA EJECUCIÓN |
| DESCRIPCIÓN DE LA FOTO: Oficina del Registro Familiar, entrega de solicitud previamente requisitada | DESCRIPCIÓN DE LA FOTO: Oficina del Registro Familiar, se captura el trámite en el Sistema Nacional de Registro de Identidad | DESCRIPCIÓN DE LA FOTO: Entrega de acta de matrimonio en el salón jardín república, San pedro Huaquilpan el día 12 de febrero de 2026 |

FORMATO 3. CONTROL DE EVIDENCIA DE LISTA DE BENEFICIARIOS

⚠ NOTA: Datos sensibles (CURP, teléfono, dirección) deben estar TESTADOS. Se detectaron listados con datos visibles en evaluaciones anteriores (Riesgo: violación Ley de Protección de Datos).

| DESCRIPCIÓN DEL NOMBRE DEL PROYECTO, PROGRAMA O ACTIVIDAD | EVIDENCIA DE LISTADO DE BENEFICIARIOS |
| --- | --- |
| AVISO DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES — OBLIGATORIO ANTES DE INSERTAR ⚠ El listado de beneficiarios DEBE tener TESTADOS (tachados/difuminados): CURP, número de teléfono, dirección, RFC y cualquier dato sensible. Solo deben ser legibles: nombre completo, firma y número de folio. ✓ Se recomienda usar el formato oficial de lista de asistencia institucional. ✓ La imagen del listado debe ser legible. No se aceptan fotos movidas o de baja resolución. |  |
| DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Legalizar la unión de dos personas que al mismo tiempo adquieren derechos y obligaciones |  |
| JUSTIFICACIONES: (En caso de que se haya realizado la justificación mediante oficio de algún componente y/o actividad que no se haya llevado dentro de la temporalidad considerada) |  |
| NÚMERO DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS: Total: __12__ Mujeres: ___6____ Hombres: ___6___ Menores: _______ |  |

FORMATO 4. ESTADÍSTICAS E INFOGRAFÍA DE AVANCE PROGRAMÁTICO

⚠ NOTA: Completar la tabla de avance y pegar la captura de los gráficos del Excel MIR (barras + dona). Verificar que los números coincidan con el F1 antes de entregar.

| CLAVE DEL INDICADOR | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | METAS PROGRAMADAS | METAS REALIZADAS | PROGRAMADO MENOS REALIZADO | AVANCE % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C2 | CAMPAÑA DE MATRIMONIOS COLECTIVOS | 1 | 1 | 0 | 100% |
| INSTRUCCIÓN — CÓMO LLENAR ESTA SECCIÓN: 1. Abre tu archivo Excel MIR (hoja de la actividad correspondiente). 2. Localiza los gráficos de BARRAS (izquierda) y la DONA con porcentaje (derecha) del componente o actividad. 3. Haz una captura de pantalla de ambos gráficos y pégalos en el recuadro de abajo, cada uno en su espacio. ⚠ La captura debe ser nítida y los números legibles. No se aceptan imágenes borrosas. |  |  |  |  |  |  |  |
| GRÁFICA — AVANCE POR TRIMESTRE Y AVANCE TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |

CALENDARIZACIÓN PROGRAMÁTICA DE PROYECTOS, PROGRAMAS O ACTIVIDADES MIR 2026

| SECRETARÍA / DIRECCIÓN: |  |  |  |  |  | SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÁREA ADMINISTRATIVA U OPERATIVA: |  |  |  |  |  | OFICIALÍA DEL REGISTRO DEL ESTADP FAMILIAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO AL QUE ESTÁ INTEGRADO: |  |  |  |  |  | ACUERDO 1. ZAPOTLÁN SEGURO, CON UN GOBIERNO TRANSPARENTE Y JUSTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACUERDO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO AL QUE CONTRIBUYE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA: |  |  | ACUERDO 1. ZAPOTLÁN SEGURO, CON UN GOBIERNO TRANSPARENTE Y JUSTO |  |  | OBJETIVO(S) QUE DA CUMPLIMIENTO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2 Tener un Zapotlán seguro y en paz, mediante un gobierno cercano con participación ciudadana, enfocado en una rendición de cuentas transparente y justa en beneficio de la ciudadanía. |  |  |  |
| CLAVE DEL INDICADOR | NOMBRE DEL COMPONENTE / ACTIVIDAD | NOMBRE DE MEDICIÓN DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA DE LO PROGRAMADO Y REALIZADO | FORMULA DEL INDICADOR | NÚMERO DE METAS PROGRAMADAS TRIMESTRALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | META REALIZADA | PROGRAMADO MENOS REALIZADO | AVANCE % |
|  |  |  |  |  | ENE |  | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |  |  |  |  |
| C3 | Recaudación | PIGM Porcentaje de ingresos generados al mes | PROGRAMADO | PIGM = PRC (PRCMR/PRCMP) X100% | $65,000.00 |  | $65,000.00 | $65,000.00 | $65,000.00 | $60,000.00 | $60,000.00 | $65,000.00 | $65,000.00 | $55,000.00 | $55,000.00 | $55,000.00 | $40,000.00 | $715,000.00 | $223,863.00 | $491,137.00 | 31% |
|  |  |  | PIG (Porcentaje de ingresos programados) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | REALIZADO |  | $80,786.00 |  | $72,000.00 | $71,077.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $223,863.00 |  |  |  |
|  |  |  | PIG PRR (Porcentaje de ingresos realizados) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

FORMATO 2. CONTROL DE EVIDENCIA PROGRAMÁTICA

⚠ NOTA: Insertar UNA fotografía por momento (Antes/Durante/Después). Foto nítida. Datos personales TESTADOS obligatoriamente.

| C1 — SIMED-PBR MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULATDOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: CAMPAÑA DE MATRIMONIOS COLECTIVOS DIRIGIDO A LOS RESIDENTES DEL MUNICIPIO |  |  |
| REQUISITOS DE CALIDAD FOTOGRÁFICA — OBLIGATORIO ✓ La fotografía debe ser NÍTIDA, bien iluminada y en orientación horizontal. ✓ Debe mostrar claramente el espacio, los participantes y la actividad realizada. ✓ No se aceptan capturas de pantalla. ⚠ DATOS PERSONALES: Testar (tachar/difuminar) rostros de menores de edad y datos sensibles visibles (listas, nombres en pizarrón, etc.) antes de insertar la foto. |  |  |
| EVIDENCIA: ANTES | EVIDENCIA: DURANTE | EVIDENCIA: DESPUÉS DE LA EJECUCIÓN |
| DESCRIPCIÓN DE LA FOTO: Oficina del Registro Familiar, llenado de recibo de pago | DESCRIPCIÓN DE LA FOTO: Oficina del Registro Familiar, se entrega recibo de pago para que pasen al departamento de ingresos propios. | DESCRIPCIÓN DE LA FOTO: Concentrado mensual de lo ingresos recabados. |

FORMATO 3. CONTROL DE EVIDENCIA DE LISTA DE BENEFICIARIOS

⚠ NOTA: Datos sensibles (CURP, teléfono, dirección) deben estar TESTADOS. Se detectaron listados con datos visibles en evaluaciones anteriores (Riesgo: violación Ley de Protección de Datos).

| DESCRIPCIÓN DEL NOMBRE DEL PROYECTO, PROGRAMA O ACTIVIDAD | EVIDENCIA DE LISTADO DE BENEFICIARIOS |
| --- | --- |
| AVISO DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES — OBLIGATORIO ANTES DE INSERTAR ⚠ El listado de beneficiarios DEBE tener TESTADOS (tachados/difuminados): CURP, número de teléfono, dirección, RFC y cualquier dato sensible. Solo deben ser legibles: nombre completo, firma y número de folio. ✓ Se recomienda usar el formato oficial de lista de asistencia institucional. ✓ La imagen del listado debe ser legible. No se aceptan fotos movidas o de baja resolución. |  |
| DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Se hace una relación de manera mensual en formato Excel para el control de folios de certificación y recibos de pago. |  |
| JUSTIFICACIONES: (En caso de que se haya realizado la justificación mediante oficio de algún componente y/o actividad que no se haya llevado dentro de la temporalidad considerada) |  |
| NÚMERO DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS: Total: ___850____ Mujeres: __500___ Hombres: __350__ Menores: _______ |  |

FORMATO 4. ESTADÍSTICAS E INFOGRAFÍA DE AVANCE PROGRAMÁTICO

⚠ NOTA: Completar la tabla de avance y pegar la captura de los gráficos del Excel MIR (barras + dona). Verificar que los números coincidan con el F1 antes de entregar.

| CLAVE DEL INDICADOR | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | METAS PROGRAMADAS | METAS REALIZADAS | PROGRAMADO MENOS REALIZADO | AVANCE % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C3 | RECAUDACIÓN | $715,000.00 | $223,863.00 | $491,137.00 | 31% |
| INSTRUCCIÓN — CÓMO LLENAR ESTA SECCIÓN: 1. Abre tu archivo Excel MIR (hoja de la actividad correspondiente). 2. Localiza los gráficos de BARRAS (izquierda) y la DONA con porcentaje (derecha) del componente o actividad. 3. Haz una captura de pantalla de ambos gráficos y pégalos en el recuadro de abajo, cada uno en su espacio. ⚠ La captura debe ser nítida y los números legibles. No se aceptan imágenes borrosas. |  |  |  |  |  |  |  |
| GRÁFICA — AVANCE POR TRIMESTRE Y AVANCE TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |

| UNA VEZ REVISADA LA ESTADÍSTICA DE MATRIZ DE INDICADORES DEBERÁ FIRMARSE POR LAS TRES INSTANCIAS PARA SU VALIDEZ |  |  |
| --- | --- | --- |
| ELABORÓ | REVISÓ | AUTORIZÓ |
| FIRMA Y SELLO | FIRMA Y SELLO | FIRMA Y SELLO |
| MTRA. ROCÍO ALEJANDRA ZÁRATE OCHOA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | ING. ANA BELEM ARISTA VÁZQUEZ DIRECTORA DE PLANEACIÓN | LIC. CYNTHIA ARELLANO MARTÍNEZ PRESIDENTA MUNICIPAL DE ZAPOTLÁN DE JUÁREZ |