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FORMATO 1. AVANCE DE CALENDARIZACIÓN PROGRAMÁTICA DE PROYECTOS, PROGRAMAS O ACTIVIDADES MIR 2026

FORMATO 1. AVANCE DE CALENDARIZACIÓN PROGRAMÁTICA DE PROYECTOS, PROGRAMAS O ACTIVIDADES MIR 2026

	SECRETARÍA / DIRECCIÓN:
	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO URBANO

	ÁREA ADMINISTRATIVA U OPERATIVA:
	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

	PROGRAMA PRESUPUESTARIO AL QUE ESTÁ INTEGRADO:
	Acuerdo 4. DESARROLLO SOSTENIBLE E INFRAESTRUCTURA SOLIDA Y TRANSFORMADORA PARA ZAPOTLÁN

	ACUERDO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO AL QUE CONTRIBUYE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA:
	ACUERDO 4. DESARROLLO SOSTENIBLE E INFRAESTRUCTURA SOLIDA Y TRANSFORMADORA PARA ZAPOTLÁN
	OBJETIVO(S) QUE DA CUMPLIMIENTO:
	4.2.1. TRANSFORMAR LA PLANEACIÓN MUNICIPAL EN SECTORES ECOLÓGICOS TERRITORIALESY URBANOS QUE MODERNICEN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN

	CLAVE DEL INDICADOR
	NOMBRE DEL COMPONENTE / ACTIVIDAD
	NOMBRE DE MEDICIÓN DEL INDICADOR
	UNIDAD DE MEDIDA DE LO PROGRAMADO Y REALIZADO
	FORMULA DEL INDICADOR
	NÚMERO DE METAS PROGRAMADAS TRIMESTRALES
	TOTAL
	META REALIZADA
	PROGRAMADO MENOS REALIZADO
	AVANCE %

	
	
	
	
	
	ENE
	FEB
	MAR
	ABR
	MAY
	JUN
	JUL
	AGO
	SEP
	OCT
	NOV
	DIC
	
	
	
	

	C1
	GESTIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL DESARROLLO URBANO ORDENADO Y SOSTENIBLE

	PSTU. Porcentaje de Solicitudes de Trámites Urbanos
	PROGRAMADO
	PSTU= (PSTUS/PSTUE)*100%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	1200
	334
	866
	28%

	
	
	
	PSTUS. Porcentaje de Solicitudes de Trámites Urbanos Solicitados
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	REALIZADO
	
	82
	106
	146
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	334
	
	
	

	
	
	
	PPTUE. Porcentaje de Solicitudes de Trámites Urbanos Entregados.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


FORMATO 2. CONTROL DE EVIDENCIA PROGRAMÁTICA
⚠ NOTA: Insertar UNA fotografía por momento (Antes/Durante/Después). Foto nítida. Datos personales TESTADOS obligatoriamente. 
	C1 — SIMED-PBR MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULATDOS

	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: CONTRIBUIR A GENERAR UN DESARROLLO URBANO ORDENADO QUE PERMITA LA EXPANSIÓN Y ORDENAMIENTO DE LOS ASETAMIENTOS, PROTEGIENDO EL MEDIO AMBIENTE Y CONSIDERANDO CRITERIOS DE CONSOLIDACIÓN URBANA TALES COMO EL EQUIPAMIENTO, SERVICIOS D INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS BÁSICOS, MOVILIDAD ENTRE OTROS COMO BASE PARA LA DELIMITACIÓN DEL CRECIMIENTO SUSTENTABLE.

	REQUISITOS DE CALIDAD FOTOGRÁFICA — OBLIGATORIO
✓ La fotografía debe ser NÍTIDA, bien iluminada y en orientación horizontal.
✓ Debe mostrar claramente el espacio, los participantes y la actividad realizada.
✓ No se aceptan capturas de pantalla.
⚠ DATOS PERSONALES: Testar (tachar/difuminar) rostros de menores de edad y datos sensibles visibles (listas, nombres en pizarrón, etc.) antes de insertar la foto.

	EVIDENCIA: ANTES
	EVIDENCIA: DURANTE
	EVIDENCIA: DESPUÉS DE LA EJECUCIÓN

	DESCRIPCIÓN DE LA FOTO:
Requisitos para los diferentes trámites solicitados como Licencia de uso de suelo, Licencia de construcción, Constancias diversas,  para definir el uso adecuado del suelo, orientando el crecimiento hacia zonas aptas y con infraestructura disponible, evitando la expansión urbana descontrolada.
	DESCRIPCIÓN DE LA FOTO:
Formato Establecido por la DDUyOT, debidamente llenado y firmado por el propietario o representante legal, para los diferentes trámites solicitados.
	DESCRIPCIÓN DE LA FOTO:
Entrega de Documentación Oficial como Recibo de pago y entrega de Documentación Oficial del (os) Trámite (es) solicitado (os) por el Ciudadano.

	[image: ]
	[image: ]
	


FORMATO 3. CONTROL DE EVIDENCIA DE LISTA DE BENEFICIARIOS
⚠ NOTA: Datos sensibles (CURP, teléfono, dirección) deben estar TESTADOS. Se detectaron listados con datos visibles en evaluaciones anteriores (Riesgo: violación Ley de Protección de Datos).
	DESCRIPCIÓN DEL NOMBRE DEL PROYECTO, PROGRAMA O ACTIVIDAD
	EVIDENCIA DE LISTADO DE BENEFICIARIOS

	AVISO DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES — OBLIGATORIO ANTES DE INSERTAR
⚠ El listado de beneficiarios DEBE tener TESTADOS (tachados/difuminados): CURP, número de teléfono, dirección, RFC y cualquier dato sensible. Solo deben ser legibles: nombre completo, firma y número de folio.
✓ Se recomienda usar el formato oficial de lista de asistencia institucional.
✓ La imagen del listado debe ser legible. No se aceptan fotos movidas o de baja resolución.

	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Base de datos de registro de lo solicitado y entregado de diferentes trámites solicitados como Licencia de uso de suelo, Licencia de construcción, Constancias diversas,, para definir el uso adecuado del suelo, orientando el crecimiento hacia zonas aptas y con infraestructura disponible, evitando la expansión urbana descontrolada.
	[image: ]

	JUSTIFICACIONES:
NA

	

	NÚMERO DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS:
Total: 334
	



FORMATO 4. ESTADÍSTICAS E INFOGRAFÍA DE AVANCE PROGRAMÁTICO
⚠ NOTA: Completar la tabla de avance y pegar la captura de los gráficos del Excel MIR (barras + dona). Verificar que los números coincidan con el F1 antes de entregar.
	CLAVE DEL INDICADOR
	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
	METAS PROGRAMADAS
	METAS REALIZADAS
	PROGRAMADO MENOS REALIZADO
	AVANCE %

	C1
	GESTIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL DESARROLLO URBANO ORDENADO Y SOSTENIBLE

	1200
	334
	866
	28%

	INSTRUCCIÓN — CÓMO LLENAR ESTA SECCIÓN:
1. Abre tu archivo Excel MIR (hoja de la actividad correspondiente).  
2. Localiza los gráficos de BARRAS (izquierda) y la DONA con porcentaje (derecha) del componente o actividad.
3. Haz una captura de pantalla de ambos gráficos y pégalos en el recuadro de abajo, cada uno en su espacio.
⚠ La captura debe ser nítida y los números legibles. No se aceptan imágenes borrosas.

	GRÁFICA — AVANCE POR TRIMESTRE Y AVANCE TOTAL

	[image: ]



FORMATO 1. AVANCE DE CALENDARIZACIÓN PROGRAMÁTICA DE PROYECTOS, PROGRAMAS O ACTIVIDADES MIR 2026
	SECRETARÍA / DIRECCIÓN:
	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO URBANO

	ÁREA ADMINISTRATIVA U OPERATIVA:
	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

	PROGRAMA PRESUPUESTARIO AL QUE ESTÁ INTEGRADO:
	Acuerdo 4. DESARROLLO SOSTENIBLE E INFRAESTRUCTURA SOLIDA Y TRANSFORMADORA PARA ZAPOTLÁN

	ACUERDO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO AL QUE CONTRIBUYE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA:
	ACUERDO 4. DESARROLLO SOSTENIBLE E INFRAESTRUCTURA SOLIDA Y TRANSFORMADORA PARA ZAPOTLÁN
	OBJETIVO(S) QUE DA CUMPLIMIENTO:
	4.2.1. TRANSFORMAR LA PLANEACIÓN MUNICIPAL EN SECTORES ECOLÓGICOS TERRITORIALESY URBANOS QUE MODERNICEN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN

	CLAVE DEL INDICADOR
	NOMBRE DEL COMPONENTE / ACTIVIDAD
	NOMBRE DE MEDICIÓN DEL INDICADOR
	UNIDAD DE MEDIDA DE LO PROGRAMADO Y REALIZADO
	FORMULA DEL INDICADOR
	NÚMERO DE METAS PROGRAMADAS TRIMESTRALES
	TOTAL
	META REALIZADA
	PROGRAMADO MENOS REALIZADO
	AVANCE %

	
	
	
	
	
	ENE
	FEB
	MAR
	ABR
	MAY
	JUN
	JUL
	AGO
	SEP
	OCT
	NOV
	DIC
	
	
	
	

	C1 A1
	CONSTANCIA DE USO DE SUELO 
	PCUS. Porcentaje de Constancias de Uso de Suelo
	PROGRAMADO
	PCUS= (PCUSS/PCUSE)*100%
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	240
	58
	182
	24%

	
	
	
	PCUSS. Porcentaje de Constancias de Uso de Suelo Solicitadas
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	REALIZADO
	
	10
	21
	27
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	58
	
	
	

	
	
	
	PCUSE. Porcentaje de Constancias de Uso de Suelo Entregadas
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



FORMATO 2. CONTROL DE EVIDENCIA PROGRAMÁTICA
⚠ NOTA: Insertar UNA fotografía por momento (Antes/Durante/Después). Foto nítida. Datos personales TESTADOS obligatoriamente. 
	C1A1 — SIMED-PBR MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULATDOS

	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: DAR CERTEZA DEL USO DE SUELO QUE SE LE DARÁ A UNA DETERMINADA SUPERFICIE DE TERRENO. 

	REQUISITOS DE CALIDAD FOTOGRÁFICA — OBLIGATORIO
✓ La fotografía debe ser NÍTIDA, bien iluminada y en orientación horizontal.
✓ Debe mostrar claramente el espacio, los participantes y la actividad realizada.
✓ No se aceptan capturas de pantalla.
⚠ DATOS PERSONALES: Testar (tachar/difuminar) rostros de menores de edad y datos sensibles visibles (listas, nombres en pizarrón, etc.) antes de insertar la foto.

	EVIDENCIA: ANTES
	EVIDENCIA: DURANTE
	EVIDENCIA: DESPUÉS DE LA EJECUCIÓN

	DESCRIPCIÓN DE LA FOTO:
Base de datos de registro de la constancia de uso de suelo.
	DESCRIPCIÓN DE LA FOTO:
Formato Establecido por la DDUyOT, debidamente llenado y firmado por el propietario o representante legal, para la constancia de uso de suelo.
	DESCRIPCIÓN DE LA FOTO:
 Entrega de Documentación Oficial del (os) Trámite (es) solicitado (os) por el Ciudadano. (constancia de uso de suelo).
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FORMATO 3. CONTROL DE EVIDENCIA DE LISTA DE BENEFICIARIOS
⚠ NOTA: Datos sensibles (CURP, teléfono, dirección) deben estar TESTADOS. Se detectaron listados con datos visibles en evaluaciones anteriores (Riesgo: violación Ley de Protección de Datos).
	DESCRIPCIÓN DEL NOMBRE DEL PROYECTO, PROGRAMA O ACTIVIDAD
	EVIDENCIA DE LISTADO DE BENEFICIARIOS

	AVISO DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES — OBLIGATORIO ANTES DE INSERTAR
⚠ El listado de beneficiarios DEBE tener TESTADOS (tachados/difuminados): CURP, número de teléfono, dirección, RFC y cualquier dato sensible. Solo deben ser legibles: nombre completo, firma y número de folio.
✓ Se recomienda usar el formato oficial de lista de asistencia institucional.
✓ La imagen del listado debe ser legible. No se aceptan fotos movidas o de baja resolución.

	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Base de datos de registro de Constancia de uso de suelo. 
	[image: ]


	JUSTIFICACIONES:
NA

	

	NÚMERO DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS:
Total: 58
	



FORMATO 4. ESTADÍSTICAS E INFOGRAFÍA DE AVANCE PROGRAMÁTICO
⚠ NOTA: Completar la tabla de avance y pegar la captura de los gráficos del Excel MIR (barras + dona). Verificar que los números coincidan con el F1 antes de entregar.
	CLAVE DEL INDICADOR
	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
	METAS PROGRAMADAS
	METAS REALIZADAS
	PROGRAMADO MENOS REALIZADO
	AVANCE %

	C1 A1
	CONSTANCIA DE USO DE SUELO 
	240
	58
	182
	24%

	INSTRUCCIÓN — CÓMO LLENAR ESTA SECCIÓN:
1. Abre tu archivo Excel MIR (hoja de la actividad correspondiente).  
2. Localiza los gráficos de BARRAS (izquierda) y la DONA con porcentaje (derecha) del componente o actividad.
3. Haz una captura de pantalla de ambos gráficos y pégalos en el recuadro de abajo, cada uno en su espacio.
⚠ La captura debe ser nítida y los números legibles. No se aceptan imágenes borrosas.

	GRÁFICA — AVANCE POR TRIMESTRE Y AVANCE TOTAL

	[image: ]




FORMATO 1. AVANCE DE CALENDARIZACIÓN PROGRAMÁTICA DE PROYECTOS, PROGRAMAS O ACTIVIDADES MIR 2026

	SECRETARÍA / DIRECCIÓN:
	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO URBANO

	ÁREA ADMINISTRATIVA U OPERATIVA:
	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

	PROGRAMA PRESUPUESTARIO AL QUE ESTÁ INTEGRADO:
	Acuerdo 4. DESARROLLO SOSTENIBLE E INFRAESTRUCTURA SOLIDA Y TRANSFORMADORA PARA ZAPOTLÁN

	ACUERDO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO AL QUE CONTRIBUYE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA:
	ACUERDO 4. DESARROLLO SOSTENIBLE E INFRAESTRUCTURA SOLIDA Y TRANSFORMADORA PARA ZAPOTLÁN
	OBJETIVO(S) QUE DA CUMPLIMIENTO:
	4.2.1. TRANSFORMAR LA PLANEACIÓN MUNICIPAL EN SECTORES ECOLÓGICOS TERRITORIALESY URBANOS QUE MODERNICEN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN

	CLAVE DEL INDICADOR
	NOMBRE DEL COMPONENTE / ACTIVIDAD
	NOMBRE DE MEDICIÓN DEL INDICADOR
	UNIDAD DE MEDIDA DE LO PROGRAMADO Y REALIZADO
	FORMULA DEL INDICADOR
	NÚMERO DE METAS PROGRAMADAS TRIMESTRALES
	TOTAL
	META REALIZADA
	PROGRAMADO MENOS REALIZADO
	AVANCE %

	
	
	
	
	
	ENE
	FEB
	MAR
	ABR
	MAY
	JUN
	JUL
	AGO
	SEP
	OCT
	NOV
	DIC
	
	
	
	

	C1 A2
	ALINEAMIENTO Y NÚMERO OFICIAL
	PANOF. Porcentaje de Alineamientos y Números Oficiales
	PROGRAMADO
	PANOF= (PANOFS/PANOFE)*100%
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	240
	165
	75
	69%

	
	
	
	PANOFS. Porcentaje de Alineamientos y Números Oficiales Solicitados
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	REALIZADO
	
	46
	48
	71
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	165
	
	
	

	
	
	
	PANOFE. Porcentaje de Alineamientos y Números Oficiales Entregados
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


FORMATO 2. CONTROL DE EVIDENCIA PROGRAMÁTICA
⚠ NOTA: Insertar UNA fotografía por momento (Antes/Durante/Después). Foto nítida. Datos personales TESTADOS obligatoriamente. 
	C1A2 — SIMED-PBR MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULATDOS

	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: DETERMINAR EL ALINEAMIENTO Y NÚMERO OFICIAL ADECUADO A CADA PREDIO CON BASE EN LA INFORMACIÓN CARTOGRAFICA EXISTENTE.

	REQUISITOS DE CALIDAD FOTOGRÁFICA — OBLIGATORIO
✓ La fotografía debe ser NÍTIDA, bien iluminada y en orientación horizontal.
✓ Debe mostrar claramente el espacio, los participantes y la actividad realizada.
✓ No se aceptan capturas de pantalla.
⚠ DATOS PERSONALES: Testar (tachar/difuminar) rostros de menores de edad y datos sensibles visibles (listas, nombres en pizarrón, etc.) antes de insertar la foto.

	EVIDENCIA: ANTES
	EVIDENCIA: DURANTE
	EVIDENCIA: DESPUÉS DE LA EJECUCIÓN

	DESCRIPCIÓN DE LA FOTO:
Requisitos para determinar el alineamiento y número oficial adecuado a cada predio con base en la información cartográfica existente.
	DESCRIPCIÓN DE LA FOTO:
Formato Establecido por la DDUyOT, debidamente llenado y firmado por el propietario o representante legal, para el Alineamiento y Número Oficial.
	DESCRIPCIÓN DE LA FOTO:
Entrega de Documentación Oficial del (os) Trámite (es) solicitado (os) por el Ciudadano, (Alineamiento y numero Oficial).

	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]




FORMATO 3. CONTROL DE EVIDENCIA DE LISTA DE BENEFICIARIOS
⚠ NOTA: Datos sensibles (CURP, teléfono, dirección) deben estar TESTADOS. Se detectaron listados con datos visibles en evaluaciones anteriores (Riesgo: violación Ley de Protección de Datos).
	DESCRIPCIÓN DEL NOMBRE DEL PROYECTO, PROGRAMA O ACTIVIDAD
	EVIDENCIA DE LISTADO DE BENEFICIARIOS

	AVISO DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES — OBLIGATORIO ANTES DE INSERTAR
⚠ El listado de beneficiarios DEBE tener TESTADOS (tachados/difuminados): CURP, número de teléfono, dirección, RFC y cualquier dato sensible. Solo deben ser legibles: nombre completo, firma y número de folio.
✓ Se recomienda usar el formato oficial de lista de asistencia institucional.
✓ La imagen del listado debe ser legible. No se aceptan fotos movidas o de baja resolución.

	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Base de datos de registro  de Alineamiento y Número Oficial.
	[image: ]

	JUSTIFICACIONES:
NA

	

	NÚMERO DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS:
Total: 165
	



FORMATO 4. ESTADÍSTICAS E INFOGRAFÍA DE AVANCE PROGRAMÁTICO
⚠ NOTA: Completar la tabla de avance y pegar la captura de los gráficos del Excel MIR (barras + dona). Verificar que los números coincidan con el F1 antes de entregar.
	CLAVE DEL INDICADOR
	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
	METAS PROGRAMADAS
	METAS REALIZADAS
	PROGRAMADO MENOS REALIZADO
	AVANCE %

	C1 A2
	ALINEAMIENTO Y NÚMERO OFICIAL 
	240
	165
	75
	69%

	INSTRUCCIÓN — CÓMO LLENAR ESTA SECCIÓN:
1. Abre tu archivo Excel MIR (hoja de la actividad correspondiente).  
2. Localiza los gráficos de BARRAS (izquierda) y la DONA con porcentaje (derecha) del componente o actividad.
3. Haz una captura de pantalla de ambos gráficos y pégalos en el recuadro de abajo, cada uno en su espacio.
⚠ La captura debe ser nítida y los números legibles. No se aceptan imágenes borrosas.

	GRÁFICA — AVANCE POR TRIMESTRE Y AVANCE TOTAL

	[image: ]




FORMATO 1. AVANCE DE CALENDARIZACIÓN PROGRAMÁTICA DE PROYECTOS, PROGRAMAS O ACTIVIDADES MIR 2026

	SECRETARÍA / DIRECCIÓN:
	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO URBANO

	ÁREA ADMINISTRATIVA U OPERATIVA:
	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

	PROGRAMA PRESUPUESTARIO AL QUE ESTÁ INTEGRADO:
	Acuerdo 4. DESARROLLO SOSTENIBLE E INFRAESTRUCTURA SOLIDA Y TRANSFORMADORA PARA ZAPOTLÁN

	ACUERDO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO AL QUE CONTRIBUYE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA:
	ACUERDO 4. DESARROLLO SOSTENIBLE E INFRAESTRUCTURA SOLIDA Y TRANSFORMADORA PARA ZAPOTLÁN
	OBJETIVO(S) QUE DA CUMPLIMIENTO:
	4.2.1. TRANSFORMAR LA PLANEACIÓN MUNICIPAL EN SECTORES ECOLÓGICOS TERRITORIALESY URBANOS QUE MODERNICEN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN

	CLAVE DEL INDICADOR
	NOMBRE DEL COMPONENTE / ACTIVIDAD
	NOMBRE DE MEDICIÓN DEL INDICADOR
	UNIDAD DE MEDIDA DE LO PROGRAMADO Y REALIZADO
	FORMULA DEL INDICADOR
	NÚMERO DE METAS PROGRAMADAS TRIMESTRALES
	TOTAL
	META REALIZADA
	PROGRAMADO MENOS REALIZADO
	AVANCE %

	
	
	
	
	
	ENE
	FEB
	MAR
	ABR
	MAY
	JUN
	JUL
	AGO
	SEP
	OCT
	NOV
	DIC
	
	
	
	

	C1 A3
	LICENCIAS DE USO DE SUELO
	PLUS Porcentaje de Licencias de Uso de Suelo
	PROGRAMADO
	PLUS= (PLUSS/PLUSE)*100%
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	180
	50
	130
	28%

	
	
	
	PLUSS= Porcentaje de Licencias de Uso de Suelo Solicitadas
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	REALIZADO
	
	17
	13
	20
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	50
	
	
	

	
	
	
	PLUSE= Porcentaje de Licencias de Uso de Suelo Entregadas
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


FORMATO 2. CONTROL DE EVIDENCIA PROGRAMÁTICA
⚠ NOTA: Insertar UNA fotografía por momento (Antes/Durante/Después). Foto nítida. Datos personales TESTADOS obligatoriamente. 
	C1A3 — SIMED-PBR MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULATDOS

	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: VERIFICAR QUE EL PROCESO DE LA LICENCIA DE USO DE SULEO PERMITIDO PARA UN PREDIO O INMUEBLE.

	REQUISITOS DE CALIDAD FOTOGRÁFICA — OBLIGATORIO
✓ La fotografía debe ser NÍTIDA, bien iluminada y en orientación horizontal.
✓ Debe mostrar claramente el espacio, los participantes y la actividad realizada.
✓ No se aceptan capturas de pantalla.
⚠ DATOS PERSONALES: Testar (tachar/difuminar) rostros de menores de edad y datos sensibles visibles (listas, nombres en pizarrón, etc.) antes de insertar la foto.

	EVIDENCIA: ANTES
	EVIDENCIA: DURANTE
	EVIDENCIA: DESPUÉS DE LA EJECUCIÓN

	DESCRIPCIÓN DE LA FOTO:
Requisitos para la licencia de uso de suelo y dar certeza del uso de suelo que se le dará a una determinada superficie de terreno.
	DESCRIPCIÓN DE LA FOTO:
Formato Establecido por la DDUyOT, debidamente llenado y firmado por el propietario o representante legal, para la licencia de uso de suelo.
	DESCRIPCIÓN DE LA FOTO:
Entrega de Documentación Oficial del (os) Trámite (es) solicitado (os) por el Ciudadano, (
licencia de uso de suelo).
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FORMATO 3. CONTROL DE EVIDENCIA DE LISTA DE BENEFICIARIOS
⚠ NOTA: Datos sensibles (CURP, teléfono, dirección) deben estar TESTADOS. Se detectaron listados con datos visibles en evaluaciones anteriores (Riesgo: violación Ley de Protección de Datos).
	DESCRIPCIÓN DEL NOMBRE DEL PROYECTO, PROGRAMA O ACTIVIDAD
	EVIDENCIA DE LISTADO DE BENEFICIARIOS

	AVISO DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES — OBLIGATORIO ANTES DE INSERTAR
⚠ El listado de beneficiarios DEBE tener TESTADOS (tachados/difuminados): CURP, número de teléfono, dirección, RFC y cualquier dato sensible. Solo deben ser legibles: nombre completo, firma y número de folio.
✓ Se recomienda usar el formato oficial de lista de asistencia institucional.
✓ La imagen del listado debe ser legible. No se aceptan fotos movidas o de baja resolución.

	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Base de datos de registro de Licencia de uso de suelo.
	[image: ]

	JUSTIFICACIONES:
NA

	

	NÚMERO DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS:
Total: 50
	



FORMATO 4. ESTADÍSTICAS E INFOGRAFÍA DE AVANCE PROGRAMÁTICO
⚠ NOTA: Completar la tabla de avance y pegar la captura de los gráficos del Excel MIR (barras + dona). Verificar que los números coincidan con el F1 antes de entregar.
	CLAVE DEL INDICADOR
	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
	METAS PROGRAMADAS
	METAS REALIZADAS
	PROGRAMADO MENOS REALIZADO
	AVANCE %

	C1 A3
	LICENCIAS DE USO DE SUELO 
	180
	50
	130
	28%

	INSTRUCCIÓN — CÓMO LLENAR ESTA SECCIÓN:
1. Abre tu archivo Excel MIR (hoja de la actividad correspondiente).  
2. Localiza los gráficos de BARRAS (izquierda) y la DONA con porcentaje (derecha) del componente o actividad.
3. Haz una captura de pantalla de ambos gráficos y pégalos en el recuadro de abajo, cada uno en su espacio.
⚠ La captura debe ser nítida y los números legibles. No se aceptan imágenes borrosas.

	GRÁFICA — AVANCE POR TRIMESTRE Y AVANCE TOTAL

	[image: ]




FORMATO 1. AVANCE DE CALENDARIZACIÓN PROGRAMÁTICA DE PROYECTOS, PROGRAMAS O ACTIVIDADES MIR 2026

	SECRETARÍA / DIRECCIÓN:
	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO URBANO

	ÁREA ADMINISTRATIVA U OPERATIVA:
	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

	PROGRAMA PRESUPUESTARIO AL QUE ESTÁ INTEGRADO:
	Acuerdo 4. DESARROLLO SOSTENIBLE E INFRAESTRUCTURA SOLIDA Y TRANSFORMADORA PARA ZAPOTLÁN

	ACUERDO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO AL QUE CONTRIBUYE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA:
	ACUERDO 4. DESARROLLO SOSTENIBLE E INFRAESTRUCTURA SOLIDA Y TRANSFORMADORA PARA ZAPOTLÁN
	OBJETIVO(S) QUE DA CUMPLIMIENTO:
	4.2.1. TRANSFORMAR LA PLANEACIÓN MUNICIPAL EN SECTORES ECOLÓGICOS TERRITORIALESY URBANOS QUE MODERNICEN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN

	CLAVE DEL INDICADOR
	NOMBRE DEL COMPONENTE / ACTIVIDAD
	NOMBRE DE MEDICIÓN DEL INDICADOR
	UNIDAD DE MEDIDA DE LO PROGRAMADO Y REALIZADO
	FORMULA DEL INDICADOR
	NÚMERO DE METAS PROGRAMADAS TRIMESTRALES
	TOTAL
	META REALIZADA
	PROGRAMADO MENOS REALIZADO
	AVANCE %

	
	
	
	
	
	ENE
	FEB
	MAR
	ABR
	MAY
	JUN
	JUL
	AGO
	SEP
	OCT
	NOV
	DIC
	
	
	
	

	C1 A4
	RESOLUCION DE SUBDIVISIÓN y FUSIÓN
	PRSYF.
Porcentaje de Resolución de Subdivisión y Fusión
	PROGRAMADO
	PRSYF= (PRSYFS/ PRSYFE)*100%
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	240
	46
	194
	19%

	
	
	
	  PRSYFS= Porcentaje de Resolución de Subdivisión y Fusión Solicitadas
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	REALIZADO
	
	20
	12
	14
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	46
	
	
	

	
	
	
	PRSYFE= Porcentaje de Resolución de Subdivisión y Fusión Entregadas
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


FORMATO 2. CONTROL DE EVIDENCIA PROGRAMÁTICA
⚠ NOTA: Insertar UNA fotografía por momento (Antes/Durante/Después). Foto nítida. Datos personales TESTADOS obligatoriamente. 
	C1A4 — SIMED-PBR MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULATDOS

	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: DAR VERACIDAD DE LOS PREDIOS A SUBDIVIDIR A PETICION DEL DUEÑO DEL INMUEBLE. 

	REQUISITOS DE CALIDAD FOTOGRÁFICA — OBLIGATORIO
✓ La fotografía debe ser NÍTIDA, bien iluminada y en orientación horizontal.
✓ Debe mostrar claramente el espacio, los participantes y la actividad realizada.
✓ No se aceptan capturas de pantalla.
⚠ DATOS PERSONALES: Testar (tachar/difuminar) rostros de menores de edad y datos sensibles visibles (listas, nombres en pizarrón, etc.) antes de insertar la foto.

	EVIDENCIA: ANTES
	EVIDENCIA: DURANTE
	EVIDENCIA: DESPUÉS DE LA EJECUCIÓN

	DESCRIPCIÓN DE LA FOTO:
Requisitos para la resolución de subdivisión y fusión.
	DESCRIPCIÓN DE LA FOTO:
Formato Establecido por la DDUyOT, debidamente llenado y firmado por el propietario o representante legal, para la la resolución de subdivisión y fusión..
	DESCRIPCIÓN DE LA FOTO:
Entrega de Documentación Oficial del (os) Trámite (es) solicitado (os) por el Ciudadanía, la resolución de subdivisión y fusión9.

	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]




FORMATO 3. CONTROL DE EVIDENCIA DE LISTA DE BENEFICIARIOS
⚠ NOTA: Datos sensibles (CURP, teléfono, dirección) deben estar TESTADOS. Se detectaron listados con datos visibles en evaluaciones anteriores (Riesgo: violación Ley de Protección de Datos).
	DESCRIPCIÓN DEL NOMBRE DEL PROYECTO, PROGRAMA O ACTIVIDAD
	EVIDENCIA DE LISTADO DE BENEFICIARIOS

	AVISO DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES — OBLIGATORIO ANTES DE INSERTAR
⚠ El listado de beneficiarios DEBE tener TESTADOS (tachados/difuminados): CURP, número de teléfono, dirección, RFC y cualquier dato sensible. Solo deben ser legibles: nombre completo, firma y número de folio.
✓ Se recomienda usar el formato oficial de lista de asistencia institucional.
✓ La imagen del listado debe ser legible. No se aceptan fotos movidas o de baja resolución.

	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Base de datos de registro de la resolución de subdivisión y fusión.
	[image: ]

	JUSTIFICACIONES:
NA

	

	NÚMERO DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS:
Total: 46
	



FORMATO 4. ESTADÍSTICAS E INFOGRAFÍA DE AVANCE PROGRAMÁTICO
⚠ NOTA: Completar la tabla de avance y pegar la captura de los gráficos del Excel MIR (barras + dona). Verificar que los números coincidan con el F1 antes de entregar.
	CLAVE DEL INDICADOR
	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
	METAS PROGRAMADAS
	METAS REALIZADAS
	PROGRAMADO MENOS REALIZADO
	AVANCE %

	C1A4
	RESOLUCION DE SUBDIVISIÓN y FUSIÓN 
	240
	46
	194
	19%

	INSTRUCCIÓN — CÓMO LLENAR ESTA SECCIÓN:
1. Abre tu archivo Excel MIR (hoja de la actividad correspondiente).  
2. Localiza los gráficos de BARRAS (izquierda) y la DONA con porcentaje (derecha) del componente o actividad.
3. Haz una captura de pantalla de ambos gráficos y pégalos en el recuadro de abajo, cada uno en su espacio.
⚠ La captura debe ser nítida y los números legibles. No se aceptan imágenes borrosas.

	GRÁFICA — AVANCE POR TRIMESTRE Y AVANCE TOTAL

	[image: ]




FORMATO 1. AVANCE DE CALENDARIZACIÓN PROGRAMÁTICA DE PROYECTOS, PROGRAMAS O ACTIVIDADES MIR 2026

	SECRETARÍA / DIRECCIÓN:
	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO URBANO

	ÁREA ADMINISTRATIVA U OPERATIVA:
	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

	PROGRAMA PRESUPUESTARIO AL QUE ESTÁ INTEGRADO:
	Acuerdo 4. DESARROLLO SOSTENIBLE E INFRAESTRUCTURA SOLIDA Y TRANSFORMADORA PARA ZAPOTLÁN

	ACUERDO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO AL QUE CONTRIBUYE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA:
	ACUERDO 4. DESARROLLO SOSTENIBLE E INFRAESTRUCTURA SOLIDA Y TRANSFORMADORA PARA ZAPOTLÁN
	OBJETIVO(S) QUE DA CUMPLIMIENTO:
	4.2.1. TRANSFORMAR LA PLANEACIÓN MUNICIPAL EN SECTORES ECOLÓGICOS TERRITORIALESY URBANOS QUE MODERNICEN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN

	CLAVE DEL INDICADOR
	NOMBRE DEL COMPONENTE / ACTIVIDAD
	NOMBRE DE MEDICIÓN DEL INDICADOR
	UNIDAD DE MEDIDA DE LO PROGRAMADO Y REALIZADO
	FORMULA DEL INDICADOR
	NÚMERO DE METAS PROGRAMADAS TRIMESTRALES
	TOTAL
	META REALIZADA
	PROGRAMADO MENOS REALIZADO
	AVANCE %

	
	
	
	
	
	ENE
	FEB
	MAR
	ABR
	MAY
	JUN
	JUL
	AGO
	SEP
	OCT
	NOV
	DIC
	
	
	
	

	C1 A5
	LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN
	PLC.
 Porcentaje de Licencias de Construcción
	PROGRAMADO
	PLC= (PLCS/ PLCE)*100%
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	120
	30
	90
	25%

	
	
	
	   PLCS= Porcentaje de Licencias de Construcción Solicitadas
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	REALIZADO
	
	6
	5
	19
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	30
	
	
	

	
	
	
	 PLCE= Porcentaje de Licencias de Construcción Entregadas
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


FORMATO 2. CONTROL DE EVIDENCIA PROGRAMÁTICA
⚠ NOTA: Insertar UNA fotografía por momento (Antes/Durante/Después). Foto nítida. Datos personales TESTADOS obligatoriamente. 
	C1A5 — SIMED-PBR MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULATDOS

	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: DICTAMINAR QUE LOS PROYECTOS CUMPLAN CON LAS NORMATIVAS LEGALES, URBANISTICAS Y DESEGURIDAD.

	REQUISITOS DE CALIDAD FOTOGRÁFICA — OBLIGATORIO
✓ La fotografía debe ser NÍTIDA, bien iluminada y en orientación horizontal.
✓ Debe mostrar claramente el espacio, los participantes y la actividad realizada.
✓ No se aceptan capturas de pantalla.
⚠ DATOS PERSONALES: Testar (tachar/difuminar) rostros de menores de edad y datos sensibles visibles (listas, nombres en pizarrón, etc.) antes de insertar la foto.

	EVIDENCIA: ANTES
	EVIDENCIA: DURANTE
	EVIDENCIA: DESPUÉS DE LA EJECUCIÓN

	DESCRIPCIÓN DE LA FOTO:
Requisitos para la licencia de construcción.
	DESCRIPCIÓN DE LA FOTO:
Formato Establecido por la DDUyOT, debidamente llenado y firmado por el propietario o representante legal, para la licencia de construcción.
	DESCRIPCIÓN DE LA FOTO:
Entrega de Documentación Oficial del (os) Trámite (es) solicitado (os) por el Ciudadanía, (licencia de Construcción).

	[image: ]
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	[image: ]




FORMATO 3. CONTROL DE EVIDENCIA DE LISTA DE BENEFICIARIOS
⚠ NOTA: Datos sensibles (CURP, teléfono, dirección) deben estar TESTADOS. Se detectaron listados con datos visibles en evaluaciones anteriores (Riesgo: violación Ley de Protección de Datos).
	DESCRIPCIÓN DEL NOMBRE DEL PROYECTO, PROGRAMA O ACTIVIDAD
	EVIDENCIA DE LISTADO DE BENEFICIARIOS

	AVISO DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES — OBLIGATORIO ANTES DE INSERTAR
⚠ El listado de beneficiarios DEBE tener TESTADOS (tachados/difuminados): CURP, número de teléfono, dirección, RFC y cualquier dato sensible. Solo deben ser legibles: nombre completo, firma y número de folio.
✓ Se recomienda usar el formato oficial de lista de asistencia institucional.
✓ La imagen del listado debe ser legible. No se aceptan fotos movidas o de baja resolución.

	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Base de datos de registro de licencias de construcción.
	[image: ]

	JUSTIFICACIONES:
NA

	

	NÚMERO DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS:
Total: 4
	



FORMATO 4. ESTADÍSTICAS E INFOGRAFÍA DE AVANCE PROGRAMÁTICO
⚠ NOTA: Completar la tabla de avance y pegar la captura de los gráficos del Excel MIR (barras + dona). Verificar que los números coincidan con el F1 antes de entregar.
	CLAVE DEL INDICADOR
	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
	METAS PROGRAMADAS
	METAS REALIZADAS
	PROGRAMADO MENOS REALIZADO
	AVANCE %

	C1A5
	LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN 
	120
	30
	90
	25%

	INSTRUCCIÓN — CÓMO LLENAR ESTA SECCIÓN:
1. Abre tu archivo Excel MIR (hoja de la actividad correspondiente).  
2. Localiza los gráficos de BARRAS (izquierda) y la DONA con porcentaje (derecha) del componente o actividad.
3. Haz una captura de pantalla de ambos gráficos y pégalos en el recuadro de abajo, cada uno en su espacio.
⚠ La captura debe ser nítida y los números legibles. No se aceptan imágenes borrosas.

	GRÁFICA — AVANCE POR TRIMESTRE Y AVANCE TOTAL

	[image: ]




FORMATO 1. AVANCE DE CALENDARIZACIÓN PROGRAMÁTICA DE PROYECTOS, PROGRAMAS O ACTIVIDADES MIR 2026

	SECRETARÍA / DIRECCIÓN:
	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO URBANO

	ÁREA ADMINISTRATIVA U OPERATIVA:
	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

	PROGRAMA PRESUPUESTARIO AL QUE ESTÁ INTEGRADO:
	Acuerdo 4. DESARROLLO SOSTENIBLE E INFRAESTRUCTURA SOLIDA Y TRANSFORMADORA PARA ZAPOTLÁN

	ACUERDO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO AL QUE CONTRIBUYE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA:
	ACUERDO 4. DESARROLLO SOSTENIBLE E INFRAESTRUCTURA SOLIDA Y TRANSFORMADORA PARA ZAPOTLÁN
	OBJETIVO(S) QUE DA CUMPLIMIENTO:
	4.2.1. TRANSFORMAR LA PLANEACIÓN MUNICIPAL EN SECTORES ECOLÓGICOS TERRITORIALESY URBANOS QUE MODERNICEN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN

	CLAVE DEL INDICADOR
	NOMBRE DEL COMPONENTE / ACTIVIDAD
	NOMBRE DE MEDICIÓN DEL INDICADOR
	UNIDAD DE MEDIDA DE LO PROGRAMADO Y REALIZADO
	FORMULA DEL INDICADOR
	NÚMERO DE METAS PROGRAMADAS TRIMESTRALES
	TOTAL
	META REALIZADA
	PROGRAMADO MENOS REALIZADO
	AVANCE %

	
	
	
	
	
	ENE
	FEB
	MAR
	ABR
	MAY
	JUN
	JUL
	AGO
	SEP
	OCT
	NOV
	DIC
	
	
	
	

	C1 A6
	CONSTANCIAS DE TERMINACIÓN DE OBRA
	PCTO. Porcentaje de Constancias de Terminación de Obra
	PROGRAMADO
	PCTO= (PCTOS/ PCTOE)*100%
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	12
	4
	8
	25%

	
	
	
	 PCTOS= Porcentaje de Constancias de Terminación de Obra Solicitadas
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	REALIZADO
	
	0
	1
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	
	
	

	
	
	
	PCTOE= Porcentaje de Constancias de Terminación de Obra Entregadas 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


FORMATO 2. CONTROL DE EVIDENCIA PROGRAMÁTICA
⚠ NOTA: Insertar UNA fotografía por momento (Antes/Durante/Después). Foto nítida. Datos personales TESTADOS obligatoriamente. 
	C1A6 — SIMED-PBR MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULATDOS

	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: CIERRE ADECUADO DE UN PROYECTO QUE CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES Y NORMATIVAS.

	REQUISITOS DE CALIDAD FOTOGRÁFICA — OBLIGATORIO
✓ La fotografía debe ser NÍTIDA, bien iluminada y en orientación horizontal.
✓ Debe mostrar claramente el espacio, los participantes y la actividad realizada.
✓ No se aceptan capturas de pantalla.
⚠ DATOS PERSONALES: Testar (tachar/difuminar) rostros de menores de edad y datos sensibles visibles (listas, nombres en pizarrón, etc.) antes de insertar la foto.

	EVIDENCIA: ANTES
	EVIDENCIA: DURANTE
	EVIDENCIA: DESPUÉS DE LA EJECUCIÓN

	DESCRIPCIÓN DE LA FOTO:
Requisitos para la terminación de obra.
	DESCRIPCIÓN DE LA FOTO:
Formato Establecido por la DDUyOT, debidamente llenado y firmado por el propietario o representante legal, para la terminación de obra.
	DESCRIPCIÓN DE LA FOTO:
Entrega de Documentación Oficial del (os) Trámite (es) solicitado (os) por el Ciudadanía, (terminación de obra).

	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]




FORMATO 3. CONTROL DE EVIDENCIA DE LISTA DE BENEFICIARIOS
⚠ NOTA: Datos sensibles (CURP, teléfono, dirección) deben estar TESTADOS. Se detectaron listados con datos visibles en evaluaciones anteriores (Riesgo: violación Ley de Protección de Datos).
	DESCRIPCIÓN DEL NOMBRE DEL PROYECTO, PROGRAMA O ACTIVIDAD
	EVIDENCIA DE LISTADO DE BENEFICIARIOS

	AVISO DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES — OBLIGATORIO ANTES DE INSERTAR
⚠ El listado de beneficiarios DEBE tener TESTADOS (tachados/difuminados): CURP, número de teléfono, dirección, RFC y cualquier dato sensible. Solo deben ser legibles: nombre completo, firma y número de folio.
✓ Se recomienda usar el formato oficial de lista de asistencia institucional.
✓ La imagen del listado debe ser legible. No se aceptan fotos movidas o de baja resolución.

	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Base de datos de registro de constancias de terminación de obra.
	[image: ]

	JUSTIFICACIONES:
NA

	

	NÚMERO DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS:
Total: 
	



FORMATO 4. ESTADÍSTICAS E INFOGRAFÍA DE AVANCE PROGRAMÁTICO
⚠ NOTA: Completar la tabla de avance y pegar la captura de los gráficos del Excel MIR (barras + dona). Verificar que los números coincidan con el F1 antes de entregar.
	CLAVE DEL INDICADOR
	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
	METAS PROGRAMADAS
	METAS REALIZADAS
	PROGRAMADO MENOS REALIZADO
	AVANCE %

	C1A6
	CONSTANCIAS DE TERMINACIÓN DE OBRA 
	12
	4
	8
	33%

	INSTRUCCIÓN — CÓMO LLENAR ESTA SECCIÓN:
1. Abre tu archivo Excel MIR (hoja de la actividad correspondiente).  
2. Localiza los gráficos de BARRAS (izquierda) y la DONA con porcentaje (derecha) del componente o actividad.
3. Haz una captura de pantalla de ambos gráficos y pégalos en el recuadro de abajo, cada uno en su espacio.
⚠ La captura debe ser nítida y los números legibles. No se aceptan imágenes borrosas.

	GRÁFICA — AVANCE POR TRIMESTRE Y AVANCE TOTAL

	[image: ]




FORMATO 1. AVANCE DE CALENDARIZACIÓN PROGRAMÁTICA DE PROYECTOS, PROGRAMAS O ACTIVIDADES MIR 2026

	SECRETARÍA / DIRECCIÓN:
	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO URBANO

	ÁREA ADMINISTRATIVA U OPERATIVA:
	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

	PROGRAMA PRESUPUESTARIO AL QUE ESTÁ INTEGRADO:
	Acuerdo 4. DESARROLLO SOSTENIBLE E INFRAESTRUCTURA SOLIDA Y TRANSFORMADORA PARA ZAPOTLÁN

	ACUERDO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO AL QUE CONTRIBUYE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA:
	ACUERDO 4. DESARROLLO SOSTENIBLE E INFRAESTRUCTURA SOLIDA Y TRANSFORMADORA PARA ZAPOTLÁN
	OBJETIVO(S) QUE DA CUMPLIMIENTO:
	4.2.1. TRANSFORMAR LA PLANEACIÓN MUNICIPAL EN SECTORES ECOLÓGICOS TERRITORIALESY URBANOS QUE MODERNICEN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN

	CLAVE DEL INDICADOR
	NOMBRE DEL COMPONENTE / ACTIVIDAD
	NOMBRE DE MEDICIÓN DEL INDICADOR
	UNIDAD DE MEDIDA DE LO PROGRAMADO Y REALIZADO
	FORMULA DEL INDICADOR
	NÚMERO DE METAS PROGRAMADAS TRIMESTRALES
	TOTAL
	META REALIZADA
	PROGRAMADO MENOS REALIZADO
	AVANCE %

	
	
	
	
	
	ENE
	FEB
	MAR
	ABR
	MAY
	JUN
	JUL
	AGO
	SEP
	OCT
	NOV
	DIC
	
	
	
	

	C2
	SUPERVISIÓN Y NOTIFICACIÓN PARA REGULARIZACIÓN DE OBRAS Y DEL USO DEL SUELO.
	PAAS.
Porcentaje de Avance en la Acción de Supervisión
	PROGRAMADO
	PAAN= (PAANE/ PAANRU)*100%
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	12
	3
	9
	25%

	
	
	
	PAASR= Porcentaje de Avance en la Acción de Supervisión Realizadas
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	REALIZADO
	
	1
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	
	
	

	
	
	
	PAASRC=Porcentaje de Avance de Acción de Supervisión con Respuesta Ciudadana
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


FORMATO 2. CONTROL DE EVIDENCIA PROGRAMÁTICA
⚠ NOTA: Insertar UNA fotografía por momento (Antes/Durante/Después). Foto nítida. Datos personales TESTADOS obligatoriamente. 
	C2 — SIMED-PBR MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULATDOS

	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: SUPERVISIÓN Y NOTIFICACIÓN PARA REGULARIZACION DE OBRAS Y DEL USO DEL SUELO.

	REQUISITOS DE CALIDAD FOTOGRÁFICA — OBLIGATORIO
✓ La fotografía debe ser NÍTIDA, bien iluminada y en orientación horizontal.
✓ Debe mostrar claramente el espacio, los participantes y la actividad realizada.
✓ No se aceptan capturas de pantalla.
⚠ DATOS PERSONALES: Testar (tachar/difuminar) rostros de menores de edad y datos sensibles visibles (listas, nombres en pizarrón, etc.) antes de insertar la foto.

	EVIDENCIA: ANTES
	EVIDENCIA: DURANTE
	EVIDENCIA: DESPUÉS DE LA EJECUCIÓN

	DESCRIPCIÓN DE LA FOTO:
Dirección de Desarrollo Urbano, Notificación para la Regularización, Licencia de Construcción), Licencia de uso de suelo, Material de construcción en la vía pública.
	DESCRIPCIÓN DE LA FOTO:
Entrega de Notificación a la ciudadanía para la regularización de obra, licencia de construcción, licencia de uso de suelo, material de construcción en la vía pública, en las diferentes calles de Zapotlán de Juárez, Hidalgo.
	DESCRIPCIÓN DE LA FOTO:
Trámite de licencia de construcción y retiro de material de Construcción en la vía pública.

	[image: ]
	
	



FORMATO 3. CONTROL DE EVIDENCIA DE LISTA DE BENEFICIARIOS
⚠ NOTA: Datos sensibles (CURP, teléfono, dirección) deben estar TESTADOS. Se detectaron listados con datos visibles en evaluaciones anteriores (Riesgo: violación Ley de Protección de Datos).
	DESCRIPCIÓN DEL NOMBRE DEL PROYECTO, PROGRAMA O ACTIVIDAD
	EVIDENCIA DE LISTADO DE BENEFICIARIOS

	AVISO DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES — OBLIGATORIO ANTES DE INSERTAR
⚠ El listado de beneficiarios DEBE tener TESTADOS (tachados/difuminados): CURP, número de teléfono, dirección, RFC y cualquier dato sensible. Solo deben ser legibles: nombre completo, firma y número de folio.
✓ Se recomienda usar el formato oficial de lista de asistencia institucional.
✓ La imagen del listado debe ser legible. No se aceptan fotos movidas o de baja resolución.

	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Registro y control de noticiones entregadas a la ciudadanía en las diferentes calles de Acayuca, San Pedro Huaquilpan y Zapotlán de Juárez. 
	[image: ]

	JUSTIFICACIONES:
NA

	

	NÚMERO DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS:
NA
	



FORMATO 4. ESTADÍSTICAS E INFOGRAFÍA DE AVANCE PROGRAMÁTICO
⚠ NOTA: Completar la tabla de avance y pegar la captura de los gráficos del Excel MIR (barras + dona). Verificar que los números coincidan con el F1 antes de entregar.
	CLAVE DEL INDICADOR
	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
	METAS PROGRAMADAS
	METAS REALIZADAS
	PROGRAMADO MENOS REALIZADO
	AVANCE %

	C2
	SUPERVISIÓN Y NOTIFICACIÓN PARA REGULARIZACIÓN DE OBRAS Y DEL USO DEL SUELO.
	12
	3
	9
	25%

	INSTRUCCIÓN — CÓMO LLENAR ESTA SECCIÓN:
1. Abre tu archivo Excel MIR (hoja de la actividad correspondiente).  
2. Localiza los gráficos de BARRAS (izquierda) y la DONA con porcentaje (derecha) del componente o actividad.
3. Haz una captura de pantalla de ambos gráficos y pégalos en el recuadro de abajo, cada uno en su espacio.
⚠ La captura debe ser nítida y los números legibles. No se aceptan imágenes borrosas.

	GRÁFICA — AVANCE POR TRIMESTRE Y AVANCE TOTAL

	[image: ]




FORMATO 1. AVANCE DE CALENDARIZACIÓN PROGRAMÁTICA DE PROYECTOS, PROGRAMAS O ACTIVIDADES MIR 2026

	SECRETARÍA / DIRECCIÓN:
	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO URBANO

	ÁREA ADMINISTRATIVA U OPERATIVA:
	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

	PROGRAMA PRESUPUESTARIO AL QUE ESTÁ INTEGRADO:
	Acuerdo 4. DESARROLLO SOSTENIBLE E INFRAESTRUCTURA SOLIDA Y TRANSFORMADORA PARA ZAPOTLÁN

	ACUERDO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO AL QUE CONTRIBUYE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA:
	ACUERDO 4. DESARROLLO SOSTENIBLE E INFRAESTRUCTURA SOLIDA Y TRANSFORMADORA PARA ZAPOTLÁN
	OBJETIVO(S) QUE DA CUMPLIMIENTO:
	4.2.1. TRANSFORMAR LA PLANEACIÓN MUNICIPAL EN SECTORES ECOLÓGICOS TERRITORIALESY URBANOS QUE MODERNICEN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN

	CLAVE DEL INDICADOR
	NOMBRE DEL COMPONENTE / ACTIVIDAD
	NOMBRE DE MEDICIÓN DEL INDICADOR
	UNIDAD DE MEDIDA DE LO PROGRAMADO Y REALIZADO
	FORMULA DEL INDICADOR
	NÚMERO DE METAS PROGRAMADAS TRIMESTRALES
	TOTAL
	META REALIZADA
	PROGRAMADO MENOS REALIZADO
	AVANCE %

	
	
	
	
	
	ENE
	FEB
	MAR
	ABR
	MAY
	JUN
	JUL
	AGO
	SEP
	OCT
	NOV
	DIC
	
	
	
	

	C2A1
	NOTIFICACIÓN A CONSTRUCCIONES IRREGULARES
	PAAN. Porcentaje de Avance en la Acción de Notificación
	PROGRAMADO
	PAAN= (PAASR/ PAASRC) *100%
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	360
	90
	270
	25%

	
	
	
	PAASR= Porcentaje de Avance en la Acción de Supervisión Realizadas
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	REALIZADO
	
	30
	30
	30
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	90
	
	
	

	
	
	
	PAASRC=Porcentaje de Avance de Acción de Supervisión con Respuesta Ciudadana
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


FORMATO 2. CONTROL DE EVIDENCIA PROGRAMÁTICA
⚠ NOTA: Insertar UNA fotografía por momento (Antes/Durante/Después). Foto nítida. Datos personales TESTADOS obligatoriamente. 
	C2A1— SIMED-PBR MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULATDOS

	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: REGULARIZAR MEDIANTE NOTIFICACION LAS CONSTRUCCIONES EN PROCESO QUE NO CUENTEN CON AUTORIZACIONES O CUYA VGENCIA SE ENCUENTRE OBSOLETA.

	REQUISITOS DE CALIDAD FOTOGRÁFICA — OBLIGATORIO
✓ La fotografía debe ser NÍTIDA, bien iluminada y en orientación horizontal.
✓ Debe mostrar claramente el espacio, los participantes y la actividad realizada.
✓ No se aceptan capturas de pantalla.
⚠ DATOS PERSONALES: Testar (tachar/difuminar) rostros de menores de edad y datos sensibles visibles (listas, nombres en pizarrón, etc.) antes de insertar la foto.

	EVIDENCIA: ANTES
	EVIDENCIA: DURANTE
	EVIDENCIA: DESPUÉS DE LA EJECUCIÓN

	DESCRIPCIÓN DE LA FOTO:
Formato de notificación de visita al predio
	DESCRIPCIÓN DE LA FOTO:
Entrega de Notificación a la ciudadanía para la regularización de obra, licencia de construcción, licencia de uso de suelo, material de construcción en la vía pública, en las diferentes calles de Zapotlán de Juárez, Hidalgo.
	DESCRIPCIÓN DE LA FOTO:
Trámite de licencia de construcción y retiro de material de Construcción en la vía pública.

	[image: ]

	
	



FORMATO 3. CONTROL DE EVIDENCIA DE LISTA DE BENEFICIARIOS
⚠ NOTA: Datos sensibles (CURP, teléfono, dirección) deben estar TESTADOS. Se detectaron listados con datos visibles en evaluaciones anteriores (Riesgo: violación Ley de Protección de Datos).
	DESCRIPCIÓN DEL NOMBRE DEL PROYECTO, PROGRAMA O ACTIVIDAD
	EVIDENCIA DE LISTADO DE BENEFICIARIOS

	AVISO DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES — OBLIGATORIO ANTES DE INSERTAR
⚠ El listado de beneficiarios DEBE tener TESTADOS (tachados/difuminados): CURP, número de teléfono, dirección, RFC y cualquier dato sensible. Solo deben ser legibles: nombre completo, firma y número de folio.
✓ Se recomienda usar el formato oficial de lista de asistencia institucional.
✓ La imagen del listado debe ser legible. No se aceptan fotos movidas o de baja resolución.

	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Registro y control de noticiones entregadas a la ciudadanía en las diferentes calles de Acayuca, San Pedro Huaquilpan y Zapotlán de Juárez. 
	[image: ]

	JUSTIFICACIONES:
NA

	

	NÚMERO DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS:
90
	



FORMATO 4. ESTADÍSTICAS E INFOGRAFÍA DE AVANCE PROGRAMÁTICO
⚠ NOTA: Completar la tabla de avance y pegar la captura de los gráficos del Excel MIR (barras + dona). Verificar que los números coincidan con el F1 antes de entregar.
	CLAVE DEL INDICADOR
	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
	METAS PROGRAMADAS
	METAS REALIZADAS
	PROGRAMADO MENOS REALIZADO
	AVANCE %

	C2A1
	NOTIFICACIÓN A CONSTRUCCIONES IRREGULARES 
	360
	90
	270
	25%

	INSTRUCCIÓN — CÓMO LLENAR ESTA SECCIÓN:
1. Abre tu archivo Excel MIR (hoja de la actividad correspondiente).  
2. Localiza los gráficos de BARRAS (izquierda) y la DONA con porcentaje (derecha) del componente o actividad.
3. Haz una captura de pantalla de ambos gráficos y pégalos en el recuadro de abajo, cada uno en su espacio.
⚠ La captura debe ser nítida y los números legibles. No se aceptan imágenes borrosas.

	GRÁFICA — AVANCE POR TRIMESTRE Y AVANCE TOTAL

	[image: ]








	UNA VEZ REVISADA LA ESTADÍSTICA DE MATRIZ DE INDICADORES DEBERÁ FIRMARSE POR LAS TRES INSTANCIAS PARA SU VALIDEZ

	ELABORÓ
	REVISÓ
	AUTORIZÓ

	FIRMA Y SELLO
	FIRMA Y SELLO
	FIRMA Y SELLO

	ING. REBECA PATRICIA VÁZQUEZ BAUTISTA
DIRECTORA DE DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
	ING. ANA BELEM ARISTA VÁZQUEZ
DIRECTORA DE PLANEACIÓN
	LIC. CYNTHIA ARELLANO MARTÍNEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL DE ZAPOTLÁN DE JUÁREZ
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U-11079/ 82-02-146-081
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R-4952 / 82-02-880-531

U-1220// 82-03-031-013

U-2108 / 82-03-230-002

U-2108 / 82-03-230-002

R-4410/82-03-550-249

Tr DIRECCION
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DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y @,
ORDENAMIENTO TERRITORIAL v

REQUISITOS, LICENCIA DE CONSTRUCCION.
(INFORMACION EN COPIAS LEGIBLES).

© FORMATO ESTABLECIDO POR LA DDUyOT. (debidamente llenado y firmado por propietario o representante
legal, debe contener metros de superficie a construir)
 IDENTIFICACION OFICIAL DEL PROPIETARIO.
© ESCRITURA/TITULO DE PROPIEDAD. (Legible y completa e inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y del
Comercio).
© CONSTANCIA DE USO DE SUELO. (Si ya cuenta con el anexar copia)
© CONSTANCIA DE ALINEAMIENTO Y NUMERO OFICIAL. (Si ya cuenta con el anexar copia)
© CROQUIS DE UBICACION DEL PREDIO. (en 9 modo satelital. Ubicando bien su predio) y
(Compartir ubicacién al - 7717228750). e
© BOLETA PREDIAL. (Con copia de comprobante de pago del afio en curso).
© DOS JUEGOS DEL PROYECTO EJECUTIVO. (Planos a escala y acotados, en los que se deberd incluir como minimo
las plantas arquitectdnicas, cortes, fachadas, la localizacién de la construccién dentro del predio o planta de
conjunto, instalaciones eléctricas, hidrdulicas y sanitarias, as/ como planos estructurales, firmados por el
propietario o representante legal y el Director Responsable de la Obra, con nimero de cédula profesional
cuando se requiera conforme a lo establecido en el Art. 385 del Reglamento de Construcciones del Municipio.
© FOTOGRAFIAS DEL PREDIO. (sobre calle enfocando su predio).
DIGITALIZACION DE PLANO FORMATO PDF (ENVIAR AL CORREO: d.urbano.2024.2027 @gmail.com)
CARACTERISTICAS DEL PLANO:
TAMARO DOBLE CARTA (PREFERENTEMENTE) Y/O 90*60 QUE SEA LEGIBLE.
AESCALA.
PUNTOS CARDINALES (NORTE GEOGRAFICO)
CROQUIS DE LOCALIZACION. (MODO SATELITAL.)
NOMBRE COMPLETO DEL ING./ARQ. QUE ELABORA PLANO CON SU CEDULA PROFESIONAL.
FIRMADO POR PROPIETARIO, REPRESENTANTE LEGAL Y POR DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA (D.R.0)
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(INFORMACION EN COPIAS LEGIBLES). Pyninseovion

1. FORMATO ESTABLECIDO POR LA DDUYOT (debidamente
llenado y firmado por propietario o representante legal).
2. LICENCIA DE CONSTRUCCION.
3. PLANOS ARQUITECTONICOS AUTORIZADOS. (Legibles y
completos) 9
4. CROQUIS DE UBICACION DEL PREDIO. (en
Ubicando bien su predio)
5.y (Compartir ubicacién al [ 8] 771722
6. FOTOGRAFIAS EXTERNAS DEL PREDIO DE INTERES. (Obra
Terminada de distintos dngulos).
Revisién de Documentos: $160.50
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Superficies menores a 91m? $245.10
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bt
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Sustento Legal, Ley de Asentamientos Humanos, Desarrollo Urbano y
Ordenamiento  Territorial art culo 15 del Reglamento de
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tién de Judrez, Hgo.

de la Constitucion No. 3. Col. Centro. Municipio

Zapotlan de Juar tado de Hidalgo.  C.P. 421

Tel. 7437910132. ext. 120. [@ 771722 ¢
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1
2 REGISTRO DE FOLIOS DE ENTREGA DE NOTIFICACION
3

4 RETIRARON MATERIAL
5 PRORROGA 05 DIAS HABILES

‘CUENTA CON LICENCIA

5 CITATORIO DE CONSTRUCCION
7 NO. [-] FECHA~[FOL~| STUACION QUE REPORTAT] DomICIO - ColonA |- LOCALIDAD |~ | PRIMERI~| SEGUND -] TERCERI~| _ sI_[~] NO |- OBSERVACIONES -

s 1 [03/05/2026 203 | LICENCIADE CONSTRUCCION _|CALLE LINIA DIVISORIA NIROS HEROES SAN PEDRO HUAQUILPAN x [Siv NOMBRE ¥ FiRMA
B 2 [03/03/2026] 235 | LICENCIADE CONSTRUCCION _|CALLE NICOLAS BRAVO NIROS HEROES SAN PEDRO HUAQUILPAN x v NoMBRE Y FiRMA

10 5 [05/02/2026 156 | LICENCIA DE CONSTRUCCION _|CALLE LINEA DIVISORIA NIROS HEROES ZAPOTLAN DE JUAREZ x v vomBRE Y FiRMA

11 4 [04/03/2026] 235 | LICENCIADE CONSTRUCCION _|cALLE GOMEZ FARIAS cenTRO ZAPOTUAN DE JUAREZ x [Sin NOMBRE Y FiRMA

12 5 [04/03/2026 21 | LICENCIADE CONSTRUCCION _|CARRETERA MEXICO PACHUCA - ZAPOTUAN DE JUAREZ x RETIRARON MATERIAL

13 6 [04/03/2026 242 | MATERIALEN LAViAPUBLICA |CALLE 16 DE SEPTIEMBRE centro acavuca x sin OMBRE Y FiRMA

14 7 [02/05/2026 253 | MATERIALEN LAViARUBLICA |cALE25 centro AcAYUCA x v NOMBRE Y FiRMA

15 8 07/02/2026| 123 LICENCIA DE CONSTRUCCION | CALLE 23 CENTRO ACAYUCA X |SIN NOMBRE Y FIRMA

16 9 02/03/2026| 254 LICENCIA DE CONSTRUCCION | AVENIDA HIDALGO CENTRO ACAYUCA x |SIN NOMBRE Y FIRMA

17 10 02/03/2026| 255 LICENCIA DE CONSTRUCCION | AVENIDA HIDALGO CENTRO ACAYUCA x |SIN NOMBRE Y FIRMA

18 11 02/03/2026| 256 LICENCIA DE CONSTRUCCION | AVENIDA HIDALGO CENTRO ACAYUCA X |SIN NOMBRE Y FIRMA

19 12 09/02/2026| 157 LICENCIA DE CONSTRUCCION | CALLE NICOLAS FLORES LOMAS DEL PEDREGAL ACAYUCA X |SIN NOMBRE Y FIRMA

20 15 [05/02/2026] 158 | LICENCIADE CONSTRUCCIGN _|CALLE FRENCISCO MONTES DE OCA NIROS HEROES SAN PEDRO HUAQUILPAN x [Sin NOMBRE Y FiRMA

21 1 [03/03/2026| 261 | MATERIALEN LAVIAPUBLICA _|CALLE ARTICULD 122 iRz ZAPOTLAN DE JUAREZ x [Sin noMmBRE Y FiRMA

2 15 |08/03/2026| 262 | MATERIALEN LAVIAPUBLICA _|CALLE DOLORES centro ZAPOTLAN DEJUAREZ x MODESTA IMENEZ CRUZ

2 16 [06/02/2026| 161 | LICENCIADE CONSTRUCCION _|CALLE GUERRERO centro SAN PEDRO HUAQUILPAN x v vomBRE Y FiRMA

2% 17 [04/03/2026] 263 | WATERIALEN LAVIAPUBLICA _|CERRADA DE DOLORES centRo ZAPOTLAN DE JUAREZ x [Sin NOMBRE Y FiRMA

25 18 [08/03/2026| 264 | MATERIALEN LAVIAPUBLICA |CALLE GOMEZ FARIAS centRo ZAPOTLAN DEJUAREZ x Sin NOMBRE Y FiRMA

2% 19 |06/02/2026| 165 | LICENCIADE CONSTRUCCION _|CALLE NICOLAS BRAVO centro SAN PEDRO HUAQUILPAN x Recisio

a7 20 [03/03/2026| 265 | MATERIALEN LAViAPUBLICA |LINEA DIVISORIA iRz ZAPOTLAN DE JUAREZ x v vomBRE Y FiRMA

28 21 09/02/2026| 167 LICENCIA DE CONSTRUCCION | CALLE NICOLAS FLORES LOMAS DE PEDREGAL ACAYUCA X |SIN NOMBRE Y FIRMA

2 22 [09/02/2026| 168 | LICENCIADE CONSTRUCCION _|CALLE IGNACIO ORTEGA centro ZAPOTLAN DE JUAREZ x Sin NOMBRE Y FiRMA

30 25 [03/03/2026| 266 | MATERIALEN LAVIAPUBLICA _|CALLE FRANCISCO MONTES DE OCA NIROS HEROES SAN PEDRO HUAQUILPAN x Sin NOMBRE Y FiRMA

31 20 [03/03/2026| 267 | MATERIALEN LAVIAPUBLICA _|CALLE AGUSTIN MELGAR NIROS HEROES SAN PEDRO HUAQUILPAN x S Recocio maTeRIAL

2 25 |10/02/2026| 173 | LICENCIADE CONSTRUCCION _|CALLE VICENTE SUAREZ NIROS HEROES SAN PEDRO HUAQUILPAN x Sin NOMBRE Y FiRMA

3 26 [09/03/2026| 277 | MATERIALEN LAVIAPUBLICA _|AVENIDA DELTRABAIO centRo ZAPOTLAN DE JUAREZ x [Six NOMBRE Y FiRMA

34 27 09/03/2026| 278 LICENCIA DE CONSTRUCCION | AVENIDA MORELOS OBRERA ACAYUCA X |SIN NOMBRE Y FIRMA

35 28 11/02/2026| 169 LICENCIA DE CONSTRUCCION | CALLE NICOLAS BRAVO CENTRO. SAN PEDRO HUAQUILPAN X |SIN NOMBRE Y FIRMA

36 29 [11/02/2026] 178 | wicenciADE CONSTRUCCION |LiNEADIVISORIA NIROS HEROES SAN PEDRO HUAQUILPAN x Sin noMBRE Y FiRMA -
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