## ANEXO 1
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN DE JUAREZ ANEXO I. FICHA DE INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
1.- ANTECEDENTES
1.1 El Municipio de Zapotlán de Juárez se encuentra situado al sur del Estado de Hidalgo, entre los paralelos 19° 55’ y 20° 03’ de latitud norte; los meridianos 98° 47’ y 98° 55’ de longitud oeste; altitud de 2360 msnm. Colinda al norte con los municipios de San Agustín Tlaxiaca, Pachuca de Soto y Zempoala; al este con los municipios de Zempoala y Villa de Tezontepec; al sur con los municipios de Villa de Tezontepec y Tolcayuca; al oeste con el municipio de Tolcayuca y cuenta con una superficie de 105.3 km² lo que representa el 0.5% de la superficie estatal. 1.2 El municipio cuenta con un población de 21,443 habitantes con base en la información generada a partir del Censo de Población y Vivienda, 2020 realizado por INEGI, lo cual representa el 0.69 de la población total del Estado de Hidalgo; En el Municipio existen 10,342 son hombres y 11,101 son mujeres, es decir a nivel municipal por cada 100 mujeres existen 93 hombres, teniendo una densidad poblacional de 203.7 Hab/km². La infraestructura es fundamental para el desarrollo del municipio. 1.3 En la Dirección de Obras Públicas nos preocupamos por garantizar la correcta planificación y mantenimiento de los servicios básicos, para mejorar las vialidades, el drenaje y otros elementos urbanos que permitan una mejor calidad de vida para la población. 1.4 Garantizar el acceso a servicios básicos como drenaje, vialidades seguras y una infraestructura adecuada.
2.- IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
La megalópolis con el Valle de México tiene al alrededor cinco zonas metropolitanas: Pachuca al noreste; Toluca al poniente; Cuernavaca y Cuautla al sur y Puebla-Tlaxcala al oriente. La tendencia permite adelantar que la primera gran conurbación será con Pachuca, al noreste de la capital; esto se verá favorecido cuando entre en operación el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en Santa Lucia, pero además porque no hay barreras físicas de importancia entre ambas urbes; barreras físicas como dos volcanes y un monte de gran altura evitarán que Puebla se conurbe físicamente; reservas ecológicas boscosas, que Toluca, Cuernavaca y Cuautla sean una sola con la Ciudad de México. Mencionado lo anterior, la primera conurbación del Valle de México será con la Zona Metropolitana de Pachuca, afectando directamente al municipio de Zapotlán de Juárez, lo cual ha provocado que exista aumento en el suministro y mantenimiento de los servicios públicos básicos. Por lo cual, el municipio de Zapotlán de Juárez se encuentra considerado dentro de dos proyectos metropolitanos, a saber el Programa de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial de la Zona Metropolitana del Valle de Tizayuca, 2011. Programa de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial de la Zona Metropolitana de Pachuca 2013. En los dos casos la escala de análisis es a nivel metropolitano de acuerdo el Reglamento de la ley de Asentamientos Humanos, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial para el Estado de Hidalgo en el 2011 indica que la escala de representación de un estudio de ordenamiento metropolitano es de 1:50,000 mientras que para los instrumentos tales como programas de centros de población parciales deben ser de 1:5,0000. En el reglamento no hay especificaciones sobre la escala de representación a nivel municipal. Estos detalles ponen de manifiesto la importancia de un análisis y representación a una escala que permita acercarse lo más posible a la realidad del territorio en cuestión. La zona metropolitana de Pachuca-Tizayuca tiene un impacto importante sobre el municipio de Zapotlán de Juárez, como consecuencia principal se puede apreciar un aumento en el uso de suelo urbano, como resultado de la presión urbana en los usos de suelo con cubierta vegetal, aportando un importante impacto en el deterioro del ecosistema. De acuerdo con datos del Censo de Población y Vivienda 2010, y 2020, se puede intuir que el aumento en el uso de suelo urbano de ve reflejado en el aumento de la vivienda el paso de 5,610 para el año 2010 a 7,808 para el año 2020, es hubo un crecimiento de 12.46 por ciento. En teoría existen antecedentes importantes en el Programa de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial de la Zona Metropolitana de Pachuca, 2013, relativos al municipio de Zapotlán de Juárez. En materia de vivienda se considera que hubo un incremento en los asentamientos humanos fuera de los enfoques sustentables y relacionados con los asentamientos irregulares, dejando sin certeza jurídica a gran número de ciudadanos. En cuanto a la estrategia de fomento al Desarrollo Económico el Programa de fomento de Zonas industriales busca el crecimiento por empresas del sector privado, o a través de Asociaciones Público-Privadas, de una red de instalaciones industriales acordes a la ubicación de las vías regionales, la vivienda, la infraestructura eléctrica y de gas, así como de los equipamientos asociados y si bien, hubo iniciativas sobre el parque industrial de Zapotlán en dicho instrumento, en la actualidad hay problemas socio territoriales. Se puede apreciar que el contexto de desarrollo urbano para Zapotlán es escaso, por tratarse de un análisis metropolitano y por no considerar oportunidades particulares del municipio. Los diversos sectores económicos, no encuentran oportunidad en su desarrollo al no tener una definición precisa sobre los cuales debería impulsase la agricultura, la ganadería, turismo, desarrollo urbano, energías renovables, conservación, etc. En tanto que le proyecto de Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Zapotlán de Juárez abriría la oportunidad de generar nuevas oportunidades. Su cercanía con los polígonos nos de influencia del Aeropuerto Felipe Ángeles se encuentra a 37.1 km, no obstante, tiene una relación muy importante en el contexto territorial en el Municipio de Tizayuca, Hidalgo el cual está considerado dentro de los municipios que tiene influencia directa en el polígono que se relaciona con dicho aeropuerto. En cuanto a otros instrumentos de planeación, el municipio cuenta con atlas de riesgo que se elaboró en el 2014 y un ordenamiento ecológico territorial regional del mismo año. Su actualización se convierte en una necesidad de primer orden de importancia la finalidad de que los instrumentos contemplen las políticas. El índice de rezago social del municipio, muestra condiciones de mejora continua en el municipio, demuestran que existen oportunidades para mejorar en el contexto urbano, ya que, si bien no se conciben las deficiencias en estos rubros, habrá que resultar la falta de oportunidades que representa la falta de instrumentos de planeación territorial. Y un análisis más a detalle de los grupos minoritarios que con frecuencia son excluidos dentro de las estrategias de acción municipal. De acuerdo con los criterios de INEGI, se catalogan como localidades urbanas aquellas que cuentan con más de 2,500 habitantes, bajo esta premisa el municipio de Zapotlán cuenta con tres localidades de carácter urbano, dichas localidades por la cercanía que tienen a la capital y la localización cercana a distintos polos importantes de desarrollo y vías carreteras han registrado un crecimiento acelerado. La red troncal federal cuenta con 13.2 Km, su red alimentadora estatal de 5.4 Km y de caminos rurales contempla 72.36 Km. Al interior del municipio, el sistema vial presenta en su superficie de rodamiento tres características: asfalto, concreto hidráulico y terracería, para el caso particular de la conurbación de Zapotlán y San Pedro Huaquilpan, la conformación de las vialidades de asfalto representan el 50% del área urbana original y las de concreto hidráulico 10%, localizadas principalmente en el centro, Sur y Sureste de la conurbación y el restante 40% vialidades de terracería, siendo estas básicamente en las colonias de reciente creación. En la localidad de Acayuca, al igual que el anterior vial vialidades de asfalto representan el 27% del área urbana y las de concreto hidráulico el 3% localizándose principalmente en el Centro y Sur de la localidad de la conurbación y el restante 70% vialidades de terracería, que corresponden a la periferia de la localidad, el crecimiento esperado para el municipio en los próximos años exigirá contar con una estructura vial completa y basada en los esquemas más modernos, de diseño, gestión y operación de movilidad inclusiva. En este sentido, los municipios pertenecientes a la Zona Metropolitana como lo es el municipio de Zapotlán de Juárez, no puede mantenerse indiferente, es por eso que es de vital importancia actualizar la normatividad en el tema del Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, debido a que cuando fueron elaborados no se tenían precedentes de proyectos estratégicos de carácter nacional que influirían en la zona, por lo que el municipio se encuentra expuesto a la presión de crecimiento urbano; aunado a esto, es necesario implementar acciones intermunicipales de colaboración, entendidas como la unión voluntaria de municipios para resolver problemas comunes.
3.- DETERMINACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN
Construccion y modernización y/o rehabilitacion de lineas de drenaje sanitario en diferentes zonas de las tres comunidades de Zapolán de Juárez ; Construccion y/o rehabiltación de pavimentación de calles de las tres comunidades de Zapotlán de Juárez ; Correcta gestion de los proyectos de los Principales problemas publicos del municipio mediante una cartera de proyectos; Construccion, mantenimiento y reparacion de guarniciones y banquetas.
4.- COBERTURA
En esta dirección se atiende a todos los pobladores pueden gozar de los beneficios de la mejora de la infraestructura. 21,443 habitantes del municipio de Zapotlán de Juárez.
POBLACIÓN POTENCIAL | POBLACIÓN OBJETIVA | POBLACIÓN ATENDIDA DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR
4.2 Población total 21 443 | 4.3 Mujeres 11,101 Hombres 10,342 | 4.2 Población total 21 443

## ANEXO 1.1
5.- DISEÑO DE LA INTERVENCIÓN PÚBLICA
Integrar de manera coordinada las actividades económicas y de infraestructura del municipio, con el objetivo de asegurar que la población cuente con servicios básicos dignos, tales como agua potable, drenaje sanitario y vialidades adecuadas. Asimismo, las acciones se alinearán con los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estatal de Desarrollo y el Programa Regional correspondiente, garantizando que cada intervención contribuya a la mejora de la calidad de vida y del entorno urbano del municipio.
6.- ¿ES UN PROGRAMA SOCIAL?
NO
SI
NO
Alimentación |  |  | Directo | Indirecto
Educación |  |  | Directo | Indirecto
Salud |  |  | Directo | Indirecto
Trabajo |  |  | Directo | Indirecto
Vivienda |  |  | Directo | Indirecto
Seguridad Social |  |  | Directo | Indirecto
No Discriminación |  |  | Directo | Indirecto
Medio ambiente sano |  |  | Directo | Indirecto
Bienestar Económico |  |  | Directo | Indirecto
7.- Diagnóstico participativo
El presente diagnóstico participativo se elaboró con base en la información recabada mediante asambleas comunitarias, encuestas y recorridos de campo en el municipio de Zapotlán de Juárez, con el objetivo de identificar las principales problemáticas en materia de pavimentación de calles y drenaje sanitario.
Liga de Internet: Archivo PDF: Archivo Excel: |  | https://zapotlan.hidalgo.gob.mx/normateca.html
https://zapotlan.hidalgo.gob.mx/ADMINISTRACION%20-2027/Normateca/Presidencia/Planeacion/Plan%20Municipal%20de%20Desarrollo%-27/PMZJ.pdf
8.- REGLAS DE OPERACIÓN
FONDOS DE APORTACION
Liga de Internet: Archivo PDF: Archivo Excel: |  | https://zapotlan.hidalgo.gob.mx/normateca.html
https://zapotlan.hidalgo.gob.mx/ADMINISTRACION%20-2027/Normateca/Presidencia/Planeacion/Plan%20Municipal%20de%20Desarrollo%-27/PMZJ.pdf
1
2
3
4

## ANEXO 2. DEFINICION DEL PROBLE
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN DE JUAREZ MIR 2026 ANEXO II. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA
1. POBLACIÓN Ó ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL
En esta dirección se atiende a todos los pobladores pueden gozar de los beneficios de la mejora de la infraestructura.
2. POBLACIÓN Ó ÁREA DE ENFOQUE OBJETIVO
La administración municipal la conforman los diferentes departamentos del Gobierno Municipal: Tesorería, Obras y Servicios Públicos, Oficialía Mayor, Secretaría, Archivo Municipal, Planeación y Finanzas, Seguridad Pública, Cultura y Bienestar Social, Relaciones Públicas; así como los funcionarios y em- pleados
3. PROBLEMÁTICA CENTRAL
La identificación de problemáticas en el área de obras públicas municipales es un proceso fundamental para garantizar el desarrollo de infraestructura adecuada y servicios de calidad. Implica un diagnóstico integral que considere la participación ciudadana, así como el análisis de las condiciones actuales de las vialidades, drenaje, agua potable y demás infraestructura urbana. Este proceso permite detectar las principales deficiencias que afectan el desarrollo urbano y la calidad de vida de la población. El proceso de identificación de problemáticas en el área de obras públicas implica: 1. Diagnóstico Participativo: Es fundamental involucrar a la ciudadanía mediante consultas, reportes y reuniones comunitarias para identificar las principales necesidades en infraestructura y servicios. 2. Análisis de la Situación Actual: Se debe evaluar el estado físico de las vialidades, redes de drenaje, sistemas de agua potable y equipamiento urbano, identificando rezagos, deterioro y zonas de mayor vulnerabilidad. 3. Identificación de Problemas Prioritarios: Se deben determinar las obras y acciones más urgentes, como calles sin pavimentar, falta de alcantarillado, infraestructura deteriorada o insuficiente. 4. Clasificación de Problemas: Los problemas identificados se organizan según su tipo (vialidades, drenaje, agua potable, infraestructura urbana) para facilitar su atención y planeación. 5. Vinculación con Instrumentos de Planeación: Las problemáticas deben alinearse con los planes de desarrollo municipal, estatal y federal para gestionar recursos y ejecutar proyectos de manera eficiente. Principales limitantes: Presupuestal: No se cuenta con los recursos económicos suficientes para atender todas las necesidades de infraestructura, lo que retrasa la ejecución de obras prioritarias. Político: La falta de coordinación entre los distintos niveles de gobierno o diferencias de intereses puede obstaculizar la gestión y ejecución de proyectos. De Tiempo: Los periodos administrativos y tiempos de ejecución son limitados, lo que dificulta la planeación y conclusión de obras de gran impacto. Técnicos: Existe carencia de estudios, proyectos ejecutivos y personal técnico especializado, lo que limita la adecuada planeación y desarrollo de obras públicas.
4. MAGNITUD DEL PROBLEMA
4.1 POBLACIÓN POTENCIAL | 4.2 POBLACIÓN OBJETIVO | 4.3 POBLACIÓN ATENDIDA DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR
21443 | 4.3 Mujeres 11,101 Hombres 10,342 | 4.2 Población total 21 443
5. EFECTO SUPERIOR (FIN)
Disminuir el rezago social y urbano en Zapotlán de Juárez y mejorar la infraestructura de drenaje y vialidades en Zapotlán de Juárez mediante el fortalecimiento de la infraestructura de drenaje y vialidades, para garantizar la movilidad, la salud pública y el desarrollo socioeconómico, mayores oportunidades de trabajo, salud, educación, cultura y convivencia social.

## ANEXO 3. ANALISIS DE INVOLUCRAD
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN DE JUAREZ ANEXO III. ANÁLISIS DE LOS INVOLUCRADOS
MIR 2026
PROBLEMÁTICA CENTRAL
BENEFICIARIOS | OPOSITORES | EJECUTORES | INDIFERENTES
Población de Zapotlán de Juárez y sus 3 localidades: Zapotlán de Juárez, San Pedro Huaquilpan y Acayuca. | Vecinos o comunidades afectadas por ruido, polvo o afectación vial. Organizaciones sociales o civiles. Grupos ambientalistas. Falta de coordinación entre dependencias. Tramites burocraticos lentos. Incrementos en costos materiales. Falta de presupuesto. | Secretaria de Obras Públicas y Mantenimiento Urbano | Ciudadanos de zonas no beneficiadas directamente. Usuarios ocacionales o externos. Empresas o comercios fuera del área de influencia. Dependencias publicas no relacionadas. Sectores sociales sin interes en temas de infraestructura.

## ANEXO 4. ARBOL DE PROBLEMAS
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN DE JUAREZ
ANEXO IV. ÁRBOL DE PROBLEMAS
EFECTOS
DEFICIENCIA EN LA INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE Y VIALIDADES EN ZAPOTLÁN DE JUÁREZ
PROBLEMAS DE SALUD PÚBLICA
PROBLEMA CENTRAL
CAUSAS
AFECTACIONES A LA MOVILIDAD
IMPACTO ECONÓMICO
INDUNDACIONES Y DAÑOS MATERIALES
BAJA CALIDAD DE VIDA
INCREMENTO EN CONFLICTOS SOCIALES
PLANEACIÓN Y GESTIÓN INSUFICIENTE
LIMITACIONES PRESUPUESTALES
CRECIMIENTO URBANO DESORDENADO
INFRAESTRUCTURA OBSOLETA O DETERIORADA
FACTORES TECNICOS Y AMBIENTALES
BAJA PARTICIPACION CIUDADANA
DEFICIENCIA EN LA INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE Y VIALIDADES EN ZAPOTLAN DE JUAREZ

## ANEXO 5. ARBOL DE OBJETIVOS
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN JUAREZ 2026
ANEXO V. ÁRBOL DE OJETIVOS
FINES
MEJORA EN LA SALUD PÚBLICA
INFRAESTRUCTURA EFICIENTE Y ADECUADA DE DRENAJE SANITARIO Y VIALIDADES EN ZAPOTLÁN DE JUÁREZ
OBJETIVOS
MEDIOS
MOVILIDAD EFICIENTE
DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
DISMINUCIÓN DE INSTALACIONES
MEJOR CALIDAD DE VIDA
DISMINUCIÓN DE CONFLICTOS SOCIALES
PLANEACIÓN Y GESTIÓN SUFICIENTE
SUFICIENCIA Y BUENA GESTIÓN DE RECURSOS
CRECIMIENTO URBANO ORDENADO
INFRAESTRUCTURA MODERNA Y FUNCIONAL
MEJORA TECNICA Y ADAPTACIÓN AMBIENTAL
INCREMENTO EN LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
INFRAESTRUCTURA EFICIENTE Y ADECUADA DE DRENAJE SANITARIO Y VAILIDADES EN ZAPOTLAN DE JUAREZ

## ANEXO VII. ESTRC. ANAL. PRG.P.P
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN DE JUAREZ
MIR 2026
ANEXO VII. ESTRUCTURA ANALÍTICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
UNIDAD RESPONSABLE | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO URBANO
UNIDAD PRESUPUESTAL RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DE LA MIR | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
UNIDADES PRESUPUESTALES INTEGRANTES DE LA MIR | POA DE DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PP4 - ACUERDO 4. DESARROLLO SOSTENIBLE E INFRAESTRUCTURA SÓLIDA Y TRASFORMADORA PARA ZAPOTLÁN.
PROBLEMÁTICA CENTRAL (PROVIENEN DEL ARBOL DEL PROBLEMA) | SOLUCIÓN (PROVIENE DEL ARBOL DE OBEJTIVOS)
DEFICIENCIA EN LA INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE Y VIALIDADES EN ZAPOTLÁN DE JUÁREZ | INFRAESTRUCTURA EFICIENTE Y ADECUADA DE DRENAJE SANITARIO Y VIALIDADES EN ZAPOTLÁN DE JUÁREZ
EFECTOS | FINES
PROBLEMAS DE SALUD PÚBLICA | MEJORA EN LA SALUD PÚBLICA
AFECTACIONES A LA MOVILIDAD | MOVILIDAD EFICIENTE
IMPACTO ECONÓMICO | DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
INDUNDACIONES Y DAÑOS MATERIALES | DISMINUCIÓN DE INSTALACIONES
BAJA CALIDAD DE VIDA | MEJOR CALIDAD DE VIDA
INCREMENTO EN CONFLICTOS SOCIALES | DISMINUCIÓN DE CONFLICTOS SOCIALES
MAGNITUD (LÍNEA BASE) | MAGNITUD (RESULTADO ESPERADO)
DEFICIENCIA EN LA INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE Y VIALIDADES EN ZAPOTLÁN DE JUÁREZ | INFRAESTRUCTURA EFICIENTE Y ADECUADA DE DRENAJE SANITARIO Y VIALIDADES EN ZAPOTLÁN DE JUÁREZ
CAUSAS | MEDIOS
PLANEACIÓN Y GESTIÓN INSUFICIENTE | PLANEACIÓN Y GESTION SUFICIENTE
LIMITACIONES PRESUPUESTALES | SUFICIENCIA Y BUENA GESTIÓN DE RECURSOS
CRECIMIENTO URBANO DESORDENADO | CRECIMIENTO URBANO ORDENADO
INFRAESTRUCTURA OBSOLETA O DETERIORADA | INFRAESTRUCTURA MODERNA Y FUNCIONAL
FACORES TECNICOS Y AMBIENTALES | MEJORA TECNICA Y ADAPTACIÓN AMBIENTAL
BAJA PARTICIPACIÓN CIUDADANA | INCREMENTO EN LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

## ANEXO 6. ANALISIS ALTERNATIVAS
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN DE JUAREZ
ANEXO VI. ANALISIS DE LAS ALTERNATIVAS
UNIDAD RESPONSABLE |  |  |  | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO URBANO.
UNIDAD PRESUPUESTAL RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DE LA MIR |  |  |  | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
UNIDADES PRESUPUESTALES INTEGRANTES DE LA MIR |  |  |  | POA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
PROGRAMA PRESUPUESTARIO |  |  |  | PP4 - ACUERDO 4. DESARROLLO SOSTENIBLE E INFRAESTRUCTURA SÓLIDA Y TRASFORMADORA PARA ZAPOTLÁN.
ALTERNATIVAS COMPONENTES | a) FACULTAD JURÍDICA | b) PRESUPUESTO DISPONIBLE | c) REALIZABLE EN CORTO PLAZO | d) DISPONIBILIDAD TOTAL DE RECURSOS TÉCNICOS | e) DISPONIBILIDAD DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS | f) CULTURAL Y SOCIALMENTE ACEPTABLE | g) ESTUDIO DE IMPACTO | TOTAL
LINEAMIENTOS ESTATALES | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | N/A | 3 | 13
LINEAMIENTOS MUNCIPALAES | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | N/A | 2 | 11
Escala: 3 = Viabilidad Alta; 2 = Viabilidad Media; 1 = Viabilidad Baja, N/A = No Aplica

## FORMATO 2. POA - MIR
ZAPOTLAN DE JUAREZ PRESUPUESTO 2026 Matriz de Indicadores de Resultados (MIR)
UNIDAD RESPONSABLE |  |  | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO URBANO
PORGRAMA SECTORIAL / POA |  |  | POA DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
UNIDAD PRESUPUESTAL DE LA ELABORACIÓN DE LA MIR: |  |  | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
PROGRAMA PRESUPUESTARIO |  |  | PP4 - Acuerdo 4. Desarrollo sostenible e infraestructura sólida y trasformadora para Zapotlán.
Alineación al Plan Municipal de Desarrollo
ACUERDO PED |  | ACUERDO 4. Acuerdo para el Desarrollo Sostenible e Infraestructura Transformadora. | ESTRATEGIA: | 4.1.4. Generar mejores carreteras y caminos municipales, brindando mayor seguridad en los traslados de los usuarios de transporte público, como particulares en el municipio.
ACUERDO PMD |  | Acuerdo 4. Desarrollo sostenible e infraestructura sólida y trasformadora para Zapotlán. | LA1.1 | 4.1.4.1 Rehabilitar carreteras, caminos rurales, brechas y puentes del municipio, optimizando los tiempos de traslado de los pobladores de Zapotlán.
OBJETIVO: |  | 4.1 Garantizar la correcta gestión de recursos, detonando la infraestructura social y sostenible a través de financiamiento de obras, acciones sociales, básicas e inversiones que beneficien directamente a la población de Zapotlán. | LA1.2. | 4.3.4.2 Promover las buenas prácticas y colaboración de mantenimiento y cuidado de las calles en el municipio, propiciando mejor calidad para los transeúntes de las localidades.
NIVEL |  | OBJETIVOS | INDICADORES | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS
FIN |  | Disminuir el rezago social y urbano en Zapotlán de Juárez mediante el fortalecimiento de la infraestructura de drenaje y vialidades. | Porcentaje de Índice de desarrollo urbano del municipio. | Medios de verificación: Estadísticas propias y de fuentes oficiales Fuente de información: https://www.inegi.org.mx/temas/estructura/#tabulados Periodicidad: Trimestral | Disponibilidad de presupuesto y continuidad del programa.
PROPÓSITO |  | Mejorar la infraestructura de drenaje y vialidades en Zapotlán de Juárez para garantizar la movilidad, la salud pública y el desarrollo socioeconómico. mayores oportunidades de trabajo, salud, educación, cultura y convivencia social | Porcentaje de Número de kilómetros de calles pavimentadas y de redes de drenaje construidas. | Medios de verificación: Estadísticas propias y de fuentes oficiales Fuente de información: https://www.inegi.org.mx/temas/estructura/#tabulados Periodicidad: Trimestral | Aceptación y colaboración de la comunidad.
CLAVE DEL INDICADOR | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | DESCRIPCION | NOMBRE DE LA MEDICION DEL INDICADOR | MEDIOS DE VERIFICACION | TEMPORALIDAD DE APLICACON
C1 | C1. Servicios de Drenajes Sanitarios en Zapotlán de Juárez | Avance en las actividades para brindar los servicios del sistema de drenaje sanitario en el Municipio. | Porcentaje Avance de las Actividades para Brindar el Óptimo Servicio de Drenaje Sanitario en el Municipio. | Medios de verificación: Carpeta digital de trabajo Fuente de información: Bitácora de trabajos generados Resguardante: Dirección de Obras Públicas del Municipio de Zapotlán de Juárez Periodicidad: Trimestral | Trimestral
C1 A1 | C1 A1. Realización de Expedientes para el Servicio de Drenaje Sanitario en Zapotlán de Juárez. | La realización de expedientes para nuevas redes y rehabilitación de alcantarillado sanitario en el Municipio. | Porcentaje de Avance en la Realización de Expedientes de Obra para Construcción y Rehabilitación de Redes de Drenaje Sanitario en el Municipio. | Medios de verificación: Carpeta digital de trabajo Fuente de información: Expediente técnico de la obra, estimaciones de obra, reportes de supervisión. Resguardante: Dirección de Obras Públicas del Municipio de Zapotlán de Juárez Periodicidad: Trimestral | Trimestral
C1 A2 | C1 A2. Construcción y Rehabilitación de Drenaje Sanitario en Zapotlán De Juárez. | Construcción y Sustitución de infraestructura existente de redes de alcantarillado sanitario en el Municipio. | Porcentaje de Avance en las Construcciones y Rehabilitaciones de Redes de Drenaje Sanitario en el Municipio. | Medios de verificación: Carpeta digital de trabajos Fuentes de información: Registro fotográfico del antes, durante y después de la rehabilitación. Resguardante: Dirección de Obras Públicas del Municipio de Zapotlán de Juárez Periodicidad: Trimestral | Trimestral
C2 | C2. Servicios de Pavimentación de Calles para Mejorar la Movilidad del Municipio | Avance en las actividades para brindar los servicios a calles del Municipio. | Porcentaje de avance en las actividades de servicios a calles del Municipio | Medios de verificación: Carpeta digital de trabajos. Fuentes de información: Estimaciones de obra autorizadas, bitácora de obra, expediente técnico de la obra. Resguardante: Dirección de Obras Públicas del Municipio de Zapotlán de Juárez Periodicidad: Trimestral | Trimestral
C2 A1 | C2 A1. Realización de Expedientes para el Servicio de Calles de Zapotlán De Juárez. | Realización de expedientes de obra para Construcción y rehabilitación de calles con concreto hidráulico o carpeta asfáltica en el Municipio. | Porcentaje de Avance en la Realización de Expedientes de Obra para Pavimentación y Rehabilitación de Calles del Municipio | Medios de verificación: Carpeta digital de trabajos Fuentes de información: estimaciones de obra autorizadas, bitácora de obra, expediente técnico de la obra, registro fotográfico de del antes, durante y después de la obra. Resguardante: Dirección de Obras Públicas del Municipio de Zapotlán de Juárez Periodicidad: Trimestral | Trimestral
C2 A2 | C2 A2. Pavimentación y Rehabilitación de Calles de Zapotlán de Juárez. | Construcción y Reparación de calles con concreto hidráulico o carpeta asfáltica en el Municipio | Porcentaje de Avance en las Pavimentaciones y Rehabilitaciones de Calles del Municipio | Medios de verificación: Carpeta digital de trabajos. Fuentes de información: bitácora de obra, expediente técnico de la obra, registro fotográfico de del antes, durante y después de la rehabilitación. Resguardante: Dirección de Obras Públicas del Municipio de Zapotlán de Juárez. Periodicidad: Trimestral. | Trimestral
Elaboró
ARQ. JUAN BAUTISTA VIGUERAS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
Reviso
ING. ANA BELEM ARISTA VAZQUEZ
DIRECTORA DE PLANEACIÓN
Autorizo
LIC. CYNTHIA ARELLANO MARTINEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL DE ZAPOTLAN DE JUAREZ

## CALENDARIZACION
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOTLAN DE JUÁREZ, HIDALGO
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2026
ENERO - DICIEMBRE
Formato: POA_ZAP-01
SECRETARÍA / DIRECCIÓN: |  |  |  |  | SE COLOCA LA SECRETARIA A LA QUE ESTA ADSCRITO
SUBDIRECCIÓN / ÁREA ADMINISTRATIVA U OPERATIVA: |  |  |  |  | SE COLOCA EL NOMBRE DE SU DIRECCIÓN
PROGRAMA PRESUPUESTARIO AL QUE ESTÁ INTEGRADO: |  |  |  |  | ACUERDO 4. Acuerdo para el Desarrollo Sostenible e Infraestructura Transformadora.
ACUERDO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO AL QUE CONTRIBUYE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA: |  |  |  | Acuerdo 4. Desarrollo sostenible e infraestructura sólida y trasformadora para zapotlán. |  |  |  |  | OBJETIVO (S) QUE DA CUMPLIMIENTO: |  |  | 4.1 Garantizar la correcta gestión de recursos, detonando la infraestructura social y sostenible a través de financiamiento de obras, acciones sociales, básicas e inversiones que beneficien directamente a la población de Zapotlán.
OBJETIVO GENERAL: |  |  |  | Planificar, programar, ejecutar y supervisar las obras públicas municipales de manera eficiente, transparente y sostenible, garantizando que la infraestructura construida, rehabilitada o conservada responda a las necesidades prioritarias de la población, mejore la calidad de vida, promueva el desarrollo urbano ordenado y optimice el uso de los recursos públicos conforme al Plan Municipal de Desarrollo y la normativa aplicable para tener como finalidad la atención a los asuntos de interés de los habitantes de este Municipio de Zapotlán de Juárez, Hidalgo.
OBJETIVOS ESPECIFICOS (OE): |  |  |  | El Titular de Obras Públicas, es el responsable, en lo general, de la obra pública municipal: la planificación, programación de ejecución de obras, Garantizar la calidad y cumplimiento técnico, Promover la participación ciudadana y comunicación para cumplir con normativa vigente. 1.- Planificar y programar las obras y proyectos de infraestructura priorizados, garantizando su alineación con el plan de desarrollo institucional y con las necesidades de la población. 2.- Optimizar la asignación y uso de los recursos financieros, humanos y materiales, asegurando su correcta aplicación en cada fase del proceso constructivo. 3.-Fortalecer la infraestructura urbana y rural, mediante la ejecución de obras que mejoren los servicios básicos, la movilidad, la conectividad y los espacios públicos. 4.-Supervisar y monitorear el avance físico y financiero de los proyectos, aplicando mecanismos de control que permitan identificar y corregir desviaciones oportunamente. 5.-Garantizar la calidad técnica de las obras ejecutadas, cumpliendo con normativas vigentes, estándares de seguridad y criterios de sostenibilidad. 6.-Promover la participación ciudadana en la identificación, priorización y evaluación de proyectos, fortaleciendo la transparencia y la corresponsabilidad social. 7.-Impulsar la modernización y mantenimiento de la infraestructura existente, para prolongar su vida útil y mejorar su eficiencia operativa.
CLAVE DEL INDICADOR | NOMBRE DEL COMPONENTE / ACTIVIDAD | NOMBRE DE LA MEDICION DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA DE LO PROGRAMADO VS REALIZADO | FORMULA DEL INDICADOR | NÚMERO DE METAS PROGRAMADAS TRIMESTRALES | [11 empty] | TOTAL | META REALIZADA | PROGRAMADO MENOS LO REALIZADO | AVANCE %
[5 empty] | ENE | FEB | MAR | REPROGRAMACION DE MEJORA CONTINUA |  |  | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
[8 empty] | ABR | MAY | JUN
C1 | Servicios de Drenajes Sanitarios en Zapotlán de Juárez. | PAABOSDSM. Porcentaje Avance de las Actividades para Brindar el Óptimo Servicio de Drenaje Sanitario en el Municipio. | NASDP. Número de Actividades de Servicio de Drenaje Programadas. | PAABOSDSM = (NASDR/NASDP)*100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 16 | 16 | 13 | 18.75%
|  |  | NASDR. Número de Actividades de Servicio de Drenaje Realizadas. |  | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 3 | 3
C1 A1 | Realización de Expedientes para el Servicio de Drenaje Sanitario en Zapotlán de Juárez. | PAREOCRRDSM. Porcentaje de Avance en la Realización de Expedientes de Obra para Construcción y Rehabilitación de Redes de Drenaje Sanitario en el Municipio. | NEOPCRRDS. Número de Expedientes de Obra Programados para Construcción y Rehabilitación de Redes de Drenaje Sanitario | PAREOCRRDSM = NEORCRRDS/ NEOPCRRDS)*100 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 30 | 30 | 24 | 20%
|  |  | NEORCRRDS. Número de Expedientes de Obra Realizados para Construcción y Rehabilitación de Redes de Drenaje Sanitario |  | 3 | 2 | 1 | [9 empty] | 6 | 6
C1 A2 | Construcción y Rehabilitación de Drenaje Sanitario en Zapotlán de Juárez. | PACRRDSM. Porcentaje de Avance en las Construcciones y Rehabilitaciones de Redes de Drenaje Sanitario en el Municipio. | NCRRDSP. Número de Construcciones y Rehabilitaciones de Redes de Drenaje Sanitario Programadas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0%
|  |  | NCRRDSR. Número de Construcciones y Rehabilitaciones de Redes de Drenaje Sanitario Realizadas |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0
C2 | Servicios de Pavimentación de Calles para Mejorar la Movilidad del Municipio. | PAASCM. Porcentaje de Avance en las Actividades de Servicios a Calles del Municipio | NASCP. Número de Actividades de Servicios a Calles Programadas. | PAASCM = (NASCR/NASCP)*100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 | 15 | 12 | 20%
|  |  | NASCR. Número de Actividades de Servicios a Calles Realizadas. |  | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 3 | 3
C2A1 | Realización de Expedientes para el Servicio de Calles de Zapotlán De Juárez. | PAREOPRCM. Porcentaje de Avance en la Realización de Expedientes de Obra para Pavimentación y Rehabilitación de Calles del Municipio. | NEOPPRC. Número de Expedientes de Obra Programados para la Pavimentación y Rehabilitación de Calles | PAREOPRCM = (NEORPRC/ NEOPPRC)*100 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 35 | 35 | 24 | 31.43%
|  |  | NEORPRC. Número de Expedientes de Obra Realizados para la Pavimentación y Rehabilitación de Calles |  | 3 | 3 | 5 | [9 empty] | 11 | 11
C2A2 | Pavimentación y Rehabilitación de Calles de Zapotlán de Juárez. | PAPRCM. Porcentaje de Avance en las Pavimentaciones y Rehabilitaciones de Calles del Municipio | NPRCP. Número de Pavimentaciones Rehabilitaciones de Calles Programado. | PAPRCM = (NPRCR/NPRCP)*100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0%
|  |  | NPRCR. Número de Pavimentaciones y Rehabilitaciones de Calles Realizado. |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0
#NAME?

## C1
FORMATO 3. FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR
I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA
| Unidad responsable: | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO URBANO |  | Unidad presupuestal: |  | 2026
| Programa sectorial: | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |  | Programa presupuestario: |  | PP4 - Desarrollo sostenible e infraestructura sólida y trasformadora para zapotlán.
| Clave indicador: | PP4 - C1 |  | Responsable de la MIR: |  | POA DE DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ALINEACION AL PLAN ESTATAL - MUNICIPAL
| ACUERDO PED | ACUERDO 4. Acuerdo para el Desarrollo Sostenible e Infraestructura Transformadora. |  | ESTRATEGIA |  | 4.1.4. Generar mejores carreteras y caminos municipales, brindando mayor seguridad en los traslados de los usuarios de transporte público, como particulares en el municipio.
| ACUERDO PMD | Acuerdo 4. Desarrollo sostenible e infraestructura sólida y trasformadora para Zapotlán. |  | LINEAS DE ACCION |  | 4.1.4.1 Rehabilitar carreteras, caminos rurales, brechas y puentes del municipio, optimizando los tiempos de traslado de los pobladores de Zapotlán.
| OBJETIVO PMD | 4.1 Garantizar la correcta gestión de recursos, detonando la infraestructura social y sostenible a través de financiamiento de obras, acciones sociales, básicas e inversiones que beneficien directamente a la población de Zapotlán. |  | LINEAS DE ACCION |  | 4.3.4.2 Promover las buenas prácticas y colaboración de mantenimiento y cuidado de las calles en el municipio, propiciando mejor calidad para los transeúntes de las localidades.
II. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Nombre del indicador
Servicios de Drenajes Sanitarios en Zapotlán de Juárez.
Definición
Avance en las actividades para brindar los servicios del sistema de drenaje sanitario en el Municipio.
III. Datos del Indicador
Fórmula del Indicador
PAABOSDSM = (NASDR/NASDP)*100
Variables
| NOMBRE (Siglas) | Unidad de Medida de la Variable |  | Descripción |  | Fuentes / medios de verificacion
| PAABOSDSM. | PORCENTAJE |  | PAABOSDSM. Porcentaje Avance de las Actividades para Brindar el Óptimo Servicio de Drenaje Sanitario en el Municipio. |  | Fuente de información: Bitácora de trabajos generados. Medios de verificación: Carpeta digital de trabajo
| NASDP. | PORCENTAJE |  | NASDP. Número de Actividades de Servicio de Drenaje Programadas. |  | Fuente de información: Bitácora de trabajos generados. Medios de verificación: Carpeta digital de trabajo
| NASDR. | PORCENTAJE |  | NASDR. Número de Actividades de Servicio de Drenaje Realizadas. |  | Fuente de información: Bitácora de trabajos generados. Medios de verificación: Carpeta digital de trabajo
IV. Rangos de medicion
| Nivel | Dimensión a medir |  | Sentido
| COMPONENTE | EFICACIA |  | POSITIVO
| Método de Cálculo/ Unidad de Medida |  |  | Rango de Valor
| PORCENTAJE |  |  | O AL 100% PORCENTAJE
| Frecuencia de medición |  |  | Cobertura
| TRIMESTRAL |  |  | MUNICIPAL
META PROGRAMADA ANUAL
| Determinación de metas |  |  | Semaforización
| Meta Programadas anual | 16 |  | 80 - 100% |  | ACEPTABLE
| Periodo de cumplimiento | TRIMESTRAL |  | 31 - 79% |  | CON RIESGO
| Meta absoluta | A largo plazo |  | 0 - 30% |  | CRITICO
Línea base
| Valor de linea base/meta programada (trimestral) |  |  | Año |  | Periodo de cumplimiento
| 3 |  |  | 2026 |  | TRIMESTRAL
META PROGRAMADA TRIMESTRAL
| Periodo de verificacion | Meta Programada trimestral | Metas ajustadas en su caso | Avance de las metas al periodo que se informa |  | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa
| Enero - Marzo | 3 | 0 | 3 |  | 2026-01-05 | 2026-03-30
| Abril - Junio | 4 | 0 | 0
| Julio - Septiembre | 5 | 0 | 0
| Octubre - Diciembre | 4 | 0 | 0
| TOTAL | 16 | 0 | 3 |  | Porcentaje de avance | 18.75%
| CLAVE DEL INDICADOR | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD |  | PORCENTAJE DE AVANCE PROGRAMÁTICO
| PP4 - C1 | Servicios de Drenajes Sanitarios en Zapotlán de Juárez. |  | METAS PROGRAMADAS | METAS REALIZADAS | PROGRAMADO MENOS LO REALIZADO | AVANCE %
|  |  |  | 16 | 3 | 13 | 18.75%
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 | POCENTAJE DE AVANCE PROGRAMATICO TRIMESTRAL
1
1 | Enero - Marzo |  | 100%
1
| Abril - Junio |  | 0%
| Julio - Septiembre |  | 0%
| Octubre - Diciembre |  | 0%
19%

## A1 C1
FORMATO 3. FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR
I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA
| Unidad responsable: | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO URBANO |  | Unidad presupuestal: |  | 2026
| Programa sectorial: | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |  | Programa presupuestario: |  | PP4 - Desarrollo sostenible e infraestructura sólida y trasformadora para zapotlán.
| Clave indicador: | PP4 - A1 C1 |  | Responsable de la MIR: |  | POA DE DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ALINEACION AL PLAN ESTATAL - MUNICIPAL
| ACUERDO PED | ACUERDO 4. Acuerdo para el Desarrollo Sostenible e Infraestructura Transformadora. |  | ESTRATEGIA |  | 4.1.4. Generar mejores carreteras y caminos municipales, brindando mayor seguridad en los traslados de los usuarios de transporte público, como particulares en el municipio.
| ACUERDO PMD | Acuerdo 4. Desarrollo sostenible e infraestructura sólida y trasformadora para Zapotlán. |  | LINEAS DE ACCION |  | 4.1.4.1 Rehabilitar carreteras, caminos rurales, brechas y puentes del municipio, optimizando los tiempos de traslado de los pobladores de Zapotlán.
| OBJETIVO PMD | 4.1 Garantizar la correcta gestión de recursos, detonando la infraestructura social y sostenible a través de financiamiento de obras, acciones sociales, básicas e inversiones que beneficien directamente a la población de Zapotlán. |  | LINERAS DE ACCION |  | 4.3.4.2 Promover las buenas prácticas y colaboración de mantenimiento y cuidado de las calles en el municipio, propiciando mejor calidad para los transeúntes de las localidades.
II. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Nombre del indicador
Realización de Expedientes para el Servicio de Drenaje Sanitario en Zapotlán de Juárez.
Definición
La realización de expedientes para nuevas redes y rehabilitación de alcantarillado sanitario en el Municipio.
III. Datos del Indicador
Fórmula del Indicador
PAREOCRRDSM = NEORCRRDS/ NEOPCRRDS)*100
Variables
| NOMBRE (Siglas) | Unidad de Medida de la Variable |  | Descripción |  | Fuentes / medios de verificacion
| PAREOCRRDSM. | PORCENTAJE |  | PAREOCRRDSM. Porcentaje de Avance en la Realización de Expedientes de Obra para Construcción y Rehabilitación de Redes de Drenaje Sanitario en el Municipio. |  | Fuente de información: Expediente técnico de la obra, estimaciones de obra, reportes de supervisión. Medios de verificación: Carpeta digital de trabajo
| NEOPCRRDS. | PORCENTAJE |  | NEOPCRRDS. Número de Expedientes de Obra Programados para Construcción y Rehabilitación de Redes de Drenaje Sanitario |  | Fuente de información: Expediente técnico de la obra, estimaciones de obra, reportes de supervisión. Medios de verificación: Carpeta digital de trabajo
| NEORCRRDS. | PORCENTAJE |  | NEORCRRDS. Número de Expedientes de Obra Realizados para Construcción y Rehabilitación de Redes de Drenaje Sanitario |  | Fuente de información: Expediente técnico de la obra, estimaciones de obra, reportes de supervisión. Medios de verificación: Carpeta digital de trabajo
IV. Rangos de medicion
| Nivel | Dimensión a medir |  | Sentido
| ACTIVIDAD | EFICIENCIA |  | POSITIVO
| Método de Cálculo/ Unidad de Medida |  |  | Rango de Valor
| PORCENTAJE |  |  | O AL 100% PORCENTAJE
| Frecuencia de medición |  |  | Cobertura
| TRIMESTRAL |  |  | MUNICIPAL
META PROGRAMADA ANUAL
| Determinación de metas |  |  | Semaforización
| Meta Programadas anual | 30 |  | 80 - 100% |  | ACEPTABLE
| Periodo de cumplimiento | TRIMESTRAL |  | 31 - 79% |  | CON RIESGO
| Meta absoluta | A corto plazo |  | 0 - 30% |  | CRITICO
Línea base
| Valor de linea base/meta programada (trimestral) |  |  | Año |  | Periodo de cumplimiento
| 8 |  |  | 2026 |  | TRIMESTRAL
META PROGRAMADA TRIMESTRAL
| Periodo de verificacion | Meta Programada trimestral | Metas ajustadas en su caso | Avance de las metas al periodo que se informa |  | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa
| Enero - Marzo | 8 | 0 | 6 |  | 2026-01-05 | 2026-03-30
| Abril - Junio | 8 | 0 | 0
| Julio - Septiembre | 8 | 0 | 0
| Octubre - Diciembre | 6 | 0 | 0
| TOTAL | 30 | 0 | 6 |  | Porcentaje de avance | 20%
| CLAVE DEL INDICADOR | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD |  | PORCENTAJE DE AVANCE PROGRAMÁTICO
| PP4 - A1 C1 | Realización de Expedientes para el Servicio de Drenaje Sanitario en Zapotlán de Juárez. |  | METAS PROGRAMADAS | METAS REALIZADAS | PROGRAMADO MENOS LO REALIZADO | AVANCE %
|  |  |  | 30 | 6 | 24 | 20%
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 | POCENTAJE DE AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMADO
1
1 | Enero - Marzo |  | 75%
1
| Abril - Junio |  | 0%
| Julio - Septiembre |  | 0%
| Octubre - Diciembre |  | 0%
20%

## A2 C1
FORMATO 3. FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR
I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA
| Unidad responsable: | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO URBANO |  | Unidad presupuestal: |  | 2026
| Programa sectorial: | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |  | Programa presupuestario: |  | PP4 - Desarrollo sostenible e infraestructura sólida y trasformadora para zapotlán.
| Clave indicador: | PP4 - A2 C1 |  | Responsable de la MIR: |  | POA DE DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ALINEACION AL PLAN ESTATAL - MUNICIPAL
| ACUERDO PED | ACUERDO 4. Acuerdo para el Desarrollo Sostenible e Infraestructura Transformadora. |  | ESTRATEGIA |  | 4.1.4. Generar mejores carreteras y caminos municipales, brindando mayor seguridad en los traslados de los usuarios de transporte público, como particulares en el municipio.
| ACUERDO PMD | Acuerdo 4. Desarrollo sostenible e infraestructura sólida y trasformadora para Zapotlán. |  | LINEAS DE ACCION |  | 4.1.4.1 Rehabilitar carreteras, caminos rurales, brechas y puentes del municipio, optimizando los tiempos de traslado de los pobladores de Zapotlán.
| OBJETIVO PMD | 4.1 Garantizar la correcta gestión de recursos, detonando la infraestructura social y sostenible a través de financiamiento de obras, acciones sociales, básicas e inversiones que beneficien directamente a la población de Zapotlán. |  | LINERAS DE ACCION |  | 4.3.4.2 Promover las buenas prácticas y colaboración de mantenimiento y cuidado de las calles en el municipio, propiciando mejor calidad para los transeúntes de las localidades.
II. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Nombre del indicador
C1 A2. Construcción y Rehabilitación de Drenaje Sanitario en Zapotlán De Juárez.
Definición
Construcción y Sustitución de infraestructura existente de redes de alcantarillado sanitario en el Municipio.
III. Datos del Indicador
Fórmula del Indicador
0
Variables
| NOMBRE (Siglas) | Unidad de Medida de la Variable |  | Descripción |  | Fuentes / medios de verificacion
| PACRRDSM. | PORCENTAJE |  | PACRRDSM. Porcentaje de Avance en las Construcciones y Rehabilitaciones de Redes de Drenaje Sanitario en el Municipio. |  | Fuentes de información: Registro fotográfico del antes, durante y después de la rehabilitación. Medios de verificación: Carpeta digital de trabajos
| NCRRDSP. | PORCENTAJE |  | NCRRDSP. Número de Construcciones y Rehabilitaciones de Redes de Drenaje Sanitario Programadas |  | Fuentes de información: Registro fotográfico del antes, durante y después de la rehabilitación. Medios de verificación: Carpeta digital de trabajos
| NCRRDSR. | PORCENTAJE |  | NCRRDSR. Número de Construcciones y Rehabilitaciones de Redes de Drenaje Sanitario Realizadas |  | Fuentes de información: Registro fotográfico del antes, durante y después de la rehabilitación. Medios de verificación: Carpeta digital de trabajos
IV. Rangos de medicion
| Nivel | Dimensión a medir |  | Sentido
| COMPONENTE | EFICACIA |  | POSITIVO
| Método de Cálculo/ Unidad de Medida |  |  | Rango de Valor
| PORCENTAJE |  |  | O AL 100% PORCENTAJE
| Frecuencia de medición |  |  | Cobertura
| TRIMESTRAL |  |  | MUNICIPAL
META PROGRAMADA ANUAL
| Determinación de metas |  |  | Semaforización
| Meta Programadas anual | 4 |  | 80 - 100% |  | ACEPTABLE
| Periodo de cumplimiento | TRIMESTRAL |  | 31 - 79% |  | CON RIESGO
| Meta absoluta | A largo plazo |  | 0 - 30% |  | CRITICO
Línea base
| Valor de linea base/meta programada (trimestral) |  |  | Año |  | Periodo de cumplimiento
| 0 |  |  | 2026 |  | TRIMESTRAL
META PROGRAMADA TRIMESTRAL
| Periodo de verificacion | Meta Programada trimestral | Metas ajustadas en su caso | Avance de las metas al periodo que se informa |  | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa
| Enero - Marzo | 0 | 0 | 0 |  | 2026-01-05 | 2026-03-30
| Abril - Junio | 1 | 0 | 0
| Julio - Septiembre | 2 | 0 | 0
| Octubre - Diciembre | 1 | 0 | 0
| TOTAL | 4 | 0 | 0 |  | Porcentaje de avance | 0%
| CLAVE DEL INDICADOR | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD |  | PORCENTAJE DE AVANCE PROGRAMÁTICO
| PP4 - A2 C1 | C1 A2. Construcción y Rehabilitación de Drenaje Sanitario en Zapotlán De Juárez. |  | METAS PROGRAMADAS | METAS REALIZADAS | PROGRAMADO MENOS LO REALIZADO | AVANCE %
|  |  |  | 4 | 0 | 4 | 0%
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 | POCENATJE DE AVANCE TRIMESTRAL PROGRAMATICO
1
1 | Enero - Marzo |  | #DIV/0!
1
| Abril - Junio |  | 0%
| Julio - Septiembre |  | 0%
| Octubre - Diciembre |  | 0%
0%

## C2
FORMATO 3. FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR
I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA
| Unidad responsable: | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO URBANO |  | Unidad presupuestal: |  | 2026
| Programa sectorial: | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |  | Programa presupuestario: |  | PP4 - Desarrollo sostenible e infraestructura sólida y trasformadora para zapotlán.
| Clave indicador: | PP4 - C2 |  | Responsable de la MIR: |  | POA DE DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ALINEACION AL PLAN ESTATAL - MUNICIPAL
| ACUERDO PED | ACUERDO 4. Acuerdo para el Desarrollo Sostenible e Infraestructura Transformadora. |  | ESTRATEGIA |  | 4.1.4. Generar mejores carreteras y caminos municipales, brindando mayor seguridad en los traslados de los usuarios de transporte público, como particulares en el municipio.
| ACUERDO PMD | Acuerdo 4. Desarrollo sostenible e infraestructura sólida y trasformadora para Zapotlán. |  | LINEAS DE ACCION |  | 4.1.4.1 Rehabilitar carreteras, caminos rurales, brechas y puentes del municipio, optimizando los tiempos de traslado de los pobladores de Zapotlán.
| OBJETIVO PMD | 4.1 Garantizar la correcta gestión de recursos, detonando la infraestructura social y sostenible a través de financiamiento de obras, acciones sociales, básicas e inversiones que beneficien directamente a la población de Zapotlán. |  | LINERAS DE ACCION |  | 4.3.4.2 Promover las buenas prácticas y colaboración de mantenimiento y cuidado de las calles en el municipio, propiciando mejor calidad para los transeúntes de las localidades.
II. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Nombre del indicador
C2. Servicios de Pavimentación de Calles para Mejorar la Movilidad del Municipio
Definición
Avance en las actividades para brindar los servicios a calles del Municipio.
III. Datos del Indicador
Fórmula del Indicador
PAASCM = (NASCR/NASCP)*100
Variables
| NOMBRE (Siglas) | Unidad de Medida de la Variable |  | Descripción |  | Fuentes / medios de verificacion
| PAASCM. | PORCENTAJE |  | PAASCM. Porcentaje de Avance en las Actividades de Servicios a Calles del Municipio |  | Fuentes de información: Estimaciones de obra autorizadas, bitácora de obra, expediente técnico de la obra. Medios de verificación: Carpeta digital de trabajos
| NASCP. | PORCENTAJE |  | NASCP. Número de Actividades de Servicios a Calles Programadas. |  | Fuentes de información: Estimaciones de obra autorizadas, bitácora de obra, expediente técnico de la obra. Medios de verificación: Carpeta digital de trabajos
| NASCR. | PORCENTAJE |  | NASCR. Número de Actividades de Servicios a Calles Realizadas. |  | Fuentes de información: Estimaciones de obra autorizadas, bitácora de obra, expediente técnico de la obra. Medios de verificación: Carpeta digital de trabajos
IV. Rangos de medicion
| Nivel | Dimensión a medir |  | Sentido
| COMPONENTE | EFICACIA |  | POSITIVO
| Método de Cálculo/ Unidad de Medida |  |  | Rango de Valor
| PORCENTAJE |  |  | O AL 100% PORCENTAJE
| Frecuencia de medición |  |  | Cobertura
| TRIMESTRAL |  |  | MUNICIPAL
META PROGRAMADA ANUAL
| Determinación de metas |  |  | Semaforización
| Meta Programadas anual | 15 |  | 80 - 100% |  | ACEPTABLE
| Periodo de cumplimiento | TRIMESTRAL |  | 31 - 79% |  | CON RIESGO
| Meta absoluta | A largo plazo |  | 0 - 30% |  | CRITICO
Línea base
| Valor de linea base/meta programada (trimestral) |  |  | Año |  | Periodo de cumplimiento
| 3 |  |  | 2026 |  | ANUAL
META PROGRAMADA TRIMESTRAL
| Periodo de verificacion | Meta Programada trimestral | Metas ajustadas en su caso | Avance de las metas al periodo que se informa |  | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa
| Enero - Marzo | 3 | 0 | 3 |  | 2026-01-05 | 2026-03-30
| Abril - Junio | 3 | 0 | 0
| Julio - Septiembre | 6 | 0 | 0
| Octubre - Diciembre | 3 | 0 | 0
| TOTAL | 15 | 0 | 3 |  | Porcentaje de avance | 20%
| CLAVE DEL INDICADOR | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD |  | PORCENTAJE DE AVANCE PROGRAMÁTICO
| PP4 - C2 | C2. Servicios de Pavimentación de Calles para Mejorar la Movilidad del Municipio |  | METAS PROGRAMADAS | METAS REALIZADAS | PROGRAMADO MENOS LO REALIZADO | AVANCE %
|  |  |  | 15 | 3 | 12 | 20%
1 | 0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 | POCENTAJE DE AVANCE PROGRAMATICO TRIMESTRAL
1
1 | Enero - Marzo |  | 100%
1
| Abril - Junio |  | 0%
| Julio - Septiembre |  | 0%
| Octubre - Diciembre |  | 0%
20%

## A1 C2
FORMATO 3. FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR
I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA
| Unidad responsable: | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO URBANO |  | Unidad presupuestal: |  | 2026
| Programa sectorial: | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |  | Programa presupuestario: |  | PP4 - Desarrollo sostenible e infraestructura sólida y trasformadora para zapotlán.
| Clave indicador: | PP4 - A1 C2 |  | Responsable de la MIR: |  | POA DE DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ALINEACION AL PLAN ESTATAL - MUNICIPAL
| ACUERDO PED | ACUERDO 4. Acuerdo para el Desarrollo Sostenible e Infraestructura Transformadora. |  | ESTRATEGIA |  | 4.1.4. Generar mejores carreteras y caminos municipales, brindando mayor seguridad en los traslados de los usuarios de transporte público, como particulares en el municipio.
| ACUERDO PMD | Acuerdo 4. Desarrollo sostenible e infraestructura sólida y trasformadora para Zapotlán. |  | LINEAS DE ACCION |  | 4.1.4.1 Rehabilitar carreteras, caminos rurales, brechas y puentes del municipio, optimizando los tiempos de traslado de los pobladores de Zapotlán.
| OBJETIVO PMD | 4.1 Garantizar la correcta gestión de recursos, detonando la infraestructura social y sostenible a través de financiamiento de obras, acciones sociales, básicas e inversiones que beneficien directamente a la población de Zapotlán. |  | LINERAS DE ACCION |  | 4.3.4.2 Promover las buenas prácticas y colaboración de mantenimiento y cuidado de las calles en el municipio, propiciando mejor calidad para los transeúntes de las localidades.
II. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Nombre del indicador
C2 A1. Realización de Expedientes para el Servicio de Calles de Zapotlán De Juárez.
Definición
Realización de expedientes de obra para Construcción y rehabilitación de calles con concreto hidráulico o carpeta asfáltica en el Municipio.
III. Datos del Indicador
Fórmula del Indicador
PAREOPRCM = (NEORPRC/ NEOPPRC)*100
Variables
| NOMBRE (Siglas) | Unidad de Medida de la Variable |  | Descripción |  | Fuentes / medios de verificacion
| PAREOPRCM. | PORCENTAJE |  | PAREOPRCM. Porcentaje de Avance en la Realización de Expedientes de Obra para Pavimentación y Rehabilitación de Calles del Municipio. |  | Fuentes de información: estimaciones de obra autorizadas, bitácora de obra, expediente técnico de la obra, registro fotográfico de del antes, durante y después de la obra. Medios de verificación: Carpeta digital de trabajos
| NEOPPRC. | PORCENTAJE |  | NEOPPRC. Número de Expedientes de Obra Programados para la Pavimentación y Rehabilitación de Calles |  | Fuentes de información: estimaciones de obra autorizadas, bitácora de obra, expediente técnico de la obra, registro fotográfico de del antes, durante y después de la obra. Medios de verificación: Carpeta digital de trabajos
| NEORPRC. | PORCENTAJE |  | NEORPRC. Número de Expedientes de Obra Realizados para la Pavimentación y Rehabilitación de Calles |  | Fuentes de información: estimaciones de obra autorizadas, bitácora de obra, expediente técnico de la obra, registro fotográfico de del antes, durante y después de la obra. Medios de verificación: Carpeta digital de trabajos
IV. Rangos de medicion
| Nivel | Dimensión a medir |  | Sentido
| ACTIVIDAD | EFICIENCIA |  | POSITIVO
| Método de Cálculo/ Unidad de Medida |  |  | Rango de Valor
| PORCENTAJE |  |  | O AL 100% PORCENTAJE
| Frecuencia de medición |  |  | Cobertura
| TRIMESTRAL |  |  | MUNICIPAL
META PROGRAMADA ANUAL
| Determinación de metas |  |  | Semaforización
| Meta Programadas anual | 35 |  | 80 - 100% |  | ACEPTABLE
| Periodo de cumplimiento | TRIMESTRAL |  | 31 - 79% |  | CON RIESGO
| Meta absoluta | A corto plazo |  | 0 - 30% |  | CRITICO
Línea base
| Valor de linea base/meta programada (trimestral) |  |  | Año |  | Periodo de cumplimiento
| 12 |  |  | 2026 |  | ANUAL
META PROGRAMADA TRIMESTRAL
| Periodo de verificacion | Meta Programada trimestral | Metas ajustadas en su caso | Avance de las metas al periodo que se informa |  | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa
| Enero - Marzo | 12 | 0 | 11 |  | 2026-01-05 | 2026-03-30
| Abril - Junio | 9 | 0 | 0
| Julio - Septiembre | 8 | 0 | 0
| Octubre - Diciembre | 6 | 0 | 0
| TOTAL | 35 | 0 | 11 |  | Porcentaje de avance | 31.43%
| CLAVE DEL INDICADOR | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD |  | PORCENTAJE DE AVANCE PROGRAMÁTICO
| PP4 - A1 C2 | C2 A1. Realización de Expedientes para el Servicio de Calles de Zapotlán De Juárez. |  | METAS PROGRAMADAS | METAS REALIZADAS | PROGRAMADO MENOS LO REALIZADO | AVANCE %
|  |  |  | 35 | 11 | 24 | 31.43%
1 | 0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 | POCENTAJE DE AVANCE PROGRAMATICO TRIMESTRAL
1
1 | Enero - Marzo |  | 91.67%
1
| Abril - Junio |  | 0%
| Julio - Septiembre |  | 0%
| Octubre - Diciembre |  | 0%
31%

## A2 C2
FORMATO 3. FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR
I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA
| Unidad responsable: | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO URBANO |  | Unidad presupuestal: |  | 2026
| Programa sectorial: | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |  | Programa presupuestario: |  | PP4 - Desarrollo sostenible e infraestructura sólida y trasformadora para zapotlán.
| Clave indicador: | PP4 - A2 C2 |  | Responsable de la MIR: |  | POA DE DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ALINEACION AL PLAN ESTATAL - MUNICIPAL
| ACUERDO PED | ACUERDO 4. Acuerdo para el Desarrollo Sostenible e Infraestructura Transformadora. |  | ESTRATEGIA |  | 4.1.4. Generar mejores carreteras y caminos municipales, brindando mayor seguridad en los traslados de los usuarios de transporte público, como particulares en el municipio.
| ACUERDO PMD | Acuerdo 4. Desarrollo sostenible e infraestructura sólida y trasformadora para Zapotlán. |  | LINEAS DE ACCION |  | 4.1.4.1 Rehabilitar carreteras, caminos rurales, brechas y puentes del municipio, optimizando los tiempos de traslado de los pobladores de Zapotlán.
| OBJETIVO PMD | 4.1 Garantizar la correcta gestión de recursos, detonando la infraestructura social y sostenible a través de financiamiento de obras, acciones sociales, básicas e inversiones que beneficien directamente a la población de Zapotlán. |  | LINERAS DE ACCION |  | 4.3.4.2 Promover las buenas prácticas y colaboración de mantenimiento y cuidado de las calles en el municipio, propiciando mejor calidad para los transeúntes de las localidades.
II. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Nombre del indicador
C2 A2. Pavimentación y Rehabilitación de Calles de Zapotlán de Juárez.
Definición
Construcción y Reparación de calles con concreto hidráulico o carpeta asfáltica en el Municipio
III. Datos del Indicador
Fórmula del Indicador
PAPRCM = (NPRCR/NPRCP)*100
Variables
| NOMBRE (Siglas) | Unidad de Medida de la Variable |  | Descripción |  | Fuentes / medios de verificacion
| PAPRCM. | PORCENTAJE |  | PAPRCM. Porcentaje de Avance en las Pavimentaciones y Rehabilitaciones de Calles del Municipio |  | Fuentes de información: bitácora de obra, expediente técnico de la obra, registro fotográfico de del antes, durante y después de la rehabilitación. Medios de verificación: Carpeta digital de trabajos.
| NPRCP. | PORCENTAJE |  | NPRCP. Número de Pavimentaciones Rehabilitaciones de Calles Programado. |  | Fuentes de información: bitácora de obra, expediente técnico de la obra, registro fotográfico de del antes, durante y después de la rehabilitación. Medios de verificación: Carpeta digital de trabajos.
| NPRCR. | PORCENTAJE |  | NPRCR. Número de Pavimentaciones y Rehabilitaciones de Calles Realizado. |  | Fuentes de información: bitácora de obra, expediente técnico de la obra, registro fotográfico de del antes, durante y después de la rehabilitación. Medios de verificación: Carpeta digital de trabajos.
IV. Rangos de medicion
| Nivel | Dimensión a medir |  | Sentido
| ACTIVIDAD | EFICIENCIA |  | POSITIVO
| Método de Cálculo/ Unidad de Medida |  |  | Rango de Valor
| PORCENTAJE |  |  | O AL 100% PORCENTAJE
| Frecuencia de medición |  |  | Cobertura
| TRIMESTRAL |  |  | MUNICIPAL
META PROGRAMADA ANUAL
| Determinación de metas |  |  | Semaforización
| Meta Programadas anual | 5 |  | 80 - 100% |  | ACEPTABLE
| Periodo de cumplimiento | TRIMESTRAL |  | 31 - 79% |  | CON RIESGO
| Meta absoluta | A corto plazo |  | 0 - 30% |  | CRITICO
Línea base
| Valor de linea base/meta programada (trimestral) |  |  | Año |  | Periodo de cumplimiento
| 0 |  |  | 2026 |  | ANUAL
META PROGRAMADA TRIMESTRAL
| Periodo de verificacion | Meta Programada trimestral | Metas ajustadas en su caso | Avance de las metas al periodo que se informa |  | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa
| Enero - Marzo | 0 | 0 | 0 |  | 2026-01-05 | 2026-03-30
| Abril - Junio | 0 | 0 | 0
| Julio - Septiembre | 5 | 0 | 0
| Octubre - Diciembre | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 5 | 0 | 0 |  | Porcentaje de avance | 0%
| CLAVE DEL INDICADOR | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD |  | PORCENTAJE DE AVANCE PROGRAMÁTICO
| PP4 - A2 C2 | C2 A2. Pavimentación y Rehabilitación de Calles de Zapotlán de Juárez. |  | METAS PROGRAMADAS | METAS REALIZADAS | PROGRAMADO MENOS LO REALIZADO | AVANCE %
|  |  |  | 5 | 0 | 3 | 0%
1 | 0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 | POCENTAJE DE AVANCE PROGRAMATICO TRIMESTRAL
1
1 | Enero - Marzo |  | #DIV/0!
1
| Abril - Junio |  | #DIV/0!
| Julio - Septiembre |  | 0%
| Octubre - Diciembre |  | #DIV/0!
0%

## REPORTE TRIMESTRAL
ESTADISTICA Y AVANCE PROGRAMATICO TRIMESTRAL
Periodo de verificacion Trimestral | Componente /Actividad | Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Objetivo institucional (Redactados con perspectiva de género) | Nombre del(os) indicador(es) | Dimensión(es) a medir | Definición del indicador | Método de cálculo (formula) | Unidad de medida | Frecuencia de medición | Línea base | Metas programadas | Metas ajustadas en su caso | Avance de las metas al periodo que se informa | Sentido del indicador (catálogo) | Fuente de información que alimenta al indicador / medios de verificacion | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información
1er TRIMESTRE | PP4 C1 | 2026 | 2026-01-05 | 2026-03-30 | Acuerdo 4. Desarrollo sostenible e infraestructura sólida y transformadora para Zapotlán. | Servicios de Drenajes Sanitarios en Zapotlán de Juárez. | EFICACIA | Avance en las actividades para brindar los servicios del sistema de drenaje sanitario en el Municipio. | PAABOSDSM = (NASDR/NASDP)*100 | PORCENTAJE | TRIMESTRAL | 3 | 16 | 0 | 19% | ASCENDENTE | Estadisticas de la Matriz de Indicadores para resulatdos EMIR | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
1er TRIMESTRE | PP4 A1 C1 | 2026 | 2026-01-05 | 2026-03-30 | Acuerdo 4. Desarrollo sostenible e infraestructura sólida y transformadora para Zapotlán. | Realización de Expedientes para el Servicio de Drenaje Sanitario en Zapotlán de Juárez. | EFICIENCIA | La realización de expedientes para nuevas redes y rehabilitación de alcantarillado sanitario en el Municipio. | PAREOCRRDSM = NEORCRRDS/ NEOPCRRDS)*100 | PORCENTAJE | TRIMESTRAL | 8 | 30 | 0 | 6 | ASCENDENTE | Estadisticas de la Matriz de Indicadores para resulatdos EMIR | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
1er TRIMESTRE | PP4 C2 | 2026 | 2026-01-05 | 2026-03-30 | Acuerdo 4. Desarrollo sostenible e infraestructura sólida y transformadora para Zapotlán. | Servicios de Pavimentación de Calles para Mejorar la Movilidad del Municipio. | EFICACIA | Avance en las actividades para brindar los servicios a calles del Municipio. | PAASCM = (NASCR/NASCP)*100 | PORCENTAJE | TRIMESTRAL | 3 | 15 | 0 | 4 | ASCENDENTE | Estadisticas de la Matriz de Indicadores para resulatdos EMIR | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
1er TRIMESTRE | PP4 A1 C2 | 2026 | 2026-01-05 | 2026-03-30 | Acuerdo 4. Desarrollo sostenible e infraestructura sólida y transformadora para Zapotlán. | Realización de Expedientes para el Servicio de Calles de Zapotlán De Juárez. | EFICIENCIA | Realización de expedientes de obra para Construcción y rehabilitación de calles con concreto hidráulico o carpeta asfáltica en el Municipio. | PAREOPRCM = (NEORPRC/ NEOPPRC)*100 | PORCENTAJE | TRIMESTRAL | 12 | 35 | 0 | 11 | ASCENDENTE | Estadisticas de la Matriz de Indicadores para resulatdos EMIR | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

## NO SE EDITA (hidden)
ficha fin/proposito | Nivel | Dimension a medir | Sentido | Método de Cálculo/ Unidad de Medida | Rango de Valor | Frecuencia de medición | Cobertura | Sentido de lndicador del catalogo | Años | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Meta absoluta | Acuerdo del PMDZJ | Periodo de verificacion Trimestral | Fuente de información que alimenta al indicador / medios de verificacion | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información
FIN | COMPONENTE | EFICACIA | POSITIVO | PORCENTAJE | O AL 100% PORCENTAJE | TRIMESTRAL | MUNICIPAL | ASCENDENTE | 2026 | 2026-01-05 | 2026-03-30 | A largo plazo | Acuerdo 1. Zapotlán Seguro, con un Gobierno Transparente y Justo. | 1er TRIMESTRE | Estadisticas de la Matriz de Indicadores para resulatdos EMIR | TITULAR DEL DEPORTE (TITULAR DEL DEPORTE)
PROPOSITO | ACTIVIDAD | EFICIENCIA | NEGATIVO |  |  | SEMESTRAL | ESTATAL | DESCENDENTE |  | 2026-04-05 | 2026-06-30 | A corto plazo | Acuerdo 2. Bienestar social para Zapotlán. | 2do TRIMESTRE |  | DIRECCION DE EDUCACION
[6 empty] | ANUAL |  |  |  | 2026-07-05 | 2026-09-30 |  | Acuerdo 3. Transformación, crecimiento y desarrollo económico para Zapotlán. | 3er TRIMESTRE |  | INSTANCIA DE LA MUJER
[10 empty] | 2026-10-05 | 2026-12-30 |  | Acuerdo 4. Desarrollo sostenible e infraestructura sólida y transformadora para Zapotlán. | 4to TRIMESTRE |  | DIRECCION DE SALUD Y SANIDAD
[13 empty] | Acuerdo Transversal 1: Gobierno honesto. |  |  | DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL
DIRECCION DE CULTURA (DEPARTAMENTO DE CULTURA)
INSTANCIA DE LA JUVENTUD
ALIMENTARIO
CALIDAD Y VIDA
JURIDICO DIF
DENTAL
PSICOLOGIA
TRABAJO SOCIAL
UBR
PILARES
UNIDAD DE PRIMER CONTACTO
NUTRICION
MOVILIDAD Y TRANSPORTE
CAIC
TESORERIA
DIRECCION DE GESTION OPERATIVA Y LOGISTICA
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCION DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES PUBLICAS
DIRECCION DE PLANEACION
DESARROLLO AGROPECUARIO
DESARROLLO ECONOMICO
REGLAMENTOS Y ESPECTACULOS
DIRECCION DE TURISMO
DIRECCION DE CATASTRO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
DIRECCION DE ECOLOGIA
REGISTRO FAMILIAR (COORDINACIÓN GENERAL JURIDICA )
SERVICIOS GENERALES (DIRECCION DE SERVICIOS MUNICIPALES)
OFICIAL MAYOR DE CABILDO
OFICIAL MAYOR
DIRECCION ARCHIVO MUNICIPAL
DIRECCION DE PROYECTOS
DIRECCION DE GESTION Y ATENCION CIUDADANA
SEGURIDAD PUBLICA
JUEZ CONCILIADOR
PROTECCION CIVIL
DIRECCION DE GOBERNACION
DIRECCION DE PREVENCION DEL DELITO
DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL
SIPINNA

## ALINEACION AL PED
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN DE JUAREZ
FORMATO I. ALINEACIÓN DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
DATOS DEL PROGRAMA
UNIDAD RESPONSABLE |  |  | SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO URBANO
UNIDADES PRESUPUESTALES INTEGRALES |  |  | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
PROGRAMA SECTORIAL |  |  | POA DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
PROGRAMA PRESUPUESTARIO |  |  | PP4: Desarrollo sostenible e infraestructura sólida y trasformadora para zapotlán.
UNIDAD PRESUPUESTAL RESPONSABLE DE LA MIR |  |  | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ALINEACIÓN
RAMO | ACUERDO 4. Acuerdo para el Desarrollo Sostenible e Infraestructura Transformadora.
EJE ESTRATÉGICO | Desarrollo de infraestructura urbana sostenible mediante la mejora integral de vialidades y sistemas de drenaje en Zapotlán de Juárez
OBJETIVO ESTRATÉGICO | Reducir el rezago en infraestructura urbana mediante la construcción, rehabilitación y mantenimiento de calles pavimentadas y redes de drenaje sanitario, garantizando servicios básicos eficientes y mejores condiciones de movilidad.
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL
FINALIDAD | Desarrollo económico y urbano
FUNCIÓN | Infraestructura
SUBFUNCIÓN | Urbanización
OTROS DATOS
AÑO OPERANDO: |  | 2026
EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO ENTREGA BIENES Y SERVICIOS A: |  | a) POBLACIÓN EN GENERAL |  | b) ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | a) AMBAS
(NOMBRE Y FIRMA) JUAN BAUTISTA VIGUERAS (NOMBRE Y FIRMA) RESPONSABLE DE LA MIR COORDINADOR DEL COMITÉ TÉCNICO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

## COMP ACT EXTEMPORANEAS (hidden)
MUNICIPIO DE ZAPOTLAN DE JUAREZ, ESTADO DE HIDALGO
UNIDAD RESPONSABLE | [9 empty] | DIFRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
UNIDADES PRESUPUESTALES INTEGRALES | [9 empty] | DIFRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
PROGRAMA SECTORIAL | [9 empty] | DIFRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
PROGRAMA PRESUPUESTARIO | [9 empty] | CALENDARIZACION DE ACTVIDADES
UNIDAD PRESUPUESTAL RESPONSABLE DE LA MIR
ACTIVIDADES EXTEMPORANEAS 1ER TRIMESTRE
CLAVE DEL INDICADOR | NOMBRE DEL COMPONENTE / ACTIVIDAD | NOMBRE DE LA MEDICION DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA DE LO PROGRAMADO VS REALIZADO | FORMULA DEL INDICADOR | CALENDARIZACION TRIMESTRAL | [12 empty] | PORCENTAJE DE AVANCE PROGRAMÁTICO
[5 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | META REALIZADA | PROGRAMADO MENOS LO REALIZADO | AVANCE %
NÚMERO DE METAS PROGRAMADAS
AE1 |  |  |  |  | CALENDARIZACION TRIMESTRAL TOTAL: 0 | 0 | #REF! | #DIV/0!
[5 empty] | CALENDARIZACION TRIMESTRAL TOTAL: 0 | 0
CLAVE DEL INDICADOR | NOMBRE DEL COMPONENTE / ACTIVIDAD | NOMBRE DE LA MEDICION DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA DE LO PROGRAMADO VS REALIZADO | FORMULA DEL INDICADOR | CALENDARIZACION TRIMESTRAL ENE: NÚMERO DE METAS PROGRAMADAS TRIMESTRALES; CALENDARIZACION TRIMESTRAL TOTAL: TOTAL | META REALIZADA | PROGRAMADO MENOS LO REALIZADO | AVANCE %
[5 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
AE2 | A | B | C | E | [12 empty] | 0 | 0 | #REF! | #DIV/0! | bar: NÚMERO DE METAS PROGRAMADAS TRIMESTRALES MAR; NÚMERO DE METAS PROGRAMADAS TRIMESTRALES JUN; NÚMERO DE METAS PROGRAMADAS TRIMESTRALES SEP; NÚMERO DE METAS PROGRAMADAS TRIMESTRALES DIC
|  |  | D | [13 empty] | 0 | 0 | bar: NÚMERO DE METAS PROGRAMADAS TRIMESTRALES MAR; NÚMERO DE METAS PROGRAMADAS TRIMESTRALES JUN; NÚMERO DE METAS PROGRAMADAS TRIMESTRALES SEP; NÚMERO DE METAS PROGRAMADAS TRIMESTRALES DIC
CLAVE DEL INDICADOR | NOMBRE DEL COMPONENTE / ACTIVIDAD | NOMBRE DE LA MEDICION DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA DE LO PROGRAMADO VS REALIZADO | FORMULA DEL INDICADOR | NÚMERO DE METAS PROGRAMADAS TRIMESTRALES ENE: NÚMERO DE METAS PROGRAMADAS TRIMESTRALES | TOTAL | META REALIZADA | PROGRAMADO MENOS LO REALIZADO | AVANCE %
[5 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
AE3 | bar: NÚMERO DE METAS PROGRAMADAS TRIMESTRALES MAR
ACTIVIDADES EXTEMPORANEAS 2DO TRIMESTRE
CLAVE DEL INDICADOR | NOMBRE DEL COMPONENTE / ACTIVIDAD | NOMBRE DE LA MEDICION DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA DE LO PROGRAMADO VS REALIZADO | FORMULA DEL INDICADOR | NÚMERO DE METAS PROGRAMADAS TRIMESTRALES ENE: NÚMERO DE METAS PROGRAMADAS TRIMESTRALES | TOTAL | META REALIZADA | PROGRAMADO MENOS LO REALIZADO | AVANCE %
[5 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
AE4 | CAPACITACION DE MIR (38 AREAS) | bar: NÚMERO DE METAS PROGRAMADAS TRIMESTRALES MAR
CLAVE DEL INDICADOR | NOMBRE DEL COMPONENTE / ACTIVIDAD | NOMBRE DE LA MEDICION DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA DE LO PROGRAMADO VS REALIZADO | FORMULA DEL INDICADOR | NÚMERO DE METAS PROGRAMADAS TRIMESTRALES ENE: NÚMERO DE METAS PROGRAMADAS TRIMESTRALES | TOTAL | META REALIZADA | PROGRAMADO MENOS LO REALIZADO | AVANCE %
[5 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
AE6 | CAPACITACION DE MIR (38 AREAS) | bar: NÚMERO DE METAS PROGRAMADAS TRIMESTRALES MAR
CLAVE DEL INDICADOR | NOMBRE DEL COMPONENTE / ACTIVIDAD | NOMBRE DE LA MEDICION DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA DE LO PROGRAMADO VS REALIZADO | FORMULA DEL INDICADOR | NÚMERO DE METAS PROGRAMADAS TRIMESTRALES ENE: NÚMERO DE METAS PROGRAMADAS TRIMESTRALES | TOTAL | META REALIZADA | PROGRAMADO MENOS LO REALIZADO | AVANCE %
[6 empty] | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
AE7 | CAPACITACION DE MIR (38 AREAS) | bar: MAR
ACTIVIDADES EXTEMPORANEAS 3ER TRIMESTRE
CLAVE DEL INDICADOR | NOMBRE DEL COMPONENTE / ACTIVIDAD | NOMBRE DE LA MEDICION DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA DE LO PROGRAMADO VS REALIZADO | FORMULA DEL INDICADOR | NÚMERO DE METAS PROGRAMADAS TRIMESTRALES | [11 empty] | TOTAL | META REALIZADA | PROGRAMADO MENOS LO REALIZADO | AVANCE %
[6 empty] | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
AE8 | CAPACITACION DE MIR (38 AREAS) | bar: MAR
CLAVE DEL INDICADOR | NOMBRE DEL COMPONENTE / ACTIVIDAD | NOMBRE DE LA MEDICION DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA DE LO PROGRAMADO VS REALIZADO | FORMULA DEL INDICADOR | NÚMERO DE METAS PROGRAMADAS TRIMESTRALES | [11 empty] | TOTAL | META REALIZADA | PROGRAMADO MENOS LO REALIZADO | AVANCE %
[6 empty] | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
AE9 | CAPACITACION DE MIR (38 AREAS) | bar: MAR
CLAVE DEL INDICADOR | NOMBRE DEL COMPONENTE / ACTIVIDAD | NOMBRE DE LA MEDICION DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA DE LO PROGRAMADO VS REALIZADO | FORMULA DEL INDICADOR | NÚMERO DE METAS PROGRAMADAS TRIMESTRALES | [11 empty] | TOTAL | META REALIZADA | PROGRAMADO MENOS LO REALIZADO | AVANCE %
[6 empty] | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
AE10 | CAPACITACION DE MIR (38 AREAS) | bar: MAR
ACTIVIDADES EXTEMPORANEAS 4TO TRIMESTRE
CLAVE DEL INDICADOR | NOMBRE DEL COMPONENTE / ACTIVIDAD | NOMBRE DE LA MEDICION DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA DE LO PROGRAMADO VS REALIZADO | FORMULA DEL INDICADOR | NÚMERO DE METAS PROGRAMADAS TRIMESTRALES | [11 empty] | TOTAL | META REALIZADA | PROGRAMADO MENOS LO REALIZADO | AVANCE %
[6 empty] | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
AE11 | CAPACITACION DE MIR (38 AREAS) | bar: MAR
CLAVE DEL INDICADOR | NOMBRE DEL COMPONENTE / ACTIVIDAD | NOMBRE DE LA MEDICION DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA DE LO PROGRAMADO VS REALIZADO | FORMULA DEL INDICADOR | NÚMERO DE METAS PROGRAMADAS TRIMESTRALES | [11 empty] | TOTAL | META REALIZADA | PROGRAMADO MENOS LO REALIZADO | AVANCE %
[6 empty] | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
AE12 | CAPACITACION DE MIR (38 AREAS) | bar: MAR
CLAVE DEL INDICADOR | NOMBRE DEL COMPONENTE / ACTIVIDAD | NOMBRE DE LA MEDICION DEL INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA DE LO PROGRAMADO VS REALIZADO | FORMULA DEL INDICADOR | NÚMERO DE METAS PROGRAMADAS TRIMESTRALES | [11 empty] | TOTAL | META REALIZADA | PROGRAMADO MENOS LO REALIZADO | AVANCE %
[6 empty] | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
AE13 | CAPACITACION DE MIR (38 AREAS) | bar: MAR